## CONTEXTE RISQUES
ANALYSE SWOT ET PESTEL |  | INTERNE | INTERNE | EXTERNE | EXTERNE
|  | FORCES | FAIBLESSES | OPPORTUNITES | MENACES
Stabilité gouvernementale, politique fiscale, protection sociale, commerce extérieur, etc… | POLITIQUE
Cycle économique, évolution du PIB/Hbt, du PNB, taux d'intérêts, politique monétaire, B-READY (ex-doing business), inflation, taux de chômage | ECONOMIQUE
Démographie, répartition des revenus, mobilité sociale, niveau d'éducation et de scolarisation, approche genre, disparités milieu rural et urbain | SOCIOLOGIQUE
Recherche et développment, taux de couverture internet et téléphonie, taux de pénétraion d'internet, brevets et inventions, transferts technologiques, taux d'obsolecsence | TECHNOLOGIQUE
Normes environnementales, traitement et gestion des déchets, consommation d'energie, efficacité energétique, emission de CO2 | ECOLOGIQUE
Cadre juridique et institutionnel (constitution, lois et decréts y compris dans les marchés publics), existences institutionnelles (Autorité de régulation , cour des comptes, etc…, droit du travail, droit santé et sécurité, code des investissements pour entreprises) | LEGAL
PARTIES PRENANTES EXTERNES | PARTIES PRENANTES EXTERNES (PPE) | INTERET | OBJECTIFS | RÔLE ET RESPONSABILITES DE CHAQUE PARTIE PRENANTES
PPE 1
PPE 2
PPE 3
PPE 4
ECT ….

## NIVEAUX DE RISQUES
Risque Inhérent ou Brut | Risque auquel s'expose l'entité en l'absence d'action de management. C'est le niveau de risque lié au cycle de passation des marchés publics indépendamment des moyens de controle et de maitrise existants
Utiliser les moyens de maitrise existants
Risque Net | Niveau de risque après la prise en compte des moyens de maitrise
Traitement
Risque Résiduel | Risque qui subsiste après la mise en place de nouveaux moyens de traitements

## TYPOLOGIE DES RISQUES
TYPES DE RISQUES EN MARCHES PUBLICS
RC = Risque Contextuel, (Economique, Politique, Social, Environnemental) | RF = Risque Financier | RCOT = Risque de Conformité, Opérationnel et Technologique | RI = Risque d'Intégrité
Environnement géopolitique, Tendances du marché, Position des acteurs du marché et leurs catégories, respect des conditions envrionnementales et sociales | Disponibilité budgétaires, Respect du budget, Confirmation de financement par bailleurs | Règles, Compétences et capacités, Aspect Organisationnels, processus de passation des marchés publics, utilisation des outils (Système de gestion des marchés publics, ou STEP si applicable); Quantité et qualité des biens et services, veille technologique, utilisation du e-procurement | Réputation de l'entité; Corruption; Conflit d'intérêts, manoeuvres frauduleues, corecitives, collusioires, faux et usage de faux avec falsification des documents
RISQUES CONTEXTUELS | Exemples-Types |  | RISQUES FINANCIERS | Exemples-Types | RISQUES D'INTEGRITE | Exemples-Types | RCOT | Exemples-Types
Economique | Changement des conditions du marché et tendances ; changement de positions des acteurs du marché et leurs catégories : fluctuation des coûts du matériel, des matières premières (pétrole etc..) |  | Risques financiers (impacte les finances et le budget de l'autorité contractante ou de l'emprunteur ) | Mauvaise évaluation économique, indisponibilité ou insuffisance budgétaire; non respect à travers usage inadéquat des fonds, détournements ; manque ou suspension de financement ou décaissements ; méthode de décaissements inappropriées; dépassement des délais de paiement, risque de change , dépendance économique,hausse des prix et inflation | Risques d'intégrité (compromet la conformité et l'adhésion sans faille à des valeurs , principes et normes éthique) | Inadéquation besoin-marché sous traitants et partenaires choisis de facon non transparente, appels d'offres orientés, fractionnement des marchés publics, népotisme, influence et pression des acteurs politiques; choix non justifiée de procédures non concurrentielle, corruption et pratiques interdites | Conformité | Non respect des finances publiques et des principes fondamentaux de la commande publique; non respect de cahiers des charges et Termes de Références, réception non conforme à la commande publique ; clauses abusives et léonines et critères exclusifs
Politique | Instabilité politique du pays, instabilité sécuritaire , exporopriation (insécurité foncière), corruption galopante; changement de législations et des règlementations | [5 empty] | Opérationnels | Non implication de toutes les parties interessées, dans la détermination des besoins, retard dans la détermination des besoins, identification non complète des besoins, informations incomplètes ou imprécises dans les DAC, mauvaises pondérations dans les DAC, difficultés d'accès au site, ruptures des approvisionnements, mauvaise planification des marchés et non alignés sur le plan d'investisssement, manque de compétences et de capacités des acteurs impliqués dans la chaine de commande, spécifications techniques obsolètes, délais d'exécutions ou de livarisons non réalistes, DAC non adapté à la réalité du marché, qualité demandée non conforme
Social | Instabilité sociale de l'entité, effets indérsirables sur franges de la société, non respects des conditions sociales, changements démographiques importants, grandes migrations, travail des enfants, absence de lois de protection de la femme | [5 empty] | Technologiques | Emploi de technologies ou de matérieux inadaptés ou limités, non fiabilité des informations; manque de veille technologique, manque de maitrise des systèmes intégrés des marchés publics au plan national ou international, matériels et logiciels non adaptés et obsolètes
Environnemental | Effets et répercussions nuisibles sur l'environnements , non respect des codes environnementaux, déforestation accélérée

## TABLEAU A DOUBLE ENTREE
TABLEAU A DOUBLE ENTRÉE |  | Gravité ou Impact (G)
|  | 1 = Faible | 2 = Moyen | 3 = Grave | 4 = Très grave
Vraisemblance ou probabilité (V) | 4 = Trés probable | 4 | 8 | 12 | 16 | Courbe d'appétence au risque = Zone au delà duquel le risque devient intolérable
| 3 = Probable | 3 | 6 | 9 | 12
| 2 = Improbable | 2 | 4 | 6 | 8
| 1 = Très improbable | 1 | 2 | 3 | 4
Criticité du risque (Cr) = Vraisemblance (V) * Gravité (G)
| ECHELLE DE CRITICITE DES RISQUES | [5 empty] | EFFICACITE DES CONTROLES OU MOYENS DE MAITRISES EXISTANTS
| Criticité (Cr) | Degré de criticité |  | Description de la criticité |  |  | Echelle de contrôle |  | Description du contrôle
| Risque mineur | 1 ≤ Cr ≤ 3 Risque Maitrisé |  | Impact limité avec pertubation mineure des activités quotidiennes. Intervient rarement, toutefois un plan d'action à moyen terme peut être envisagé |  |  | 4 |  | Très Efficace (réduit de 75-100%)
| Risque modéré | 3 ≤ Cr ≤ 8 Risque à surveiller |  | Perturbation modérée des activités quotidiennes. Necessite un plan d'action à moyen terme à fin de le maitriser (renvoyer en zone verte) |  |  | 3 |  | Efficace (réduit de 51-75%)
| Risque Elevé | 8 ≤ Cr ≤ 12 Risque à dimunier |  | Ce risque doit être traité avec haut niveau de priorité necessitant un plan d'action à court terme |  |  | 2 |  | Efficacité moyenne (réduit de 26-50%)
| Risque Critique | Cr ≥ 12 Risque prioritaire |  | Impact catastrophique. Le risque requiert une action immédiate et doit être traité en priorité |  |  | 1 |  | Efficacité marginale (réduit de 0-25%)
| ECHELLE DE VRAISEMBLANCE OU PROBABILITE | [5 empty] | ECHELLE DE GRAVITE OU IMPACT
| Cotation | Qualification | Sur la base d’une fréquence annuelle | Sur la base d’une probabilité de survenance annuelle |  |  | Cotation | Degré de gravité | Définition
[7 empty] | 4 | Très grave | 1.Augmentation du coût/budget >50%
2.Dépassement du délai initial >6 mois
| 4 | Très probable | Plus de vingt fois par an | >75 % chance de survenir |  |  |  |  | 3.Couverture médiatique négative nationale et internationale impactant la réputation de l’entité (télévision et journaux)
| 3 | Probable | Six à vingt fois par an | 50% à 75% chance de survenir |  |  |  |  | 4.Pourcentage de produits/services non conformes ou défectueux >50%
| 2 | Improbable | Deux à cinq fois par an | 25% à <50 % chance de survenir |  |  |  |  | 5. Pourcentage de produits/services ne correspondant pas aux besoins >50%
| 1 | Très improbable | Une fois par an | <25%chance de survenir |  |  | 3 | Grave | 1.Augmentation du coût/budget >30% et ≤ 50%
2.Dépassement du délai initial > 3 mois et ≤ 6 mois
3.Couverture médiatique négative nationale impactant la réputation de l’entité (télévision et journaux)
4.Pourcentage de produits/services non conformes ou défectueux >30% et ≤ 50%
5. Pourcentage de produits/services ne correspondant pas aux besoins >30% et ≤ 50%
[7 empty] | 2 | Moyen | 1.Augmentation du coût/budget >10% et ≤ 30%
2.Dépassement du délai initial > à 31 jours et ≤ 3 mois
3.Couverture médiatique négative locale (court terme) impactant la réputation de l’entité
4.Pourcentage de produits/services non conformes ou défectueux >10% et ≤30 %
5. Pourcentage de produits/services ne correspondant pas aux besoins >10% et ≤ 30%
[7 empty] | 1 | Faible | 1.Augmentation du coût/budget ≤10%
2.Dépassement du délai initial ≤ 31 jours
3.Couverture médiatique négative impactant la réputation de l’entité (télévision et journaux)
4.Pourcentage de produits/services non conformes et défectueux ≤10%
5. Pourcentage de produits/services ne correspondant pas aux besoins ≤10%

## ACTIVITES MP & OBJECTIFS
ACTIVITES | OBJECTIFS
Analyse des besoins | Identifier les besoins réels en temps opportun et dans la limite des budgets alloués
Analyse des marchés | Réaliser des analyses ou des études en adéquation avec la réalité du marché
Elaboration et suivi du budget | S’assurer de l’estimation du projet et des échéanciers de paiement en fonction de l’avancement réel des travaux, de livraison de fournitures et des études pour garantir la finalisation du projet dans les délais contractuels
Recherche de financement du projet | Garantir le financement du projet en optimisant les coûts et les délais
Choix de la procédure de passation du marché | Atteindre le meilleur rapport qualité/prix en temps opportun selon les condition du marché
Elaboration du dossier d’appel à concurrence | Déterminer les conditions dans lesquelles le marché est passé et exécuté (critères administratifs, technique, juridique, financiers, environnemental et social, etc.)
Délimiter les droits et obligations de chaque partie de façon équilibrée conformément à la règlementation en vigueur
Publicité (lancement de l’appel à concurrence) | Assurer la transparence et l’égalité d’accès
Soumission des offres | Recevoir des offres compétitives dans les délais impartis
Ouverture des offres | Assurer une ouverture objective et transparente des offres reçues à la date limite de réception des offres par la Commission d’Ouverture des Offres (COO)
Evaluation des offres | Assurer une évaluation objective par la commission d’évaluation des offres conformément aux critères et à la méthodologie prévues dans les cahiers de charges et à la règlementaire en vigueur
Attribution des marchés | Assurer la transparence de l’attribution du marché et retenir l’offre administrativement et techniquement conforme
Notifier le marché au titulaire et le signer avant de commencer son exécution
Délai d'attente (selon la législation) | Traiter les éventuelles plaintes
Gestion du marché | Gérer et suivre l’exécution du marché conformément aux exigences du contrat et dans les délais fixés par le planning d’exécution
Reception | S’assurer de la réception des biens, services et travaux à temps et conformément à la quantité exigées dans le contrat
Paiement | Assurer le règlement des prestations exécutées par le titulaire du marché et/ou par les différents prestataires dans les délais contractuels et conformément aux exigences contractuelles
Clôture du marché | Assurer le règlement définitif du marché et le clôturer conformément aux délais règlementaires.

## SWOT - PESTEL
CONTEXTE DE L'ENTREPRISE : ANALYSE SWOT - PESTEL
|  |  | OPPORTUNITES | Importance (sur 10) | MENACES | Importance (sur 10)
EXTERNES | Stabilité gouvernementale, politique fiscale, protection sociale, commerce extérieur, etc… | POLITIQUE
| Cycle économique, évolution du PIB/Hbt, du PNB, taux d'intérêts, politique monétaire, doing business, inflation, taux de chômage, | ECONOMIQUE
| Démographie, répartition des revenus, mobilité sociale, niveau d'éducation et de scolarisation, approche genre, disparités milieu rural et urbain | SOCIAL
| Recherche et développment, taux de couverture internet et téléphonie, taux de pénétraion d'internet, brevets et inventions, transferts technologiques, taux d'obsolecsence | TECHNOLOGIQUE
| Normes environnementales, traitement et gestion des déchets, consommation d'energie, efficacité energétique | ECOLOGIQUE
| Cadre juridique et institutionnel (constitution, lois et decréts y compris dans les marchés publics), existences institutionnelles (Autorité de régulation , cour des comptes, etc…, droit du travail, droit santé et sécurité, code des investissements pour entreprises | LEGAL
SENELEC |  |  | FORCES |  | FAIBLESSES
INTERNES | Consommables utilisés comme les matières premières. | MATIERE
| Lieu de travail ou l’espace au sein duquel se déroule l’activité, son aspect, son organisation physique. Il peut s’agir d’un périmètre défini si l’activité se déroule à l’extérieur. | MILIEU
| Méthodes ou procédures suivis pour réaliser l’activité, il peut s’agir de flux d’informations ou règles de l’art ou règles d’un métier. | METHODES
| Equipements, machines, outillages, … | MATERIEL
| Ressources humaines, les qualifications attendues ou nécessaires, les compétences, … | MAIN D'ŒUVRE

## SWOT CROISE
|  | FORCES | FAIBLESSES
OPPORTUNITES | Iptce (sur 10)
MENACES

## REFERENTIEL DES RISQUES MP
Référentiel non exhaustif des risques liés aux Marchés Publics
| Phase du processus d’acquisition | Etape du processus | Objectif | Risques identifiés | Conséquences possibles
| Pré-soumission | Analyse des besoins | Définir la nature et l’étendue des besoins à satisfaire | · Evaluation vague, imprécise, incomplète ou erronée (en termes de qualité et de performance) des besoins | • Non obtention du meilleur rapport qualité/prix • Retard ou impossibilité pour l’entité publique de fournir les services et infrastructures aux citoyens • Recours aux procédures d’urgence pour les achats non programmés • Appels d’offres infructueux • Faible niveau de concurrence • Impact négatif sur la réputation de l’entité publique ayant un impact sur la confiance des citoyens • Dépassement budgétaire • Achats non conformes aux besoins • Achat obsolètes ou non conformes aux réalités du marché • Introduction d’avenants au cours de l’exécution du contrat • Limitation de la participation des PME aux marchés publics
|  |  | Définir les besoins de manière exhaustive | · Estimation du besoin inadéquate, incomplète ou absente : surévaluation ou sous-évaluation de l’estimation du projet
· Capacités insuffisantes pour analyser le besoin
|  | Analyse des marchés | Réaliser des analyses ou des études de marchés en ligne avec la réalité du marché | · Analyse du marché / manque d’activités de benchmarking
· Absence de documentation
· Utilisation de ressources limitées ou obsolètes pour l’analyse du marché
· Capacité insuffisante pour analyser les marchés
|  | Planification et budgétisation | Prendre en compte les différents éléments impactant les délais Satisfaire des besoins en qualité, en quantité et en temps opportun S’assurer de la disponibilité des financements suffisants S’assurer de la disponibilité des autorisations et études préalables exigées | - Au niveau des ressources humaines
· Capacités insuffisantes dans le domaine de la planification et budgétisation
· Multiplicité des intervenants et absence de point focal en charge de coordonner les processus
· Budgétisation irréaliste ou crédits indisponibles
- Au niveau organisationnel
· Manque de contrôle et absence de tableau de suivi
· Planification non alignée avec le processus global de prise de décision d’investissement
· Influence d’acteurs externes sur les décisions de planification et budgétisation
· Absence de programmes réservés aux PME
· Mauvaise planification des marchés publics
- Au niveau du PPM
· Absence de plan prévisionnel
· PPM non exhaustif et ou insuffisamment détaillé
· Passation de marchés non-inscrits sur le PPM
· Non-respect du délai de publicité règlementaire du PPM
· Non publication dans le Système de Gestion Intégré des MP
|  | Identification des spécifications ou exigences techniques | • Répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire • Assurer l’égalité, la liberté d’accès aux marchés publics et la non-discrimination des solutions proposées | · Manque de coordination entre les différentes parties en charge de développer les différentes spécifications
· Spécifications techniques ou cahier de charges vagues
· Capacités limitées pour l’identification des spécifications et exigences techniques
· Recours non justifiés aux mêmes bureaux d’études, en particulier lors d’élaboration de petites études
· Spécifications techniques adaptées à une entreprise ou technologie spécifique (orienté)
· Non prise en compte des capacités des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de service et des bureaux d’étude nationaux et les objectifs de développement durable
· Spécification technique non conforme aux normes ou références (le cas échéant)
· Cahier des charges orientés vers un fournisseur particulier
|  | Choix de la procédure de passation des marchés | · Atteindre le meilleur rapport qualité prix en temps opportun selon les conditions du marché | · Manque de justifications appropriées pour l’utilisation de procédures non concurrentielles
· Abus des procédures non concurrentielles sur la base d’exceptions légales
· Choix d’une procédure de passation inadaptée au type d’achat
· Non-respect des seuils de passation des marchés publics
|  | Préparation des documents administratifs du DAO | · Déterminer les droits et obligations de chaque partie de façon équilibrée conformément à la règlementation | · Non recours aux DAO-Types
· Discordance entre les différents documents constituants le DAO
· Formule de variation des prix/ coefficient de pondération non alignés avec les réalités du marché
|  | Critère de sélection et d’attribution | · Assurer une évaluation objective non-discriminatoire proportionnelle aux besoins de l’entité publique et en ligne avec la réalité du marché | · Critère de sélection et d’attribution définis subjectivement ou limitant la concurrence
· Critères imprécis, ambigus et ou excessifs (conséquence)
· Critères formulés de manière à déterminer le choix du fournisseur (orientés)
· Attribution du marché à un fournisseur non qualifié
| Soumission (mise en concurrence) | Publicité | · Assurer la transparence et l’égalité d’accès aux marchés publics | · Absence d’informations qui doivent obligatoirement figurer dans d’AO | • Non-obtention du meilleur rapport qualité prix (offres financières élevées) • Retard ou impossibilité pour l’entité publique de fournir les services et infrastructures aux citoyens • Appels d’offres infructueux • Faible niveau de la concurrence • Manque d’intérêt de fournisseurs potentiels • Impact négatif sur la réputation de l’entité publique ayant un impact sur la confiance des citoyens • Dépassement budgétaire • Achats non conformes aux besoins • Achat obsolètes ou non conformes aux réalités du marché • Introduction d’avenants au cours de l’exécution du contrat • Limitation de la participation des PME aux marchés publics
· Délai de soumission accordé non respecté et/ ou irréaliste par rapport à l’objet de l’AO
· Avis d’AO non publié sur le portail national des Marchés Publics
· Date de publication de l’avis d’AO différente de celle mentionnée au PPM
· Informations différentes entre celles mentionnées dans l’avis d’AO et le DAO
· Transmission d’informations privilégiées à certaines entreprises (avant la publication officielle ou la transmission de plus d’informations)
· Réponses aux demandes d’éclaircissements non disséminées à tous les soumissionnaires
· Changement des spécifications techniques ou méthodologies d’évaluation après publication de l’avis d’appel d’offres
|  | Soumission des offres | · Recevoir des offres compétitives dans les délais impartis | · Indisponibilité du DAO pendant la période de préparation des offres
· Durée de préparation des offres insuffisante face à la complexité de la procédure
· Entente entre les différents soumissionnaires
|  | Evaluation des offres | · Assurer une évaluation objective conformément aux critères et à la méthodologie prévue dans le cahier des charges conformément à la règlementation, en vigueur | · Evaluation et analyse erronée de offres
· Manipulation de l’évaluation des offres au profit d’un fournisseur
· Manque d’encadrement lors de l’ouverture des plis
· Elimination d’offres sans justification
|  | Attribution du marchés | · Conclure le contrat à temps | · Recours à l’encontre des décisions d’attribution des marchés
· Offre financière soumise initialement non représentative de la réalité du marché dû à la variation des prix des intrants et à la fluctuation du taux de change
| Post adjudication | Gestion des contrats | · Assurer la bonne exécution du marché conformément au cahier des charges | · Suivi et / ou supervision de l’exécution du contrôle faible/ insuffisant ou absent | • Modification de « l’équilibre financier » du contrat en faveur du titulaire du marché • Coûts supplémentaires (coûts supplémentaires, intérêts moratoires, etc.) • Retard d’exécution et retard de livraison • Dépassement budgétaire • Résiliation de marchés • Litiges • Crédibilité et réputation de l’entité publique remises en question • Introduction d’avenants prolongeant les délais d’exécution avec ou non des coûts plus élevés • Mauvaise gestion des deniers publics
· Capacité insuffisante des agents publics pour gérer le contrat
· Non-respect des clauses du contrat en cours d’exécution *
· Modification substantielle des conditions du contrat ou apparition de prestations non prévues
· Sous-traitance sans l’accord préalable de l’acheteur public
· Absence de mise en œuvre des garanties demandées en cas d’exécution non conforme
· Défaillance du titulaire du marché
· Fluctuation du taux de change augmentation du prix des intrants
· Avantage(s) injustifié(s) accordé(s) au titulaire du marché
|  | Réception | · Réception des Biens, services et travaux à temps et conformément à la quantité et à la qualité demandées dans le contrat du marché | · Livraison de Biens, ou prestation de services ou travaux conforme aux conditions du marché (en termes de quantité livrée et de qualité)
· Substitution du produit ou travaux de mauvaise qualité ou service non conforme aux spécifications du contrat
|  | Paiement | · Respecter les délais de paiement règlementaire | · Absence de séparation entre les fonctions financières et/ou manque de supervision des agents publics
|  |  | · Payer les prestations et livraisons effectuées | · Fausses ou double facturation de produits et services non fournis
· Suivi inadéquat de la gestion financière du contrat
· Cumul de tâches incompatibles (agents-responsables de la passation des marchés et de l’administration financière et comptable)
· Mauvaise ou non application de la formule de révision des prix
· Retard de paiement
· Formule de variation des prix/coefficient de pondération consentis non appliqué correctement
· Incompatibilité et mauvaise répartition des coûts et/ou migration des coûts entre les contrats

## TABLEAU CARTOGRAPHIE RISQUES
| Objectifs I Mission | Risques retenus | Typologie du risque | Causes probables | Conséquences possibles | Entités impliquées | Risque Inhérent ou brut |  |  | Bonnes pratiques de maîtrise des risques | Éléments clés du contrôle interne existants et inexistants |  | Évaluation de la maturité du contrôle interne |  |  | Risque net |  |  | Appétence pour le risque (tolérable ou intolérable) | Classement |  | Plan de management des risques (Actions de maîtrise des risques) | [5 empty] | Plan d'audit
[22 empty] | Actions de maîtrise (Recommandations) | Période retenue pour mise en œuvre |  | Responsables de l’action | Coût estimatif | Indicateur de réalisation
[7 empty] | Impact (I) 1 à 5 | Probabilité (P) 1 à 5 | Score = PxI |  | Existants (forces apparentes) | Inexistants (faiblesses apparentes) | Protection (Pro) 0 à 3 | Prévention (Pré) 0 à 3 | Niveau de maturité CI 1 à 5 | Impact = I | Probabilité = P | Criticité = PxI |  | Déjà Survenu Oui/Non | Rang de priorité Échelle 1 à 3 |  | Début | Fin |  |  |  | Audit Proposé | Type de revue | Objectifs et Périmètre d’Audit
ETAPE 1 : ÉLABORATION DU BUDGET, DU PLAN ANNUEL DE PASSATION DES MARCHÉS (PPM) ET DE L’AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS (AGPM) ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 1 : Élaboration du budget
1 | Elaboration de la lettre de cadrage | Mauvaise formulation de la lettre de cadrage | Risque Opérationnel
2 | Transmission de la lettre de cadrage | Retard dans la transmission de la lettre de cadrage | Risque Opérationnel
3 | Expression des besoins | Inadéquation entre les besoins exprimés et les objectifs | Risque Stratégique/Opérationnel
4 | Centralisation des beoins exprimés | Non réception de la liste des besoins dans les délais | Risque Opérationnel
5 | Evaluation financière des besoins | Mauvais évaluation financière des besoins (sur-estimation/sous-estimation) | Risque Opérationnel
6 | Arbitrage budgétaire | Absence d'objectivité dans l'arbitrage budgétaire | Risque Opérationnel
7 | Elaboration de l'avant projet de budget (APB) | Omissions ou ereurs dans l'APB | Risque Opérationnel
8 | Adoption de l'APB | Rejet de besoins pertinents jugés moins pertinents à l'issue de l'adoption | Risque Opérationnel
9 | Adoption du Projet de Budget | Retard dans l'adoption du projet de budget | Risque Opérationnel
ETAPE 1 : ÉLABORATION DU BUDGET, DU PLAN ANNUEL DE PASSATION DES MARCHÉS (PPM) ET DE L’AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS (AGPM) ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 1 : Élaboration du Plan de Passation des Marchés et de l'AGPM
1 | Compilation et programmation des marchés pour l’obtention du PPM | Non exhaustivité des marchés à planifier | Risque Opérationnel
2 | Transmission du PPM au Contrôle Financier | Retard de transmission du projet de PPM | Risque Opérationnel
3 | Validation du PPM par le comité d’examen des PPM | Rejet du projet de PPM | Risque Opérationnel
4 | Adoption du PPM par l’autorité compétente | Retard dans l'adoption du PPM | Risque Opérationnel
5 | Publication du PPM par l’autorité contractante | Retard dans la publication du PPM | Risque Opérationnel
6 | Élaboration de l’avis général de passation des marchés | Non élaboration de l'AGPM | Risque Opérationnel
7 | Publication de l’avis général de passation des marchés | Non Publication de l’AGPM | Risque Opérationnel
ETAPE 2 : ÉLABORATION DES DOSSIERS DE MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 3 : Procédures ouvertes et restreintes
1 | Avis pour le recours à la procédure restreinte | Constitution de liste contenant des entreprises défaillantes ou suspendues | Risque Opérationnel
2 | Autorisation du recours à la procédure restreinte | Autorisation abusive malgré un avis défavorable | Risque d'Intégrité
3 | Élaboration des Spécifications Techniques (ST) et des TDRs | Mauvaise élaboration des ST et TdR | Risque Opérationnel
4 | Élaboration des Spécifications Techniques (ST) et des TDRs | Critères orientés et/ou exclusifs | Risque d'Intégrité
5 | Élaboration des Spécifications Techniques (ST) et des TDRs | Non association des Structures techniques concernées | Risque Opérationnel / d'Intégrité
6 | Réception et contrôle des spécifications techniques et des TDRs | Modification unilatérales des ST et TdR | Risque d'Intégrité
7 | Sélection du dossier- type correspondant | Séléction du mauvais dossier type | Risque Opérationnel
8 | Remplissage du dossier d’appel à concurrence (DAC) | Mauvais renseignements des DAC | Risque Opérationnel
9 | Remplissage du dossier d’appel à concurrence (DAC) | Sur - estimation/sous estimation des critères d'évaluation et de post qualification | Risque Opérationnel
10 | Transmission du DAC au Contrôle (si requis) | Non transmission du DAC pour avis du contrôle | Risque Opérationnel / d'Intégrité
11 | Contrôle du DAC | Ignorer les observations du contrôle | Risque d'Intégrité
12 | Publication de l’avis d’appel à concurrence | Incohérence entre dates d'ouverture des plis (dans l'avis et dans les DPAO) | Risque Opérationnel
13 | Publication de l’avis d’appel à concurrence | Canaux de Publications non respectées | Risque Opérationnel / d'Intégrité
14 | Publication de l’avis d’appel à concurrence | Délais de Publications non respectées | Risque Opérationnel / d'Intégrité
ETAPE 2 : ÉLABORATION DES DOSSIERS DE MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 4 : Procédures simplifiées
1 | Constitution de la liste restreinte | Choix des prestataires non qualifiés | Risque Opérationnel / d'Intégrité
2 | Constitution de la liste restreinte | Collusion et conflits d'intérêts dans les choix | Risque d'Intégrité
3 | Constitution de la liste restreinte | Pressions politiques pour les choix | Risque d'Intégrité / Politique
4 | Élaboration des spécifications techniques ou TDR et invitation à soumissionner | Mauvais TDR ou des spécifications techniques | Risque Opérationnel
ETAPE 2 : ÉLABORATION DES DOSSIERS DE MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 5 : Procédures directes
1 | Élaboration et introduction de la demande d’avis par la personne responsable des marchés | Non-conformité des arguments de la requête par rapport à la règlementation | Risque Opérationnel
2 | Avis de la structure chargée du contrôle a priori | Avis défavorable | Risque Opérationnel
3 | Autorisation de l'autorité compétente | Autorisation abusive de l'entente directe | Risque d'Intégrité
ETAPE 3 : PASSATION DES MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 6 : Réception, traitement des offres et attribution du marché
1 | Réception des offres | Oubli de plis réceptionnés plus tôt lors de l'ouverture, mélange de plis ayant des objets différents | Risque Opérationnel
2 | Réception des offres | Intégration de plis réceptionnés hors délais | Risque Opérationnel / d'Intégrité
3 | Réception des offres | Documents falsifiés et non -authentiques des soumissionnaires
4 | Convocation des membres de la Commission d'Evaluation | Non convocation de certains membres de la commission | Risque Opérationnel
5 | Convocation des membres de la Commission d'Evaluation | Retard dans la transmission des lettres de convocation des membres des commissions | Risque Opérationnel
6 | Convocation des membres de la Commission d'Evaluation | Boycott des membres de la commission | Risque Opérationnel
7 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Entente entre les membres de la commission lors de l'ouverture en vue de fausser le jeu de la concurrence | Risque d'Intégrité
8 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Utilisation de critères non prévues dans le DAC | Risque Opérationnel
9 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Manipulation des offres des entreprises | Risque d'Intégrité
10 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Pression politique ou autres formes de pression | Risque d'Intégrité
11 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Offres non paraphées à l'ouverture | Risque Opérationnel
12 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Non vérification des calculs arithmétiques des offres financières | Risque Opérationnel
13 | Ouverture et examens des candidatures par la commission | Offres anormalement déséquilibrées | Risque Opérationnel
14 | Attribution | Marchandage des résultats avec les soumissionnaires | Risque d'Intégrité
15 | Approbation des travaux de la CAM par l’autorité compétente | Retard dans l'approbation | Risque Opérationnel
16 | Transmission des résultats provisoires au contrôle | Retard dans la transmission | Risque Opérationnel
17 | Transmission des fiches de synthèse pour publication | Retard dans la transmission | Risque Opérationnel
18 | Publication des résultats | Retard dans la publication | Risque Opérationnel
18 | Publication des résultats | Publications dans les canaux non recommandés | Risque Opérationnel
20 | Négociation du contrat pour les prestations intellectuelles | Echec des négociations | Risque Opérationnel
21 | Notification de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu | Mauvais format de la Notification d'intention d'attribution | Risque Opérationnel
ETAPE 3 : PASSATION DES MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 7 : Approbation et signature du contrat
1 | Élaboration du projet de contrat | Erreur sur le contrat type et sur l'imputation budgétaire | Risque Opérationnel
2 | Délai d'attente | Délai d'attente non respecté | Risque Opérationnel
3 | Délai d'attente | Plaintes | Risque Opérationnel
4 | Transmission du projet de contrat au titulaire pour signature | Inaccessibilité du titulaire (contact et domicile) | Risque Opérationnel
5 | Transmission du projet de contrat à l'adjudicataire pour signature | Refus de l'adjudicataire de signer le contrat | Risque Opérationnel
6 | Visa du contrôle interne | Non respect des délais de traitement | Risque Opérationnel
7 | Approbation du contrat par l’autorité compétente | Refus d'approbation | Risque Opérationnel
8 | Notification du marché approuvé au titulaire | inaccessibilité du titulaire (contact et domicile) | Risque Opérationnel
9 | Enregistrement du contrat | Rejet de l'enregistrement | Risque Opérationnel
10 | Enregistrement du contrat | Non retour du marché enregistré par le titulaire | Risque Opérationnel
11 | Constitution de la garantie de bonne exécution | Non constitution de la garantie | Risque Opérationnel
12 | Constitution de la garantie de bonne exécution | Garantie non authentique | Risque Opérationnel
13 | Constitution de la garantie de bonne exécution | Garantie non réalisable par manque de correspondance dans votre pays ou espace | Risque Opérationnel
ETAPE 4 : EXÉCUTION DES MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 8 : Exécution
1 | Notification de l’ordre de service | Retard dans la notification | Risque Opérationnel
2 | Exécution de la prestation | Non exécution | Risque Opérationnel
3 | Exécution de la prestation | Exécution non conforme | Risque Opérationnel
4 | Exécution de la prestation | Non respect du délai contractuel | Risque Opérationnel
5 | Traitement des incidents d’exécution (avenant, résiliation, mise en régie, etc.) | Avenants non pertinents | Risque Opérationnel / d'Intégrité
ETAPE 4 : EXÉCUTION DES MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 9 : Réception
1 | Demande de réception | Non élaboration de la demande de réception | Risque Opérationnel
2 | Demande de réception | Introduction de demande anticipée de réception par le titulaire en vue de jouer sur les délais | Risque Opérationnel / d'Intégrité
3 | Livraison | Manque de coordination entre le titulaire et les fournisseurs ou sous traitants | Risque Opérationnel
4 | Livraison | Livraison tardive, fictive, partielle | Risque Opérationnel / d'Intégrité
5 | Convocation des membres de la commission de réception | Absence ou non convocation des membres de la commission de réception | Risque Opérationnel / d'Intégrité
6 | Convocation des membres de la commission de réception | Transmission sélective des lettres de convocation | Risque Opérationnel / d'Intégrité
7 | Pré-réception (réception technique pour réception provisoire) | Etablissement de faux PV pour pré-réception | Risque d'Intégrité
8 | Réception provisoire | Collusion entre titulaire et membres de la commission | Risque d'Intégrité
9 | Pré réception technique pour réception définitive | Etablissement de faux PV de pré- réception définitive | Risque d'Intégrité
10 | Réception définitive | Report de la réception | Risque Opérationnel / d'Intégrité
11 | Remise des attestations de bonne exécution | Complaisanse lors de la délivrance desdites attestations | Risque Opérationnel / d'Intégrité
ETAPE 4 : EXÉCUTION DES MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 10 : Paiement du titulaire du marché
1 | Constitution de la garantie de remboursement de l’avance | Etablissement de fausses garanties de remboursement de l'avance | Risque Opérationnel / d'Intégrité
2 | Avances et acomptes | Faux au niveau des Fattachement pour le paiement des acomptes | Risque Opérationnel / d'Intégrité
3 | Paiement du solde | Omission de la retenue de garantie/ non constitution de la garantie de parfait achèvement | Risque Opérationnel
4 | Mains levées | Retard dans les mains levée (entrainant des agios pour le soumissionnaire ou titulaire ) | Risque Opérationnel
5 | Application des pénalités de retard | Falsification des documents, empêchant l'application des pénalités | Risque Opérationnel / d'Intégrité
ETAPE 4 : EXÉCUTION DES MARCHÉS ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 11 : Suivi et supervision de l’exécution
1 | Contrôle du cabinet ou du service technique | Absence de contrôle réel | Risque Opérationnel / d'Intégrité
2 | Contrôle de l’exécution par le bailleur (si applicable) | Fausses informations fournies | Risque Opérationnel / d'Intégrité