| AUTORITE CONTRACTANTE |  | BURKINA FASO -------------- Unité - Progrès-Justice |
| --- | --- | --- |

MODELE DE CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Avril 2023

| (Insérer le timbre de l’autorité contractante en caractère majuscule) |  | BURKINA FASO ------------- Unité - Progrès- Justice ------------- |
| --- | --- | --- |

CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE N° (insérer les références du contrat)

Passé suivant la procédure (insérer la procédure de passation, ses références complètes, sa date et son objet)

OBJET : (insérer l’objet du contrat)

PARTENAIRE PRIVE : (insérer le nom du partenaire privé, lieu de son siège et ses références de localisation ainsi que les coordonnées téléphoniques du partenaire privé)

DUREE DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE : (insérer la durée du contrat en lettre et en chiffre)

MONTANT DU CONTRAT : –Montant HT – HD : (insérer le montant HT-HD en lettre et en chiffre en monnaie locale) ;

–Droits de douane : (insérer le montant des droits de douane en lettre et en chiffre en monnaie locale) ;

–TVA (18% du montant HT-HD): (insérer le montant de la TVA en lettre et en chiffre en monnaie locale) ;

–Montant TTC du contrat : (insérer le montant TTC en lettre et en chiffre en monnaie locale).

FINANCEMENT : (insérer le nom du partenaire privé)

NOTIFIE, LE :

APPROUVE, LE :

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2

Avertissement	4

Préambule	6

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES	7

ARTICLE 1 : Définitions et règles d’interprétation	7

ARTICLE 2 : Type et coût du contrat	8

2.1. Type de contrat	8

2.2.  Coût du projet	8

ARTICLE 3 : Périmètre des missions confiées au partenaire privé et leur description	8

Article 4 : Phases du contrat	13

Article 5 : Allocation et gestion des risques/matrice des risques	13

Article 6 : Entrée en vigueur - durée  du contrat - Délais d’exécution	13

Article 7 : la Société de projet	15

Article 8 : Cession / reprise du contrat	17

Article 9 : Les Prestataires du partenaire privé	18

Article 10 : Les prestations  assurées par des petites et moyennes entreprises et des artisans	19

Article 11 : Régime juridique du site du projet, des biens et servitudes	20

Article 12 : Bouclage financier	22

ARTICLE 13 : Obligations de performance	23

ARTICLE 14 : Causes légitimes	25

CHAPITRE II. Conception, construction, et mise a disposition De l’ouvrage A l’autorite CONTRACTANTE	28

ARTICLE 15 : Conception et construction de l’ouvrage	28

ARTICLE 16 : Délai de Mise à disposition de l’ouvrage	30

16.1 Délai prévu	30

16.2 Non-respect du Délai de Mise à Disposition	30

ARTICLE 17 : Mise à Disposition, décision de prise de possession et entrée dans les lieux	31

CHAPITRE III : EXPLOITATION-MAINTENANCE, SERVICES ET GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT	36

ARTICLE 18 : Exploitation - Maintenance	36

ARTICLE 19 : Services (le cas échéant)	36

ARTICLE 20 : Gros Entretien Renouvellement (GER) (le cas échéant)	36

ARTICLE 21 : Obsolescence – Veille technique – Evolutions technologiques	37

ARTICLE 22 : Dégradations et vandalisme	37

ARTICLE 23 : Habilitations et Règlement intérieur	38

CHAPITRE IV : MODIFICATION ET REVISION DU CONTRAT	40

ARTICLE 24 : Modification	40

ARTICLE 25 : Révision	41

CHAPITRE V : REMUNERATION DU PARTENAIRE PRIVE	43

ARTICLE 26 : Début du paiement de la Rémunération	43

ARTICLE 27 : Mécanisme de paiement	43

ARTICLE 28 : Modalités de règlement	43

ARTICLE 29 : Recettes annexes (Facultatif)	45

ARTICLE 30 : Cession de créance et sûretés	45

CHAPITRE VI. Dispositions financières, fiscales et douanières	47

ARTICLE 31 : Redevance domaniale	47

ARTICLE 32 : Régime fiscal	47

CHAPITRE VII : GARANTIES CONSTITUEES PAR LE PARTENAIRE PRIVÉ	48

ARTICLE 33 : Garanties	48

ARTICLE 34 : Responsabilités et Assurances	49

CHAPITRE VIII : COMPTES-RENDUS D’EXECUTION	52

Article 35 : Comptes rendus d’exécution technique	52

Article 36 : Comptes rendus d’exécution financière	53

CHAPITRE IX : PENALITES ET SANCTIONS	55

ARTICLE 37 : Sanctions pécuniaires et financières	55

ARTICLE 38. : Mise en régie	58

ARTICLE 39 : Résiliation	59

39.3.1. Modalités d’indemnisation en cas de résiliation pour l’exécution rendue impossible en raison de causes légitimes avant la Date d’Achèvement de l’ouvrage	64

39.3.2. Modalités d’indemnisation en cas de résiliation pour l’exécution rendue impossible en raison de causes légitimes après la Date d’Achèvement de l’ouvrage	64

CHAPITRE X : FIN DU CONTRAT	66

Article 40 : Conséquences de la fin du contrat	66

ARTICLE 41 : Continuité de l'exploitation en fin de contrat	66

ARTICLE 42 : Transfert de technologie	66

Article 43 : Transfert des actifs	66

ARTICLE 44 : Fourniture de services et ressources d’appui	67

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES	68

ARTICLE 45 : Portée et intégrité du contrat	68

ARTICLE 46 : Règlement des différends	68

ARTICLE 47 : Droit applicable et langue du contrat	69

ARTICLE 48 : Publicité et règles de confidentialité	69

ARTICLE 49 : Propriété intellectuelle	70

ARTICLE 50 : Primauté	70

ARTICLE 51 : Origine et licéité des fonds	71

ARTICLE 52 : élection de domicile	71

Liste des annexes :	73

# Avertissement

Le présent modèle de contrat de partenariat public-privé (PPP) constitue une proposition de cadre contractuel établie en application de la Loi n°032-2021/AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso et son décret d’application.

Comme tout modèle, il nécessite, à l’utilisation, de tenir compte du contexte et de l’adapter aux spécificités du projet en présence si nécessaire.

Les commentaires figurant en italique, sont destinés à faciliter la compréhension du lecteur et à guider l’autorité contractante dans la rédaction de son propre contrat destiné à être inséré dans le dossier de consultation.

En application du principe du libre consentement des parties, les parties à un contrat de PPP ont la liberté dans la conception de leur contrat, sous réserve du respect des règles de la commande publique et du cadre juridique des PPP.

Les parties doivent toujours tenir compte des réglementations sectorielles quand elles existent et du principe selon lequel en cas de conflit entre une loi générale (Loi PPP) et une loi spéciale (loi sectorielle), c’est la loi spéciale qui l’emporte, à l’exception des règles de passation des contrats de partenariat public-privé.

Entre

[..] représentée par [.] agissant en qualité de [.] et dûment habilité à cet effet

(Compléter le nom de l’autorité contractante (Etat ou autre autorité contractante) ainsi que le nom et la qualité de son représentant, lequel doit avoir été régulièrement habilité

Ci-après dénommée « l’autorité contractante » ou « [.] »,

(Ajouter un sigle le cas échéant ou une dénomination particulière si nécessaire)

D’une part,

Et,

[.] représenté par [.] agissant en qualité de [.] et dûment habilité à cet effet [.],

(Si le partenaire privé est une entreprise individuelle, compléter la dénomination sociale du partenaire privé, sa nationalité, son statut juridique, son immatriculation au Registre du Commerce et du crédit mobilier, sa domiciliation ainsi que le nom et la qualité de son représentant, lequel doit être habilité à signer le contrat.

Si le partenaire privé est un consortium d’entreprises, indiquer de la même manière chaque membre du consortium ou indiquer le mandataire dûment habilité par voie de mandat expresse à représenter l’ensemble des membres du consortium.

Si l’ensemble des entreprises, partenaires privés, a constitué une société ad hoc ou société de projet dédiée à l’exécution du présent contrat, notamment en réponse aux exigences du dossier de consultation, viser l’ensemble des éléments relatifs à cette société laquelle aura pu être constituée lors de la mise au point du contrat afin de le signer.

Ci-après dénommée « le partenaire privé »,

(Ajouter un sigle le cas échéant ou une dénomination particulière si nécessaire)

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »

# Préambule

(Il est toujours utile de rappeler le contexte dans lequel un contrat de partenariat public-privé est passé. Au cas particulier, pourront être évoqués :

- le besoin à satisfaire ;

- les résultats et la date de l’évaluation préalable réalisée par l’autorité contractante ;

- la procédure de passation : sa nature et sa date de lancement, ses étapes ;

- la date d’attribution du contrat et le nom de l’attributaire (lesquelles seront complétés une fois celui-ci attribué, au moment de sa signature).

Au terme de cet exposé, les parties ont arrêté ce qui suit :

# CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

## ARTICLE 1 : Définitions et règles d’interprétation

  - Définitions

(Il est nécessaire de donner une définition précise des termes employés en particulier ceux qui n’appartiennent pas à l’ordre juridique interne.

Les définitions concernent les mots et les expressions et doivent être limitées à ceux et celles qui sont essentiels ou dont la signification dans le contrat de PPP est différente de la signification généralement admise. Une définition n’est pas une explication et la rédaction doit veiller à rester dans ce seul cadre.

Il importe de veiller lors de la rédaction du contrat de PPP à ce que lorsque le mot ou l’expression défini est employé, c’est toujours avec la même signification que celle donnée dans la définition.

La pertinence des mots devra ainsi être validée et leur contenu, en particulier technique ou financier devra être adapté et/ou contrôlé par les experts de ces matières.)

Les termes et expressions qui suivent ont dans le présent contrat et ses annexes le sens qui leur est donné dans le présent Article :

(Insérer les termes à définir)

  - La description du projet

(Il s’agit de faire une description sommaire du projet tel que mentionnée dans le dossier d’appel d’offres).

  - Les documents contractuels

Le contrat est composé de :

- le présent contrat ;

- les annexes au présent contrat (inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du partenaire privé, l’offre technique et financière, le relevé d’identité bancaire, le procès-verbal de négociation, le modèle financier du partenaire privé ….) ; (l’autorité contractante pourra décider si elle entend hiérarchiser ces annexes) ;

Le Préambule et les annexes numérotées de [.] à [.] précisent et complètent le contrat. Ils font partie intégrante du contrat et ont la même valeur contraignante que les stipulations comprises dans le corps du contrat, sous réserve des clauses de primauté et de confidentialité.

Toute référence au contrat inclut ses annexes.

  - Les règles d’interprétation

Les titres attribués aux Articles et annexes n’ont pour but que d’en faciliter la lecture et sont sans influence sur leur interprétation.

A moins qu’une autre définition n’en soit donnée dans les présentes, les termes en majuscules utilisés dans le contrat et ses annexes ont la signification qui leur est attribuée au point 1.1 ci-dessus.

(Mention optionnelle pouvant être ici ajoutée si appropriée : Les termes dont la définition est donnée dans le préambule du contrat auront la même signification dans le reste du contrat.)

Dans le contrat, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse :

-	les références faites à une disposition de la loi sont des références à cette disposition telle qu’en vigueur et incluront toute disposition en découlant ;

-	les mots figurant au pluriel incluront le singulier et vice versa ;

-	les références faites à une personne incluront ses ayants droit et cessionnaires ; et

-	les références faites à tout autre contrat que le contrat ou document seront interprétées comme s’appliquant à cet autre contrat ou document tel que celui-ci peut être amendé, modifié, complété ou nové à tout autre moment, dans sa version en vigueur.

Les documents contractuels doivent être interprétés sur la base des stipulations du présent contrat, des principes du droit des contrats de partenariat public-privé, des règles générales applicables aux contrats administratifs ainsi que de toute jurisprudence qui interviendrait y compris pendant la durée du contrat sous l’empire de la loi burkinabè.

## ARTICLE 2 : Type et coût du contrat

### 2.1. Type de contrat

Le présent contrat est un contrat de partenariat public-privé à … (préciser si PPP à paiement public ou PPP à paiement par les usagers)

### 2.2.  Coût du projet

Le coût du projet est de … (préciser en lettres et en chiffres ledit coût en ses différentes composantes figurant à la page de garde)

## ARTICLE 3 : Périmètre des missions confiées au partenaire privé et leur description

3.1. Mission globale

Dans le cadre du présent contrat, l’Autorité Contractante confie au partenaire Privé, qui s’engage à la réaliser jusqu’au terme du contrat dans le respect des conditions fixées au contrat et à ses annexes, une mission globale ayant pour objet les prestations suivantes : (à préciser si l’autorité contractante entend confier cette mission à titre exclusif ainsi que, le cas échéant, l’étendue de cette exclusivité)

- financer (préciser si c’est tout ou partie du financement) ;

- concevoir (le cas échéant) ;

- réaliser/aménager/transformer (le cas échéant) l’ouvrage/ maintenir (préciser la mission exacte confiée) les Infrastructures et équipements nécessaire(s) au Service public de [.], en particulier : [.] (Compléter par l’énumération des ouvrages /équipements/bien immatériels ou matériels concernés s’il y a lieu) ;

- gérer/exploiter un service concourant au Service public ou ouvrage (ou équipements ou biens immatériels à préciser).

(A compléter par l’énumération des tâches de gestion ou d’exploitation confiées au partenaire privé.)

(Les dispositions suivantes énoncent des obligations générales à la charge du partenaire privé, que l’autorité contractante traduira à sa convenance dans l’annexe « Cahier des charges et indicateurs de résultat »)

Dans le cadre du présent contrat, le partenaire privé garantit le respect de l’affectation des ouvrages et équipements du service public et le respect des exigences du service public, notamment en conformité avec les dispositions de l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et s’engage à mettre en œuvre et prendre à sa charge toute action nécessaire à cette fin.

En outre, le partenaire privé s’engage en toute circonstance à assurer la continuité du service public et à prendre toute mesure utile à cette fin, ainsi qu’à fournir le Service dans des conditions identiques pour tous les Usagers.

Préciser le périmètre (fonctionnel)

[Le périmètre fonctionnel est, à titre principal, le détail de la ou des activités attendue(s) du partenaire privé. Le contrat de PPP doit indiquer quelles sont les activités connexes et annexes qui sont autorisées et mentionner que ces activités doivent toujours être accessoires à l’activité principale et ne peuvent la perturber].

3.2. Le financement

Le partenaire privé assure le financement (préciser le/les volets que le partenaire privé doit financer) dans les conditions fixées au présent contrat.

(Préciser éventuellement le/les volets que l’autorité contractante prend en charge).

Les précisions sur les détails des coûts sont contenues dans les annexes « Plan de Financement » et « Modèle financier ».

3.3. La conception et la construction

Le partenaire privé assure la conception et la construction de l’ouvrage/ des Infrastructures conformément aux spécifications prévues à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et à l’annexe [.] « Offre du partenaire privé ».

En sa qualité de maître d'ouvrage, le partenaire privé sollicite et obtient, sous sa responsabilité, les autorisations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et dans les délais nécessaires au respect de l’annexe [.] « Calendrier » (Plusieurs études préalables et autorisations sont susceptibles d’être exigées avant les travaux par la règlementation (code de l’environnement, code forestier, etc…). Le partenaire privé supporte seul la responsabilité de l’ensemble des diligences à opérer et du suivi de l’instruction des demandes d’autorisations administratives (réponses aux demandes d’informations et de communication de pièces formulées par l’administration instruisant la demande) en vue et jusqu’à l’obtention de ces dernières. (Ajouter le cas échéant la mention que l’autorité contractante fera ses meilleurs efforts pour faciliter l’obtention desdites autorisations par le partenaire privé)

Le partenaire privé devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun trouble anormal de quelque nature qu'il soit aux propriétés voisines, plus particulièrement en ce qui concerne les travaux de terrassement et les fondations ou les travaux bruyants. Il en supporte toutes les conséquences.

En qualité de maître d’ouvrage, le partenaire privé :

(La proposition de rédaction qui suit doit être vérifiée et le cas échéant amendée au cas par cas :)

- fait son affaire de l’ensemble des raccordements aux réseaux permettant à l’ouvrage/ aux Infrastructures d’être mis à disposition de l’autorité contractante (eau, assainissement, électricité, télécommunications, gaz, chaleur, etc.), et supporte l’ensemble des risques et des coûts de ces raccordements,

- est responsable de la bonne articulation entre l’ouvrage et les aménagements environnants et supporte l’ensemble des coûts et risques y afférant. En particulier, le partenaire privé fait son affaire de la gestion des interfaces de chantier.

L’autorité contractante pourra prescrire des modifications des spécifications de l’ouvrage, avant ou après la Date de prise de possession, dans les conditions décrites au Chapitre IV du présent contrat.

3.4. La maîtrise d'œuvre

(Lorsque le contrat de partenariat public-privé confie au partenaire privé la conception des ouvrages, il fait obligation à l’autorité contractante d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée du suivi de la conception des ouvrages et de leur réalisation, d’exiger un projet architectural, s’agissant des projets relatifs aux bâtiments et ouvrages d’arts, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés.

Lorsque l’autorité contractante ne confie au partenaire privé qu’une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pour la partie de la conception qu’elle assume. »

Le présent article sera donc rédigé en fonction des choix de conception opérés par l’autorité contractante :

- Soit elle conserve la conception => Option 1

- Soit elle partage la conception => Option 2

- Soit elle confie la totalité de la conception => Option 3

L’option 3 est la plus fréquente et celle recommandée en ce qu’elle permet d’associer dès l’amont le concepteur, le constructeur et le mainteneur permettant ainsi une unicité de responsabilité et une optimisation des coûts et des délais. Le partenaire privé porte dans ce cadre l’intégralité des risques de conception et de réalisation des ouvrages/ des infrastructures.

Dans le cadre des options 1 et 2, plusieurs situations sont possibles :

L’ensemble des études réalisé par l’autorité contractante a été effectué avant la conclusion du contrat et le contrat a été établi en prenant en compte les conclusions de ces études.

Certaines de ces études ne seront réalisées par l’autorité contractante qu’en cours d’exécution du contrat, nécessitant d’organiser a minima :

- Les interfaces entre l’autorité contractante et le partenaire privé ;

- Les modalités de mise à disposition par l’autorité contractante au partenaire privé des résultats des études ;

- Les modalités d’acceptation de ces résultats par le partenaire privé ;

- La propriété des études, en particulier la propriété intellectuelle ;

- Les responsabilités et le portage des risques de conception respectifs de l’autorité contractante et du partenaire privé, …

La rédaction présentée ci-dessous correspond à l’option 3.)

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’autorité contractante confie au partenaire privé qui en fait son affaire la maîtrise d'œuvre générale et spécialisée du projet et toutes autres prestations nécessaires à la réalisation et au parfait achèvement de l’ouvrage/ des Infrastructures conformément à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

La maîtrise d'œuvre est assurée par [.]. (Citer ici le(s) membre(s) du Consortium ou le prestataire du partenaire privé assurant la maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat.)

Le partenaire privé associe son maître d’œuvre à toutes les étapes de la réalisation et notamment aux phases préalables à la date de mise à disposition.

Les éléments de conception sont établis sous l'entière responsabilité du partenaire privé qui s’assure, en sa qualité de maître d’ouvrage, qu’ils sont conformes aux normes et à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux Règles de l’Art et réalisés dans les délais prévus au calendrier figurant à l’annexe [.] « Calendrier ».

Sans interférer avec la mission confiée au partenaire privé, un suivi régulier des études et de la réalisation de l’ouvrage/ des Infrastructures est effectué par l’autorité contractante et son équipe de maîtrise d’œuvre [.] dans les conditions prévues au Point 13.2 dans le but de s’assurer de la qualité globale des ouvrages/ Infrastructures et de leur conformité aux exigences de l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

Le partenaire privé veille, en lien avec son maître d’œuvre ci-dessus désigné, au respect de la qualité architecturale de l’ouvrage. En particulier, le partenaire privé s’assure de la qualité de la conception, de l’exécution et des finitions de l’ensemble des prestations. (Cette disposition est plus adaptée s’agissant de la réalisation d’un bâtiment, à conserver, supprimer, adapter en fonction de sa pertinence au regard de l’objet du contrat.)

A ce titre, une vigilance toute particulière devra être portée à l’insertion de l’ouvrage dans son environnement proche et lointain, à la qualité des espaces intérieurs, ainsi qu’à la qualité et la pérennité des matériaux choisis, tant pour les façades que pour les espaces intérieurs. (Cette disposition est plus adaptée s’agissant de la réalisation d’un bâtiment, à conserver, supprimer, adapter en fonction de sa pertinence au regard de l’objet du contrat.)

Dans la continuité de la conception, le partenaire privé doit s’assurer que l’ouvrage, en tant qu’œuvre architecturale, conservera dans le temps ses performances et ses caractéristiques esthétiques initiales. (Cette disposition est plus adaptée s’agissant de la réalisation d’un bâtiment, à conserver, supprimer, adapter en fonction de sa pertinence au regard de l’objet du contrat.)

Les effets du temps, du climat, ainsi que les contraintes structurelles ou techniques ne devront pas altérer l’image ni la qualité des espaces. (Cette disposition est à conserver, supprimer, adapter en fonction de sa pertinence au regard de l’objet du contrat.)

3.5. Exploitation maintenance

Le partenaire privé assure les prestations d'Exploitation Maintenance selon les modalités précisées par l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

Les objectifs de performance et de qualité de service de l’ensemble de ces prestations sont les suivants : (Ces objectifs sont des propositions qui peuvent être modifiées et/ou complétées en fonction des besoins au cas par cas)

- Fournir et garantir de façon pérenne à l’autorité contractante un ouvrage/ des Infrastructures répondant en tout point aux exigences de l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » du contrat,

- Garantir à l’autorité contractante une résolution des situations de défaut dans des délais conformes à l’annexe [.] « Calendrier », adaptés aux enjeux et particularités d’usage de l’ouvrage/ des Infrastructures,

- Garantir à l’autorité contractante la mise en place d’une organisation de la maintenance au service des utilisateurs et une gestion transparente et fiable de ses obligations au titre du contrat,

- Remettre l’ouvrage/ les Infrastructures au terme du contrat dans un état tel que l’autorité contractante puisse réaliser ou faire réaliser les prestations décrites à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » dans des conditions économiques équivalentes à celles du partenaire privé au cours du contrat et notamment sans supporter une charge de renouvellement anormale.

Ces objectifs de performance et de qualité de service, leurs indicateurs de résultats et leurs modalités de mesure sont précisés à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

3.6. Prestations de services (Le cas échéant)

Le partenaire privé assure les prestations de Services suivantes :

[.] (A compléter en opportunité)

Les objectifs de performance et de qualité de service de l’ensemble de ces prestations sont les suivants : (Ces objectifs sont des propositions qui peuvent être modifiées et/ou complétées en fonction des besoins au cas par cas)

- fournir et garantir de façon pérenne à l’autorité contractante un ouvrage/ des Infrastructures répondant en tout point aux exigences de l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat »;

- garantir à l’autorité contractante un ouvrage apte à recevoir les usagers et utilisateurs dans des conditions conformes à la réglementation ;

- assurer un haut niveau d’accueil et de disponibilité des espaces pour les Utilisateurs et Usagers ;

- garantir à l’autorité contractante la mise en place d’une organisation des Services et une gestion du contrat transparentes et fiables.

Ces objectifs de performance et de qualité de service, leurs indicateurs de résultats et leurs modalités de mesure sont précisés à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

L’autorité contractante pourra prescrire des modifications en matière de prestations de Services dans les conditions prévues au présent contrat.

## Article 4 : Phases du contrat

(L’exécution de la mission du partenaire privé est organisée en phases. La réalisation de ces phases pourra avoir un caractère conditionnel, lequel le cas échéant devra avoir été prévu dans le dossier de consultation.)

L’exécution du contrat se décompose en [.] phases : (Compléter le nombre de phases en lettres et en chiffres.)

- la phase 1 qui démarre  [.] et se termine [.] et a pour objet [.],

- la phase 2  qui démarre  [.] et se termine [.] et a pour objet [.],

- [.],

- La phase N qui démarre [.] et se termine [.] et a pour objet [.].

Les modalités de déclenchement des phases sont les suivantes :

[.] (A Compléter)

## Article 5 : Allocation et gestion des risques/matrice des risques

Chacun des risques afférents au contrat est supporté par la partie la mieux à même de le maîtriser, du point de vue technique, économique et financier, dans les conditions et selon les modalités du contrat, définies notamment par le présent Article et dans le respect des principes généraux dégagés par la jurisprudence.

Dès lors, sont prises en compte les diligences à effectuer par les parties pour prévenir la survenance du risque ou en minimiser ou réduire les conséquences, tant en termes de délais de réalisation que de coût du projet, et tant en phase de réalisation que d’exploitation.

## Article 6 : Entrée en vigueur - durée du contrat - Délais d’exécution

6.1. Date d’entrée en vigueur du contrat

Le contrat approuvé produit ses effets à compter de sa Notification au partenaire privé par l’Autorité Contractante.

6.2. Conditions suspensives ou résolutoires au démarrage

La clause relative aux conditions suspensives doit respecter les principes suivants :

- Les conditions suspensives peuvent dépendre de l’action de l‘une des parties ou des deux parties ;

- Si une condition suspensive dépend d’une partie, cette dernière doit avoir la pleine maitrise des moyens nécessaires pour la réaliser ;

- Les conditions suspensives doivent être réalisables dans un délai raisonnable (délai indiqué dans le dossier d’appel d’offres) il devra donc exister une durée maximum pour réaliser les conditions suspensives ;

- Le défaut de réalisation des conditions suspensives ne peut donner lieu à une indemnisation par l’une des parties à l’autre.

6.3. Durée du contrat

(la durée  du contrat tient compte de la nature, de l’objet du contrat et du taux de rentabilité du projet afin de permettre au partenaire privé de recouvrer tous les coûts d’investissement, d’exploitation, d’entretien, les frais financiers et de réaliser un bénéfice.

La durée du contrat de partenariat public-privé ne peut excéder trente (30) ans.

Les conditions de prorogation de cette durée sont strictement encadrées par la règlementation en vigueur. Le contrat PPP n’est pas renouvelable).

Première option :

Le contrat est conclu pour une durée de [.] à compter de sa date d’Entrée en Vigueur. (Fixer la durée en années et en mois, la mentionner ici en lettres et en chiffres).

Seconde option :

Le contrat prend fin [.] ans après la Date de prise de possession par l’autorité contractante. (Fixer la durée en années et en mois, la mentionner ici en lettres et en chiffres.)

6.4. Prorogation de la durée du contrat

(Aucune prorogation de la durée n’est possible sauf si le partenaire privé se trouve contraint, pour la bonne exécution du Service public ou l’extension de son champ géographique ou à la demande de l’autorité contractante de réaliser des travaux non initialement prévus au contrat, de nature à modifier l’économie générale du contrat et qui ne pourraient être amortis pendant la durée restante du contrat que par une augmentation de tarif manifestement excessive.

Dans tous les cas la durée de prorogation est strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de service ou de l’équilibre financier du contrat.

Cette prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois.

Le partenaire privé présente à cet effet un rapport à l’autorité contractante en vue de la passation d’un avenant au contrat. Cet avenant devra faire l’objet d’une acceptation en Conseil des Ministres ou de l’organe délibérant des Démembrements de l’Etat avant toute signature).

La durée du contrat peut être prorogée dans les cas suivants : (citer les cas).

6.5. Délais d’exécution du contrat

Le partenaire privé est tenu de respecter les délais d’exécution, sous peine d’application des sanctions prévues au présent contrat en particulier au Chapitre IX.

Sauf résiliation dans les conditions de l’article 39, en cas de Causes Légitimes visées à l’Article 14, les délais de réalisation sont prolongés par voie d’avenant par l’autorité contractante d’une durée égale à celle du retard strictement causé par la survenance de la cause légitime.

(A titre optionnel, l’alinéa suivant est proposé si vous entendez fixer une date butoir à la période de conception-construction, afin en particulier de disposer si vous avez opté pour la fixation d’une durée globale fixe du contrat, d’une durée d’exploitation minimale :)

En tout état de cause la date effective d’achèvement ne pourra intervenir, pour quelque cause que ce soit, y compris une Cause Exonératoire ou un retard fautif du partenaire privé au-delà d’un délai de [.] mois à compter de la Date d’Entrée en vigueur. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

## Article 7 : la Société de projet

(L’autorité contractante peut exiger du partenaire privé la création d’une société de projet de droit burkinabè, exclusivement pour l'exécution du projet PPP.

Au cas où la création d’une société de projet n’est pas une exigence de l’autorité contractante, maintenir le Point 7.1 ci-dessous.

Dans les deux cas, les points 7.2 et suivants s’appliquent et la numérotation devra être adaptée en conséquence)

7.1. Constitution de la Société de projet

Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits, le partenaire privé s’engage à se substituer pour l’exécution du présent contrat, une société ad hoc, dédiée à l’exécution du contrat, la Société de Projet au cas où sa création surviendrait après la signature du contrat.

Cette substitution sera réalisée par la signature d’un avenant signé entre l’autorité contractante, le partenaire privé et la Société de Projet.

Le siège social de la Société de Projet sera situé [.] (A compléter)

Cette société est une [.] (Compléter le statut juridique de la société de projet) qui est dénommée [.] (Compléter la dénomination sociale), au capital de [.].

Sa fiche d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et ses statuts, le cas échéant le pacte d’Actionnaires, seront communiqués par le partenaire privé à l’autorité contractante, laquelle devra les approuver avant signature de l’avenant susvisé. Ces documents feront l’objet d’une annexe [.] « Statuts de la société de projet et pacte d’actionnaires ».

7.2. Modification de la composition du capital de la Société de projet

(Le contrat doit indiquer les modalités de contrôle par l’autorité contractante de l’évolution de l’actionnariat de la société de projet. Les actionnaires de la société de projet ont le droit de nantir les actions qu’ils obtiennent de ladite société ou de constituer sur elles toute autre sûreté. Toutefois, sauf dispositions contraires du contrat, toute participation dans la société de projet ne peut être transférée à des tiers sans le consentement préalable et écrit de l’autorité contractante. Le contrat énonce les conditions dans lesquelles ce consentement est donné.)

(L’autorité contractante, en sus de son autorisation préalable, et si elle le juge pertinent, peut fixer une date limite à compter de la notification du contrat avant laquelle elle interdira par une mention expresse toute modification de capital.)

La modification du capital entrainant le transfert à des tiers d’un intérêt majoritaire dans la société du projet ne peut intervenir qu’après autorisation de l’autorité contractante. En outre, les Actionnaires sont tenus au respect des règles de répartition et de stabilité d'actionnariat énoncées à l'annexe [.] « Règles de répartition et de stabilité de l’actionnariat de la Société partenaire ».

La société de projet s'engage à informer l’autorité contractante de tout projet de modification de la composition de son capital, dans un délai d’au moins [.] Jours avant celle-ci. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

La société de projet accompagne cette information de l’ensemble des éléments de nature à lui permettre de démontrer à l’autorité contractante :

- que la modification de la composition de son capital qu’elle envisage n’est susceptible d’affecter :

  - ni les capacités techniques et financières du partenaire privé ;

  - ni la poursuite normale de l'exécution du contrat ;

- que la modification ne contrevient pas aux engagements souscrits par la société de projet et par ses Actionnaires tels qu'ils sont définis à l'annexe [.] « Règles de répartition et de stabilité de l’actionnariat de la société de projet »;

- et que le futur actionnaire remplit l'ensemble des conditions posées par la législation nationale et communautaire en vigueur pour la participation à des contrats de partenariat public-privé.

Tout refus de l’autorité contractante de la modification de la composition du capital doit être motivé.

Dans ce cas, l’autorité contractante fait connaître son opposition ou son refus dans le délai de [.] Jours suivant la date à laquelle elle a été informée du projet de modification de la composition du capital. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Si, en l’absence d’information de l’autorité contractante ou en dépit de l'opposition ou du refus de l’autorité contractante, la composition du capital de la Société partenaire est modifiée, l’autorité contractante peut prononcer la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'Article 39.

7.3. Modification de la domiciliation de la société de projet

La Société de projet ne peut, sous peine de résiliation dans les conditions prévues à l'Article 39 du présent contrat, changer de domiciliation au cours de l'exécution du contrat sans l'autorisation préalable de l’autorité contractante.

Cette autorisation pourra être refusée si le nouvel état de domiciliation envisagé est situé hors de [.]. (Mention optionnelle à compléter le cas échéant.)

7.4. Substitution du partenaire privé

L’autorité contractante se réserve la possibilité de substituer au partenaire privé une nouvelle entité ou personne désignée pour exécuter l’objet du contrat, en cas de manquement grave de ce dernier ou de survenance d’autres évènements pouvant justifier la résiliation du contrat.

(Cette clause n’est à conserver qu’en cas d’accord avec les Etablissements Prêteurs et le partenaire privé pour prévoir le principe d’une telle substitution. Elle pourrait également identifier de façon limitative la nature des évènements susceptibles d’entrainer en cas de résiliation une telle substitution.)

7.5. Conflit d’intérêt

Le partenaire privé déclare ne pas être en situation de conflit d’intérêt au sens du code d’éthique et de déontologie de la commande publique et s’engage à éviter toute situation qui le mettrait en position de conflit d’intérêt au regard du présent contrat et de ses obligations.

A défaut, l’autorité contractante résilie le présent contrat dans les conditions fixées à l’Article 39.

## Article 8 : Cession / reprise du contrat

8.1. Cession totale ou partielle par le partenaire privé

(Les droits et obligations du partenaire privé découlant du contrat ne peuvent être cédés à des tiers sans le consentement écrit de l’autorité contractante.

(L’autorité contractante pourra en sus de l'autorisation préalable ci-après et si elle le juge pertinent en opportunité fixer une limite de date à compter de la notification du contrat avant laquelle elle interdira par une mention expresse ajoutée ici dans le contrat toute cession totale ou partielle du contrat.)

Le partenaire privé ne peut, sous peine de résiliation dans les conditions prévues à l'Article 39 du présent contrat, céder, totalement ou partiellement, le contrat qu'à la condition d'obtenir l'autorisation écrite préalable de l’autorité contractante.

L’autorité contractante est tenue de donner l'autorisation énoncée à l’alinéa précédent si l’ensemble des conditions ci-après énoncées sont remplies :

- le cessionnaire accepte toutes les obligations du partenaire privé au titre du contrat, et

- le cessionnaire produit toutes les preuves permettant de démontrer qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser le projet ou fournir le service, et

- (A compléter, le cas échéant)

La cession du contrat fait l’objet d’un avenant et entraînera la cession de tous les documents contractuellement liés au contrat et ci-après annexés.

Le cessionnaire sera entièrement subrogé au partenaire privé dans les droits et obligations résultant du contrat et de ses annexes.

8.2. Cession du contrat par l’autorité contractante

(Clause optionnelle dans le cas où un transfert de compétence est prévu comme possible de l’autorité contractante signataire vers une autre autorité contractante en cours d’exécution du contrat. Il serait opportun dans ce cas d’avoir mentionné cette perspective au préambule du contrat en explicitant les raisons et fondements juridiques).

L’autorité contractante se réserve la possibilité de céder à tout moment le contrat à [.]. (Compléter par la mention de la nouvelle autorité contractante envisagée.)

La cession du contrat fait l’objet d’un avenant de transfert et entraîne la cession de tous les documents contractuellement liés à ce contrat et ci-après annexés, sans autre modification possible.

Le cessionnaire sera entièrement subrogé à l’autorité contractante dans les droits et obligations résultant du contrat et de ses annexes.

## Article 9 : Les Prestataires du partenaire privé

Le partenaire privé est autorisé à confier à des tiers la réalisation d’une partie de ses missions au titre du contrat, dans le respect de la règlementation applicable et des stipulations du contrat.

Le partenaire privé tient à jour la liste des Prestataires auquel il fait appel, et la joint en annexe au compte-rendu d’exécution prévu au Chapitre VIII.

En outre, le partenaire privé ne peut faire appel à un Prestataire sans en avoir préalablement informé l’autorité contractante, sous peine de pénalités prévues à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

En cas d'urgence justifiant l'absence d'information préalable, le partenaire privé peut, en tout état de cause, faire appel à un Prestataire, sans en informer l’autorité contractante. Toutefois, il devra tenir l’autorité contractante informé dans les meilleurs délais.

Pour les contrats identifiés ci-après, le partenaire privé ne peut faire appel à un Prestataire sans avoir préalablement recueilli l’approbation expresse de l’autorité contractante :

- les contrats liant le partenaire privé à ses propres actionnaires ou à d’autres personnes auxquelles il est lié, quelle que soit la nature de ce lien ;

- les contrats d’un montant supérieur à [.] F.CFA.

- [.] (à compléter le cas échéant)

A cette fin, le partenaire privé fournit à l’autorité contractante l’ensemble des éléments ayant trait à la nature et au montant des prestations objets de ces contrats, démontrant que le prestataire possède les capacités techniques et financières nécessaires pour réaliser le projet et/ou fournir le service et qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par la législation nationale et communautaire en vigueur pour la participation à des contrats de partenariat public-privé.

Le partenaire privé demeure responsable à l’égard de l’autorité contractante de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles et de celles de ses Prestataires. Il s’engage à ce titre à rendre opposable à ses Prestataires les dispositions du contrat les concernant.

Le partenaire privé garantit l’autorité contractante de tout risque d’inexécution du contrat dû à ses Prestataires, y compris en cas d’insolvabilité ou de disparition de ces derniers. Il en supporte les conséquences de tous ordres et de toutes natures.

(A titre optionnel, l’alinéa ci-dessous est proposé afin de permettre à l’autorité contractante de se voir communiquer les contrats des prestataires, le cas échéant exclusivement au-delà d’un certain seuil de montant de contrat.)

Aux fins du présent Article, le partenaire privé communique respectivement pour information ou pour autorisation à l’autorité contractante les contrats, ainsi que leurs éventuels avenants, passés avec ses Prestataires dès leur signature, à l’exclusion des contrats d’un montant inférieur à [.]. (Montant à compléter si un seuil est mis en œuvre.)

En cas de non-respect de cette obligation de communication, les pénalités prévues à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités » s’appliquent.

## Article 10 : Les prestations assurées par des petites et moyennes entreprises et des artisans

(Il doit être mentionné dans le contrat la part de l’exécution que le partenaire privé s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises et artisans burkinabè).

Le partenaire privé s'engage à faire réaliser par des petites et moyennes entreprises (PME) et artisans burkinabè la part suivante des prestations :

- s'agissant des prestations  effectuées avant la Mise en service, [.] % du Coût de Conception – Réalisation en valeur nominale montant hors taxes ; le respect de cet engagement est apprécié à la Date de prise de possession. (Compléter le taux, le mentionner en chiffres et en lettres).

- s'agissant des prestations  d'Exploitation Maintenance, [.] % de la Redevance [.] hors taxes ; le respect de cet engagement est apprécié, de la Date de prise de possession jusqu’au terme du contrat, tous les [.] ans à compter de la Date de prise de possession. (Compléter le taux, fixer la périodicité, les mentionner en chiffres et en lettres)

- s’agissant des prestations  de Services, [.] %  de la Redevance [.] hors taxes ; le respect de cet engagement est apprécié, de la Date de prise de possession jusqu’au terme du contrat, tous les [.] ans à compter de la Date de prise de possession.

Le partenaire privé transmet à l’Autorité Contractante, dans son compte-rendu d’exécution visé au Chapitre VIII du présent contrat, les documents indiquant, pour le mois ou l’année considéré(e), et ce respectivement depuis la date d’entrée en vigueur pour les prestations réalisées avant la Date de prise de possession ou depuis le début de la période de [.] ans en cours mentionnée à l’alinéa précédent pour les prestations d'Exploitation Maintenance et pour les prestations de Services :

- le nom et les coordonnées des petites et moyennes entreprises ou artisans impliqués dans l’exécution du contrat,

- les missions qu'ils ont effectuées ou l’avancement des missions en cours d’exécution par leurs soins,

- le montant qui leur a été versé au titre de ces prestations et la présentation des justificatifs correspondants,

- la part que ce montant représente dans le total des prestations correspondant à la catégorie à laquelle elles se rattachent (prestations effectuées avant la Date de prise de possession, prestations  d'Exploitation Maintenance et prestations  de Services).

- Les éventuels écarts constatés entre les parts de contrat confiés à ces PME et artisans et les engagements pris par le partenaire privé au titre du contrat.

En cas de non-remise de ces documents et/ou de non-exécution de son engagement, le partenaire privé se voit appliquer les pénalités prévues à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

Le contrôle définitif du respect par le partenaire privé de ses engagements se fait :

- A la Date d’Achèvement des Travaux, pour ce qui concerne les engagements avant la Date de prise de possession ;

- Tous les ans pour ce qui concerne depuis la Date de prise de possession, les prestations d’Exploitation maintenance et les prestations de Service ;

## Article 11 : Régime juridique du site du projet, des biens et servitudes

(Le périmètre foncier concerne le domaine foncier sur lequel le partenaire privé peut exercer son activité de construction et d’exploitation. Au-delà de la simple délimitation physique du lieu d’exécution du contrat, la clause aborde la question de la nature juridique de ce périmètre foncier, lequel peut être public (domaine public) ou privé (domaine privé de l’autorité contractante ou domaine privé de propriétaires privés). (A préciser éventuellement)

11.1. Occupation domaniale

Le partenaire privé est autorisé à occuper le (s) terrain(s) désigné (s) ci-dessous, qui sont, à la date d’entrée en vigueur la propriété de [.]. (A compléter par le nom de l’autorité contractante concernée, le cas échéant préciser s’il y a mise à disposition d’une autorité contractante vers l’autorité contractante signataire du contrat.)

| Section cadastrale | N° | Superficie en m² |
| --- | --- | --- |

La date d’entrée en vigueur du contrat vaut remise du ou des terrain (s)/ des ouvrages (en cas de réhabilitation) / des Infrastructures (en cas de réhabilitation) au partenaire privé nus et libres de toute occupation. (Si tel n’est pas le cas et si des dispositions particulières sont ici à prévoir le préciser.)

Le partenaire privé accepte le(s) terrain(s) dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir élever aucune réclamation ni recours de quelque nature que ce soit, et notamment pour des raisons de mitoyenneté, de défaut d'alignement, de mauvais état du sol ou du sous-sol.

De la même manière, le partenaire privé supporte les servitudes publiques et privées grevant éventuellement le(s) terrain(s).

Le partenaire privé ne peut, sous peine de résiliation dans les conditions prévues à l'Article 39 du présent, consentir à un tiers un droit sur le(s) terrain(s) mentionné(s) au premier alinéa du présent Article qu'à la condition d'obtenir l’autorisation de l’Autorité Contractante.

Aucune sûreté en vue d’obtenir un financement lié au présent contrat ne peut être constituée sur un bien du domaine public ou sur d’autres biens ou droits nécessaires pour la fourniture d’un service public.

(En revanche et sous réserve de restrictions pouvant être indiquées dans le contrat, le partenaire privé a le droit de constituer, sur l’un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui sont liés au projet, les sûretés nécessaires pour obtenir tout financement requis pour le projet, notamment :

-	les sûretés sur les biens meubles ou immeubles lui appartenant ou sur ses droits sur les biens du projet ;

-	le nantissement du produit et des créances qui lui sont dus pour l’utilisation de l’ouvrage ou les services qu’il fournit.

Il convient donc d’indiquer expressément les restrictions aux droits réels dont peut bénéficier le partenaire privé, le cas échéant.)

Selon les besoins de réalisation du projet, l’autorité contractante apporte son assistance au partenaire privé s’il est nécessaire à ce dernier d’obtenir le droit de pénétrer sur la propriété de tiers, d’y passer, d’y effectuer des travaux ou d’y installer des équipements.

Le partenaire privé se procurera à ses frais, risque et péril le(s) terrain(s) supplémentaire(s) dont il peut avoir besoin en particulier. Il est soumis aux règles communes pour l’usage des dépendances du domaine public non mis à sa disposition.

11.2. Autorisations

Le partenaire privé sollicite et obtient, sous sa responsabilité, les autorisations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et dans les délais nécessaires au respect de l’annexe […] « Calendrier » (Plusieurs études préalables et autorisations sont susceptibles d’être exigées avant les travaux par la règlementation (code de l’environnement, code forestier, etc…). Le partenaire privé supporte seul la responsabilité de l’ensemble des diligences à opérer et du suivi de l’instruction des demandes d’autorisations administratives (réponses aux demandes d’informations et de communication de pièces formulées par l’administration instruisant la demande) en vue et jusqu’à l’obtention de ces dernières.

Le partenaire privé devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun trouble anormal de quelque nature qu'il soit aux propriétés voisines, plus particulièrement en ce qui concerne les travaux de terrassement et les fondations ou les travaux bruyants. Il en supporte toutes les conséquences.

11.3. Régime des biens du projet

(La règlementation impose la précision dans le contrat des clauses relatives à la propriété des biens liés au projet et aux obligations des parties, le cas échéant, quant à l’acquisition du site et de toutes servitudes nécessaires. Ces clauses organisent également, conformément aux dispositions législatives applicables, les conditions dans lesquelles l’autorité contractante met le site du projet à la disposition du partenaire privé, ou lui apporte son aide pour son acquisition.)

11.3.1. 	Catégorie des biens du projet

(Le contrat de partenariat public-privé précise les biens qui sont ou seront la propriété de l’autorité contractante et ceux qui sont ou seront la propriété du partenaire privé. Il indique en particulier ceux qui appartiennent aux catégories suivantes :

-	les biens que le partenaire privé est tenu de restituer ou transférer à l’autorité contractante ou à une autre entité indiquée par celle-ci ;

-	les biens que l’autorité contractante peut, si elle le souhaite, racheter au partenaire privé ;

-	les biens que le partenaire privé peut conserver ou dont il peut disposer à l’expiration ou à la résiliation du contrat de partenariat public-privé.)

11.3.2. 	Inventaire et mise à disposition des biens du projet

(Les documents annexes comportent, si nécessaire, un inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du partenaire privé)

L’inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du partenaire privé Il est annexé au présent contrat (l’annexe n …).

## Article 12 : Bouclage financier

(Le bouclage financier du projet est réalisé selon les modalités prévues dans le dossier de consultation. Toutefois, le délai accordé au partenaire privé pour réaliser le bouclage financier est fixé dans le contrat et ne saurait excéder un (01) an à compter de sa signature.)

12.1. Conditions relatives au bouclage financier

Le bouclage financier est atteint lorsque tous les accords de projet et de financement ont été signés, toutes les conditions afférentes à ces accords ont été remplies et le partenaire privé a mobilisé le financement nécessaire au démarrage des travaux.

Le Bouclage financier intervient à la date à laquelle les parties ont constaté, conformément aux termes du présent Article, que les conditions définies pour le bouclage financier sont satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation par la partie au bénéfice de laquelle elles sont stipulées.

12.1.1. Conditions de Bouclage financier dont la réalisation relève de l'autorité contractante

Les Conditions de Bouclage financier dont la réalisation relève de l'autorité contractante sont les suivantes : (à compléter)

12.1.2. Conditions de Bouclage financier dont la réalisation relève du partenaire privé

Les conditions de bouclage financier dont la réalisation relève du partenaire sont les suivantes : (à compléter)

12.1.3. Conditions de Bouclage financier dont la réalisation relève conjointement des parties

Les Conditions de Bouclage financier dont la réalisation relève des parties sont les suivantes : (à compléter)

Il ne peut y être renoncé que par accord écrit des parties.

12.2. Délai de réalisation des Conditions de Bouclage financier

Les parties collaborent et font leurs meilleurs efforts pour faciliter la réalisation des conditions de bouclage financier dans les meilleurs délais après la date de signature, et au plus tard dans un délai de … (…) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat.

(Si le bouclage financier n’est pas atteint à l’expiration du délai contractuel prévu à cet effet, l’autorité contractante saisit le partenaire privé pour comprendre et éventuellement convenir d’un nouveau délai ou l’informer de son intention d'annuler ou de résilier le contrat, conformément aux prescriptions du dossier d’appel d’offres.

La modification du délai de bouclage financier est constatée par avenant).

12.3 Certificat de satisfaction des Conditions de Bouclage financier

Dans les (…) jours à compter de l’achèvement du bouclage financier, le partenaire privé écrit à l’autorité contractante pour l’en informer.

Ce certificat de satisfaction des conditions de bouclage financier servira de base à la rédaction du document qui acte la date de démarrage des travaux.

## ARTICLE 13 : Obligations de performance

13.1. Objectifs de performance

(Décliner ici les objectifs de performance assignés au partenaire privé)

13.2 Contrôle de l’exploitation et des objectifs de performance

(L’autorité contractante dispose d’un pouvoir général de contrôle économique, financier, technique, social et de gestion. A ce titre, elle a tous pouvoirs de contrôle pour s’assurer sur pièce et sur place de la bonne exécution du contrat de partenariat public-privé)

(Il est précisé dans le contrat ses modalités d’exécution et le cas échéant, de régulation économique)

La périodicité et les modes de contrôle que l’autorité contractante exerce sur l’exécution et le suivi du contrat ainsi que les documents techniques, comptables et financiers communiqués régulièrement par le partenaire privé à l’autorité contractante sont précisés dans le contrat.

A cet effet, le contrat doit expressément désigner la structure de suivi et de contrôle de l’exécution du contrat et l’étendue de ses compétences et attribution.

Le contrat précise enfin la périodicité du contrôle de l’autorité contractante sur l’exécution de ces prestations ainsi que sur les documents à communiquer, le cas échéant.)

Sauf mention expresse contraire dans le contrat, le contrôle des prestations assurées par le partenaire privé est assuré par (A compléter) :

[.] (A définir et compléter)

Le contrôle de l’exécution du contrat est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par l’autorité contractante. (Les noms et qualités des autorités ou services peuvent être ici précisés.)

Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès aux chantiers et aux bureaux du partenaire privé.

Le partenaire privé communique à l’autorité contractante, dans un délai de [.] mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d’un montant supérieur à [.] (Montant à compléter) F.CFA hors taxes en valeur (A compléter par le mois de remise des offres) et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet du contrat, y compris le financement, en indiquant l’objet, l’identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les [.] mois à l’autorité contractante jusqu’à la date de mise à disposition, puis annuellement.

Le partenaire privé communique à l’autorité contractante, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste ainsi que tout document relatif au contrat y compris tout élément afférant au financement. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le partenaire privé.

Le partenaire privé ne peut, vis à vis de l’autorité contractante, se dégager de ses obligations au titre du contrat du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.

Avant le 31 janvier de chaque année, le partenaire privé fournit à l’autorité contractante la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.

Toute entrave aux contrôles exercés par l’autorité contractante est sanctionnée par l’application des pénalités prévues à l’Article 37 du Chapitre IX et à l’annexe [.] « Pénalités » dans les conditions qui y sont fixées.

13.3. Obligations d’information et de communication du partenaire privé

(L’autorité contractante assiste ou se fait représenter, à titre consultatif, aux séances du conseil d’administration ou de l’organe délibérant du partenaire privé ainsi qu’aux assemblées générales du Projet. Elle reçoit à ce titre communication d’un exemplaire des documents destinés aux participants à ces organes.)

Le partenaire privé, communique en particulier à l’autorité contractante tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ou aux membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que ceux transmis ou remis aux membres de tout comité de gestion ou de direction de la société de projet lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien avec l’exécution du contrat. Dans les mêmes conditions, le partenaire privé lui communique tous les documents transmis aux actionnaires à l’occasion des assemblées générales ou aux associés.

Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu’aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, membres de tout comité de gestion ou de direction de la société de projet, actionnaires ou associés.

L’autorité contractante prend les mesures raisonnables permettant de garantir la confidentialité de ces informations.

Sauf demande contraire de l’autorité contractante, les compte-rendus visés au contrat sont communiqués par le partenaire privé sous la forme suivante :

(A titre d’exemple, à adapter en fonction des besoins de l’autorité contractante):

- communication à [.] : un exemplaire papier ;

- communication à [.] : un exemplaire papier ;

- communication à [.] : trois exemplaires papiers et cinq exemplaires électroniques.

En tout état de cause et afin de veiller à la bonne exécution du contrat, l’autorité contractante peut, durant toute la durée d'exécution du contrat, sur simple demande écrite de sa part, obtenir communication de tous les documents en lien avec le financement et l'exécution du contrat dont le partenaire privé disposerait. Ces documents sont communiqués à l’autorité contractante dans un délai de [.] jours, sauf autre délai convenu entre les parties. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Tout manquement aux obligations contractuelles d’information et de communication mise à la charge du partenaire privé par le contrat est sanctionnée par l’application des pénalités prévues à l’Article 34 (Sanctions pécuniaires et financières) du Chapitre IX et à l’annexe [.] « Pénalités » dans les conditions qui y sont fixées.

## ARTICLE 14 : Causes légitimes

(Le contrat doit indiquer dans quelles mesures chacune des deux parties peut être exonérée de sa responsabilité en cas de défaut d’exécution ou de retard dans l’exécution de toute obligation prévue dans le contrat en raison de circonstances échappant à son contrôle.

(Il est laissé à la libre appréciation de l’autorité contractante le soin de décider si, au-delà de la force majeure, elle entend ici prévoir les causes et les conditions dans lesquelles le partenaire privé ou l’autorité contractante peuvent être exonérés en cas d’aléa venant perturber l’exécution du contrat. Au-delà de la force majeure, il conviendrait de lister les Causes légitimes en fonction de la nature des aléas identifiables au moment de la passation du contrat. Plus grand sera le nombre d’études préliminaires réalisées, plus il sera possible d’éliminer certains aléas (archéologiques, sols etc.) et de réduire le nombre de Causes légitimes. Ci-dessous, quelques exemples de Causes Légitimes donnés à titre indicatif :)

Sont admis comme des causes légitimes, à condition qu’ils aient une influence sur l’exécution des obligations nées du contrat, les évènements suivants, limitativement énumérés :

14.1. Identification des Causes Légitimes

    - Force majeure

(La force majeure est définie comme tout évènement extérieur à la volonté des parties, imprévisible et insurmontable rendant impossible l’exécution du contrat.

Il s’agit notamment des actes de terrorisme, cataclysmes naturels (citer ici les cas de force majeure).

    - Découverte de vestiges archéologiques

La découverte de vestiges archéologiques constitue une cause légitime à condition que le partenaire privé apporte la preuve :

- que la découverte rend impossible le respect de tout autre délai contractuel mentionné à l’annexe [.] « Calendrier »,

- et que le partenaire privé a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition, ou qui auraient raisonnablement dû l'être, pour prévenir la survenance de la cause légitime et limiter au maximum les conséquences de la Cause légitime sur l’exécution du contrat. )

    - Recours contre le plan d’occupation des sols révisé

Le recours contre le plan d’occupation des sols révisé ne peut être admis comme cause légitime que lorsqu'il a entraîné l'annulation du plan d’occupation des sols et l’annulation subséquente du permis de construire délivré au partenaire privé.), rendant impossible l’exécution par le partenaire privé de ses obligations.)

    - Retrait du permis de construire

(Le retrait du permis de construire ne constitue une cause légitime que si le partenaire privé apporte la preuve de ce que ce retrait ne résulte pas d’une faute de sa part.)

14.2. Conséquences de la survenance d’une cause légitime

Lors de la survenance d'un ou de plusieurs événements constitutifs de Causes Légitimes, les dates contractuelles figurant à l’annexe [.] « Calendrier » sont prorogées dans les conditions fixées à l’Article 6.4.

Les conséquences financières directes et indirectes de ces Causes Légitimes sont prises en charge par le partenaire privé et l’autorité contractante selon les règles suivantes : (A définir et compléter)

(Pour illustration, exemple de répartition financière des conséquences d’une cause légitime :

- Au-delà de la prise en compte des indemnités reçues ou à recevoir au titre des polices d’assurance souscrites par lui, le partenaire privé supporte l’ensemble des conséquences financières directes et indirectes de ces Causes Légitimes jusqu’à un plafond de [.] F.CFA ;

- Au-delà de ce plafond, l’ensemble des conséquences financières directes et indirectes est supporté par l’autorité contractante, à l’exception des frais de gestion de la Société de projet qui sont pris en charge par le partenaire privé sans limitation de montant.)

Sauf stipulation contraire dans le contrat, lors de la survenance d'un ou de plusieurs événements ne constituant pas des Causes Légitimes et faisant obstacle à une exécution normale du contrat, le partenaire privé supporte tous les coûts liés à de tels événements, notamment les surcoûts de construction, les coûts de portage de leur financement et les conséquences des retards dans la perception de la Rémunération au titre du contrat.

14.3 Modalités de mise en œuvre des causes légitimes

L’autorité contractante ne pourra retenir la survenance d’une cause légitime au sens du présent contrat que sous réserve que le partenaire privé l’ait informée de la survenance de l’évènement constitutif d’une cause légitime au sens du présent contrat dans les [.] Jours Ouvrés à compter de sa survenance. (Fixer la durée de ce délai, la mentionner ici en chiffres et en lettres)

Pour l’appréciation des conséquences des évènements constituant une cause légitime au sens du présent contrat, le partenaire privé devra remettre à l’autorité contractante un dossier comprenant toute pièce justificative de nature à apporter la démonstration que l’évènement a perturbé tout ou partie de l’exécution du contrat et est de nature à justifier la prorogation des dates contractuelles figurant en annexe [.] « Calendrier » et le montant des conséquences financières en découlant.

L’autorité contractante indique, dans les [.] Jours à compter de la réception du dossier complet, si elle accepte la demande de mise en œuvre d’une cause légitime ainsi que l’évaluation du délai de prorogation et du montant des conséquences financières que le partenaire privé a proposées.

En cas de désaccord sur la survenance d'une cause légitime ou ses conséquences en termes de délai et de coûts, le litige est réglé conformément aux stipulations de l’Article 46 du présent contrat.

En tout état de cause, lorsqu'il invoque une cause légitime, le partenaire privé prend, dans les meilleurs délais suivant cet événement, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.

Si le partenaire privé a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement constitutif d’une cause légitime, il n'est fondé à invoquer la cause légitime que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

Dans le cas où la survenance d’une ou plusieurs Causes Légitimes conduiraient ensemble à une prorogation d’une des dates contractuelles de l’annexe [.] « Calendrier » de plus de [.] mois, les parties se rencontreront afin d’en évaluer les conséquences sur la poursuite de l’exécution du contrat. Si les parties décident de résilier le contrat, la résiliation sera prononcée en application de l’Article 39.2.

# CHAPITRE II. Conception, construction, et mise a disposition De l’ouvrage A l’autorite CONTRACTANTE

(Le contenu de ce chapitre est à adapter en fonction de l’objet du contrat)

## ARTICLE 15 : Conception et construction de l’ouvrage

Durant la phase d’étude puis de réalisation de l’ouvrage, le partenaire privé s’engage à mettre en place une concertation régulière avec l’autorité contractante et les futurs utilisateurs de l’ouvrage, afin d’optimiser en continu le projet.

Le Calendrier du déroulement des études, des procédures administratives et des travaux figurent à l’annexe [.] « Calendrier ».

Le partenaire privé respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats.

15.1. Conception

Le partenaire privé ne saurait en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par l’autorité contractante pour faciliter sa mission lors de la procédure de mise en concurrence préalable à sa désignation ou, le cas échéant, après l’Entrée en vigueur du contrat. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans, en tant que de besoin, sous sa seule responsabilité, et garantit l’autorité contractante contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre elle ou ses prestataires du fait de ces études.

Le partenaire privé en tant que maître d’ouvrage, est responsable de la conformité des études au Cahier des charges et objectifs de performance et de qualité de service fixés à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ». En particulier, il s’engage à opérer les études d’impact environnemental et de modalités de préservation de l’environnement en conformité avec les conditions fixées dans cette annexe. Sans préjudice des stipulations du Chapitre IV, le partenaire privé s’oblige à prendre en compte toute demande d’optimisation du projet compatible avec le respect du Délai de mise à disposition et du Coût de Conception-Réalisation.

Le partenaire privé justifie à l’autorité contractante de la suite donnée à ces demandes.

Durant toute la durée de la phase d'étude, l’autorité contractante, sur simple demande de sa part, obtient communication de tous les documents (plans, descriptifs, schémas, notices techniques) établis par le partenaire privé dans le cadre de la conception de l’ouvrage.

Ces documents sont communiqués sous un délai de [.] semaine(s) maximum, sauf délai supérieur fixé d’un commun accord entre les parties, pour le cas échéant, permettre aux représentants de l’autorité contractante de formuler toutes observations qu'ils jugeront utiles. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Par ailleurs, le partenaire privé communique à l’autorité contractante les documents prévus à l’annexe [.] « Eléments spécifiques à communiquer à l’autorité contractante ».

La communication de ces documents se fera en cohérence avec le calendrier de l’annexe [.] « Calendrier ».

En cas de retard ou d’absence de communication de ces dossiers ou encore de transmission de dossier incomplet, des pénalités seront appliquées conformément à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

L’autorité contractante peut faire part de ses éventuelles observations et/ou commentaires. Le partenaire privé justifie à l’autorité contractante de la suite donnée à ces observations et/ou commentaires.

Au terme de la réalisation des études et dans le respect des délais fixés à l’annexe [.] « Calendrier » (le cas échéant), le partenaire privé communique à l’autorité contractante l’ensemble des études techniques, plans et spécifications de l’ouvrage.

L’autorité contractante dispose d’un délai de [.] Jours pour interroger le partenaire privé en vue d’obtenir des précisions ou compléments d’information et les lui faire connaître.

Si l’autorité contractante formule des observations, le partenaire privé lui transmet une version modifiée des documents intégrant, le cas échéant, ces observations. Si l’autorité contractante ne formule aucune observation dans un délai de [.] Jours à compter de leur réception, elle est réputée ne pas en avoir.

En tout état de cause, les observations et/ou commentaires de l’autorité contractante, ou le cas échéant l’absence d’observations, n’ont pour effet ni d’engager sa responsabilité, ni de dégager le partenaire privé de ses responsabilités en qualité de maître d’ouvrage et au titre de ses engagements contractuels, notamment ceux découlant de l’Article 15.

15.2. Construction

Le partenaire privé, qui assure entièrement la maîtrise d'ouvrage, transmet pour information à l’autorité contractante, avant tout début de réalisation, le plan d'organisation du chantier faisant apparaître l'emprise du chantier, les circulations et accès au chantier, ainsi que [.]. (Compléter le cas échéant.)

Le partenaire privé rédige un rapport mensuel de l'avancement des travaux comprenant a minima (Détailler le contenu minimal du rapport) qu'il adresse aux représentants de l’autorité contractante le [.] du mois suivant chaque mois écoulé, auquel il joint une liste de Prestataires auquel il fait appel ainsi qu’un état de la part des prestations confiées à des PME et à des artisans burkinabè. (Disposition optionnelle fonction des enjeux du chantier.)

En cas de retard dans la communication de ce rapport ou de transmission incomplète, des pénalités seront appliquées conformément à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

Les représentants de l’autorité contractante, dûment mandatés, peuvent accéder à tout moment au chantier. Ils se conforment aux règles de prudence et de sécurité en vigueur sur le site, et peuvent se faire communiquer toute information relative aux travaux.

L’autorité contractante se réserve la possibilité de participer à toute visite ou réunion de chantier avec tout tiers qui l’accompagnerait.

Dans tous les cas, l’autorité contractante informe le partenaire privé de sa venue par tout moyen dans le respect d’un préavis de [.] heures.

L’autorité contractante a la faculté, à la suite des visites effectuées par ses représentants, de communiquer au partenaire privé ses observations quant à l'exécution des travaux. Le partenaire privé justifie à l’autorité contractante de la suite donnée à ces observations.

L’autorité contractante organise, au moins une fois par mois, des réunions de suivi avec les représentants du partenaire privé. (Périodicité à adapter au regard de l’enjeu du chantier.)

La présence ou l'absence de l’autorité contractante aux réunions de chantier, ses observations ou absences d'observations, n’ont pour effet ni d’engager sa responsabilité, ni de dégager le partenaire privé de ses responsabilités en qualité de maître d’ouvrage et au titre de ses engagements contractuels, notamment ceux découlant de l’Article 15 du présent contrat.

## ARTICLE 16 : Délai de Mise à disposition de l’ouvrage

### 16.1 Délai prévu

Le Délai de mise à disposition de l’ouvrage, sauf survenance d'une cause légitime, est fixé à [.] mois à compter de la Date d’entrée en vigueur du contrat.

### 16.2 Non-respect du Délai de Mise à Disposition

Sans préjudice des autres droits de l’autorité contractante aux termes du contrat, en cas de non-respect du Délai de Mise à Disposition, éventuellement prorogé en application de l’Article 6.4, l’autorité contractante peut exiger une pénalité, payable tous les [.] Jours, à partir de l’expiration du Délai de Mise à Disposition, d'un montant défini à l’Article 37.1 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

En cas de défaut de versement par le partenaire privé des sommes dues au titre du présent Article plus de [.] Jours à compter de leur date d'exigibilité, l’autorité contractante peut faire usage de la garantie prévue à l'Article 33 ou, à défaut, ces sommes seront déduites des sommes dues au titre de la Rémunération dans les conditions décrites dans l’Article 27.3.

En outre, le partenaire privé supporte toutes les conséquences directes et indirectes (notamment, retards dans la perception de la Rémunération et portage du financement, coûts liés à la modification des contrats de couverture de taux d'intérêt le cas échéant) de ce retard, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation de la part de l’autorité contractante.

## ARTICLE 17 : Mise à disposition, décision de prise de possession et entrée dans les lieux

17.1 Mise à Disposition

17.1.1 date de mise à disposition

Le partenaire privé notifie à l’autorité contractante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de mise à disposition au moins [.] Jours avant celle-ci.

Le partenaire privé adresse également à l’autorité contractante, par la même voie et simultanément, les documents suivants : (Indiquer ici tous documents utiles aux vérifications à effectuer antérieurement à la prise de possession des lieux, par exemple)

- Le calendrier d’achèvement des travaux ;

- Le calendrier détaillé des Opérations Préalables à la réception (OPR) ;

- Une proposition de calendrier détaillé des Opérations préalables à l’occupation des lieux (OPOL) ;

- Un programme détaillé des tests et épreuves nécessaires à la vérification des performances et de la disponibilité exigées dans l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » ;

- Un programme de vérifications d’exhaustivité ;

- Un programme de marche à blanc (les premiers essais, les tests de fonctionnalité) de l’ouvrage.

L’autorité contractante notifie au partenaire privé, dans un délai maximal de [.] Jours, son acceptation des calendriers des OPOL, éventuellement assortie de modifications.

Les OPOL débutent au moins [.] Jours avant la date de mise à disposition. En tout état de cause, la durée des OPOL ne peut être inférieure à [.] Jours.

Durant la phase d’OPOL, le partenaire privé peut proposer, sous réserve de l’accord de l’autorité contractante, des modifications ou compléments au calendrier des OPOL, ainsi qu’aux programmes de vérification, notamment en vue de lever certaines réserves.

17.1.2 Opérations Préalables à l’Occupation des lieux (OPOL)

Les OPOL sont réalisées de manière contradictoire entre l’autorité contractante et le partenaire privé.

Les OPOL comportent : (A adapter en fonction de l’objet du contrat)

- la visite exhaustive de l’ouvrage et la reconnaissance de l’ensemble des ouvrages exécutés, des surfaces utiles réalisées, des équipements installés et de l’aménagement mobilier, et la vérification de leur conformité aux prescriptions des annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et annexe [.] « Offre du partenaire privé » ;

- la vérification quantitative et qualitative de la conformité des équipements mobiliers aux prescriptions de l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat », comportant notamment un contrôle technique dans les conditions définies par le code de l’urbanisme et de la construction ;

- la constatation éventuelle de l’inexécution de certains ouvrages ou équipements, ou d’imperfections ou malfaçons ;

- la mise en service à vide de l’ouvrage, et notamment des équipements techniques, et la vérification que les performances exigées dans l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » de même que les critères de disponibilité exigés pour la prise de possession sont atteints. Le partenaire privé réalise tous les essais, épreuves et tests de son choix nécessaires pour prouver à l’autorité contractante que le niveau exigé de performances et de disponibilité de l’ouvrage est atteint ; toutefois, l’autorité contractante peut aussi demander au partenaire privé des essais, épreuves et tests ;

- la remise par le partenaire privé à l’autorité contractante des documents décrits dans l’annexe [.] « Eléments spécifiques à remettre à l’autorité contractante » ainsi que de tous les équipements et de tous les supports d’information nécessaires à leur consultation et utilisation.

Tout mauvais usage de l’ouvrage et des équipements pendant les OPOL est réputé relever de la responsabilité du partenaire privé.

Le partenaire privé prend toutes les dispositions nécessaires pour que le responsable de l’ouvrage défini aux annexes [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat de l’exploitation et la maintenance » du contrat ait été habilité préalablement au début des OPOL. Le responsable de l’ouvrage défini à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat de l’exploitation et la maintenance » est obligatoirement associé aux OPOL.

Chaque visite ou vérification fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire signé par les représentants du partenaire privé et de l’autorité contractante.

A l’issue de l'ensemble des OPOL, un procès-verbal final des OPOL est signé par les deux parties.

La signature du procès-verbal final et la prise de possession ne peuvent en aucun cas dégager le partenaire privé de ses responsabilités tant pour les défauts de conformité au Cahier des Charges figurant en annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » au contrat que pour tout défaut de conception comme d’exécution non décelé lors des OPOL.

L’obligation du partenaire privé de remédier à tout défaut de conformité à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » au contrat et à tout défaut de conception ou d’exécution décelé dans les [.] années suivant la Date de prise de possession reste entière, sans préjudice de l'application de pénalités, si ces défauts affectent la bonne exécution des prestations  d'Exploitation Maintenance et des prestations  de Services (Fixer le nombre d’années le mentionner en chiffres et en lettres).

17.2. Décision de prise de possession (A prendre en compte au cas où l’exploitation est réalisée par l’autorité contractante)

Au vu du procès-verbal final des OPOL signé par les deux parties, l’autorité contractante dispose de [.] Jours pour notifier au partenaire privé si elle consent à prendre possession de l’ouvrage (Fixer le nombre de jours, le mentionner en chiffres et en lettres).

La prise de possession prend effet à la date de notification par l’autorité contractante de la Décision de prise de possession.

La date d’effet de la prise de possession déclenche le démarrage des prestations d’exploitation maintenance et des prestations de Services dans les conditions définies à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

A compter de la prise de possession, l’autorité contractante pourra disposer librement de l’ouvrage (et notamment mettre des locaux situés dans l’ouvrage à la disposition de l'Etat ou de tiers par voie conventionnelle.)

Aux situations suivantes sont attachées les conséquences correspondantes ci-après :

17.2.1 Décision de prise de possession

Si l’autorité contractante accepte la prise de possession sans formuler de réserves, les clés lui sont remises et elle prend possession des lieux.

Si l’autorité contractante accepte la prise de possession en formulant des réserves, les clés lui sont remises et elle prend possession des lieux.

Les défauts ou non-conformités (par exemple) aux prescriptions architecturales et aux obligations en matière de construction, d'Exploitation Maintenance figurant aux annexes [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et annexe [.] « Offre du partenaire privé » qui sont signalées au titre des réserves inscrites dans le procès-verbal final des OPOL à la Date de prise de possession doivent être rectifiées par le partenaire privé, à ses frais, dans les délais et selon les modalités prévues dans la Décision de prise de possession.

Les interventions des personnels du partenaire privé et de ses Prestataires pendant les OPOL et pendant les interventions au titre de la levée des réserves seront soumises à autorisations délivrées par l’autorité contractante, conformément à la procédure générale d’habilitation des personnels extérieurs décrite à l'Article 23.1 (Habilitation du personnel du partenaire privé et de ses prestataires).

Les réserves non levées dans les délais de Mise à disposition de l’ouvrage, tel que prévu à l’annexe [.]  « Calendrier » emportent l’application des montants de pénalités prévus à l’Article 37.2 et à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat». Celles-ci seront déduites des sommes dues au titre de la Rémunération dans les conditions décrites dans l’Article 27.3.

S’il est constaté que les défauts ou non-conformités ont été rectifiés par l'établissement de procès-verbaux contradictoires, l’application des pénalités prend fin à la date de ces procès-verbaux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l’autorité contractante peut proposer au partenaire privé de renoncer à rectifier une ou plusieurs non-conformités si elles sont de faible importance et ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'exécution du service public (A préciser).

Dans cette hypothèse, l’autorité contractante, après consultation du partenaire privé, lui applique une réfaction forfaitaire provisoire, réfaction qui sera déduite des premières échéances de rémunération. Le partenaire privé est réputé avoir accepté la réfaction provisoire si, dans un délai de [.] mois à compter de la notification par l’autorité contractante, il n’a pas présenté d’observations en indiquant avec toutes les justifications utiles la nouvelle réfaction qu’il propose. Lorsque l’autorité contractante et le partenaire privé sont d’accord pour arrêter la réfaction définitive, la ou les non-conformités sont réputées ne plus exister. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l’Article 46.

17.2.2 Refus de prise de possession

L’autorité contractante peut refuser la prise de possession dans les cas où : (A modifier ou compléter selon le cas d’espèce)

- l'ouvrage bâti n'est pas conforme aux spécifications décrites à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » ;

ou

- la disponibilité de l’ouvrage est insuffisante de telle sorte que :

- la sécurité des utilisateurs et usagers ou la sûreté de l’ouvrage ne sont pas garanties, ou

- les exigences de fonctionnement continu de l’ouvrage telles que définies dans l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat»  ne sont  pas garanties, ou

- l’exécution du service public de (A compléter) est compromise, pour la/les raisons suivante(s) : (A compléter) ;

ou

- l'un des documents indispensables à l’ouverture ou au bon fonctionnement de l’ouvrage exigés à l'occasion des OPOL n'a pas été fourni.

La décision de refus de prise de possession est notifiée par l’autorité contractante au partenaire privé.

A défaut d'accord entre le partenaire privé et l’autorité contractante, dans les [.] Jours suivant la notification de la décision, sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à la conformité de l'ouvrage à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » ou sur les mesures de nature à restaurer une disponibilité suffisante de l'ouvrage ou sur les documents à remettre, il est fait application des stipulations de l’Article 41. (Fixer la durée de ces délais, les mentionner ici en lettres et en chiffres.)

17.3 Entrée dans les lieux

Avant l’entrée dans les lieux, le partenaire privé a l’obligation d’assurer la parfaite formation des personnels travaillant au sein de l’ouvrage et intervenant dans son exploitation.

Le partenaire privé adresse à l’autorité contractante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins [.] mois avant la date de mise à disposition, une proposition de programme, de méthodologie et de plan de formation pour les personnels. L’autorité contractante notifie au partenaire privé, dans un délai maximal de [.] mois, son acceptation sur ses propositions ou transmet un programme, une méthodologie et un calendrier modifiés. (Fixer la durée de ces délais, les mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Les formations doivent permettre la prise en main de l’ouvrage et notamment de tous les équipements techniques ou fonctions qui, à partir de la Date de prise de possession, ne sont plus exploités directement par le partenaire privé.

Par ailleurs, le partenaire privé a l’obligation d’assurer une assistance technique et des formations complémentaires aux personnels de l’autorité contractante. Cette prestation doit être achevée au plus tard [.] mois après l’Entrée dans les lieux. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Tout mauvais usage des ouvrages et équipements et ses conséquences jusqu’à la Date de prise de possession est réputé relever de la responsabilité du partenaire privé.

L’autorité contractante notifie la Date d’Entrée dans les lieux, par lettre recommandée avec accusé réception au partenaire privé, dans un délai minimum de [.] Jours avant la date de prise d’effet de sa notification. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

# CHAPITRE III : EXPLOITATION-MAINTENANCE, SERVICES ET GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT

## ARTICLE 18 : Exploitation - Maintenance

Le partenaire privé est tenu d’assurer l’Exploitation-Maintenance et de respecter les objectifs de performance déterminés en annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat».

La non-atteinte des objectifs de performance visés en annexe est sanctionnée par les Pénalités prévues à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

## ARTICLE 19 : Services (le cas échéant)

Le partenaire privé est tenu d’assurer les prestations de service décrites à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

Les prestations de service doivent être exécutées dans des conditions compatibles avec les exigences du service public, notamment les principes de continuité, d’égalité de traitement des Usagers et de mutabilité du service public.

Le partenaire privé a le droit de publier et de faire appliquer les règles relatives à l’utilisation de l’ouvrage, sous réserve de l’approbation de l’autorité contractante ou d’un organisme de réglementation.

La qualité des prestations de services réalisées par le partenaire privé doit répondre aux objectifs de performance fixés à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat ».

Le partenaire privé s’engage à maintenir pendant toute la durée du contrat un niveau de prestation de service adapté aux besoins du service public tel que définis par l’autorité contractante et aux besoins des Usagers.

## ARTICLE 20 : Gros Entretien Renouvellement (GER) (le cas échéant)

Le partenaire privé assure le gros entretien renouvellement de l’ouvrage conformément aux exigences de l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et de l’annexe [.] « Plan prévisionnel de GER ».

A l’Expiration du contrat, le partenaire privé doit remettre à l’autorité contractante l’ouvrage en bon état d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de leur âge et de leur destination. A cet effet, il devra constituer ou faire constituer régulièrement dans les conditions prévues au présent article, dans sa comptabilité ou dans celle de son Prestataire chargé des prestations d’Exploitation – maintenance et/ ou de GER, sur un compte de réserve, des provisions en quantité suffisante correspondant aux sommes nécessaires pour exécuter les prestations de GER. Ce compte GER est productif d’intérêts.

En fin normale du contrat, le solde positif sera rétrocédé à l’autorité contractante et le solde négatif sera (A organiser et compléter).

En cas de fin anticipée du contrat, sans faute du partenaire privé, le solde positif du compte GER sera (A organiser et compléter) et le solde négatif du compte GER sera quant à lui (A organiser et compléter).

En cas de fin anticipée du contrat du fait d’une faute du partenaire privé, [.] (A organiser et compléter).

## ARTICLE 21 : Obsolescence – Veille technique – Evolutions technologiques

21.1. Obsolescence

Dans la limite des engagements du partenaire privé en matière d’Objectifs de Performance, les conséquences de l’obsolescence de l’ouvrage sont intégralement supportées par le partenaire privé.

21.2. Veille technique

Le partenaire privé s’engage à assurer une veille technique permanente de nature à permettre à l’autorité contractante de bénéficier des évolutions technologiques et de prendre connaissance des changements de législation ou de réglementation.

21.3. Evolutions technologiques

Le coût des évolutions technologiques est intégralement supporté par l’autorité contractante dès lors que les avancées et les progrès techniques en cause ont pour effet d’améliorer les Objectifs de Performance de l’ouvrage par rapport aux Objectifs de Performance définis dans le Cahier des charges. Les évolutions technologiques seront mises en œuvre par le partenaire privé, à la demande de l’Autorité Contractante, sur la base d’un mémoire technique et financier établi par le partenaire privé, aux frais de l’Autorité Contractante, comportant notamment le calendrier de mise en œuvre, le coût des évolutions technologiques, ainsi que leurs incidences sur le coût d’exploitation-maintenance et de GER de l’ouvrage.

Les gains liés à la diminution d’exploitation-maintenance et de GER de l’ouvrage, résultant de la mise en œuvre des évolutions technologiques, seront partagés entre les parties selon la clé de répartition suivantes :

autorité contractante : [.] (A compléter) %

partenaire privé : [.] (A compléter) %

## ARTICLE 22 : Dégradations et vandalisme

Le partenaire privé remédiera aux dégradations, volontaires ou involontaires, notamment résultant d’actes de vandalisme, qui peuvent affecter l’ouvrage pendant la durée du contrat, en les remettant en bon état de fonctionnement.

Les conséquences financières des dégradations, notamment résultant d’actes de vandalisme relevant de la responsabilité du partenaire privé sont à sa charge. Dans le cas contraire, ces conséquences financières sont partagées entre les parties selon les modalités suivantes : (A définir)

## ARTICLE 23 : Habilitations et Règlement intérieur

(Le cas échéant, en fonction de l’objet du contrat et de la nature de l’ouvrage, le personnel du partenaire privé peut intervenir au sein de l’ouvrage en phase d’entretien-maintenance, pour la réalisation de prestations de service et de GER, ce qui nécessite d’en prévoir l’habilitation et le contrôle. Les niveaux d’habilitation et de contrôle sont, en outre, à ajuster en fonction de l’ouvrage concerné. Par ailleurs, le cas échéant, le règlement intérieur de l’ouvrage doit s’imposer au personnel du partenaire privé et peut, à ce titre, être à l’origine de pénalités pour le Prestataire en cas de non-respect.)

23.1 Habilitation du personnel du partenaire privé et de ses prestataires

Les personnels du partenaire privé et de ses Prestataires qui interviennent directement au sein de l’ouvrage, soit en permanence, soit de façon discontinue ou occasionnelle, doivent être préalablement habilités par l’autorité contractante.

23.1.1 Procédure d’habilitation

Pour l’habilitation préalable de chacun de ses agents et de chacun des agents de ses Prestataires, le partenaire privé doit produire un dossier comprenant (A adapter en fonction des nécessités de l’ouvrage concernées) :

- une copie de la carte nationale d’identité ou document équivalent au regard de la législation en vigueur permettant d’apprécier l’état civil et la nationalité ;

- une attestation sur l’honneur de l’agent de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation justifiant d’une inscription au bulletin n°3 du casier judiciaire ;

- l’accord écrit de l’intéressé au projet de contrat de travail proposé par l’employeur et comprenant l’énumération des obligations et sujétions qui lui seront imposées pour l’exercice de ses fonctions au sein de l’ouvrage.

L’autorité contractante habilite ou refuse d’habiliter des agents dans un délai de [.] Jours à compter de la réception du dossier complet. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

L’habilitation est renouvelable tous les [.] ans. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

23.1.2 Refus et retrait d’habilitation

Les décisions de refus ou de retrait d’habilitation sont notifiées au partenaire privé.

Le service de l’autorité contractante qui a accordé l’habilitation peut la retirer par une décision notifiée à l’agent concerné et au partenaire privé.

Une habilitation peut être suspendue en cas de manquement aux dispositions du règlement intérieur (Le cas échéant) ou en cas de menaces pour la sécurité des personnes et de l’ouvrage. Le partenaire privé est informé de cette suspension dans les [.] heures. L’autorité contractante décide, dans les [.] Jours suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l’habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée. (Fixer la durée de ces délais, les mentionner en chiffres et en lettres)

En cas de suspension ou de retrait de l’habilitation d’un agent, le partenaire privé doit pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais.

23.1.3 Remplacement des personnels habilités

Les personnels habilités peuvent être remplacés, en cas d’indisponibilité temporaire, par d’autres personnes, sous réserve que ces dernières bénéficient d’une autorisation d’accès délivrée par l’autorité contractante.

23.2 Règlement intérieur (Le cas échéant)

Les prescriptions du règlement intérieur de l’ouvrage s'imposent aux personnels du partenaire privé et de ses Prestataires amenés à intervenir au sein de l’ouvrage, sous peine de l’application des pénalités prévues à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

# CHAPITRE IV : MODIFICATION ET REVISION DU CONTRAT

## ARTICLE 24 : Modification

24.1. Demande de modification

En cas de nécessité de modification, les parties conviennent de se concerter, selon la procédure définie ci-après, ‎afin d’examiner la nécessité de réviser ou d’aménager les clauses contractuelles, ou de prendre les mesures adaptées à la situation, de nature à assurer la continuité du service public.

La partie qui sollicite la modification adresse sa demande à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A compter de cette notification, les parties se rapprochent afin de déterminer les conséquences éventuelles de la modification et, le cas échéant, les modalités de sa réalisation et de son financement.

La demande de modification s’effectue par le moyen d’une fiche de demande de modification selon un modèle établi par l’autorité contractante comprenant notamment :

- la description de la demande de modification ;

- les références éventuelles aux documents contractuels modifiés ;

- les conséquences économiques de la demande en matière de coûts d’investissement, de coûts annuels des prestations  d’Exploitation Maintenance et de coûts annuels des prestations  de Services ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation de la modification.

Dans le cas où la demande de modification intervient avant la date de prise de possession de l’ouvrage, le partenaire privé s’engage à suspendre provisoirement, si cela est compatible avec le maintien du Délai de mise à disposition et l’organisation générale des travaux, toute opération qui serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de la modification.

L’autorité contractante peut demander tous les documents justificatifs nécessaires à la vérification de la pertinence de l’évaluation des conséquences économiques établie par le partenaire privé.

L’autorité contractante se réserve la possibilité :

- soit d’accepter la proposition du partenaire privé ;

- soit de refuser la proposition du partenaire privé et, dans ce cas de refuser la demande de modification du partenaire privé ou de renoncer à sa propre demande de modification ;

- soit de refuser la proposition du partenaire privé et d’émettre une contre-proposition.

Après échanges entre les parties et fixation du descriptif et des conséquences financières de la modification, en cas d’accord, l’autorité contractante adresse la fiche de demande de modification dûment signée au partenaire privé.

24.2. Désaccord entre les parties

En cas de désaccord persistant entre les parties, celles-ci saisissent l’Autorité de régulation de la commande publique en application des stipulations de l’Article 46.

Les parties font savoir, dans les [.] Jours suivant la remise du procès-verbal de conciliation de l’Autorité de régulation de la commande publique si elles acceptent de s’y conformer.

Si l'une des parties refuse, l’autorité contractante peut :

- soit imposer au partenaire privé la variation du prix proposée par l’Autorité de régulation de la commande publique, à condition que la modification envisagée réponde à un objectif d'intérêt général ; s'il estime que cette variation du prix est de nature à compromettre l'équilibre économique du contrat, le partenaire privé peut saisir le juge, dans les conditions prévues à l'Article 46 ;

- soit renoncer à la modification.

24.3. Réalisation des modifications

Après accord des parties dans les conditions du présent Article, le partenaire privé réalise et met à disposition les modifications et ouvrages supplémentaires prescrits par l’autorité contractante, suivant les modalités de réalisation et dans un délai établi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut prescrit par l’autorité contractante.

La mise en service de ces ouvrages est réalisée selon des dispositions identiques à celles prévues à l’Article 17.

Le financement de ces modifications, et le cas échéant, des études détaillées qu’elles nécessitent, est assuré par le partenaire privé, sauf si les conditions de révision visées à l’Article 21 sont remplies.

Dans ce dernier cas, l’indemnisation du partenaire privé intervient selon les modalités et conditions arrêtées d’un commun accord entre les parties ou imposées par l’autorité contractante dans les conditions du présent Article. (A compléter dans ce cas)

Toutes les clauses contractuelles non modifiées par avenant demeurent applicables de plein droit.

## ARTICLE 25 : Révision

Le partenaire privé peut prétendre à une révision du contrat en vue de lui octroyer une indemnisation lorsque, pour l’exécution du contrat, il a engagé des dépenses sensiblement plus importantes ou reçu une contrepartie sensiblement plus faible qu’il n’était initialement prévu du fait:

- de changements dans la situation économique et financière du projet l’autorité contractante ;

- de changements dans la législation ou la réglementation spécifiquement applicable à l’ouvrage ou aux services qu’il fournit ;

- de changements à la législation ou à la réglementation non spécifiquement applicable à l’ouvrage ou aux services qu’il fournit ;

Dans ces cas prévus ci-dessus, la demande de révision n’est recevable qu’aux conditions cumulatives que les changements d’ordre économiques, financier, législatif ou réglementaire :

- surviennent après la conclusion du contrat,

- soient indépendant de la volonté du partenaire privé, et

- soient de nature imprévisible lors de la négociation du contrat.

Les modifications et révisions apportées au contrat le sont sous forme d’avenant.

# CHAPITRE V : REMUNERATION DU PARTENAIRE PRIVE

## ARTICLE 26 : Début du paiement de la Rémunération

Le paiement de la Rémunération est dû à compter de la Date de prise de possession de l’ouvrage ou de la date du début d’exploitation jusqu’au terme normal ou anticipé du contrat.

## ARTICLE 27 : Mécanisme de paiement

27.1. Eléments constitutifs de la Rémunération

Les composantes et les modes de Rémunération du partenaire privé sont, conformément à l’annexe [.] « Mécanismes de rémunération du partenaire privé », les suivants : (A compléter en particulier avec les experts financiers. Ceux-ci pourront notamment apprécier la nécessité et les modalités de mécanismes d’ajustement de la rémunération, notamment en cas de refinancement.)

27.2. Modalités de partage des recettes

Les parties peuvent convenir d’une règle de répartition des recettes supplémentaires perçues par le partenaire privé par rapport aux recettes attendues (décrire ici les modalités de répartition).

27.3 Pénalités

Le partenaire privé se libère auprès de l’autorité contractante des dettes dont il est redevable à son égard du fait de manquement à ses obligations contractuelles et, notamment du fait des pénalités et sanctions qui ont pu lui être infligées.

Après la Date de prise de possession, les pénalités viennent en réduction de la Rémunération payée par l’autorité contractante au partenaire privé.

En cas d’impossibilité de calculer, dans les délais nécessaires à l’établissement de la Rémunération, les pénalités applicables, ces dernières sont reportées, sans majoration, à la Rémunération suivante.

Les sommes dues au titre des pénalités qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la Rémunération sont, sauf stipulation contraire, versées par le partenaire privé à l’autorité contractante, dans les [.] Jours à compter de leur date d'exigibilité. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

A défaut de paiement dans le délai prévu, l’autorité contractante peut faire usage de la garantie prévue à l’Article 33.

## ARTICLE 28 : Modalités de règlement

28.1 Echéances

Sous réserve du respect par le partenaire privé de la présentation des décomptes dans les conditions et délais précisés à l’Article 28.2, l’autorité contractante verse la Rémunération (Selon une périodicité et des modalités à définir, et à titre d’exemple), aux dates suivantes :

- sauf pour la dernière Rémunération, le (insérer ici les dates), étant précisé que, pour la première Rémunération, la date d’échéance est la première des quatre dates précitée qui suit la Date de prise de possession de l’ouvrage ;

- pour la dernière Rémunération, le terme normal ou anticipé du contrat.

28.2 Décompte (le cas échéant)

Le partenaire privé adresse à l’autorité contractante une demande de paiement [.] Jours avant chaque échéance prévue au contrat ou, pour la dernière Rémunération, [.] Jours avant le terme du contrat.

Si la demande de paiement (Indiquer la périodicité) fait apparaître que le solde de cette dernière est négatif, le partenaire privé verse à l’autorité contractante le montant correspondant au plus tard [.] Jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement imputable au partenaire privé dans le délai de [.] Jours prévu ci-dessus, fait courir de plein droit, au bénéfice de l’autorité contractante , des intérêts moratoires calculés [.].

28.3 Emetteur des règlements

Le montant de la Rémunération sera payé sur les crédits de [.] et sera versé au compte du partenaire privé :

[.] (A compléter lors de la signature du contrat, joindre en annexe les références bancaires du partenaire privé)

Le partenaire privé informe l’autorité contractante de toute modification de ses coordonnées bancaires au moins [.] Jours avant le premier versement de la Rémunération à effectuer sur ce nouveau compte.

28.4 Paiement et désaccord éventuel

L’autorité contractante est tenue de procéder au paiement des factures émises par le partenaire privé aux échéances fixées au contrat dans un délai de [.] Jours maximum à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- La date de réception de la demande de paiement et des pièces justificatives ;

- La date précédant de [.] Jours la date d’échéance.

Le défaut de paiement imputable à l’autorité contractante dans le délai de [.] Jours prévu ci-dessus, fait courir de plein droit, au bénéfice du partenaire privé, des intérêts moratoires calculés [.].

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l’autorité contractante, sur décision motivée de cette dernière. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au partenaire privé, celui-ci a droit à des intérêts de retard calculés [.] sur la différence.

Les intérêts sont calculés sur une base journalière à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.

## ARTICLE 29 : Recettes annexes (Facultatif)

En cours d’exécution du contrat, dans le cas où le partenaire privé souhaite mettre en œuvre d’autres utilisations de l’ouvrage que celles de l’autorité contractante dans le cadre du service public de [.], dans la perspective de dégager des recettes annexes, il saisit l’autorité contractante d’une demande d’autorisation.

Les recettes annexes qui seront ainsi autorisées doivent conserver un caractère accessoire au regard du montant de la rémunération du partenaire privé.

Le partenaire privé s’engage à ce que ces activités ne portent pas préjudice aux missions de service public de [.], objet du présent contrat. Il apporte toute justification à cet égard à l’appui de sa demande d’autorisation puis de son compte-rendu d’exécution visé au Chapitre VIII.

Les risques afférents aux recettes annexes ainsi qu’à l’exploitation de l’ouvrage mis à disposition au titre du présent contrat à cette fin sont supportés par le partenaire privé.

Les recettes annexes générées par le partenaire privé seront partagées entre le partenaire privé et l’autorité contractante selon les modalités suivantes : (A définir en opportunité)

Les recettes annexes autorisées sont versées par le partenaire privé à l’autorité contractante au même rythme que la facturation de la Rémunération fixée au présent contrat.

Aucune compensation n’est opérée entre les recettes annexes et la Rémunération.

Le partenaire privé fournit à l’appui de ses versements les justificatifs de recettes attestant de l’assiette à laquelle s’applique la clé de répartition susmentionnée.

L’autorité contractante peut à tout moment retirer l’autorisation par décision notifiée au partenaire privé.

## ARTICLE 30 : Cession de créance et sûretés

(Clause à valider par les experts financiers)

Les créances de sommes d'argent dont l’autorité contractante est ou deviendrait redevable envers le partenaire privé en application du contrat peuvent être cédées par le partenaire privé.

L’autorité contractante convient de verser directement aux établissements financiers créanciers du partenaire privé (ou leur représentant) préalablement désignés par le partenaire privé, et à la demande de celui-ci, tout montant dont l’autorité contractante serait redevable envers lui sous réserve :

(i)	de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;

(ii)	des exceptions de toutes natures que l’autorité contractante est en droit d'opposer au partenaire privé dans le cadre du paiement de la créance concernée.

Le partenaire privé peut constituer des sûretés sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ses droits sur les Biens du contrat. (A préciser le cas échéant)

Les actionnaires du partenaire privé ont le droit de nantir les actions qu’ils obtiennent de la société de projet ou de constituer sur elles toute autre sûreté.

Aucune sûreté visée aux alinéas ci-dessus ne peut être constituée sur un bien du domaine public ou sur d’autres biens ou droits appartenant à l’Etat ou ses démembrements, nécessaires pour la fourniture d’un service public.

Le partenaire privé peut bénéficier des instruments nationaux ou internationaux de garantie souscrits par l’Etat conformément à la réglementation sur l’endettement public.

# CHAPITRE VI. Dispositions financières, fiscales et douanières

## ARTICLE 31 : Redevance domaniale

En contrepartie de l'autorisation d'occuper les terrains mentionnés à l’Article 11.1, le partenaire privé verse à l’Etat, à la date d’entrée en vigueur et à chaque anniversaire de la Date d'Entrée en Vigueur, une redevance s'élevant à [.] FCFA.

## ARTICLE 32 : Régime fiscal

32.1 Régime fiscal

Le régime fiscal applicable est celui prévu par la loi en matière de partenariat public-privé.

Le partenaire privé peut bénéficier d’un autre régime de faveur par les lois régissant les investissements au Burkina Faso. Les avantages fiscaux et douaniers du régime choisi ne sont pas cumulables avec ceux de la loi PPP.

(Insérer le régime fiscal et douanier choisi pour le contrat.)

32.2. Stabilité du régime fiscal

En cas de modification, d'adoption ou d'abrogation, après la signature du contrat, d'une loi ou d'un règlement concernant directement, spécifiquement et exclusivement le traitement fiscal des projets réalisés en application de la Loi, l’autorité contractante et le partenaire privé se rapprocheront, à la demande de l'un ou de l'autre, pour examiner si les modification(s), création(s) ou suppression(s) est constitutive d’un des cas de révision du contrat visé à l’Article 25.

Dans l'affirmative, il sera fait application des stipulations du Chapitre IV.

# CHAPITRE VII : GARANTIES CONSTITUEES PAR LE PARTENAIRE PRIVÉ

## ARTICLE 33 : Garanties

(Il peut être exigé des Candidats qu’ils proposent des garanties (garantie à première demande, garantie financière d’achèvement, etc.) pour garantir différents évènements du contrat (entrée en vigueur du contrat, mise en service, en phase d’entretien et renouvellement etc.). Il conviendra d’indiquer la nature de ces garanties, leur objet et leur montant, leur durée, les dates de leur fourniture à l’autorité contractante, et également d’indiquer les conditions d’actualisation, de mainlevées partielles ou totales etc...)

Au-delà de la garantie d’exécution sous forme de [.] (A compléter) fournie par le partenaire privé lors de la soumission de son Offre, et figurant en annexe [.] « Garanties » dont les conditions de mise en œuvre sont décrites ci-après, le partenaire privé s’engage à délivrer les garanties suivantes : (A compléter, décrire la nature des garanties, leur objet, leur montant, leur durée, etc.)

(i)

(ii)

(iii)_etc.

L’autorité contractante peut faire appel aux garanties visées au présent Article pour se faire payer toute somme due par le partenaire privé au titre du contrat dans les conditions suivantes : (A compléter, décrire pour chaque garantie le mode de mise en œuvre et de mainlevée).

(i)

(ii)

(iii)_etc.

(Illustration :

- Garantie constituée dans la phase préalable à la prise de possession : Au plus tard [.] Jours à compter de la Date d'Entrée en Vigueur, le partenaire privé constitue ou fait constituer, au profit de l’Autorité Contractante, une garantie [.] et s'engage à faire en sorte qu'elle soit maintenue jusqu'au jour suivant la Date de prise de possession de l’ouvrage, le cas échéant prorogée.

Cette garantie a pour objet d’assurer que l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à la construction et au fonctionnement de l’ouvrage sera réalisé conformément aux exigences du Cahier des charges et indicateurs de résultat et dans le respect des délais contractuels et de garantir le paiement des éventuelles pénalités ou indemnités en découlant.

L’autorité contractante peut faire appel à la garantie mentionnée ci-dessus en cas de manquement par le partenaire privé à ses obligations au titre du présent contrat.

- Garantie constituée avant le démarrage de l’exploitation : Au plus tard [.] ans avant la date contractuelle d’achèvement, le partenaire privé constitue ou fait constituer au profit de l’autorité contractante une garantie [.]et s'engage à faire en sorte qu'elle soit maintenue jusqu'au terme de l’exécution de ses obligations d’exploitation)

Cette garantie a pour objet d’assurer que l’ensemble des prestations d’exploitation, maintenance, gros entretien et renouvellement et services sera réalisé conformément aux exigences du Cahier des charges et indicateurs de résultat et dans le respect des délais contractuels et de garantir le paiement des éventuelles pénalités ou indemnités en découlant.

- Garantie constituée en vue de la fin du contrat: Au plus tard [.] ans avant le terme normal du contrat, le partenaire privé constitue ou fait constituer au profit de l’autorité contractante une garantie [.]et s'engage à faire en sorte qu'elle soit maintenue jusqu'au terme de l’exécution de ses obligations de remise en état.)

Cette garantie est destinée à garantir le fait que l’ouvrage remis à l’autorité contractante au terme du contrat le sera dans un état conforme aux exigences contractuelles et qu’à défaut, les opérations de remise en état seront effectuées à la charge du partenaire privé.

Ni l’existence, ni l’appel des garanties ne limite les recours de l’autorité contractante à l’égard du partenaire privé au cas où ces garanties s’avèreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le partenaire privé.

L’absence de constitution des garanties aux échéances contractuelles fixées au présent Article, ou la non–conformité des garanties constituées, est un manquement grave du partenaire privé à ses obligations au titre du présent Article pour lequel l’autorité contractante peut résilier le contrat dans les conditions prévues à l'Article 39.1.

En tout état de cause, en cas de retard constaté au titre des échéances de constitution des garanties, le partenaire privé se voit appliquer de plein droit une pénalité forfaitaire et définitive représentant un pourcentage du montant de la garantie par Jour de retard, tel que fixé en Article 33 et en annexe [.] « Pénalités » (Le taux de calcul de cette pénalité sera à déterminer dans l’annexe en cause).

## ARTICLE 34 : Responsabilités et Assurances

34.1 Responsabilités

Le partenaire privé, en tant que maître d’ouvrage, propriétaire et gardien de l’ouvrage, est responsable et supporte à ce titre l’ensemble des conséquences : (A adapter en fonction de l’objet du contrat)

- de tous les dommages affectant l’ouvrage quelle qu’en soit leur nature, que ces dommages proviennent notamment d’un défaut de conception, d’un vice de construction, d’une non-conformité, d’un défaut dans la réalisation des prestations  d'Exploitation Maintenance ou des prestations  de Services ou de dégradation d’utilisateurs, d’usagers ou de tiers ;

- des dommages de toute nature causés à un tiers au contrat à l’occasion de la réalisation par le partenaire privé des prestations  à sa charge au titre du contrat, y compris des prestations  de conception de l’ouvrage. A ce titre, le partenaire privé garantit l’autorité contractante contre tout recours de tiers afférant à ce type de dommage pour la réparation de tout préjudice en découlant ;

- des dommages de toute nature causés par l’ouvrage, et notamment du fait de son existence, à un tiers au contrat sauf si le partenaire privé est en mesure d'apporter la preuve que ces dommages relèvent de l’utilisation de l’ouvrage aux fins du service public et ne lui sont pas imputables et qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition, ou qui auraient dû raisonnablement l'être, pour éviter qu'ils se produisent ou pour les faire cesser.

A ce titre, le partenaire privé garantit l’autorité contractante des recours de toute nature de tiers au contrat au titre de ces dommages et en particulier au titre de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité pour dommages de travaux publics.

Par dérogation au (i), l’autorité contractante prend en charge : (A apprécier au cas par cas, en opportunité)

- les conséquences d’actes de terrorisme, dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient plus couverts par le marché de l’assurance,

- les conséquences de dégradations volontaires présentant un caractère exceptionnel par leur nature et/ou leur conséquence et trouvant leur cause spécifiquement dans l’exercice du service public, à condition :

  - que ces dégradations ne soient en rien imputables à une quelconque carence du partenaire privé au titre du contrat,

  - et que le montant annuel cumulé de ces dégradations non indemnisé par les assureurs, soit supérieur à [.] FCFA.

Il est précisé que les dégradations courantes liées à l’usure normale de l’ouvrage ou résultant d’un usage normal de l’ouvrage compte-tenu de son affectation sont prises en charge par le partenaire privé au titre des prestations d’Exploitation Maintenance.

34.2 Assurances souscrites par le partenaire privé

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, le partenaire privé est tenu de contracter et de s’assurer, tout au long de la durée du contrat, que ses Prestataires éventuels contractent auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables l’ensemble des polices d’assurances exigées au titre de l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du contrat, tel qu’indiqué à l’annexe [.] « Assurances ».

En aucun cas la responsabilité du partenaire privé au titre du présent contrat ne peut être regardée comme limitée aux éventuels plafonds de ces assurances ou par les exclusions de garantie qu’elles comportent.

Le partenaire privé est tenu de contracter et de s’assurer, tout au long de la durée du contrat, que ses Prestataires contractent auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables l’ensemble des polices d’assurances exigées au titre de l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du contrat.

Le partenaire privé communique à l’autorité contractante, à peine de résiliation dans les conditions prévues à l'Article 39.1, toutes les polices contractées par lui et par chacun de ses Prestataires Directs pour chaque police d'assurance.

En tout état de cause, en cas de retard constaté au titre de la souscription des polices, le partenaire privé se voit appliquer de plein droit une pénalité forfaitaire et définitive représentant un pourcentage du montant de la garantie par Jour de retard tel que fixé en Article 37 et en annexe [.] « Pénalités ». (Le taux de calcul de cette pénalité sera à déterminer dans l’annexe en cause)

Le partenaire privé s'engage à prévenir et solliciter par écrit l'accord exprès de l’autorité contractante, au moins [.] Jours avant toute annulation, réduction, suspension ou résiliation des garanties, qu'elles soient sollicitées par le partenaire, chacun de ses Prestataires Directs ou par l'assureur. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner en chiffres et en lettres)

34.3 Renonciations à recours

Le partenaire privé renonce et fera renoncer de façon exprès ses assureurs, en cas de sinistre couvert par les polices décrites au contrat, à tout recours qu’il(s) pourrai(en)t exercer contre l’autorité contractante et ses éventuels assureurs, excepté s’agissant des dommages provenant des actes de terrorisme, dans l'hypothèse où la couverture d'un tel risque ne serait plus offerte par le marché de l'assurance.

Cette renonciation à recours est étendue aux dommages immatériels, et notamment aux pertes de Rémunération.

# CHAPITRE VIII : COMPTES-RENDUS D’EXECUTION

## Article 35 : Comptes rendus d’exécution technique

Le partenaire privé communique chaque année, au plus tard le [.], à l’autorité contractante les documents suivants :

–	les comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du partenaire privé et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

–	le compte rendu d’exécution du contrat pour l’année échue qui comporte notamment :

•	le bilan des investissements réalisés;

•	les données d’exploitation prévues par les circulaires en vigueur ;

•	le bilan quantitatif et chiffré des opérations de maintenance et d’entretien, détaillé par opération ;

•	un bilan environnemental ;

•	le programme chiffré des opérations d’investissement et des opérations de maintenance et d’entretien à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;

•	les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers ;

•	l’attestation sur l’honneur de l’existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées au contrat, accompagnée d’un état des garanties précisant leur montant, leur date d’expiration, la notation du garant et faisant apparaître spécifiquement celles devant être mises en place ou renouvelées au cours des 12 (douze) prochains mois ;

•	la liste de l'ensemble des documents en lien avec le financement et l'exécution du contrat échangés par le partenaire privé et des tiers durant l'année.

•	Le suivi des indicateurs correspondant :

-	Aux objectifs de performance prévus au contrat ;

-	A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;

-	Au suivi des recettes annexes perçues par le partenaire privé;

-	Aux pénalités demandées au partenaire privé et à celles acquittées par lui.

En outre le partenaire privé joint au rapport les annexes [.] « Statuts de la société partenaire privé » et [.] « Règles de répartition et de stabilité de l’actionnariat de la société partenaire » du contrat mises à jour des évolutions intervenues au cours de la période considérée ainsi que la liste de Prestataires auquel il a fait appel.

Les destinataires du compte-rendu de l'exécution du contrat mentionné au présent paragraphe peuvent demander au partenaire privé toute information complémentaire relative à l’exécution du contrat.

Faute de communication du rapport mentionné au présent Article dans les délais impartis ou faute de communication d’un document complet, l’autorité contractante peut appliquer une pénalité prévue à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

## Article 36 : Comptes rendus d’exécution financière

Les comptes du partenaire privé sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés dédiées à l’exécution d’un contrat.

Le partenaire privé tient sa comptabilité conformément aux règles et procédures comptables régies par le système comptable en vigueur au Burkina Faso.

Le partenaire privé communique chaque année à l’autorité contractante avant le [.], un compte-rendu financier portant sur l'équilibre économique et financier du contrat et comprenant, pour le passé, les données réelles et pour la durée restant à courir du contrat, les prévisions, conformes au budget validé par l’agent des prêteurs:

–	Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;

–	Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;

–	Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;

–	Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;

–	Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;

–	Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des Fonds Propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat ;

–	le montant et l’objet des contrats de travaux conclus avec des tiers, la date de leur conclusion, leur durée d’exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat. Est enfin précisée la part des travaux confiée à des entreprises liées et à des PME.

Chacun de ces états est détaillé année après année. Le compte-rendu financier comprend l’ensemble des hypothèses retenues et explique les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans le compte-rendu financier de l'année précédente.

Les destinataires du compte-rendu financier peuvent demander au partenaire privé toute information complémentaire relative à l’exécution du contrat.

Faute de communication du compte-rendu mentionné au présent Article dans les délais impartis ou faute de communication d’un document complet, l’autorité contractante peut appliquer une pénalité prévue à l’Article 37 et à l’annexe [.] « Pénalités ».

# CHAPITRE IX : PENALITES ET SANCTIONS

## ARTICLE 37 : Sanctions pécuniaires et financières

(Il importe de fixer dans le contrat de manière exhaustive les pénalités et mesures coercitives pouvant être appliquées au partenaire privé, en indiquant leur nature et leurs modalités de mise en œuvre (mise en demeure pour certaines ou toutes les pénalités, plafonds de pénalités, caractère ou non libératoire, etc.). Ces dispositions peuvent faire l’objet d’une négociation avec les Candidats.

Les sanctions qui suivent sont des propositions à adapter et compléter en fonction des caractéristiques du contrat.)

(Option 1 sans mise en demeure préalable)

L’autorité contractante applique de plein droit les pénalités dues par le partenaire privé au titre du présent contrat sans mise en demeure préalable, si le partenaire privé n'exécute pas tout ou partie de ses obligations au titre du contrat.

Ou

(Option 2 avec mise en demeure préalable.

Dans un tel cas, il reste toutefois possible de prévoir que certains manquements expressément énoncés pourront faire l’objet de pénalités sans mise en demeure préalable.)

Si le partenaire privé n'exécute pas tout ou partie de ses obligations, l’autorité contractante applique les pénalités dues par le partenaire privé au titre du présent contrat.

L’autorité contractante le met en demeure d'y remédier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai fixé par elle et adapté à la cause de la mise en demeure. Le partenaire privé dispose d'un délai de [.] jours pour formuler ses observations. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Si passé le délai fixé dans le courrier, la mise en demeure est restée infructueuse, l’autorité contractante peut exiger le paiement d'une pénalité.

37.1. Versement de la pénalité

Le montant de la pénalité dû par le partenaire privé à l’autorité contractante au titre du présent Article est versé dans un délai de [.] mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en vigueur. (Fixer la durée du Délai, le mentionner ici en chiffres et en lettres. Valider le principe d’application de ce taux d’intérêt ou en fixer un autre)

Les intérêts sont calculés sur une base journalière à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.

En cas de défaut de versement par le partenaire privé des sommes dues au titre du présent Article plus de [.] Jours à compter de leur date d'exigibilité, l’autorité contractante peut faire usage de la garantie prévue à l'Article 33 ou, à défaut, ces sommes seront déduites des sommes dues au titre de la Rémunération dans les conditions décrites dans l’Article 27.3.

Les pénalités ne s’appliquent pas dans les cas de Force majeure, d’Imprévision et de Causes légitimes tels que définis dans le présent contrat.

(Il importe de préciser ici expressément si les pénalités seront, ou non, libératoires.)

Les pénalités appliquées au titre du présent contrat ne sont pas libératoires. A ce titre, nonobstant les pénalités appliquées à l’expiration d’un délai de [.] après la constatation du manquement, l’autorité contractante aura la faculté de faire valoir son droit à indemnisation, en cas de préjudice établi causé par une faute du partenaire privé, et non intégralement réparé par le montant des pénalités appliquées. (Fixer la durée du Délai, le mentionner ici en chiffres et en lettres)

Le partenaire privé peut contester les pénalités lorsqu'il ne reconnaît pas l'existence d'une carence de sa part, ou lorsqu'il considère que cette carence est due à une circonstance n’entraînant pas de pénalité en application du présent Article.

Dans ces cas, il doit envoyer une lettre de contestation, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à l’autorité contractante.

A défaut d'accord de cette dernière, l’Autorité de régulation de la commande publique est saisie, en application des stipulations de l’Article 46, pour une conciliation.

En cas d’échec de la conciliation, le litige est réglé conformément aux stipulations de l'Article 46.

(L’autorité contractante peut choisir d’inscrire dans le présent Article et de façon exhaustive l’ensemble des pénalités et des modalités d’application en renvoyant à l’annexe « Pénalités » qui ne sera constituée que d’un tableau récapitulatif ou de renvoyer intégralement à cette annexe, laquelle comportera alors l’intégralité des pénalités applicables au titre du présent contrat et modalités d’application).

37.2.	Manquements aux obligations entrainant des pénalités

Dans le cadre de l’exécution du présent contrat le partenaire privé est passible aux pénalités suivantes :

37.2.1. Manquements aux obligations relatives à la conception et à la construction de l’ouvrage

Jusqu’à la mise à disposition de l’ouvrage, l’autorité contractante peut appliquer, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous, une pénalité d’un montant maximal de [.] F.CFA par manquement, en cas de non-respect des stipulations contractuelles relatives à la conception et à la construction de l’ouvrage. Le montant de la pénalité est fixé par l’autorité contractante en fonction de la gravité du manquement, de son caractère éventuellement répété et des circonstances de l’espèce. Peut en particulier être sanctionné : (par exemple)

–	tout écart par rapport à une Règle de l’Art relative aux dispositions de chantier sous circulation, ou relative aux règles de signalisation, ou encore relative aux prescriptions des dossiers d’exploitation. La pénalité maximale pour ce motif est de [.] F.CFA par manquement ; (Compléter le montant)

–	le non-respect d’une disposition relative à la protection de l’environnement en phase chantier, qu’elle soit réglementaire ou déduite d’un engagement de l’autorité contractante. La pénalité maximale pour ce motif est de [.] F.CFA par manquement et peut être augmentée d’une pénalité journalière supplémentaire, jusqu’à correction dudit manquement, d’un montant maximal de [.]  F.CFA par jour à compter de la notification du manquement ; (Compléter les montants)

–	le non-respect des indicateurs relatifs au réemploi des matériaux naturels excavés. La pénalité par manquement est d’un montant de [.]  F.CFA par an. Cet indicateur est mesuré annuellement. (Compléter le montant)

Lorsque l’autorité contractante relève une non-conformité de nature à entraîner l’application d’une pénalité en application du présent article], elle le notifie au partenaire privé par courrier recommandé avec avis de réception précisant la ou les non-conformité(s) reprochée(s) et la ou les pénalité(s) encourue(s). L’établissement d’une non-conformité peut être apporté par tout moyen par l’autorité contractante et notamment :

–	rapport d’un service technique de l’autorité contractante ;

–	procès-verbal d’un service de l’autorité contractante en charge d’une mission de police spécifique, indépendamment des éventuelles suites pénales encourues par le partenaire privé ; ou

–	attestation de l’Autorité chargée du contrôle.

Le partenaire privé dispose d’un délai fixé par ledit courrier et au minimum de [.]  Jours à compter de sa réception, pour faire valoir ses observations et présenter les mesures correctrices et le calendrier de réalisation qu'il s'engage à mettre en œuvre. A compter de la réception des observations du partenaire privé, l’autorité contractante dispose d’un délai de [.] mois pour : (fixer la durée des délais, les mentionner en chiffres et en lettres)

–	ne pas donner suite ;

–	réserver l’application de la pénalité, dont le montant aura été le cas échéant adapté, à l’absence de mise en œuvre de mesures correctrices appropriées par le partenaire privé ; ou

–	appliquer la pénalité, dont le montant aura été le cas échéant adapté.

Dans les deux derniers cas, l’autorité contractante adresse au partenaire privé un courrier précisant la ou les non-conformité(s) retenue(s), le montant total de pénalités dues ou encourues et, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre et les délais assortis. L’application d’une pénalité n’exempte pas le partenaire privé de la mise en œuvre des mesures correctrices prescrites par l’Autorité Contractante.

37.2.2. Non-respect du Délai de Mise à Disposition

Sans préjudice des autres droits de l’autorité contractante aux termes du contrat, en cas de non-respect du Délai de Mise à Disposition, éventuellement prorogé en application de l’Article 6.4, l’autorité contractante peut exiger une pénalité, payable tous les  [.] Jours, à partir de l’expiration du Délai de mise à disposition prévu à l’Article 16.1, d'un montant défini à l’annexe [.] « Pénalités ».

•	Non-levée des réserves dans le cadre de la prise de possession

Les réserves mentionnées à l’Article 17.2 et non levées dans les délais indiqués par l’autorité contractante dans la Décision de prise de possession emportent l’application des montants de pénalités prévus à l’annexe [.] « Pénalités».

•	Non-respect du Règlement Intérieur de l’ouvrage (le cas échéant)

En cas de non-respect des dispositions du Règlement Intérieur par le personnel du partenaire privé et de ses Prestataires amenés à intervenir au sein de l’ouvrage, la pénalité prévue à l’annexe [.] « Pénalités » est appliquée à chaque manquement constaté.

37.2.3. Manquement aux obligations de constitution des garanties prévues au contrat

En cas de retard constaté au titre des échéances de constitution des garanties prévues au contrat, le partenaire privé se voit appliquer de plein droit une pénalité forfaitaire et définitive représentant un pourcentage du montant de la garantie par Jour de retard, tel que fixé en annexe [.] « Pénalités ».

37.2.4. Non-atteinte des objectifs de performance ou des objectifs de qualité de service

En cas de non-respect par le partenaire privé des objectifs associés aux obligations de performances ou aux obligations de qualité de service définis à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat », l’autorité contractante peut exiger du partenaire privé le versement des pénalités visées au présent Article, et dont le montant est déterminé en fonction de la gravité du manquement, de son caractère éventuellement répété et des circonstances, en annexe [.] « Pénalités ».

37.2.5. Entraves aux contrôles de l’autorité contractante ou manquement aux obligations d’information et de communication du partenaire privé

En cas d’entraves du partenaire privé aux contrôles de l’autorité contractante ou de manquements à ses obligations d’information et de communication prévus par le contrat, notamment décrits aux Articles [.], celui-ci se voit appliquer une pénalité forfaitaire de [.] FCFA valeur [.] par entrave et par manquement (Compléter le montant et la date de valeur).

## ARTICLE 38. : Mise en régie

(Le contrat prévoit les cas dans lesquels l’autorité contractante peut assurer temporairement l’exploitation de l’ouvrage ou la fourniture du service public afin de garantir la continuité du service dans de bonnes conditions dans le cas où le partenaire privé aurait gravement manqué à ses obligations et n’aurait pas remédié à ce manquement dans le délai prescrit par le contrat.)

38.1. Décision de la mise en régie

Sans préjudice de l’application des pénalités prévues au contrat, la mise en régie du partenaire privé peut être décidée, par l’Autorité Contractante, aux frais et charge du partenaire privé en cas de manquements à ses obligations contractuelles, notamment dans les cas suivants :

•	si le Titulaire n’exécute pas l’objet du contrat dans le respect de la Date Contractuelle d’Achèvement fixé au présent contrat ou dans le respect des niveaux de performances exigés ; (Voir si ces circonstances de non-exécution sont appropriées au projet concerné et/ou si l’autorité contractante souhaite en viser d’autres.)

•	si la sécurité publique, l'hygiène ou la protection de l'environnement venaient à être compromis du fait du partenaire privé, ce dernier se refusant à prendre les mesures prescrites ;

•	si le partenaire privé n'assure pas les obligations d’exploitation et de maintenance prévues au présent contrat;

•	si l'exploitation est interrompue du fait du partenaire, de façon répétée ou sur une durée inacceptable au regard des exigences de continuité du service public, et ce, sans avoir obtenu l'accord préalable de l’Autorité Contractante.

(Cette liste de manquements peut être complétée en opportunité par l’Autorité Contractante.)

Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’autorité contractante peut immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires justifiées par l’urgence.

38.2. Procédure de mise en régie

La mise en régie doit être précédée d’une mise en demeure notifiée par l’autorité contractante par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au partenaire privé.

Cette mise en demeure fixe un délai qui ne saurait être inférieur à [.] jours, pour remédier aux manquements constatés.  (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

(Vérifier l’opportunité du caractère impératif de fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

A l’expiration de ce délai, si le partenaire privé ne peut assurer le fonctionnement normal de l’ouvrage/ des Infrastructures, l’autorité contractante y pourvoit aux frais et risques du partenaire privé.

La régie cesse dès que le partenaire privé est de nouveau en mesure d’exécuter ses obligations, sauf prononcé par l’autorité contractante de la résiliation du présent contrat pour faute du partenaire privé.

La régie ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de [.] mois. A l’issue de ce délai l’autorité contractante doit soit mettre fin à la régie, soit prononcer la Résiliation du contrat dans les conditions de l’article 39.1 du présent contrat. (Vérifier l’opportunité du caractère impératif de fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Le partenaire privé s’engage à régler sans délai, les dommages et intérêts dus à l’Autorité Contractante, en réparation des préjudices subis par cette dernière en particulier au titre des surcoûts engendrés par ladite mise en régie. Ce règlement sera effectué sur présentation par l’autorité contractante des justificatifs des montants engagés au titre de la mise en régie.

## ARTICLE 39 : Résiliation

39.1 Résiliation pour manquement grave et insolvabilité du partenaire privé

(L’autorité contractante ne peut plus raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire privé puisse ou veuille exécuter des obligations)

39.1.1 Cas de résiliation

39.1.1.1 Résiliation pour manquement du partenaire privé à ses obligations contractuelles

L’autorité contractante peut, dans les conditions fixées à l’Article 39.1, décider de résilier le présent contrat, si le partenaire privé a gravement manqué à ses obligations contractuelles et notamment en cas de :

- non délivrance au-delà d’un délai de [.] mois à compter de la date contractuelle de délivrance de l’une des garanties ou non-conformité de l’une des garanties visées à l’Article 33 du contrat ou de l’une des attestations d’assurances visées à l’Article 34.2 du contrat ; (Fixer la durée du délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

- abandon ou non-exécution des travaux de réalisation de l’ouvrage/des Infrastructures ;

- retard imputable au partenaire privé dans la réalisation de l’ouvrage dans des proportions telles de la mise à disposition n’a eu ou ne peut en aucun cas avoir lieu dans les délais prévus à l’Article 17.1, tels que reportés, le cas échéant, en application du même Article et dans les conditions de l’Article 6.4 dans le respect d’un délai du Calendrier figurant en annexe [.] « Calendrier » de plus de [.] mois ; (Fixer la durée du délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

- non-respect répété des objectifs de performance prévus à l’annexe [.] « Cahier des charges et indicateurs de résultat » ayant entraîné l’atteinte du plafond de pénalités prévues à l’annexe [.] « Pénalités » et fixé à [.]; (Cet alinéa suppose la fixation d’un plafond de pénalités permettant la résiliation lorsqu’une exécution conforme du contrat n’est plus envisageable et d’éviter d’atteindre un niveau de pénalités insupportable pour le partenaire privé, compléter le montant de ce plafond de pénalités.)

- cession du présent contrat sans autorisation de l’autorité contractante ;

- modification du capital du partenaire privé sans autorisation de l’autorité contractante ;

- octroi à un tiers d’un droit sur les terrains mentionnés au premier alinéa de l’Article 7 sans l'autorisation de l’autorité contractante ;

- mise en danger de la vie d’autrui ;

- mise en régie d’une durée supérieure à [.] mois. (Fixer la durée du délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

- conflit d’intérêt né en cours d’exécution du contrat ;

- (Compléter cette énumération le cas échéant en opportunité.)

Tout autre manquement grave éventuel du partenaire privé à ses obligations contractuelles, peut donner lieu à la Résiliation de plein droit pour faute et aux frais et risques du partenaire privé prononcée par l’autorité contractante dans les conditions prévues au présent Article dès lors que ce ou ces manquement(s), est (sont), par leur gravité ou leur répétition, tels qu’il(s) compromet(tent) la poursuite du présent contrat dans des conditions normales.

39.1.1.2. Résiliation pour insolvabilité du partenaire privé

L’autorité contractante peut, dans les conditions fixées à l’Article 39.1, décider de résilier le présent contrat, après constat de l’insolvabilité du partenaire privé dans les conditions suivantes [.] (A compléter)

39.1.2. Modalités de résiliation en cas de manquement grave ou insolvabilité du partenaire privé

Sauf mise en danger de la vie d’autrui, lorsque l’autorité contractante considère que les motifs de résiliation du contrat pour manquement grave sont réunis, elle adresse au partenaire privé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faisant part de sa décision motivée de procéder à la résiliation du contrat, assortie d’une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de [.] mois à compter de la réception de la mise en demeure. (Fixer la durée du délai en opportunité au regard des circonstances, le mentionner ici en lettres et en chiffres ou prévoir que ce sera la mise en demeure qui fixera ce délai.)

Si, à l’expiration de ce délai, le partenaire privé ne s’est pas conformé à ses obligations, l’autorité contractante peut décider de résilier le présent contrat aux torts et aux frais et risques du partenaire privé. Cette résiliation intervient de plein droit, sans saisine préalable de l’Autorité de régulation de la commande publique.

Lorsque l’autorité contractante fait le constat de l’insolvabilité du partenaire privé, elle peut décider de procéder à la résiliation du contrat, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit requise.

En cas de manquements graves ou d’insolvabilité du partenaire privé, la décision de résiliation est notifiée par l’autorité contractante au partenaire privé. Elle fixe la date d’effet de la résiliation.

L’indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat est calculée à la date d’effet de la résiliation.

39.1.3. Conséquences financières d’une résiliation pour manquement grave ou insolvabilité du partenaire privé

L’indemnité due en cas de résiliation aux torts et aux frais et risques du partenaire privé pour manquement grave ou insolvabilité est réglée au partenaire privé dans un délai de [.] mois à partir de la prise d'effet de la résiliation. (Fixer la durée du délai en opportunité au regard des circonstances, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

L’indemnité de résiliation, pour sa seule partie venant indemniser le préjudice subi par le partenaire, n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.

Cette indemnité est calculée sur les bases suivantes :

39.1.3.1. Modalités d’indemnisation en cas de résiliation pour manquement grave ou insolvabilité du partenaire privé, avant la Date d’Achèvement

Lorsque la résiliation est prononcée avant la Date d’Achèvement, l’autorité contractante verse au partenaire privé une indemnité de résiliation calculée comme suit :

(Cette clause sera à rédiger par les experts financiers de l’autorité contractante. La pratique courante est que le calcul de cette indemnité prend en compte d’une part les sommes dues au partenaire privé à la date de la résiliation, à l’exclusion de toute indemnisation d’un éventuel préjudice du partenaire privé, notamment pertes d’exploitation, et d’autre part les sommes dues à l’autorité contractante par le partenaire privé en indemnisation des préjudices subis par elle du fait du comportement fautif du partenaire privé. Il peut être fixé un plafond à cette indemnité.)

Le montant de l'indemnité de résiliation est arrêté par l’autorité contractante dans un délai maximal de [.] mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation. (Fixer la durée du délai en opportunité au regard des circonstances, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

L'indemnité de résiliation est versée par l’autorité contractante dans un délai de [.] jours à compter de la date à laquelle son montant a été arrêté. Si le calcul de l'indemnité de résiliation effectué par l'application des stipulations ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est due et versée par le partenaire privé à l’autorité contractante dans un délai de [.] jours à compter de la date à laquelle son montant a été arrêté par l’Autorité Contractante, sous réserve des dispositions de l’Article 39.1.3.3. (Fixer la durée des délais en opportunité au regard des circonstances, les mentionner ici en lettres et en chiffres.)

39.1.3.2. Modalités d’indemnisation en cas de résiliation pour manquement grave ou insolvabilité du partenaire privé, après la Date d’Achèvement

Lorsque la résiliation est prononcée après la Date d’achèvement, l’autorité contractante verse au partenaire privé une indemnité de résiliation calculée comme suit : (A préciser)

(Cette clause sera à rédiger par les experts financiers de l’Autorité Contractante. La pratique courante est que le calcul de cette indemnité prend en compte d’une part les sommes dues au partenaire privé à la date de la résiliation, à l’exclusion de toute indemnisation d’un éventuel préjudice du partenaire privé, notamment pertes d’exploitation, et d’autre part les sommes dues à l’autorité contractante par le partenaire privé en indemnisation des préjudices subis par elle du fait du comportement fautif du partenaire privé. Il peut être fixé un plafond à cette indemnité.)

Le montant de l'indemnité de résiliation est arrêté par l’autorité contractante dans un délai maximal de [.] mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation. (Fixer la durée du délai en opportunité au regard des circonstances, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

L'indemnité de résiliation est versée par l’autorité contractante dans un délai de [.] jours à compter de la date à laquelle son montant a été arrêté. Si le calcul de l'indemnité de résiliation effectué par l'application des stipulations ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est due et versée par le partenaire privé à l’autorité contractante dans un délai de [.] jours à compter de la date à laquelle son montant a été arrêté par l’autorité contractante, sous réserve des dispositions de l’Article 39.1.3.3. (Fixer la durée des délais en opportunité au regard des circonstances, les mentionner ici en lettres et en chiffres.)

Il ne sera pas versé d’indemnisation pour manque à gagner ni d’indemnisation pour la rupture des contrats passés par le partenaire privé.

39.1.3.3. Dispositions communes

L’autorité contractante est automatiquement subrogée dans les droits du partenaire privé au titre des polices d'assurance et bénéficie d'une délégation lui permettant d'obtenir le paiement des indemnités d'assurance dues mais non encore versées à compter de la date de prise d’effet de la résiliation.

Les conséquences financières, pour le partenaire privé, d’une obligation de reversement de TVA au Trésor public sont neutralisées à son bénéfice. (A valider au cas par cas)

Lorsque le partenaire privé est redevable d’une somme en application des stipulations du présent Article, et à défaut de paiement par ce dernier, il est convenu entre les parties que l’autorité contractante appelle l’une ou l’autre des garanties en vigueur en application de l’Article 33 du contrat, le montant ainsi appelé en vertu de cette garantie, effectivement versé et non contesté, venant en déduction des sommes dues à l’Autorité Contractante.

Nonobstant les stipulations des Articles 39.1.3.1 et 39.1.3.2, lorsque la mesure de résiliation résulte d’une aggravation des manquements graves ou de l’insolvabilité en cause, par une carence fautive du partenaire privé l’autorité contractante peut réduire d’un montant qu’elle détermine l’indemnité de résiliation éventuellement due au partenaire privé, sans que ce montant puisse excéder [.] % de l’indemnité de résiliation éventuellement due au partenaire privé en application des stipulations des articles 39.1.3.1 et 39.1.3.2. (Compléter le taux, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

En outre, dans ce cas, les sommes éventuellement dues par le partenaire privé à l’autorité contractante sont majorées dans la limite de [.] % de leur montant. (Compléter le taux, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

La carence fautive du partenaire privé est notamment constituée lorsqu’il ressort des faits que le partenaire privé ou ses cocontractants se sont volontairement abstenus d’éviter la résiliation avec les moyens dont ils disposaient ou auraient dû raisonnablement disposer, ont abandonné ou interrompu durablement l'exécution du contrat, se sont volontairement abstenus de tirer sur les financements privés externes ou n'ont pas mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient ou auraient dû raisonnablement disposer pour pouvoir tirer sur les financements privés externes.

39.2. Résiliation par l’autorité contractante pour raisons impérieuses d’intérêt général

L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le présent contrat pour des raisons impérieuses d’intérêt général, et notamment pour  [.].

(Cet article peut être complété d’une énumération illustrant au regard de l’objet du contrat ce que pourraient être ces raisons impérieuses.)

39.2.1. Modalités de résiliation pour raison impérieuse d’intérêt général

Sauf urgence ou circonstances particulières, la résiliation pour raisons impérieuses d’intérêt général est précédée d’un préavis, dûment motivé et notifié au partenaire privé par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai de [.] mois avant la prise d’effet de la résiliation. (Fixer la durée du délai en opportunité au regard de l’objet du contrat, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

39.2.2. Conséquences financières d’une résiliation de l’autorité contractante pour raisons impérieuses d’intérêt général

L’indemnité due en cas de raisons impérieuses d’intérêt général est calculée sur les bases suivantes. (Cette clause sera à rédiger par les experts financiers de l’Autorité Contractante. La pratique courante est que le calcul de cette indemnité prend en compte non seulement les sommes dues au partenaire privé à la date de la résiliation mais encore l’indemnisation du préjudice causé au partenaire privé du fait de cette résiliation : notamment pertes d’exploitation. Il peut être fixé un plafond à cette indemnité.)

Elle est réglée au partenaire privé dans un délai de [.] mois à partir de la prise d'effet de la résiliation.  (Fixer la durée du délai en opportunité au regard des circonstances, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

L’indemnité de résiliation, pour sa seule partie venant indemniser le préjudice subi par le partenaire privé, n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.

39.3. Résiliation pour exécution rendue impossible en raison de causes légitimes

L’une ou l’autre des parties peut décider de la résiliation du contrat lorsque l’exécution de ses obligations est rendue impossible par des évènements échappant à son contrôle.

Sauf urgence ou circonstances particulières, la résiliation en cas d’exécution rendue impossible en raison d’évènements échappant au contrôle d’une des parties est précédée d’une demande de rencontre adressée à l’autre partie dument motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au terme de cette rencontre, les parties s’accordent sur les modalités d’une éventuelle résiliation.

A défaut d’accord dans un délai de [.], la partie invoquant le présent motif de résiliation peut résilier le contrat. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en chiffres et en lettres)

## 39.3.1. Modalités d’indemnisation en cas de résiliation pour l’exécution rendue impossible en raison de causes légitimes avant la Date d’Achèvement de l’ouvrage

En cas de résiliation pour exécution rendue impossible en raison d’évènements échappant au contrôle d’une des parties intervenant avant la Date d’Achèvement de l’ouvrage, le partenaire privé percevra une indemnité correspondant à celle indiquée à l’article 39.2 pour résiliation pour raisons impérieuses d’intérêt général unilatérale, exception faite des sommes prévues au titre de [.] (Il est de pratique courante de voir aligner  l’indemnisation de la résiliation pour force majeure sur la résiliation pour motif d’intérêt général, exception faite de l’indemnisation du manque à gagner).

L’indemnité est réglée au partenaire privé dans un délai de [.] mois à partir de la prise d'effet de la résiliation. (Fixer la durée du délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

## 39.3.2. Modalités d’indemnisation en cas de résiliation pour l’exécution rendue impossible en raison de causes légitimes après la Date d’Achèvement de l’ouvrage

En cas de résiliation du contrat pour exécution rendue impossible en raison d’évènements échappant au contrôle d’une des parties intervenant après la Date d’Achèvement de l’ouvrage, le partenaire privé percevra une indemnité correspondant à celle indiquée à l’article 39.2 pour résiliation pour raisons impérieuses d’intérêt général unilatérale, exception faite des sommes prévues au titre de [.] (Il est de pratique courante de voir aligner l’indemnisation de la résiliation pour force majeure sur la résiliation pour motif d’intérêt général, exception faite de l’indemnisation du manque à gagner).

L’indemnité est réglée au partenaire privé dans un délai de [.] mois à partir de la prise d'effet de la résiliation. (Fixer la durée du délai, le mentionner ici en lettres et en chiffres.)

39.4 Résiliation pour inexactitudes délibérées

Lorsque des inexactitudes délibérées sont constatées, après notification de l’approbation du contrat ou à tout moment de son exécution, dans les attestations ou justifications contenues dans l’Offre du partenaire privé, l’autorité contractante peut prononcer la résiliation du contrat aux frais et risques du partenaire privé, et sans que le partenaire privé ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

39.5. Résiliation à l’initiative du partenaire privé

Le partenaire privé ne peut résilier le contrat sauf :

- en cas de manquement grave de l’autorité contractante à ses obligations contractuelles,

- si les conditions de révision du contrat visées à l’Article 25 sont réunies mais les parties en sont pas parvenues à un accord sur les modalités de cette révision

- si le partenaire privé a engagé des dépenses substantiellement plus importantes ou reçu une contrepartie sensiblement plus faible du fait d’actes ou d’omission de l’autorité contractante et les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur une révision du contrat.

Dans l’un de ces cas, le partenaire privé adresse à l’autorité contractante une demande de résiliation motivée et accompagnée des éléments justifiant des causes de cette demande et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se rencontrent afin de tenter de concilier leurs positions.

A défaut d’accord dans un délai de [.], le partenaire privé peut résilier le contrat. (Fixer la durée de ce délai, le mentionner ici en chiffres et en lettres)

39.6. Résiliation par consentement mutuel

Les parties se réservent le droit de décider ensemble de mettre fin au contrat, notamment si :

[.] (A compléter en opportunité)

Elles décident d’un commun accord des modalités notamment financières de cette résiliation.

# CHAPITRE X : FIN DU CONTRAT

## Article 40 : Conséquences de la fin du contrat

Le contrat prend fin à son terme prévu par les parties.

Il peut prendre fin de façon anticipée dans les conditions prévues au Chapitres IX et au présent Chapitre.

(Le contrat traite des « Conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements et les modalités de transfert » ainsi que « les mécanismes de transfert des biens à l’autorité contractante , l’éventuelle indemnisation à ce titre, le transfert de technologie requis pour l’exploitation de l’ouvrage, la formation du personnel  des services de l’autorité contractante ou d’un futur partenaire privé, la fourniture de ressources d’appui dans un délai raisonnable après le transfert, dans des conditions ici à définir.)

## ARTICLE 41 : Continuité de l'exploitation en fin de contrat

L’autorité contractante a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le partenaire privé, de prendre, durant les [.] mois précédant le terme normal du contrat, toutes mesures pour assurer la continuité du service.

D'une manière générale, l’autorité contractante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif du contrat au nouveau régime d'exploitation.

A la fin du présent contrat, l’autorité contractante ou un nouvel exploitant se réserve la possibilité de reprendre les droits et obligations du partenaire privé au titre de ses contrats passés avec des tiers, personnes publiques ou privées, pour l'exécution normale du présent contrat.

Dans les conditions de l’annexe [.] « Procédure de remise des Biens en fin de contrat », le partenaire privé s’engage à prendre les mesures et à passer les actes nécessaires pour que l’autorité contractante soit subrogée dans ses droits et obligations dans les contrats passés avec des tiers, personnes publiques ou privées, et ayant pour objet l’occupation des propriétés des personnes privées, domaines public et privé des personnes publiques ainsi que l’organisation du régime de propriété des Biens réalisés dans le cadre du présent contrat.

## ARTICLE 42 : Transfert de technologie

Au terme normal ou anticipé du contrat, le partenaire privé s’engage à opérer tout transfert de technologie nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage à l’autorité contractante ou à tout nouveau partenaire privé, aux travers des installations et équipements requis ainsi qu’en procédant à la formation des nouveaux personnels dédiés à l’exploitation de l’ouvrage. (A adapter par les experts techniques de l’autorité contractante au regard des circonstances particulières du contrat)

## Article 43 : Transfert des actifs

A la fin du présent contrat, que celui-ci s’achève par la survenance de son terme normal ou de manière anticipée, le partenaire privé est tenu de remettre à l’Autorité Contractante, en état normal d’entretien, tous les Biens mis à disposition et les Biens réalisés au titre de l’ouvrage/ des Infrastructures ou en voie d’être réalisés, conformément à la procédure figurant en annexe [.] « Procédure de remise des Biens en fin de contrat ».

S’agissant des biens propres, le partenaire privé ne peut s’opposer à leur acquisition par l’autorité contractante si cette dernière lui en fait la demande. Si les parties ne parviennent pas à convenir du prix des équipements que l’autorité contractante souhaite acquérir, le différend sera réglé dans les conditions de l’Article 46.

Ce retour dans le patrimoine de l’autorité contractante intervient gratuitement, sous réserve des dispositions qui seraient applicables au titre du présent contrat en cas de résiliation anticipée.

Cette remise des Biens mis à disposition et des Biens réalisés au titre de l’ouvrage/ des Infrastructures, s’accompagne d’un état des lieux de sortie, comprenant un inventaire / plan détaillé mis à jour ainsi que du transfert à l’autorité contractante de l’ensemble des autorisations et convention d’occupation afférentes aux biens remis à l’Autorité Contractante, laquelle se trouve ainsi subrogé dans les droits et obligations du partenaire privé.

L’état de lieux de sortie est établi en deux exemplaires, chacun signé par les deux parties. Il est accompagné de l’ensemble de la documentation technique et financière relative et nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage/ des Infrastructures.

Si l’état des lieux de sortie fait apparaître que le partenaire privé n’a pas respecté ses obligations de remise de l’ouvrage en bon état d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de son âge et de sa destination conformément à l’article 20, l’autorité contractante a la possibilité de faire appel à la garantie visée à l’article 33 ou de faire exécuter les travaux aux frais du partenaire privé.

A compter de la dernière des dates de signature, il emporte retour des Biens dans le patrimoine de l’autorité contractante et transfert des risques vers celle-ci.

## ARTICLE 44 : Fourniture de services et ressources d’appui

Pendant une durée de [.] mois (Fixer la durée de ce délai, le mentionner en chiffres et en lettres) à compter du terme normal ou anticipé du contrat, le partenaire privé s’engage à apporter à l’autorité contractante gratuitement les services décrits ci-après :

[.] (A compléter par les experts techniques de l’autorité contractante au regard des circonstances particulières du contrat)

Pendant une durée de [.] (Fixer la durée de ce délai, le mentionner en chiffres et en lettres) mois à compter du terme normal ou anticipé du contrat, le partenaire privé s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’autorité contractante l’utilisation de :

[.] (A compléter par les experts techniques de l’autorité contractante au regard des circonstances particulières du contrat)

# CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES

## ARTICLE 45 : Portée et intégrité du contrat

Le présent contrat se substitue à tout accord antérieur se rapportant à son objet.

Si l'une quelconque des stipulations du présent contrat était nulle ou inapplicable, en partie ou en totalité, les autres stipulations continueraient à s'appliquer. En outre, les parties s'engagent, lors de négociations de bonne foi, à remplacer les stipulations inapplicables ou nulles par d'autres stipulations dont les effets seront comparables.

Le défaut par l'une des parties de parvenir au remplacement des stipulations nulles ou inapplicables n'affectera ni la validité des dispositions restantes ni la partie valide d'une stipulation en partie invalide qui prendra effet dans la mesure où la loi le permet.

## ARTICLE 46 : Règlement des différends

(Il est nécessaire de prévoir dans le contrat une clause relative aux modalités de règlement non juridictionnel des litiges et notamment aux conditions dans lesquelles il peut être fait recours à l’arbitrage au niveau national ou international.)

46.1. Règlement des différends en cas de recours d’une des parties

Tout différend qui pourra survenir entre l’autorité contractante et le partenaire privé relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat est réglé devant l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

A défaut d’une conciliation des parties devant l’ARCOP, le différend pourra être porté à l’initiative de l’une ou l’autre des parties :

-	soit devant le tribunal administratif compétent,

-	soit devant un tribunal arbitral national ou international.

(Option à choisir)

Dans ce dernier cas, le différend pourra être porté à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devant le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O). Dans ce dernier cas, le différend sera alors tranché par un Tribunal arbitral composé d’un arbitre unique ou de trois arbitres selon le règlement en vigueur. La langue sera le français. Le droit applicable est le droit burkinabé ».

Ou

Dans ce dernier cas, et si les parties choisissent d’un commun accord de recourir à un arbitrage international, le différend pourra être porté à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devant le [.] (Préciser le tribunal arbitral international et ses modalités de recours)

Le partenaire privé fait son affaire du règlement d’éventuels différends entre lui et ses actionnaires, prêteurs, entrepreneurs, fournisseurs et autres partenaires commerciaux.

Les parties conviennent qu’en cas d’annulation d’une clause du présent contrat résultant d’une telle saisine et n’entraînant pas l’annulation de l’ensemble du contrat, elles s’engagent à poursuivre l’exécution du contrat dans des conditions de nature à permettre le maintien de son équilibre initial.

46.2. Règlement des différends en cas de recours des tiers

En cas de recours contentieux formé par des tiers contre le contrat et/ou ses actes détachables, la partie informée en premier lieu du recours en informe l’autre sans délai. Les parties se concertent afin d’examiner ensemble le caractère sérieux des moyens soulevés et les conséquences de la situation contentieuse sur le sort du contrat.

Après examen conjoint des moyens de ce recours par l’autorité contractante et par le partenaire privé, l’autorité contractante, dans les [.] Jours (Fixer un délai pertinent au regard de la nature du contentieux, le mentionner en chiffres et en lettres) suivant la réception de l'ensemble des pièces du recours, notifie au partenaire privé sa décision de suspendre ou de poursuivre l’exécution du contrat dans l'attente de la décision juridictionnelle, sous réserve que le juge administratif n’ait pas ordonné la suspension de l’exécution du contrat à la suite d’un référé en attendant une décision sur le fond.

Dans l'attente de la décision de l’autorité contractante, puis, si celle-ci décide la poursuite de l’exécution du contrat, à l’issue de cette décision, le partenaire privé poursuit l'exécution du contrat, dans les conditions prévues au présent contrat, et notamment conformément au calendrier figurant en annexe [.] « Calendrier ».

Dans le cas où le contrat serait annulé, le partenaire privé aura droit :

- soit à l’indemnité prévue à l’Article 39.1. si cette annulation est imputable à une faute du partenaire privé,

- soit, en l’absence de faute du partenaire privé, à une indemnité correspondant à celle prévue à l’Article 39.2.

## ARTICLE 47 : Droit applicable et langue du contrat

Le droit applicable au présent contrat est le droit burkinabè.

Le présent contrat et ses annexes ainsi que toutes les correspondances entre les parties seront rédigés dans la langue française.

Des informations peuvent être fournies dans une autre langue, mais elles devront être accompagnées d’une traduction certifiée exacte des passages pertinents dans la langue française. Cette traduction fera foi et sera utilisée aux fins d’interprétation des informations.

## ARTICLE 48 : Publicité et règles de confidentialité

(Conformément à la règlementation des PPP, les informations relatives du contrat qui peuvent faire l’objet de publicité sont relatives notamment aux engagements de l’autorité contractante, à l’objet, la durée, au coût, à l’identité du partenaire privé. Tous les autres renseignements relatifs au partenaire privé sont régis par le principe de la confidentialité).

Sous réserve des règles de confidentialité, le présent contrat, après approbation, fera l’objet de publicité conformément aux dispositions de la règlementation (citer ici les éléments).

(Le contrat prévoit les droits et obligations des parties concernant la confidentialité des informations propres au contrat).

Les parties se reconnaissent tenues au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, les informations, les études et décisions dont leurs agents auront connaissance au cours de l’exécution du contrat, à l’exception des faits connus de tous ou qui doivent être divulgués afin que le projet puisse être réalisé.

Les parties s’engagent donc à garder comme confidentiels tout document ou toute information dont elles ont pu avoir connaissance au cours de la procédure de passation ou dont elles pourraient avoir connaissance au cours de l’exécution du présent contrat, et à faire respecter ces obligations par l’ensemble de leur personnel et, le cas échéant, par leur Prestataires et sous-traitants, sauf si le partenaire privé est obligé de divulguer ces informations en application d’une obligation légale ou règlementaire, ou d’une décision de justice.

Les informations ne sont plus confidentielles lorsque la divulgation ou l’annonce est rendue obligatoire par :

-	une décision émanant d’une juridiction nationale ou d’une autorité gouvernementale de régulation ou de contrôle dûment habilitée à cet effet ;

-	ou une disposition législative ou règlementaire ;

-	ou l’exécution par l’une des parties des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à condition que le tiers à qui cette partie envisage de divulguer l’information confidentielle soit lui-même contractuellement tenu au respect de la confidentialité dans des conditions équivalentes à celles prévues par le présent contrat.

## ARTICLE 49 : Propriété intellectuelle

(Une telle clause devra être prévue en fonction de l’objet du contrat afin de déterminer l’étendue de l’exclusivité des droits du partenaire privé. Cette clause prévoit les licences ou cession de droits, toutes dispositions relatives à la propriété intellectuelle et les garanties entourant la cession des droits.)

## ARTICLE 50 : Primauté

En cas de contradiction entre leurs stipulations, le présent contrat prime sur ses annexes, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas échéant.

Les stipulations particulières du contrat et de ses annexes prévalent sur les stipulations générales.

(L’autorité contractante pourra décider si elle entend organiser une primauté en cas de contradiction entre certaines annexes, en particulier entre le « Cahier des charges et indicateurs de résultat » et « Offre du partenaire privé »)

## ARTICLE 51 : Origine et licéité des fonds

Les parties s’assureront qu'aucun paiement qu'elles effectueront ou recevront en lien avec tout montant dû au titre du présent contrat ou de tout document de financement ne résulte de fonds d'origine illicite.

En tout état de cause, le partenaire privé devra communiquer à l’autorité contractante la liste de ses partenaires financiers, dès la levée des fonds, aux fins d’investigations en lien entre autres avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

## ARTICLE 52 : élection de domicile

Pour l’exécution du présent contrat, les parties élisent domicile aux adresses indiquées ci-dessous où les avis et notifications seront valablement adressés.

Pour l’autorité contractante :

(.) (Préciser les adresses)

Pour le partenaire privé :

(.) (Préciser les adresses)

EN FOI DE QUOI, les parties contractantes ont apposé leurs signatures respectives sur le présent contrat, les jours et an ci-dessous mentionnés

CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE N° (insérer les références du contrat)

Passé suivant la procédure (insérer la procédure de passation, ses références complètes, sa date et son objet)

| Pour le partenaire privé Lu et accepté Ouagadougou le Nom et prénom(s) de la personne habilitée |  | Pour l’autorité contractante Lu et accepté Ouagadougou le Nom et prénom(s) de la personne habilitée |
| --- | --- | --- |
| Approuvé par le Ministre chargé des finances Nom et prénom(s) de la personne habilitée |  |  |

# Liste des annexes :

Sont annexés au présent contrat les documents suivants :

- Cahier des charges et des indicateurs de résultats :

- Le procès-verbal de négociation de contrat ;

- Le calendrier d’exécution des études d’ingénierie, des travaux et du contrat.

- Les études géotechniques et d’exécution à réaliser

- Plan de financement

- Échéancier des Rémunérations prévues/Modèle financier

- Plan prévisionnel de Gros Entretien Renouvellement (GER) et de maintenance

- Statuts de la société partenaire privé

- Règles de répartition et de stabilité de l’actionnariat de la Société partenaire privé

- Statuts de la société de projet et pacte d’actionnaires

- Pénalités