rfDOSSIER TYPE DE PASSATION DE MARCHS

Édition d'essai

Demande de Propositions

Ouvrages

Ouvrages souterrains

(Demande de Propositions en deux étapes, après Sélection initiale)

(lorsque le mécanisme d'exclusion de la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS s'applique)

Mars 2025

Ce document fait l'objet d'un dépôt légal.

Le présent document ne peut être utilisé et reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation à des fins commerciales, y compris, mais sans s'y limiter, la revente, la facturation d'un droit d'accès, la redistribution ou pour des œuvres dérivées telles que des traductions non officielles basées sur ce document n'est pas autorisée.

# Révisions

Mars 2025

La présente version supprime la référence à UNDB en ligne et ajoute une nouvelle disposition relative à la signalisation lorsque l'Entrepreneur prend possession du site. Cette révision exige également l'application de pondérations obligatoires pour les Critères notés d'évaluation des offres et comprend l'ajout d'une adresse électronique de la Banque offrant aux Soumissionnaires la possibilité d'informer la Banque d'une plainte liée à la passation de marchés adressée à l'Emprunteur.

Juillet 2023

Cette révision exige que le soumissionnaire retenu soumette le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs conformément aux exigences de la Demande de Propositions.

Cette révision comprend des dispositions relatives à la gestion des risques de cybersécurité et aux demandes de contrats dont l'évaluation a permis de présenter des risques potentiels ou réels en matière de cybersécurité.

# Préface

Le présent Dossier type de Passation de Marchés (DTPM) pour  les Travaux souterrains a été préparé par la Banque mondiale (Banque). L'expression Ouvrages souterrains, tels que définis dans le « Livre Émeraude » de la FIDIC, et utilisée dans le présent DTPM, désigne tous les Ouvrages situés sous la surface naturelle ou artificielle du sol, y compris les ouvrages de surface auxiliaires.

Ce DTPM comporte des dispositions visant à refléter, le cas échéant, le Cadre environnemental et social de la Banque (2017). Ce DTPM comporte également des dispositions sur l'exclusion des entrepreneurs, et de leur(s) sous-traitant(s) proposé(s), le cas échéant, de l'attribution de marchés financés par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS. Ces dispositions s'appliquent dans le cas de la passation de marchés de Ouvrages dans le cadre de Projets jugés à haut risque d'Exploitation et d'Abus sexuels et/ou de Harcèlement sexuel (HS).

Le présent DTPM doit être utilisé pour la passation de marchés par mise en concurrence internationale, après Sélection Initiale, pour une méthode de sélection par Demande de Propositions en deux Etapes. Si, du fait de la Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour le Développement (SPMD), une procédure en une étape est plus appropriée, alors le DTPM correspondant doit être utilisé. Les deux DTPM supposent qu'une sélection initiale a été effectuée, ce qui devrait normalement être le cas pour la méthode de sélection par Demande de Propositions. Si, pour des raisons justifiées, la SPMD n'identifie pas la nécessité d'une sélection initiale, les dispositions pertinentes des DTPM doivent être modifiées en conséquence.

Le présent DTPM s'applique à la passation de marchés de Ouvrages souterrains financés par la BIRD ou l'IDA dont l’Accord juridique fait référence au Règlement de Passation des Marchés des Emprunteurs sollicitant un FPI et dans lesquels la Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour le Développement (SPMD) a évalué et recommandé d'utiliser cette approche pour la passation des marchés de Ouvrages souterrains, par opposition à l'utilisation d'autres DTPM tels que la Conception-Construction.

Ce DTPM requiert le recours à  des Critères notés, y compris des pondérations obligatoires pour l’évaluation des offres.

Les Clauses contractuelles sont les « Clauses générales » (ou CCAG) qui font partie des « Clauses de Marchés pour les Travaux souterrains (« Livre Emeraude »), première édition, 2019 » réimprimées en 2023 avec des amendements publiés par la Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC) et les « Clauses particulières » (ou CCAP) à utiliser par les Emprunteurs lors de l'utilisation de ces « Clauses générales ».

Un exemplaire original de la publication de la FIDIC, à savoir « Clauses de Marchés pour les Ouvrages souterrains (« Livre Emeraude ») », doit être obtenu auprès de la FIDIC.

Le DTPM impose l’obligation que le soumissionnaire retenu soumette le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs conformément aux exigences de la Demande de Propositions.

De plus, la présente révision comprend des dispositions visant à gérer les risques de cybersécurité, pour des contrats dont on a évalué qu'ils présentent un risque potentiel ou réel de cybersécurité.

Le Cahier des Clauses administratives  pour les Travaux souterrains contient des dispositions visant à prendre en compte les risques liés aux conditions physiques du sous-sol qu'il n'est pas possible d'évaluer avec suffisamment de précision à l'avance et qui ne peuvent donc pas être entièrement mis à la charge de l'entrepreneur. On trouvera ci-après quelques-unes des caractéristiques de cette approche contractuelle. Pour plus d'informations, y compris sur la préparation du RGR et la recommandation sur le contenu, référez-vous aux notes pertinentes incluses dans le Livre Emeraude.

- Rapport Géotechnique de Référence (RGR) : Le RGR est très important pour la réussite de cette approche contractuelle pour les Ouvrages souterrains. . Il doit être préparé par le Maître d’Ouvrage, appuyé le cas échéant par des professionnels expérimentés dans le domaine, et jointe au Dossier de Demande de Propositions. Le RGR, en tant que document contractuel auquel il est fait référence dans le marché, décrit les conditions du sous-sol qui devraient être rencontrées durant l'exécution des travaux et répartit les risques liés au sous-sol entre le  et l'Entrepreneur.

- Rapport de Données géotechniques : Le Maître d’Ouvrage met également à la disposition des proposants le Rapport de Données géotechniques comprenant les données géologiques, hydrologiques, hydrologiques et géotechniques pertinentes.

- L’Annexe des Données de Référence présente les activités d'Excavation et de Revêtement et les quantités correspondantes basées sur les conditions physiques du sous-sol décrites dans le RGR, et les taux de production correspondants qui doivent être fournis par le proposant, sur la base, mais non exclusivement, de sa propre estimation de ses taux de production. Étant donné que les conditions physiques du sous-sol se situent dans la zone de risque du Maître d’Ouvrage et que les taux de production se situent dans la zone de risque de l'Entrepreneur, le temps dont dispose l'Entrepreneur pour les travaux d'Excavation souterraine et de Revêtement est mesuré et ajusté en fonction de la différence entre les conditions physiques du sous-sol prévues (décrites dans le RGR et quantifiées dans l’Annexe des Données de Référence) et les conditions physiques du sous-sol rencontrées.

- Détail quantitatif estimatif: Les Ouvrages d'Excavation et de Revêtement doivent être évalués et payés sur la base des taux et prix indiqués dans le Détail quantitatif estimatif par rapport aux quantités estimatives du Maître d’Ouvrage. Étant donné que, normalement, une grande partie des coûts encourus par l'Entrepreneur est liée au temps (tels que les frais généraux, l'amortissement et l'entretien du matériel) plutôt qu'à la quantité, le Détail quantitatif estimatif doit distinguer les éléments liés au temps, les éléments liés à la quantité et les éléments à taux fixe pour l'exécution des Ouvrages. Tous les autres travaux (par exemple, travaux annexes de surface) doivent être payés sur une base forfaitaire.

Le Maître d'Ouvrage doit prendre les mesures appropriées avant d’émettre le Dossier de Demande de Propositions, y compris, sans toutefois s'y limiter :

          - une évaluation appropriée des risques, notamment en ce qui concerne les risques et impacts environnementaux, et le plan d'atténuation des risques (voir les Exigences environnementales et sociales à la Section VII) ;

          - Etudes de terrain (Sous-Clause 2.5 du GC) pour fournir un éventail suffisant d'informations en rapport avec l'ampleur, la nature et la complexité du marché ;

          - L'autorisation d'accès physique au Chantier ainsi que la disponibilité des zones de travail sur le Chantier et en dehors doivent être examinées avant l'émission de la DP, de manière à ce que cela ne pose pas de problème une fois le marché signé ;

          - la préparation du Projet de Référence du Maître d’Ouvrage (Sous-Clauses 1.1.39, 4.10 et 5.1 du CCAG), couvrir les OuvragesOuvrages permanents et la procédure d'excavation et de soutènement pour les Ouvrages d'Excavation souterraine et de Revêtement, qui sont compatibles avec les Exigences du Maître d’Ouvrage, l'évaluation des risques physiques acceptables que le Maître d’Ouvrage préfère faire, et être fondée sur les conclusions des enquêtes préliminaires dans le RGR et conformes à ces conclusions ;  être conforme au RGR et aux différentes Annexes pertinentes ; et

          - Il convient d'étudier et de sécuriser des installations appropriées de traitement et de dépôt des matériaux provenant des Ouvrages souterrains.

Pour obtenir de plus amples informations sur la passation des marchés dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale ou pour toute question concernant l'utilisation du présent DTPM, veuillez contacter :

Responsable principal de la passation des marchés (Chief Procurement Officer)

Banque mondiale

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433 U.S.A.

http://www.worldbank.org

Dossier Type de Passation de Marché

Résumé

Avis Spécifique de Passation de Marchés

Avis Spécifique de Passation de Marchés - Demande de Propositions aux Proposants Initialement Sélectionnés

Le présent DTPM couvre un processus en deux étapes qui fait suite à la Sélection initiale des Proposants. Les Instructions aux Proposants (IP) décrivent les dispositions qui s'appliquent aux deux étapes. Les étapes sont les suivantes :

Étape 1 : Demande de Propositions de la première étape (technique) (enveloppe unique) ;

Étape 2 : Demande de Propositions de la deuxième étape (technique et financière) (double enveloppe).

PARTIE 1 – PROCÉDURES DE DEMANDE DE PROPOSITIONS

Section I -	Instructions aux Proposants (IP)

Cette section fournit des informations utiles pour aider les Proposants à préparer leurs Propositions. Elle présente un processus de passation des marchés en deux étapes. Des informations sont également fournies sur la soumission, l'ouverture et l'évaluation des Propositions et sur l'attribution des Marchés. La Section I contient des dispositions qui doivent être utilisées sans modification.

Section II -	Données particulières de la Demande de Proposition (DPDP)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque procédure de passation de marché, qui complètent les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux Proposants.

Section III -	Critères d’Evaluation et de Qualification

Cette section précise la méthode qui sera utilisée pour déterminer la Proposition la Plus Avantageuse.

Section IV -	Formulaires de Proposition

Cette Section contient les formulaires que le Proposant doit remplir et soumettre dans le cadre de la Proposition.

Section V -	Pays éligibles

Cette section contient des informations concernant les pays éligibles.

Section VI -	Fraude et Corruption

Cette section comprend les dispositions relatives à la Fraude et à la Corruption qui s'appliquent au processus de Demande de Propositions.

PARTIE 2 – EXIGENCES DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Section VII - 	Exigences du Maître d’Ouvrage

Cette section décrit les spécifications fonctionnelles et/ou de performance des ouvrages à concevoir et à construire. Elle présentera, le cas échéant, un état des normes requises pour les matériaux, installations, fournitures et travail à fournir.

Les exigences du Maître d’Ouvrage comprennent également les exigences environnementales et sociales (ES).

PARTIE 3 – CLAUSES ET FORMULAIRES DU MARCHE

Section VIII -	Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

Cette section fait référence aux « Clauses générales » qui font partie des « Clauses de Marché pour les Travaux souterrains (« Livre Emeraude »), première édition, 2019 réimprimées en 2023 avec des modifications, publiées par la Fédération internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC).

Section IX - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses particulières du Marché, à savoir : Partie A- Données du Marché ; Partie B – Dispositions particulières, PARTIE C – Fraude et Corruption ; et la PARTIE D – Paramètres de présentation des rapports environnementaux et sociaux pour les rapports d'avancement. Le contenu de cette Section complète le Cahier des Clauses Administratives Générales et doit être rempli par le Maître d'Ouvrage.

Section X -	Formulaires du Marché

Cette Section contient la Lettre de Notification d’Attribution, l’ Acte d’Engagement et d'autres formulaires pertinents.

Avis de Demande de Proposition

Modèle pour l'Etape 1

Demande de Proposition de la première Etape

Ouvrages

(Ouvrages souterrains)

(Après Sélection initiale)

Maître d'Ouvrage : [insérer le nom de l'organisme du Maître d'Ouvrage]

Projet : [insérer le nom du projet]

Intitulé du Marché : [nom du Marché]

Pays : [indiquer le pays où la Demande de Propositions est émise]

Prêt n°/Crédit n°/Don n° : [insérer le numéro de référence du prêt/crédit/don]

Numéro de à la Demande de Propositions : [insérer le numéro de référence de la demande de Propositions dans le Plan de Passation de Marchés]

Emis le : [insérer la date à laquelle la demande de propositions est émise sur le marché]

À : [nom et adresse du Proposant]

- [insérer le nom de l'Emprunteur/du Bénéficiaire/du Récipiendaire] [a reçu/a sollicité/a l'intention de solliciter] un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du [insérer le nom du projet ou du don] et a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de [insérer l'intitulé du contrat].[Insérer le cas échéant : « Pour le présent marché, l'Emprunteur traitera les paiements en utilisant la méthode de décaissement par paiement direct, telle que définie dans les Directives de la Banque mondiale pour les Décaissements applicables au financement de projets d'investissement. »]

- Le [insérer le nom de l'organisme d'exécution] invite à présent les Candidats éligibles initialement sélectionnés ci-après à soumettre des Propositions cachetées pour [insérer une brève description des Ouvrages souterrains].

[Insérer les noms des Candidats initialement sélectionnés]

- La passation des marchés sera effectuée par mise en concurrence internationale au moyen d'une Demande de Propositions (DDP) telle que spécifié dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI »  de la Banque mondiale [insérer la date de l'édition applicable du Règlement de Passation des Marchés conformément à l'accord juridique] (« Règlement de Passation des Marchés »), et est ouvert à tous les Proposants éligibles initialement sélectionnés.

- Les Proposants éligibles initialement sélectionnés peuvent obtenir un complément d'information auprès de [insérer le nom de l'organisme d'exécution, insérer le nom et l'adresse électronique du responsable du projet]   et examiner le Dossier de Demande de Propositions pendant les heures ouvrables [insérer les heures ouvrables le cas échéant, par exemple de 9 h 00 à 17 h 00] à l'adresse indiquée ci-après [indiquer l'adresse à la fin de la présente Demande de Propositions].

- Le Dossier de Demande de Propositions en [insérer la langue] peut être acheté par les Proposants éligibles initialement sélectionnés sur présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de [insérer le montant en la monnaie de l'Emprunteur ou en une monnaie convertible]. Le mode de paiement sera [insérer le mode de paiement]. Le document sera envoyé par [indiquer la procédure de livraison].

- Un processus de Demande de Propositions en deux étapes sera utilisé et se déroulera comme suit :

a)	La première Etape consistera à soumettre une Proposition technique, sans référence au prix. À la suite de l'évaluation des Propositions de la première Etape, un Proposant qui a soumis une Proposition technique suffisamment conforme peut être invité à participer à une ou plusieurs réunions de clarification, au cours desquelles sa Proposition sera examinée. Toutes les modifications, ajouts, suppressions et autres modifications spécifiques à la Proposition seront notés et consignés dans un mémorandum ou, si les modifications sont de nature générale, officialisées dans un additif aux documents de la Demande de Propositions. À l'issue des réunions de clarification, un Proposant peut ne pas être invité à soumettre une Proposition de deuxième Etape si sa Propositions de la première Etape s'écarte des exigences au point où elle ne serait pas susceptible d'être rendue conforme dans la Proposition de la deuxième Etape. Tous les autres Proposants dûment qualifiés et éligibles recevront une invitation à soumettre une Proposition de la deuxième Etape.

b)	La deuxième Etape du processus consistera à soumettre et évaluer : i) la partie technique actualisée en y intégrant toutes les modifications requises telles qu'inscrites dans le mémorandum spécifique au Proposant et/ou le cas échéant pour intégrer tout additif au Dossier de Demande de Propositions émis après la première Etape ; et ii) la partie financière.

- Les Propositions de la première Etape doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous [indiquer l'adresse à la fin de la présente Demande de Propositions] au plus tard le [indiquer la date et l'heure]. Le recours à un système d’achat électronique [sera /ne sera pas] autorisée. Les Propositions reçues en retard seront écartées. Les Propositions seront ouvertes en public en présence des représentants désignés des Proposants et de toute personne souhaitant assister à la réunion, à l'adresse ci-après [indiquer l'adresse à la fin de la présente Demande de Propositions] les jour et heure ci-après [indiquer l'heure et la date].

- L'attention est attirée sur le Règlement de Passation des Marchés qui exige de l'Emprunteur qu'il divulgue, dans le cadre de la Notification d'Attribution du Marché, les informations sur les propriétaires réels du Proposant retenu, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs figurant dans le Dossier de Demande de Propositions.

- Veuillez accuser réception de la présente lettre immédiatement par écrit, par courrier électronique ou par télécopie. Si vous n'avez pas l'intention de soumettre une proposition, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en informer par écrit dans les meilleurs délais.

- L'adresse/les adresse(s) mentionnée(s) ci-dessus est/sont : [insérer l'adresse/les adresse(s) détaillée(s)]

[Insérer le nom du bureau]

[Insérer le nom et le titre du responsable]

[insérer l'adresse postale et/ou l'adresse municipale, le code postal, la ville et le pays]

[Insérer le numéro de téléphone, les indicatifs du pays et de la ville]

[Insérer le numéro de télécopie et les codes pays et ville]

[Insérer l'adresse électronique]

[Insérer l'adresse du site web]

Avis de Demande de Proposition

Modèle pour l'Etape 2

Demande de Proposition pour la deuxième Etape

Ouvrages

(Ouvrages souterrains)

Maître d'Ouvrage : [insérer le nom de l'organisme du Maître d'Ouvrage]

Projet : [insérer le nom du projet]

Intitulé du Marché : [nom du Marché]

Pays : [indiquer le pays où la Demande de Propositions est émise]

Prêt n°/Crédit n°/Don n° : [insérer le numéro de référence du prêt/crédit/don]

Numéro de à la DDP: [insérer le numéro de référence la DDP dans le Plan de Passation des Marchés]

Emise le : [insérer la date à laquelle la Demande de Propositions est émise sur le marché]

À : [nom et adresse du Proposant]

Mesdames et/ou Messieurs,

- Nous vous informons par la présente que vous êtes invités à soumettre une Proposition de la deuxième Etape cachetée pour la réalisation et l'achèvement du Marché cité ci-dessus pour lequel vous avez soumis une Proposition de la première Etape le [insérer : date de soumission de la Proposition de la première Etape], qui a été examinée [le cas échéant, ajouter « et discutée lors de la (des) réunion(s) de clarification tenue(s) le {insérer :  date(s)}"] et a été jugée suffisamment conforme au point de vue technique aux exigences de la première étape.

- Votre Proposition de la deuxième Etape doit comprendre une Proposition technique mise à jour [le cas échéant, remplacer par ou ajouter : « et/ou une ou plusieurs Proposition(s) technique(s) variante(s) acceptée(s) et mises à jour »] reflétant a) tout additif au DDP transmis à tous les Proposants invités à la deuxième Etape avec l'invitation ou ultérieurement, ainsi que b), le mémorandum, le cas échéant, spécifique à votre Proposition et intitulé « Modifications requises à la suite de l’Evaluation de la première Etape ». L'additif et/ou le mémorandum, le cas échéant, sont énumérés à la fin de la présente invitation et y sont joints. La Proposition de la deuxième Etape doit également inclure la Partie financière tels que le Prix de la Proposition, les formulaires de prix, la garantie de Proposition, etc., tels que détaillés dans les documents de la DDP. Les parties technique et financière des Propositions de la deuxième Etape devront être soumises dans deux enveloppes distinctes .

- La Proposition doit être soumise au plus tard le [insérer : date, heure et adresse de soumission des Propositions à la deuxième étape]. Le recours à un système d’achat électronique [sera /ne sera pas]autorisée. Les Propositions reçues en retard seront écartées. La Partie technique sera ouverte en public en présence des représentants désignés des Proposants et de toute personne souhaitant assister à la réunion à l'adresse ci-après [indiquer l'adresse à la fin de la présente Demande de Propositions] les jour et heure ci-après [indiquer la date et l'heure].

- La Partie financière sera ouverte en public, sauf si la méthode de la Meilleure Offre Finale (MOF) ou des négociations s’applique, auquel cas la Partie financière ne sera pas ouverte en public et sera ouverte en présence d'un Garant de Probité nommé par le Maître d'Ouvrage.

- La Proposition devra demeurer valide jusqu'au [insérer la date] ou jusqu'à toute date prorogée si elle est modifiée par le Maître d'Ouvrage conformément au DDP. [insérer le jour, le mois et l'année, en tenant compte du temps raisonnable nécessaire pour achever l'évaluation de la Proposition, obtenir les approbations nécessaires et obtenir l'avis de non-objection de la Banque (en cas d'examen préalable).] [Pour minimiser les erreurs par les proposants, le délai de validité des propositions doit être formulé par une date précise et n'est pas liée à la date limite de remise des propositions.]

- Les Propositions doivent être accompagnées d'une [insérer la « Garantie de Proposition » ou la « Déclaration de Garantie de Proposition », selon le cas] de [insérer le montant et la monnaie dans le cas d'une Garantie de Proposition.]

- Les propositions doivent être accompagnées d'une Déclaration relative à l'Exploitation et aux Abus sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement sexuel (HS).

- Veuillez accuser réception de la présente lettre immédiatement par écrit, par courrier électronique ou par télécopie. Si vous n'avez pas l'intention de soumettre une proposition, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en informer par écrit dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de ma considération

[Signature du représentant habilité]

[Insérer : nom et titre]

[Insérer : Nom du Maître d'Ouvrage]

PIÈCE JOINTE : [le cas échéant, insérer :

- Additif No. [insérer : numéro de l'additif] au DDP

et/ou

- Mémorandum pour [nom du Proposant tel qu'il figure en haut de la présente invitation] des modifications requises à la suite de l’évaluation de la première Etape

ou indiquer : il n'y a pas de pièces jointes

Demande de Propositions

Ouvrages

Ouvrages souterrains

(Demande de Propositions en deux Etapes après Sélection initiale)

Acquisition de :

[Insérer l'identification des Ouvrages]
_______________________________

Maître d'Ouvrage : [insérer le nom de l'organisme du Maître d'Ouvrage]

Projet : [insérer le nom du projet]

Intitulé du Marché : [nom du Marché]

Pays : [indiquer le pays où la Demande de Propositions est émise]

Prêt n°/Crédit n°/Don n° : [insérer le numéro de référence du prêt/crédit/don]

Numéro de à la Demande de propositions : [insérer le numéro de référence de à la demande de Propositions dans le Plan de Passation des Marchés]

Emis le : [insérer la date à laquelle la Demande de Propositions est émise sur le marché]

Table des matières

PARTIE 1 – Procédures de la Demande de Propositions	3

Section I - Instructions aux Proposants (IP)	4

Section II - Données particulières de la Demande de Proposition (DPDP)	51

Section III. -Critères d’Evaluation et de Qualification	62

Section IV - Formulaires de Proposition	71

Section V - Pays éligibles	150

Section VI - Fraude et corruption	151

PARTIE 2 – Exigences du Maître d’Ouvrage	154

Section VII. -Exigences du Maître d’Ouvrage	155

PARTIE 3 – Clauseset Formulaires du Marché	177

Section VIII - Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)	178

Section IX - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	179

Section X - Formulaires du Marché	265

PARTIE 1 – Procédures de la Demande de Propositions

Section I - Instructions aux Proposants (IP)

# Table des matières

A. Généralités	9

1. Objet de la Demande de Propositions	9

2. Origine des fonds	11

3. Fraude et Corruption	11

4. Proposants éligibles	12

5. Matériaux, équipements et services éligibles	15

B. Contenu de la Demande de Propositions	15

6. Sections du DDP	15

7. Éclaircissements apportés au DDP, visite du site, réunion préparatoire à l'établissement des Propositions	16

8. Modification du DDP	17

9. Coût des Propositions	17

10. Contact avec le Maître d'Ouvrage	17

11. Langue des propositions	17

C. Préparation des Propositions techniques de la première Etape	18

12. Documents constitutifs de la Proposition	18

13. Propositions techniques variantes	19

14. Documents attestant de la qualification du Proposant	19

15. Documents attestant de la conformité des Ouvrages	20

16. Formulaire de Proposition de la Proposition technique de première Etape	21

17. Forme et signature de la Proposition de la première Etape	21

D. Depôt des propositions techniques de la première Etape	22

18. Cachetage et marquage de la Proposition technique de la première Etape	22

19. Date limite de dépôt des Propositions techniques de la première Etape	22

20. Propositions tardives	23

21. Retrait, substitution et modification des Propositions	23

E. Ouverture et évaluation des PROPOSITIONS TECHNIQUES de la première Etape	23

22. Ouverture par le Maître d’Ouvrage des Propositions techniques de la première Etape	23

23. Détermination de la conformité des Propositions techniques de la première Etape	24

24. Évaluation technique des Propositions techniques de la première Etape	25

25. Évaluation de la Qualification du Proposant	26

26. Clarification des Propositions techniques de la première Etape et examen des divergences et Variantes proposées par les Proposants	26

F. Invitation à soumettre une proposition technique et financière de la deuxième Etape	28

27. Invitation à soumettre une Proposition technique et financière combinée pour la deuxième Etape	28

G. Préparation des propositions techniques et financières de la deuxième Etape	29

28. Documents constitutifs de la Proposition technique et financière de la deuxième Etape	29

29. Lettre de Proposition et Annexes	31

30. Prix de la Proposition	31

31. Monnaies de la Proposition	33

32. Garantie de la Proposition	34

33. Durée de validité des Propositions	36

34. Forme et signature de la Proposition technique et financière de la deuxième Etape	36

H. Soumission des Propositions techniques et financières de la deuxième Etape	37

35. Dépôt, cachetage et marquage des Propositions	37

36. Date et heure limites de dépôt des Propositions	38

37. Propositions tardives	38

38. Retrait, substitution et modification des Propositions de la deuxième Etape	38

I. Deuxième étape : Ouverture en public des Parties techniques	38

39. Ouverture publique des Parties techniques de la deuxième Etape	38

J. Deuxième étape : Evaluation de la Partie technique	40

40. Confidentialité	40

41. Clarifications aux Propositions	40

42. Détermination de la conformité	41

43. Évaluation des Propositions techniques	41

44. Notification de l'évaluation des Parties techniques	41

K. Deuxième Etape : Ouverture des Parties financières	42

45. Ouverture en public des Parties financières lorsque la MOF ou les négociations ne s'appliquent pas	42

46. Ouverture des Parties financières lorsque la MOF ou les négociations s'appliquent	43

L. Deuxième Etape : Evaluation de la Partie financière	44

47. Non-conformité non essentielle	44

48. Correction arithmétique	44

49. Conversion en une seule monnaie	45

50. Marge de préférence	45

51. Processus d'évaluation des Parties financières	45

52. Proposition Anormalement Basse	46

53. Propositions déséquilibrées ou concentrées en début de période de réalisation	47

M. Etape 2 : Evaluation Combinée de la Partie Technique et la Partie Financière	47

54. Évaluation combinée des Parties technique et financière combinéesde la Propositions	47

55. Meilleure Offre Finale (MOF)	47

56. Proposition la plus Avantageuse	48

57. Négotiations	48

58. Droit du Maître d'Ouvrage d'accepter toute Proposition et de rejeter l'une quelconque ou l'ensemble des Propositions	48

59. Période d’Attente	48

60. Notification de l’Intention d’Attribution du Marché	49

N. Attribution du Marché	49

61. Critères d’attribution	49

62. Notification d’Attribution du Marché	49

63. Débriefing par le Maître d'Ouvrage	50

64. Signature du Marché	51

65. Garantie de Bonne Exécution	51

66. Réclamations relatives à la Passation de Marché	52

Section I - Instructions aux Proposants

A. Généralités

| - Objet de la Demande de Propositions | - Le Maître d’Ouvrage, tel qu'il est spécifié dans les DPDP, émet la présente Demande de Propositions (DP) pour les Ouvrages souterrains tels que définis à la Section VII, Exigences du Maître d'Ouvrage. Le nom, l'identification et le numéro des lots (marchés) de la présente Demande de Propositions sont précisées dans les DPDP. - Sauf indication contraire, les définitions et interprétations figurant dans le présent DDP sont celles prescrites dans la Section VIII, Cahier des Clauses Administratives Générales. - Tout au long du présent DDP : - l'expression « par écrit » signifie une communication par écrit (par exemple, par courrier, courriel, télécopie, y compris si cela est spécifié dans les DPDP, distribuée ou reçue par le biais du système électronique d’acquisitions utilisé par le Maître d'Ouvrage) avec preuve de réception ; - Si le contexte l'exige, le singulier désigne le pluriel et vice versa ; - Le terme « Jour » désigne un jour calendaire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement comme « Jour Ouvrable ». Un Jour ouvrable est un jour ouvrable officiel de l'Emprunteur. Il ne comprend pas les jours fériés officiels de l'Emprunteur ; - Le terme « Ouvrages » désigne tous les travaux (Ouvrages Définitifs et/ou Provisoires, tels que définis dans le Marché) qui font l'objet du présent DDP ; - L'expression « Travaux souterrains » désigne tous les Ouvrages situés sous la surface naturelle ou artificielle du sol, y compris les ouvrages de surface auxiliaires, c'est-à-dire les installations et travaux de surface inhérents et nécessaires aux Ouvrages souterrains - le sigle « SE » désigne les pratiques environnementales et sociales (y compris l'Exploitation et les Abus sexuels (EAS) et le Harcèlement sexuel (HS)) ; - L'expression « Exploitation et Abus Sexuels » ( EAS) désigne ce qui suit : L'Exploitation sexuelle est définie comme tout abus ou tentative d'abus d’un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Les « Abus Sexuels » sont définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition ; - le terme « Harcèlement sexuel » (HS) désigne les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle de la part du Personnel de l'Entrepreneur avec d'autres membres du Personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage ; - L'expression « Personnel de l'Entrepreneur » est tel que défini à la Sous-Clause 1.1.22 du CCAG ; et - L'expression « Personnel du Maître d'Ouvrage » est définie à la Sous-Clause 1.1.38 du CCAG. - Le terme « Excavation » est tel que défini à la Sous-Clause 1.1.43 du CCAG ; - Le terme « Revêtement » est défini à la Sous-Clause 1.1.60 du CCAG ; - Le « Rapport Géotechnique de Référence » ou « RGR ») est défini à la Sous-Clause 1.1.51 du CCAG et inclus dans la Section VII – Exigences du Maître d'Ouvrage ; - Le « Rapport de Données Géotechniques » ou « RDG ») est défini à la Sous-Clause 1.1.52 du CCAG et inclus dans la Section VII – Exigences du Maître d'Ouvrage ; - Le « Calendrier d'Achèvement » est défini à la Sous-Clause 1.1.8 du CCAG, et doit être soumis par le Proposant conformément à la Section IV - Formulaires de Proposition ; - L' « Annexe des Données de Base » est définie à la Sous-Clause 1.1.84 du CCAG, et doit être remplie et soumise par le Proposant conformément à la Section IV – Formulaires de Proposition ; - L’ « Annexe des Taux et Prix » est définie à la Sous-Clause 1.1.88 du CCAG ; et - Le « Détail quantitatif estimatif est défini à la Sous-Clause 1.1.5 du CCAG. Une liste non exhaustive i) des comportements qui constituent de l'EAS, et ii) des comportements qui constituent du HS est jointe au formulaire du Code de Conduite à la Section IV. |
| --- | --- |
| - Origine des fonds | - L'Emprunteur ou le Bénéficiaire (ci-après dénommé « l'Emprunteur ») indiqué dans les DPDP a sollicité ou obtenu de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ou de l'Association Internationale de Développement (ci-après dénommées « la Banque ») un financement (ci-après dénommé « fonds ») pour un montant spécifié dans les DPDP pour le projet nommé dans les DPDP. L'Emprunteur a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du ou des marchés pour lesquels le présent DDP est émis. - La Banque n'effectuera de paiements qu'à la demande de l'Emprunteur après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux dispositions de l'Accord de Prêt (ou autre financement) conclu entre l'Emprunteur et la Banque (ci-après dénommé l'Accord de Prêt), et ces paiements seront soumis à tous égards aux conditions dudit Accord de Prêt (ou de financement). L'Accord de Prêt (ou autre financement) interdit tout retrait du compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation d'équipements, de matériaux ou d'autres fournitures, si ledit paiement ou ladite importation est interdit en vertu d'une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l'Emprunteur ne peut se prévaloir de l'un quelconque des droits stipulés dans l'Accord de Prêt (ou autre financement) ni prétendre détenir une créance sur les fonds du Prêt (ou de tout autre financement). |
| - Fraude et Corruption | - La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption, et les politiques et procédures de sanctions telles que définies dans le Cadre des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué à la Section VI. - En vertu de cette politique, les Proposants doivent permettre et faire en sorte que leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs et membres du personnel, permettent à la Banque d'inspecter tous les comptes, écritures et autres documents relatifs à toute procédure de sélection initiale, de préqualification, de remise des offres, de remise de propositions et d'exécution du marché (en cas d'attribution) et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. |
| - Proposants éligibles | - Les Proposants peuvent être constitués d’entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l’article 4.6 des IS) ou de tout groupement d’entreprises (GE) les comprenant au titre d'un accord existant ou avec l'intention de conclure un tel accord soutenu par une lettre d'intention. Dans le cas d'un GE, tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de l'exécution du Marché conformément à ses termes. Le GE désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant le processus de Demande de Propositions et, dans le cas où le Marché est attribué au GE, durant l'exécution du Marché. Sauf indication contraire dans les DPDP, le nombre de membres d'un GE n'est pas limité. - Les Proposants ne peuvent pas être en situation de conflit d’intérêt et ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant avoir un tel conflit avec l’un ou plusieurs intervenants au processus de Demande de Propositions les Proposants dans les situations suivantes : - Les Proposants placés directement ou indirectement placé sous le contrôle, ou sous le contrôle commun de la même entreprise ; ou; ou - Les Proposants qui reçoivent directement ou indirectement des subventions l’un de l’autre ; ou - Les Proposants qui ont le même représentant légal dans le cadre de la présente DP ; ou - Les Proposants qui entretiennent entre eux, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des contacts leur permettant d’avoir accès aux informations contenues dans leurs propositions ou de les influencer ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage concernant le présent processus de demande de propositions ; ou - Les Participants ou l’une des firmes auxquelles ils sont affiliés qui ont fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents pour les Ouvrages qui font l'objet de la Proposition ; ou - Le Participant, ou l’une des firmes auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l’être par l’Emprunteur ou le Maître d’Ouvrage ou l’Emprunteur, pour effectuer la supervision ou le contrôle en tant que Maître d’œuvre/Ingénieur Conseil pour la mise en œuvre du Marché ; ou - Le Participant qui fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l’exécution du Projet mentionné dans l’article 2.1 des IS, qu’il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun; ou - Les Participants qui entretiennent une étroite relation d’affaires ou de famille avec un cadre de l’Emprunteur (ou de l’entité d’exécution du Projet ou d’un bénéficiaire d’une partie du Prêt) qui: (i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du DDP ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d’évaluation des Propositions ; ou ii) qui pourrait intervenir dans l’exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d’une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus de sélection et l’exécution du Marché . - Une entreprise qui est un Proposant (que ce soit individuellement ou en tant que membre d'un GE) ne doit pas participer à plus d'une Proposition, sauf s'il s'agit de Propositions variantes autorisées. Cela inclut la participation en tant que sous-traitant à d'autres Propositions. Ladite participation entraîne la disqualification de toutes les Propositions auxquelles participe l'entreprise. Une entreprise qui n'est pas un Proposant ou un membre d'un GE dans une Proposition peut participer en tant que sous-traitant à plus d'une Proposition. - Un Proposant peut avoir la nationalité de tout pays, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 4.8 des IS. Un Proposant est réputé avoir la nationalité d'un pays donné s'il est constitué, constitué en société ou enregistré dans ce pays et opère conformément aux dispositions de la législation de ce pays, comme en témoignent ses statuts (ou documents équivalents de constitution ou d'association) et ses documents d'enregistrement, selon le cas. Ce critère s'applique également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs du Marché, y compris les Services connexes. - Un Proposant qui a fait l'objet d'une sanction prononcée par la Banque, en application des Directives de la Banque en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption, et conformément à ses politiques et sanctions en vigueur telles que définies dans le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, et décrites au paragraphe 2.2 d de la Section VI, sera inéligible pour être initialement sélectionné, préqualifié, pour soumettre une offre ou une proposition, ou pour se voir attribuer un marché financé par la Banque, ou recevoir un bénéfice quelconque (qu’il soit d’ordre financier ou autre) d’un tel tel marché, pendant la période que la Banque aura déterminée. La liste des entreprises et des personnes exclues est disponible à l'adresse électronique indiquée dans les DPDP. - Les Proposants qui sont des entreprises ou institutions publiques dans le Pays du Maître d'Ouvrage ne peuvent être admis à soumissionner et à se voir attribuer un Contrat que s'ils peuvent établir, à la satisfaction de la Banque, i) qu'ils sont juridiquement et financièrement autonomes, ii) qu'ils sont régis par le droit commercial, et iii) qu'ils ne sont pas sous la supervision ou la tutelle du Maître d'Ouvrage. - Un Proposant ne devra pas faire l'objet d'une interdiction de soumission par le Maître d'Ouvrage au titre d'une Déclaration de Garantie d'Offre ou d'une Déclaration de Garantie de Proposition. - Les entreprises et les personnes physiques en provenance des pays énumérés à la Section V sont inéligibles à la condition que : (a) la loi ou la réglementation du Pays de l’Emprunteur interdise les relations commerciales avec le pays de l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour les Travaux objet du présent DDP ;; ou b) si, en application d'une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance du pays de l’entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. Si les Ouvrages doivent être exécutés dans plusieurs pays (et plusieurs pays constituent l’Emprunteur ou sont impliqués dans la procédure de DDP), l’exclusion d’une firme ou d’un individu en application de l’article 4.8 (a) ci-dessus par l’un des pays concernés pourra s’appliquer à la présente procédure avec l’accord de la Banque et des Emprunteurs concernés . - Le Proposant doit fournir tout document que le Maître d’Ouvrage peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’il continue d’être admis à concourir. - Une entreprise tombant sous le coup d’une sanction par l’Emprunteur l’excluant de ses marchés sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l’Emprunteur, la Banque ne détermine que l’exclusion : (a) est en relation avec la fraude et la corruption, et (b) a été prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative équitable à l’égard de l’entreprise. |
| - Matériaux, équipements et services éligibles | - Les matériaux, équipements et services devant être fournis en vertu du Marché peuvent provenir de tout pays sous réserve des restrictions spécifiées à la Section V, Pays éligibles, et aucune dépense au titre du Marché ne doit contrevenir à ces restrictions. À la demande du Maître d'Ouvrage, il peut être demandé aux Proposants de fournir des preuves de l'origine des matériaux, équipements et services. |

B. Contenu de la Demande de Propositions

| - Sections du DDP | - Le DDP comprend les parties 1, 2 et 3, qui comprennent les sections indiquées ci-dessous, et doit être lu conjointement avec tout Additif émis conformément à l’article 8 des IP PARTIE 1 : Procédures de Demande de Propositions Section I - Instructions aux Proposants (IP) Section II - Données particulières de la Demande de Proposition (DPDP) Section III - Critères d’Evaluation et de Qualification Section IV - Formulaires de Proposition Section V - Pays éligibles Section VI - Fraude et Corruption PARTIE 2 : Exigences du Maître d’Ouvrage Section VII - Exigences du Maître d’Ouvrage PARTIE 3 : Clauses et Formulaires du Marché Section VIII - Cahier des Clause Administratives Générales (CCAG) Section IX - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Section X - Formulaires du Marché - L'Avis Spécifique de Passation de Marchés, l'Avis de Demande de Propositions (DP) émis par le Maître d’Ouvrage, ne fait pas partie du présent DDP. - Le Maître d’Ouvrage ne sera pas tenu responsable de l'exhaustivité du document, des réponses aux demandes d'éclaircissements, du compte-rendu de la réunion préalable à la préparation des Propositions (le cas échéant) ou des Additifs au DDP à moins qu'il n'ait été obtenu directement du Maître d’Ouvrage, conformément à l’article 8 des IP. En cas de divergence, les documents obtenus directement du Maître d'Ouvrage prévaudront. - Le Proposant est réputé avoir examiné l'ensemble des instructions, formulaires, clauses et spécifications figurant dans le DDP et fournir avec sa Proposition tous les renseignements ou documents exigés par le DDP. |
| --- | --- |
| - Éclaircissements apportés au DDP, visite du site, réunion préparatoire à l'établissement des Propositions | - Un Proposant souhaitant obtenir des éclaircissements sur le DDP doit contacter le Maître d’Ouvrage par écrit à l'adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans les DPDP ou poser des questions lors de la réunion préalable à la préparation des Propositions si cela est prévu conformément à l’article 7.4 des IP. Le Maître d'Ouvrage répondra à toute demande d'éclaircissements reçue dans le délai spécifié dans les DPDP précédant la date limite de remise des Propositions. Le Maître d'Ouvrage fera copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de son origine) à tous les Proposants qui ont acheté le DDP conformément à l’article 6.3 des IP. Si spécifié dans les DPDP, le Maître d'Ouvrage publiera également sa réponse dans les meilleurs délais sur le site internet identifié dans les DPDP. Si le Maître d'Ouvrage juge nécessaire de modifier le DDP à la suite d'une demande d'éclaircissements, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 27.1 des IP. - Il est recommandé au Proposant de visiter et d'inspecter le Chantier des Ouvrages et ses environs, et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, toutes les informations qui peuvent être nécessaires à la préparation de la Proposition et à la conclusion d'un Marché. Les frais de visite du site sont à la charge du Proposant. - Le Maître d’Ouvrage autorisera le Proposant et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Proposant, son personnel et ses agents dégagent le Maître d'Ouvrage, son personnel et ses agents de toute responsabilité à cet égard et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. - Lorsque les DPDP le prévoient, le représentant que le Proposant aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire et/ou à une visite du site, le cas échéant dans les DPDP. Cette réunion aura pour objet de clarifier tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade. La non-participation à la réunion préparatoire ne sera pas un motif de disqualification d'un Proposant. - Le Proposant est invité à soumettre ses éventuelles questions par écrit au Maître d’Ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion. - Le compte-rendu de la réunion préparatoire, y compris le texte des questions posées sans mention de leur source, et les réponses apportées, ainsi que toute réponse préparée après la réunion, seront transmis dans les meilleurs délais à tous les Proposants qui ont acheté le DDP conformément à l’article 6.3 des IP. Toute modification apportée au DDP qui peut s'avérer nécessaire à la suite de la réunion préparatoire sera apportée par le Maître d’Ouvrage exclusivement par l’émission d'un Additif conformément à l’article 8 des IP et non pas dans le compte rendu de la réunion préparatoire. |
| - Modification du DDP | - À tout moment avant la date limite de dépôt des Propositions, le Maître d'Ouvrage peut modifier le DDP en émettant un additif. - Tout additif émis fait partie intégrante du DDP et est communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le DDP du Maître d’Ouvrage conformément à l’article 6.3 des IP. Le Maître d'Ouvrage publiera également dans les meilleurs délais l'additif sur le site internet du Maître d'Ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 7.1 des IP. - Afin de donner aux Proposants potentiels un délai raisonnable pour prendre en compte un additif dans la préparation de leur Proposition, le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des Propositions, en vertu des articles 19.2 et 36.2 des IP. |
| - Coût des Propositions | - Le Proposant prendra à sa charge tous les frais associés à la préparation et au dépôt de sa Proposition, et le Maître d’Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais. |
| - Contact avec le Maître d'Ouvrage | - Entre le moment où la Proposition est ouverte et celui où le Marché est attribué, tout Proposant qui souhaite contacter le Maître d'Ouvrage pour toute question en rapport avec la Proposition doit le faire par écrit. - Si un Proposant tente d'influencer directement le Maître d'Ouvrage ou d'interférer de quelque manière que ce soit dans le processus d'évaluation des Propositions et la décision d'attribution du Marché, sa Proposition est susceptible d’être rejetée. |
| - Langue des propositions | - Sauf indication contraire dans les DPDP, la Proposition préparée par le Proposant et toute la correspondance et tous les documents se rapportant à la Proposition échangés entre le Proposant et le Maître d’Ouvrage doivent être rédigés en français, ou si les DPDP le mentionnent, dans l'une ou l'autre des deux langues qui y sont spécifiées. Toute documentation imprimée fournie par le Proposant dans le cadre de sa Proposition peut être rédigée dans une autre langue, à condition que ces documents soient accompagnés d'une traduction des passages pertinents dans la langue de la Proposition, auquel cas, aux fins d'interprétation de la Proposition, la traduction fera foi. |

C. Préparation des Propositions techniques de la première Etape

| - Documents constitutifs de la Proposition | - La Proposition technique de première Etape soumise par le Proposant doit comprendre les éléments suivants : - Lettre de Proposition de la première Etape ; - des propositions techniques variantes conformément à l’article 13 des IP; - la confirmation écrite autorisant le signataire de la Proposition à engager le Proposant, conformément aux dispositions de l'article 17.2 des IP; - pièces justificatives attestant que le Proposant reste éligible et qualifié pour exécuter le marché si sa Proposition est acceptée ; - l'énoncé de la méthode, le matériel, le personnel, le calendrier de réalisation, l’Annexe des données de référence et toute autre information requise à la Section IV, Formulaires de Proposition ; - des pièces justificatives conformes aux dispositions de l'article 15 des IP établissant que les Ouvrages proposés par le Proposant sont conformes au DDP ; - Les Proposants doivent fournir des détails sur tous les écarts de leur Proposition technique de la première Etape par rapport aux dispositions contractuelles et/ou aux caractéristiques techniques spécifiées dans les critères de performance et/ou les exigences fonctionnelles, qu'ils souhaiteraient voir le Maître d’Ouvrage prendre en considération lors de l'évaluation des Propositions techniques de la première Etape et d’une éventuelle réunion de clarification avec le Proposant conformément aux articles 23 à 26 des IP; - dans le cas d'une proposition technique soumise par un GE, l’accord de GE ou une lettre d'intention de former un GE comprenant un projet d'accord, indiquant au minimum les parties des Ouvrages devant être exécutées par les partenaires respectifs ; - liste des sous-traitants, conformément aux dispositions de l'article 15.4 des IP; et - tout autre document requis dans les DPDP. |
| --- | --- |
| - Propositions techniques variantes | - Les Proposants doivent noter qu'ils sont autorisés à proposer des variantes techniques avec leur proposition technique de la première Etape en plus ou à la place des exigences spécifiées dans le DDP, à condition qu'ils : i) documentent que les variantes techniques proposées sont à l'avantage du Maître d'Ouvrage et qu'elles remplissent les principaux objectifs du marché, et qu'ils satisfont aux critères techniques et de performance de base spécifiés dans le DDP, et ii) fournir toutes les informations permettant au Maître d’Ouvrage d'évaluer la Proposition variante et en particulier toute modification apportée à la répartition des risques, une annexe des Données de Référence et un Calendrier de réalisation applicables à la Proposition variante, des détails sur les variantes proposées pour l'avant-projet sommaire, les autres méthodes de construction proposées pour les travaux d'excavation et de soutènement, les Annexes pertinentes, Dessins, calculs de conception, spécifications techniques et autres détails pertinents. - Toute proposition technique variante soumise par le Proposant dans le cadre de sa proposition technique de la première Etape fera l'objet de clarifications avec le Proposant, conformément à l’article 26 des IP. |
| - Documents attestant de la qualification du Proposant | - Conformément aux dispositions de la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification, pour établir que le Proposant continue de répondre aux critères de qualification utilisés au moment de la Sélection Initiale, le Proposant doit fournir des informations actualisées sur tout aspect évalué qui a changé depuis lors, y compris sur le statut de disqualification pour Exploitation et Abus sexuels (EAS) / Harcèlement sexuel (HS). - Si une marge de préférence est appliquée conformément à l’article 50.1 des IP, les Proposants nationaux, individuellement ou en GE, qui sollicitent l'admissibilité à la préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour satisfaire aux critères d'éligibilité spécifiés conformément à l'article 50.1 des IP. - Tout changement intervenu dans la structure ou la formation d'un Proposant après sa sélection initiale et invité à soumettre des Propositions (y compris, dans le cas d'un GE, tout changement dans la structure ou la formation d'un quelconque membre et tout changement dans un Sous-traitant spécialisé) doit être soumis à l'approbation écrite du Maître d’Ouvrage avant la date limite de soumission des Propositions de la première Etape. Cette approbation sera refusée si (i) un Proposant prévoit de s'associer à un Proposant disqualifié ou, dans le cas d'un GE disqualifié, à l'un de ses membres ; ii) par suite de cette modification, le Proposant ne répond plus, pour l'essentiel, aux critères de qualification énoncés dans le Dossier de Sélection Initiale ; iii) le Proposant ne figure plus sur la liste des Proposants Initialement Sélectionnés à la suite de la réévaluation de sa Candidature par le Maître d'Ouvrage conformément aux critères spécifiés dans le Dossier de Sélection Initiale ; ou iv) de l'avis du Maître d'Ouvrage, le changement peut entraîner une réduction substantielle de la concurrence. Toute modification en ce sens doit être soumise au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours après la notification de la Demande de Proposition de la première Etape. |
| - Documents attestant de la conformité des Ouvrages | - En vertu de l’article12.1 (e) des IP, le Proposant doit fournir, dans sa Proposition, les documents établissant la conformité des Ouvrages proposés au DDP. - Les documents attestant de la conformité des Ouvrages avec le DDP peuvent prendre la forme d'écrits, de plans et dessins et de données, et doivent comprendre : - les documents spécifiés à la Section IV (Formulaires de Proposition) - Proposition technique - la description détaillée des caractéristiques techniques et fonctionnelles/de performance essentielles des Ouvrages proposés, en réponse aux Exigences du Maître d’Ouvrage - éléments de preuve suffisants démontrant que les Ouvrages répondent pour l'essentiel aux exigences du Maître d’Ouvrage. Les Proposants noteront que les normes de fabrication, de matériaux et d'équipement indiquées par le Maître d’Ouvrage dans le DDP sont uniquement descriptives (établissant des normes de qualité et de performance) et ne sont pas restrictives. Le Proposant peut utiliser d'autres normes dans sa proposition technique, à condition qu'il démontre à la satisfaction du Maître d'Ouvrage que les normes de substitution sont substantiellement équivalentes ou supérieures aux normes spécifiées dans les Critères de performance/exigences fonctionnelles spécifiés par le Maître d'Ouvrage. - Pour leurs Propositions techniques et financières combinées de la deuxième Etape, les Proposants invités sont tenus de présenter la même proposition technique que lors de la première Étape, à moins que des modifications ne soient explicitement autorisées ou requises dans le mémorandum spécifique au Proposant intitulé « Modifications requises en vertu de l'Evaluation de la première Etape » en vertu de l’article 26.7 des IP, ou sont implicites ou déclenchées par les additifs au DDP émis à la deuxième Etape. Les Proposants qui s'écartent de leur Proposition technique de la première Etape sans l'aval spécifique du mémorandum ou sans raison clairement établie par les Additifs émis à la deuxième 2tape courent le risque d'être rejetés. - Il incombe au Proposant de s'assurer que tout sous-traitant proposé se conforme aux exigences de l’article 4 des IP et que tous les Ouvrages devant être réalisés par le sous-traitant sont conformes aux exigences des articles 5 et 15.1 des IP. Le Proposant doit soumettre son Code de Conduite qui satisfait aux exigences énoncées à la Section IV – Formulaires de Proposition. |
| - Formulaire de Proposition de la Proposition technique de première Etape | - Le Proposant doit remplir la Lettre de Proposition de la première Etape fournie dans les Formulaires de Proposition (Section IV) de la manière et avec les détails indiqués dans la présente Section et soumettre ce formulaire avec la Proposition. |
| - Forme et signature de la Proposition de la première Etape | - Le Proposant doit préparer un original et le nombre de copies de la Proposition spécifié dans les DPDP, en indiquant clairement pour chacun : «Proposition technique de la première étape – Original,” “proposition technique de la première Etape – Copie n°1,” “PROPOSITION TECHNIQUE de la première Etape -- Copie n°2», etc., selon le cas. En cas de divergence entre l'original et une copie, l'original prévaut. - L'original et toutes les copies de la Proposition doivent être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile et signés par une ou plusieurs personnes dûment autorisées à signer au nom du Proposant. L'habilitation doit être donnée par écrit tel que spécifié dans les DPDP et insérée dans la Proposition en conformité avec l’article 12.1 (c) des IP. Le nom et la fonction de chaque personne signataire de l'habilitation doivent être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de la Proposition, lorsque des entrées ou des modifications ont été apportées, doivent être signées ou paraphées par la personne ou les personnes signant la Proposition. - La Proposition ne doit contenir aucune interligne, rature ou surcharge, sauf pour corriger des erreurs commises par le Proposant, auquel cas ces corrections doivent être paraphées par la personne ou les personnes signant la Proposition. - La signature et la soumission d'une Proposition technique pour la première Etape n'engagent ni n'obligent le Proposant à soumettre une Proposition technique et financière combinée pour la deuxième Etape. |

D. Dépôt des propositions techniques de la première Etape

| - Cachetage et marquage de la Proposition technique de la première Etape | - Le Proposant doit insérer l'original de la Proposition Technique de la première Etape et chaque copie de la Proposition dans des enveloppes séparées fermées, chacune contenant les documents spécifiés à l’article 12 des IP, et doit marquer sur les enveloppes les mentions « Proposition technique de la première Etape – Original » et « Proposition technique de la première Etape – Copie no. [numéro] », toutes dûment marquées comme l'exige l'article 17.1 des IP. Les enveloppes devront être insérées dans une enveloppe extérieure cachetée. - Les enveloppes intérieures et extérieures doivent: - porter le nom et l'adresse du Proposant ; - être adressées au Maître d'Ouvrage, à l'adresse indiquée dans les DPDP en référence à l’article 19.1 des IP; et - porter le nom du (des) Marché(s), le titre et le numéro de à la Demande de Propositions (DP), comme spécifié dans les DPDP pour l'article 1.1 des IP, et la mention « Première soumission technique – Ne pas ouvrir avant le [heure et date] », à compléter avec l'heure et la date spécifiées dans les DPDP en référence à l’article 19.1 des IP. - Si l'enveloppe extérieure n'est pas cachetée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2 des IP, le Maître d'Ouvrage n'assumera aucune responsabilité en cas d'égarement ou d'ouverture prématurée de la Proposition. |
| --- | --- |
| - Date limite de dépôt des Propositions techniques de la première Etape | - Les Propositions Techniques de la première Etape doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l'adresse spécifiée, et au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans les DPDP. Les Proposants ont la possibilité de soumettre leur Proposition par voie électronique si cela est spécifié dans les DPDP. - Le Maître d'Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des Propositions en modifiant le DDP conformément aux dispositions de l’article 8.3 des IP, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des Proposants seront régis par la suite par la date limite prorogée. |
| - Propositions tardives | - Le Maître d'Ouvrage ne prendra en considération aucune Proposition arrivant après la date et l’heure limites de remise des Propositions, conformément à l’article 19 des IP. Toute Proposition reçue par le Maître d'Ouvrage après la date et l’heure limites de dépôt des Propositions sera déclarée en retard, écartée et retournée au Proposant sans avoir été ouverte. |
| - Retrait, substitution et modification des Propositions | - Un Proposant peut retirer, remplacer ou modifier sa Proposition après l'avoir soumise, et avant la date et l’heure limites de dépôt des propositions, par une notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, comprenant une copie de l'habilitation conformément à l’article 17.2 des IP, (excepté que les notifications de retrait ne nécessitent pas de copies de ladite notification). La Proposition de remplacement ou la modification correspondante de la Proposition doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : - préparées et soumises conformément aux articles 17 et 18 des IP (à l'exception des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies), et en outre, les enveloppes respectives doivent porter clairement la mention « Proposition de première Etape- Retrait », «Proposition de première Etape – Substitution », «Proposition de première Etape – Modification » ; et - reçues par le Maître d’Ouvrage avant la date et l’heure limites prescrites pour le dépôt des Propositions, conformément à l’article 19 des IP. |

E. Ouverture et évaluation des PROPOSITIONS TECHNIQUES de la première Etape

| - Ouverture par le Maître d’Ouvrage des Propositions techniques de la première Etape | - Sauf dans les cas spécifiés aux articles 20 et 21 des IP, le Maître d'Ouvrage procèdera à l'ouverture des Propositions en public, en présence des représentants désignés des Proposants et de toute personne souhaitant y assister, à l'adresse, à la date et à l'heure spécifiées dans les DPDP. Toute procédure spécifique d'ouverture des Propositions par voie électronique, si elle est permise, est spécifiée dans les DPDP. - Premièrement, la notification écrite de retrait contenue dans les enveloppes portant la mention «Proposition de la première Etape – Retrait » doit être ouverte et lue à haute voix, et l'enveloppe contenant la Proposition correspondante doit être renvoyée au Proposant sans avoir été ouverte. Aucun retrait de proposition ne sera autorisé à moins que la notification de retrait correspondante contienne une autorisation valide de solliciter le retrait et soit lue à haute voix lors de l'ouverture des Propositions. - Ensuite, les enveloppes marquées « Substitution » sont ouvertes, lues à haute voix et substituées à la Proposition Technique correspondante de la première Étape, et la Proposition remplacée n'est pas ouverte, mais renvoyée au Proposant. Aucune substitution de proposition ne sera autorisée à moins que la notification de substitution correspondante contienne une autorisation valide de demander la substitution et soit lue à haute voix lors de l'ouverture des Propositions. - Les enveloppes portant la mention « Modification » sont ouvertes et lues à haute voix avec la Proposition correspondante. Aucune modification d'une Proposition ne sera autorisée à moins que la notification de modification correspondante contienne une autorisation valide de demander la modification et soit lue à haute voix lors de l'ouverture des Propositions. - Ensuite, toutes les enveloppes restantes sont ouvertes l'une après l'autre et les noms du Proposant et autres détails que le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, juger appropriés sont consignés dans le procès-verbal de l'ouverture des Propositions techniques de la première Etape. Le Maître d’Ouvrage transmettra rapidement ce procès-verbal par écrit à tous les Proposants qui ont remis des Propositions dans les délais prescrits. - Seules les Propositions ouvertes et lues à haute voix lors de l'ouverture des Propositions seront examinées plus avant. Le Maître d’Ouvrage ne discutera pas des mérites, ni n’écartera aucune Proposition (sauf dans le cas des Propositions tardives, conformément à l’article 20.1 des IP). |
| --- | --- |
| - Détermination de la conformité des Propositions techniques de la première Etape | - Le Maître d'Ouvrage examinera les Propositions Techniques de la première Étape, y compris toutes les variantes soumises par les Proposants, pour déterminer si elles sont complètes, si elles ont été dûment signées et si elles sont généralement en bon ordre. - Le Maître d’Ouvrage déterminera également si les Propositions contiennent des écarts par rapport aux exigences du DDP (par exemple, preuves documentaires, conformité de la proposition technique) en nombre ou en nature tels qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que la Proposition devienne conforme dans le cadre du processus en deux étapes. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, exclure la Proposition de l'examen plus approfondi et ne pas adresser de Demande de Propositions – deuxième Etape au Proposant concerné. Pour toutes les autres Propositions, le Maître d'Ouvrage, dans le cadre du processus détaillé d'évaluation de la Proposition technique de la première Etape, identifiera tous les domaines pour lesquels la Proposition s'écarte des exigences et les communiquera aux Proposants, conformément à l’article 26 des IP. |
| - Évaluation technique des Propositions techniques de la première Etape | - Le Maître d'Ouvrage procédera à une évaluation technique détaillée de chaque Proposition technique de la première Étape jugée conforme aux dispositions de l’article 23 des IP, afin de déterminer si les aspects techniques de la Proposition répondent aux exigences énoncées dans le DDP. Pour parvenir à une telle détermination, le Maître d'Ouvrage examinera les informations fournies par les Proposants, en application des articles 12 à 15 des IP, et en réponse à d'autres exigences énoncées dans les documents de la Demande de Propositions, en tenant compte des facteurs suivants : - l'exhaustivité et le respect d'une manière générale des Exigences du Maître d’Ouvrage, les avantages techniques de toutes les variantes proposées, la conformité des Ouvrages aux exigences fonctionnelles/de performance spécifiées dans le DDP ; - la qualité de la proposition technique, y compris, le cas échéant, la méthodologie de conception, les énoncés de méthodes pour les activités de construction, l'organisation du Chantier, le calendrier de réalisation, la composition de l'équipe du personnel, les qualifications et l'expérience du Personnel de l'Entrepreneur, la stratégie pour les Matériels clés et l'évaluation des risques ; - l'adéquation des Ouvrages proposés par rapport aux conditions environnementales et climatiques qui prévalent sur le site ; - l'adéquation du Calendrier de réalisation et de tout calendrier variante offert par le Proposant, comme l'atteste le calendrier d'étapes fourni dans la Proposition Technique ; - toute modification dans la Proposition par rapport aux dispositions contractuelles stipulées dans le DDP ; - la pertinence du Code de Conduite du Proposant ; et - tout autre facteur technique pertinent que le Maître d'Ouvrage juge nécessaire ou prudent de prendre en considération, tel qu'il est spécifié à la Section III - Critères d’Evaluation et de Qualification. - Le Maître d'Ouvrage examinera également les variantes techniques complètes, le cas échéant, offertes par le Proposant, en application de l’article 13 des IP, pour déterminer si ces variantes peuvent constituer une base acceptable pour une Proposition de la deuxième Etape, à présenter sur ses propres mérites. |
| - Évaluation de la Qualification du Proposant | - Le Maître d'Ouvrage s'assure à sa satisfaction que, sur la base des pièces justificatives actualisées soumises conformément à l’article 12.1 (d) des IP, et de la Section III - Critères d’Evaluation et de Qualification, le Proposant continue d'être qualifié pour exécuter le Marché de manière satisfaisante. S'il y a des problèmes avec le maintien de la qualification du Proposant, le Maître d’Ouvrage peut explorer des moyens de résoudre ces problèmes avec le Proposant lors de la ou des réunions de clarification prévues à l’article 26 des IP. - Avant l'attribution du Marché, le Maître d'Ouvrage vérifiera que le Proposant retenu (y compris chaque membre d'un GE) n'est pas disqualifié par la Banque pour non-respect des dispositions contractuelles relatives aux obligations de prévention et traitement EAS/HS. Le Maître d'Ouvrage procédera à la même vérification pour chaque sous-traitant proposé par le Proposant retenu. Si un sous-traitant proposé ne répond pas à cette exigence, le Maître d'Ouvrage exigera du Proposant qu'il propose un sous-traitant de remplacement. |
| - Clarification des Propositions techniques de la première Etape et examen des divergences et Variantes proposées par les Proposants | - Le Maître d'Ouvrage pourra organiser une ou plusieurs Réunion(s) de clarification avec chaque Proposant conforme pour clarifier les aspects des Propositions Techniques de la Première Étape qui nécessitent des explications et pour examiner les variantes ou les réserves proposées par un Proposant aux dispositions commerciales ou contractuelles du DDP. L'objectif des réunions sera suffisamment large pour permettre la découverte et la clarification des aspects techniques ainsi que des conditions commerciales. Cette réunion examinera la pertinence des solutions proposées. - Au cours des réunions dedécouverte et de clarification, le Maître d’Ouvrage pourra s'engager dans un processus visant à affiner ses exigences et à identifier les changements appropriés à apporter aux conditions techniques et commerciales. Le Proposant peut également porter à l'attention du Maître d'Ouvrage toute modification qu'il souhaiterait apporter à sa Proposition Technique de la première Etape lors de la préparation de la Proposition Technique et Financière de la deuxième Étape. - Le Proposant n'est pas tenu d'assister à une Réunion de clarification. Si le Proposant n'est pas en mesure ou refuse d'assister à une Réunion de clarification, le Maître d'Ouvrage fera un effort raisonnable pour obtenir les clarifications requises par correspondance avec le Proposant ou par d'autres moyens tels qu'une audioconférence ou une vidéoconférence, le cas échéant. Toute réduction des possibilités d'obtenir des clarifications complètes sur la Proposition technique de la première Etape du fait de l'utilisation de ces méthodes alternatives est au risque pour le Proposant de voir sa Proposition écartée. - Le Maître d'Ouvrage informera le Proposant, conformément à l’article 12.1 (f) des IP, de toute divergence que le Proposant a introduite ou proposée dans la Proposition Technique de la première Étape, et que le Maître d'Ouvrage juge : - inacceptable et qui doit être retirée dans la Proposition technique et financière de la deuxième Etape; - acceptable et qui sera incorporée dans la DDP sous la forme d'un Additif qui sera envoyé à tous les Proposants invités à soumettre une Proposition pour la deuxième Etape. - En cas de dérogation pour une divergence présentée par un Proposant, le Maître d'Ouvrage veillera à ce qu'il en soit de même pour tous les autres Proposants, le cas échéant. - Chaque Réunion de clarification doit être suivie par une ou plusieurs personnes qui, par le biais d'une procuration écrite, sont dûment autorisées à représenter le Proposant dans les discussions et à parvenir à un accord avec le Maître d'Ouvrage sur les modifications spécifiques à apporter à la Proposition technique de la première Etape du Proposant, qui sont nécessaires si le Proposant soumet une Proposition technique et financière de la deuxième Etape.. Le Maître d'Ouvrage n'est pas responsable des frais encourus par le Proposant pour participer à la/aux Réunion(s) de clarification. L’invitation et la participation à des réunions de clarification n'impliquent pas nécessairement que le Proposant sera invité à la deuxième Etape. Toutefois, si des Réunions de clarification sont organisées, tous les Proposants jugés conformes aux dispositions de l’article 23.2 des IP se verront offrir la possibilité d'une telle réunion, même si, de l'avis du Maître d'Ouvrage, leurs Propositions ne nécessitent pas de clarification en personne. - Le mémorandum spécifique au Proposant en vertu de l’article 26.7, et les procès-verbaux rédigés de la ou des Réunions de clarification ou toute correspondance échangée entre un Proposant spécifique et le Maître d’Ouvrage ne seront pas communiqués aux autres Proposants. À l'exception du mémorandum, aucune exigence relative à la Proposition technique et financière combinée de la deuxième Etape du Proposant ne sera implicitement réclamée par tout autre procès-verbal de réunion ou correspondance spécifique au Proposant. Toutefois, le Maître d’Ouvrage et le Proposant peuvent, le cas échéant, utiliser ces documents à titre d'informations de clarification lors de la préparation ou de l'évaluation de la Proposition de la deuxième Etape, respectivement. - À la fin du processus de clarification, le Maître d'Ouvrage préparera un mémorandum spécifique au Proposant intitulé « Modifications requises à la suite de l’évaluation de la première Etape» et le transmettra au Proposant concerné avec l'Invitation à remettre une Propositions technique et financière combinée de la deuxième Etape. Le Maître d'Ouvrage enregistrera dans chaque mémorandum spécifique au Proposant : - toutes les modifications à apporter à la Proposition Technique de la première Etape et les précisions supplémentaires requises dans la Proposition Technique et Financière de la deuxième Étape ; - la liste de toute divergence indiquée aux articles 12.1 (f) et 26.4 des IP qui sont inacceptables pour le Maître d'Ouvrage et que le Proposant doit retirer de la Proposition Technique et Financière Combinée de la deuxième Etape ; - les éventuels Sous-traitants que le Proposant doit changer, en indiquant la justification de ce changement ; et - si aucun changement n'est exigé pour un Proposant donné, la Demande de Proposition – deuxième Etape qui lui sera adressée l'indiquera. |

F. Invitation à soumettre une proposition technique et financière de la deuxième Etape

| - Invitation à soumettre une Proposition technique et financière combinée pour la deuxième Etape | - À l'issue de l'évaluation technique de la première Etape (y compris toute Réunion de clarification), le Maître d’Ouvrage : - peut publier un Additif au DDP modifiant, entre autres, les DPDP, le CCAP et les Spécifications techniques dans le but d'améliorer la concurrence sans compromettre les exigences essentielles de performance et/ou les exigences fonctionnelles (par exemple, écarts acceptables portés à l'attention du Maître d’Ouvrage par un ou plusieurs Proposants ; formulation plus précise de certaines Spécifications techniques ; ajustements au Calendrier de réalisation ; etc.) : - et soit : - inviter le Proposant à soumettre une Proposition technique et financière pour la deuxième Etape, comprenant une Proposition technique mise à jour (reflétant le mémorandum spécifique au Proposant intitulé « Modifications requises par suite de l'Evaluation technique de la première Etape » et/ou des Additifs au DDP) et une Proposition financière correspondante, ou - notifier au Proposant que sa Proposition a été écartée pour non-conformité, ou que le Proposant ne satisfait plus aux critères de qualification minimum définis dans le Dossier de Sélection initiale et à la Section III – Critères d’Evaluation et de Qualification. - Les Proposants invités à soumettre une Proposition technique et financière de la deuxième Etape sont tenus d'accuser réception sans délai de l'Invitation à remettre une Proposition (Proposition technique et financière de la deuxième Etape) et des pièces jointes, le cas échéant, qui y figurent. - La date limite et l'adresse de remise des Propositions techniques et financières de la deuxième Etape seront précisées dans l'Invitation à remettre une Proposition – Proposition technique et financière de la deuxième Etape. De même, la Déclaration de Garantie de la Proposition si elle est exigée ou le montant de la Garantie de Proposition si elle est exigée seront également communiqués dans cette invitation. - Les Proposants ne sont pas autorisés à former un GE avec d'autres Proposants, ni à changer de partenaire ou de structure du groupement sans l'approbation du Maître d'Ouvrage. |
| --- | --- |

G. Préparation des propositions techniques et financières de la deuxième Etape

| - Documents constitutifs de la Proposition technique et financière de la deuxième Etape | - La Proposition doit comprendre deux Parties, à savoir la Partie technique et la Partie financière. Ces deux Parties doivent être soumises simultanément dans deux enveloppes cachetées distinctes. L'une des enveloppes doit contenir uniquement les informations relatives à la Partie technique et l'autre, uniquement les informations relatives à la Partie financière. - La Partie technique doit comprendre les éléments suivants : - Lettre de Proposition : Deuxième Etape – Partie technique, conformément à l’article 29.1 des IP; - Garantie : Garantie de la Proposition ou Déclaration de Garantie de la Proposition, conformément à l’article 32 des IP; - Habilitation : confirmation écrite autorisant le signataire de la Proposition à engager le Proposant, conformément à l’article 34.2 des IP; - la Proposition technique de la première Etape actualisée, incluant toutes les modifications à apporter à la proposition technique de la première étape telles qu'elles sont consignées dans le Mémorandum intitulé « Modifications requises à la suite de l'Evaluation de la première Etape » ; - des pièces justificatives concernant tout changement intervenu entre le moment de la soumission des Propositions de la première et de la deuxième Etape, qui aurait une incidence importante sur l'admissibilité et les qualifications du Proposant pour exécuter le Marché ; - pièces justificatives établissant que tous Ouvrages supplémentaires ou modifiés conformément aux exigences du Mémorandum intitulé « Modifications requises à la suite de l'Evaluation de la première Etape » sont techniquement acceptables. Les documents attestant de la conformité des Ouvrages aux prescriptions du Mémorandum intitulé « Modifications requises à la suite de l'Evaluation de la première Etape » peuvent prendre la forme d'écrits, de plans et dessins et de données ; - Si le Proposant propose d'engager des Sous-traitants supplémentaires ou différents de ceux mentionnés dans sa Proposition technique de la première Etape pour les principaux éléments des Ouvrages, le Proposant doit fournir des détails sur le nom et la nationalité des Sous-traitants proposés pour chacun de ces éléments. En outre, le Proposant doit inclure dans sa Proposition des informations établissant que les exigences spécifiées par le Maître d’Ouvrage pour ces éléments sont satisfaites ; et - Déclaration relative à l'Exploitation et aux Abus sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement sexuel (HS) au moyen du formulaire de la Section IV, - Les Formulaires de Proposition, d'autres documents et informations qui peuvent être spécifiés dans les DPDP. - La Proposition de première Étape sur laquelle la Proposition de deuxième Étape est basée, bien qu'elle ne doive pas être soumise à nouveau, reste une partie implicite et intégrale de la Proposition de deuxième Étape. La période de validité de la Proposition conformément à l'article 33 des IP inclura toutes les parties ou dispositions de la Proposition de première Etape auxquelles la Proposition de deuxième Etape fait référence, qu'elle reprend ou qui sont implicites dans la Proposition de deuxième Etape. - La Partie financière doit comprendre les éléments suivants : - Lettre de Proposition – Deuxième Etape – Partie financière, préparée conformément à l’article 29 des IP; - Annexes de Prix remplis et préparés conformément aux articles 30 et 31 des IP; - Divulgation d'informations financières : Le Proposant doit indiquer dans la Lettre de Proposition les informations sur les commissions et gratifications, le cas échéant, versées ou devant être versées à des agents ou à toute autre partie en rapport avec la Proposition ; et - Autre : tout autre document requis dans les DPDP. - Le Proposant doit fournir dans la Lettre de Proposition : Deuxième Etape - Partie technique, trois noms des membres potentiels du CPRD et joindre leur curriculum vitae. La liste des membres potentiels de la CPRD proposée par le Maître d’Ouvrage (Données du Marché 21.1) et par le Proposant (Lettre de Proposition) doit faire l'objet d'un Avis de Non-Objection de la Banque. |
| --- | --- |
| - Lettre de Proposition et Annexes | - Le Proposant doit remplir la Lettre de Proposition Deuxième Etape – Partie technique) et la Lettre de Proposition Deuxième Etape – Partie financière en utilisant les formulaires pertinents fournis à la Section IV, Formulaires de Proposition. Les formulaires doivent être remplis sans aucune modification du texte, et aucun autre formulaire ne sera accepté sauf dans les cas prévus à l’article 17.3 des IP. Les informations demandées doivent être fournies en remplissant tous les espaces vides. |
| - Prix de la Proposition | - À moins qu'il n'en soit autrement spécifié dans les DPDP, seuls les Travaux d'Excavation et de Revêtement feront faire l'objet de paiement sur prix unitaire après mesurage, et le Prix de la Proposition est réputé couvrir l'ensemble des obligations de l'Entrepreneur mentionnées dans le DDP ou pouvant être raisonnablement déduites du DDP concernant la conception, la fabrication, y compris la fourniture et la sous-traitance (le cas échéant), la livraison, la construction et l'achèvement des Ouvrages. Cela inclut toutes les obligations incombant à l'Entrepreneur en matière d'essais, de pré-mise en service et de mise en service (le cas échéant) des Ouvrages et, lorsque le DDP l'exige, l'acquisition de tous les permis, approbations et licences, etc. ; les services d'exploitation, d'entretien et de formation et tous autres éléments et services qui peuvent être spécifiés dans le DDP, le tout conformément aux exigences du CCAG. - Pour les Travaux d'Excavation et de Revêtement, les Proposants indiqueront les tarifs et les prix pour tous les éléments des Ouvrages décrits dans le Détail quantitatif estimatif. Les articles pour lesquels aucun taux ou prix n'est inséré par le Proposant sont réputés couverts par les taux appliqués aux autres articles figurant dans le Détail quantitatif estimatif et ne sont pas réglés séparément par le Maître d'Ouvrage. Un article ne figurant pas dans le Détail quantitatif estimatif est présumé ne pas être inclus dans la Proposition et, si la Proposition est jugée conforme pour l'essentiel nonobstant cette omission, le prix moyen de l'article proposé par les Proposants conformes pour l'essentiel sera ajouté au prix de la Proposition et le coût total équivalent de la Proposition ainsi déterminé sera utilisé aux fins de comparaison des prix. - Pour les Travaux qui n'entrent pas dans le champ d'application de Travaux d'Excavation et de Revêtement, le Proposant fournira une décomposition des prix de la manière et avec le degré de détail stipulés dans l’Annexe des Activités et Sous-Activités chiffrées inclus à la Section IV, Formulaires de Proposition, et un sous-détail des prix des sous-activités, le cas échéant. Le montant total des prix des articles figurant dans l’Annexe des Activités chiffrées représente l'offre du Proposant pour réaliser les travaux. Le coût de tout élément que le Proposant aurait omis est réputé être inclus dans l’Annexe des Activités et Sous-Activités chiffrées et ne sera pas réglé séparément par le Maître d'Ouvrage. - Les prix seront ou fixes ou révisables comme spécifié dans les DPDP. - Dans le cas de Prix fixe, les prix indiqués par le Proposant sont fermes pendant toute la durée de l'exécution du Marché et ne peuvent varier en aucune manière. Une Proposition soumise avec une offre de prix révisable sera considérée comme non conforme et écartée. - Dans le cas de Prix révisable, les prix indiqués par le Proposant sont susceptibles d'être ajustés en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution des éléments de coûts tels que la main-d'œuvre, les matériaux, le transport et le matériel de l'Entrepreneur, conformément aux procédures spécifiées dans l’Annexe d'indexation des coûts. Une Proposition soumise avec une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais la révision de prix ne sera pas appliquée. Les Proposants sont tenus d'indiquer la source des indices de main-d'œuvre et de matériaux dans le formulaire correspondant à la Section IV, Formulaires de Proposition. - Si cela est indiqué à l’article 1.1 des IP, la Demande de Propositions est lancée pour des lots individuels (marchés) ou pour une combinaison de lots. Les Proposants désireux d'offrir une réduction de prix (rabais) pour l'attribution de plus d'un Marché indiqueront dans leur Lettre de Proposition les réductions de prix applicables à chaque groupe de lots, ou à chaque marché du groupe de lots, et la manière dont ces réductions de prix s'appliqueront. Toutefois, les rabais accordés pour l'attribution de plus d'un marché ne seront pas pris en compte aux fins de l'évaluation des propositions. - Les Proposants souhaitant offrir un rabais inconditionnel doivent préciser dans leur Lettre de Proposition les rabais offerts et la manière dont ces rabais s'appliqueront. - Tous les droits, impôts et autres taxes payables par l'Entrepreneur au titre du Marché, ou pour toute autre raison, vingt-huit (28) jours avant la date limite de remise des Propositions doivent être inclus dans le prix de la Proposition soumise par le Proposant. |
| - Monnaies de la Proposition | - La (les) monnaie(s) de la Proposition et la/les monnaie(s) de paiement sont les mêmes et sont celles spécifiées dans les DPDP. - Le Maître d’Ouvrage peut demander aux Proposants de justifier, à la satisfaction du Maître d’Ouvrage, leurs besoins en monnaies nationale et étrangères, et d'établir que les montants inclus dans l’Annexe des Activités chiffrées et l’Annexe des Taux et des Prix figurant dans le Tableau des Données de Révision de prix figurant dans l'Appendice à la Proposition sont raisonnables, auquel cas une ventilation détaillée des besoins en monnaies devra être fournie par le Proposant. |
| - Garantie de la Proposition | - Le Proposant doit fournir, avec sa Proposition, soit une Déclaration de Garantie de la Proposition, soit une Garantie de Proposition, tel qu'indiqué dans les DPDP, sous forme d’original et, dans le cas d'une Garantie de Proposition, pour le montant et dans la monnaie spécifiés dans les DPDP. - Une Déclaration de Garantie de Proposition sera fournie au moyen du formulaire figurant à la Section IV, Formulaires de Proposition. - Si une Garantie de Proposition est spécifiée en vertu de l’article 32.1 des IP, la Garantie de la Proposition est une garantie sur demande revêtant l'une ou l'autre des formes suivantes, au choix du Proposant : - une garantie inconditionnelle émise par une banque ou une institution financière non bancaire (telle qu'une compagnie d'assurance, ou de cautionnement) ; - une lettre de crédit irrévocable ; - un chèque de banque ou chèque certifié ; ou - un autre instrument indiqué dans les DPDP, provenant d'une source fiable d'un pays remplissant les critères de provenance. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière non bancaire située en dehors du Pays du Maître d'Ouvrage, l'institution financière non bancaire émettrice devra avoir une institution financière correspondante située dans le Pays du Maître d'Ouvrage pour la rendre exécutoire, à moins que le Maître d'Ouvrage n'ait convenu par écrit, avant la soumission de la Proposition, qu'une institution financière correspondante n'est pas nécessaire. - Dans le cas d'une garantie bancaire, la Garantie de Proposition doit être soumise au moyen du Formulaire de Garantie de Proposition figurant à la Section IV, Formulaires de Proposition, ou sous une forme substantiellement similaire approuvée par le Maître d'Ouvrage avant la remise de la Proposition. Dans l'un ou l'autre cas, le formulaire doit inclure le nom complet du Proposant. La Garantie de Proposition demeure valide pendant vingt-huit (28) jours au-delà de la date initiale d'expiration de la validité de la Proposition, ou au-delà de toute date de prorogation si elle est demandée en vertu de l’article 33.2 des IP. - Si une Garantie de Proposition ou une Déclaration de Garantie de Proposition est spécifiée en vertu de l’article 32.1 des IP, toute Proposition non accompagnée d'une Garantie de Proposition ou d'une Déclaration de Garantie de Proposition conforme pour l'essentiel sera écartée par le Maître d'Ouvrage comme non conforme. - Si une Garantie de Proposition est spécifiée conformément aux dispositions de l'article 32.1 des IP, la Garantie de Proposition est restituée dans les meilleurs délais après que le Proposant retenu a signé le Marché et fourni la Garantie de Bonne Exécution requise. et si les DPDP l'exigent, la Garantie de Performance environnementale et sociale (SE). - La Garantie de la Proposition peut être appelée : - si le Proposant retire sa Proposition avant la date d'expiration de la validité de la Proposition spécifiée par le Proposant dans la Lettre de Proposition ou toute date prorogée indiquée par le Proposant ; ou - si le Proposant retenu : #### ne signe pas le Marché conformément aux dispositions de l'article 64 des IP; ou #### ne fournit pas la Garantie de bonne exécution et, si les DPDP l'exigent, la Garantie de performance environnementale et sociale (SE)., conformément aux dispositions de l'article 65 des IP. - La Garantie de Proposition ou la Déclaration de Garantie de Proposition d'un GE doit être établie au nom du GE qui soumet la Proposition. Si le GE n'a pas été légalement constitué en GE juridiquement exécutoire à la date de soumission de la Proposition, la Garantie de Proposition ou la Déclaration de Garantie de Proposition doit être établie au nom de tous les futurs membres nommés dans la lettre d'intention visée à l’article ITP 4.1 des IP. - Si une Garantie de Proposition n'est pas exigée dans les DPDP et: - si le Proposant retire sa Proposition avant la date d'expiration de la validité de la Proposition spécifiée par le Proposant dans la Lettre de Proposition ou toute date prorogée indiquée par le Proposant ; ou - si le Proposant retenu : #### ne signe pas le Marché conformément aux dispositions de l'article 64 des IP; ou #### ne fournit pas la garantie de bonne exécution et, si les DPDP l'exigent, la garantie de performance environnementale et sociale, conformément aux dispositions de l' article 65 des IP, - le Maître d'Ouvrage peut, si les DPDP l’indiquent, déclarer le Proposant disqualifié pour se voir attribuer un marché par le Maître d'Ouvrage durant la période stipulée dans les DPDP. |
| - Durée de validité des Propositions | - Les Propositions devront rester valables jusqu'à la date spécifiée dans la Demande de Propositions de la deuxième Etape ou toute autre date prorogée si elle est modifiée par le Maître d'Ouvrage conformément aux dispositions de l'article 8 des IP. Une Proposition qui n'est pas valide jusqu'à la date spécifiée dans la Demande de Propositions de la deuxième Etape ou toute date prorogée si elle est modifiée par le Maître d'Ouvrage conformément aux dispositions de l'article 8 des IP, sera écartée par le Maître d'Ouvrage comme non conforme. - Dans des circonstances exceptionnelles, avant la date d'expiration de la validité de la Proposition, le Maître d'Ouvrage peut demander aux Proposants de proroger la date de validité jusqu'à une date spécifiée. La demande et les réponses à celle-ci doivent être formulées par écrit. Un Proposant peut refuser de proroger la validité de sa Proposition sans perdre sa garantie. Un Proposant qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier sa Proposition, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’article 33.3 des IP, mais devra s'assurer que le la Garantie de Proposition est prorogée pour la durée correspondante, conformément aux dispositions de l’article 32.4 des IP. - Dans le cas de marchés à prix ferme, si l'attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà de la date d'expiration de la validité de la Proposition spécifiée conformément à l'article 33.1 des IP, le prix du marché sera actualisé comme spécifié dans les DPDP. L'évaluation des Propositions se fera sur la base des prix proposés sans tenir compte de la correction ci-dessus. |
| - Forme et signature de la Proposition technique et financière de la deuxième Etape | - Le Proposant doit préparer un original et le nombre de copies de la Proposition spécifié dans les DPDP, en indiquant clairement la mention « Proposition de l'Étape 2 – Original» et « Proposition de l'Étape 2 – Copie ». En cas de divergence entre eux, l'original prévaut. - L'original et les copies de la Proposition, chacun comprenant les documents énumérés à l’article 28.2 des IP, doivent être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile et signés par une ou plusieurs personnes dûment habilitées à signer au nom du Proposant. L'habilitation doit être donnée par écrit comme spécifié dans les DPDP, et fournie dans la Proposition en vertu de l’article 28.2 (c) des IP. Le nom et la fonction de chaque personne signataire de l'habilitation doivent être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de la Proposition comportant des rubriques ou des modifications doivent être signées ou paraphées par le signataire de la Proposition. - Si le Proposant est un GE, la Proposition doit être signée par un représentant habilité du GE au nom dudit GE, et avoir force exécutoire pour tous les membres, comme en témoigne une procuration signée par leurs représentants dûment habilités. - La Proposition ne doit contenir aucune interligne, rature ou surcharge, sauf pour corriger des erreurs commises par le Proposant, auquel cas ces corrections doivent être paraphées par la personne ou les personnes signant la Proposition. - Le Proposant doit fournir dans les Formulaires de de Proposition technique et financière (Section IV) les informations relatives aux commissions ou gratifications, le cas échéant, versées ou devant être versées à des agents dans le cadre de la passation du Marché et de l'exécution du Marché si le Proposant est retenu. |

H. Soumission des Propositions techniques et financières de la deuxième Etape

| - Dépôt, cachetage et marquage des Propositions | - À moins que les DPDP stipulent que les Propositions doivent être soumises par voie électronique, les procédures suivantes s'appliquent. - Le Proposant remet la Proposition dans deux enveloppes scellées séparées. Une enveloppe contenant la Partie technique et l'autre la Partie financière. Ces deux enveloppes sont placées dans une enveloppe extérieure cachetée portant clairement la mention « Proposition – Etape 2 – Original. » - En outre, le Proposant doit préparer des copies de la Proposition, dans le nombre spécifié dans les DPDP. Les copies de la Partie technique sont placées dans une enveloppe cachetée distincte portant la mention « Copies : Partie technique de la Proposition de l'Etape 2 ». Les copies de la Partie financière sont placées dans une enveloppe cachetée distincte portant la mention « Copies : Partie financière de la Proposition de l'Etape 2». Le Proposant doit placer ces deux enveloppes dans une enveloppe extérieure cachetée distincte portant la mention « Proposition de l'Etape 2 - Copies ». En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original prévaut. |
| --- | --- |
| - Date et heure limites de dépôt des Propositions | - Les Propositions de deuxième Etape doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l'adresse et au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans la Demande de Propositions pour la deuxième Etape. - Le Maître d'Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des Propositions en modifiant le DDP conformément à l’article 8.3 des IP, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des Proposants seront régis par la suite par la date limite prorogée. |
| - Propositions tardives | - Toute Proposition reçue par le Maître d'Ouvrage après la date et l’heure limites de dépôt des Propositions spécifiée dans à la Demande de Propositions pour la deuxième Etape sera écartée et renvoyée au Proposant sans avoir été ouverte. |
| - Retrait, substitution et modification des Propositions de la deuxième Etape | - Un Proposant peut retirer, remplacer ou modifier sa Proposition après l'avoir soumise, et avant la date et l’heure limites de dépôt des propositions, par une notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, comprenant une copie de l'habilitation conformément à l’article 34.2 des IP (excepté que les notifications de retrait ne nécessitent pas de copies de ladite notification). La Proposition de remplacement ou la modification correspondante de la Proposition doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : - préparées et soumises conformément aux articles 34 et 35 des IP (à l'exception des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies), et en outre, les enveloppes respectives doivent porter clairement la mention « Proposition de deuxième Etape - Retrait » ; « Proposition de deuxième Etape – Substitution (« Partie technique » et/ou « Partie financière ») ; « Proposition de deuxième Etape – Modification (« Partie technique » et/ou « Partie financière ») ; et - reçues par le Maître d'Ouvrage avant la date et l’heure limites prescrites pour le dépôt des Propositions, conformément à l’article 36 des IP. |

I. Deuxième étape : Ouverture en public des Parties techniques

| - Ouverture publique des Parties techniques de la deuxième Etape | - Le Maître d’Ouvrage effectuera l'ouverture publique des Parties techniques de la deuxième Etape en présence des représentants désignés des Proposants et de toute personne souhaitant y assister, et à l'adresse, à la date et à l'heure spécifiées dans la Demande de Proposition de la deuxième Etape. Toute procédure spécifique d'ouverture des Propositions par voie électronique requise, si elle est autorisée, sera spécifiée dans les DPDP: - premièrement, la notification écrite de retrait contenue dans les enveloppes portant la mention «Proposition de deuxième Etape – Retrait » sera ouverte et lue à haute voix, et l'enveloppe contenant la Proposition correspondante sera renvoyée au Proposant sans avoir été ouverte. Aucun retrait d'une Proposition ne sera autorisé à moins que la notification de retrait correspondante contienne une habilitation valide de solliciter le retrait et soit lue à haute voix lors de l'ouverture des Propositions ; - Ensuite, les enveloppes portant la mention « Proposition de deuxième Etape - Substitution – Partie technique » seront ouvertes, lues à haute voix et remplaceront la Proposition correspondante, et la Proposition remplacée ne sera pas ouverte, mais renvoyée au Proposant. Aucune substitution de proposition ne sera autorisée à moins que la notification de substitution correspondante contienne une habilitation valide de demander la substitution et soit lue à haute voix lors de l'ouverture des Propositions ; - Ensuite, les enveloppes portant la mention « Proposition de deuxième Etape - – Modification – Partie technique » seront ouvertes et lues à haute voix avec la Proposition correspondante. Aucune modification d'une Proposition ne sera autorisée à moins que la notification de modification correspondante contienne une habilitation valide de demander la modification et soit lue à haute voix lors de l'ouverture des Propositions. Seules les Propositions ouvertes et lues à haute voix lors de l'ouverture des Propositions seront examinées plus avant. - Ensuite, toutes les autres enveloppes portant la mention « Proposition de deuxième Etape - – Partie technique » seront ouvertes les unes après les autres. Toutes les enveloppes portant la mention « Proposition de deuxième Etape -– Partie Financière » restent cachetées et sont conservées par le Maître d'Ouvrage en un lieu sûr jusqu'à leur ouverture ultérieure, après l'évaluation de la Partie technique des Propositions. Lors de l’ouverture des enveloppes contenant la Partie technique, le Maître d’Ouvrage annonce : le nom du Proposant et s'il y a modification ; la présence ou l'absence d'une Garantie de Proposition ou d'une Déclaration de Garantie de Proposition ; et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger approprié. - aucune Proposition ne peut être rejetée lors de l'ouverture en public, sauf les Propositions soumises en retard, conformément aux dispositions de l' article 37.1 des IP. - Le Maître d'Ouvrage dressera un procès-verbal de la séance publique d'ouverture qui indiquera, au minimum : le nom du Proposant et s'il y a retrait, remplacement ou modification. Les représentants des Proposants présents seront tenus de signer le procès-verbal. L'omission de la signature d'un Proposant sur le procès-verbal n'invalidera pas le contenu ni l'effet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal sera distribuée à tous les Proposants qui ont soumis des Propositions dans le délai prescrit, et publiée en ligne lorsque la procédure par voie électronique est autorisée. |
| --- | --- |

J. Deuxième étape : Evaluation de la Partie technique

| - Confidentialité | - Aucune information relative à l'évaluation de la Partie technique n'est communiquée aux Proposants ou à toute autre personne qui n'est pas officiellement concernée par le processus de Demande de Propositions avant la notification de l'évaluation de la Partie technique conformément à l’article 44 des IP. - Aucune information relative à l'évaluation de la Partie financière, à l'évaluation combinée de la Partie technique et de la Partie financière, et à la recommandation d'attribution du marché ne sera communiquée aux Proposants, ni à toute autre personne n'étant pas officiellement concernée par cette procédure, tant que l'information sur l'Intention d'Attribuer le Marché n'aura pas été communiquée à tous les Proposants conformément aux dispositions de l' article 60 des IP. - Toute tentative faite par un Proposant pour influencer le Maître d'Ouvrage lors de l'évaluation des Propositions est susceptible d’entraîner le rejet de sa Proposition. - Nonobstant l’article 44 des IP, entre l'ouverture de la Proposition et l'attribution du Marché, si un Proposant souhaite contacter le Maître d'Ouvrage au sujet d'une question relative à la procédure de Demande de Propositions, il doit le faire par écrit. |
| --- | --- |
| - Clarifications aux Propositions | - Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des Propositions, ainsi que la qualification des Proposants, le Maître d'Ouvrage peut, à sa discrétion, demander à tout Proposant des clarifications sur sa Proposition. Les clarifications apportées par un Proposant qui ne constituent pas une réponse à une demande du Maître d'Ouvrage ne seront pas pris en compte. La demande de clarification du Maître d'Ouvrage et la réponse qu'il reçoit sont formulées par écrit. - Si un Proposant ne fournit pas de clarification sur sa Proposition avant la date et à l'heure fixées dans la demande de clarification du Maître d’Ouvrage, sa Proposition est susceptible d’être écartée. |
| - Détermination de la conformité | - La détermination par le Maître d'Ouvrage de la conformité pour l’essentiel d'une Proposition sera fondée sur le contenu de la Proposition elle-même. Aux fins de cette détermination, une Proposition conforme pour l'essentiel est une Proposition qui a) est conforme pour l’essentiel à la Proposition de la première Etape et/ou à toute autre composante ou Proposition variante que le Maître d'Ouvrage a invité le Proposant à présenter dans sa Proposition de la Deuxième Étape, b) intègre les modifications, le cas échéant, énumérées dans le mémorandum spécifique au Proposant intitulé « Modifications requises à l’issue de l’évaluation de la première Etape» en vertu de l’article 26.7 des IP, et c), reflète les modifications, le cas échéant, apportées au DDP émis sous forme d'Additif avec la Demande de Propositions – Deuxième Etape ou par la suite, conformément à l’article 27.1 des IP. - Sous réserve qu'une Proposition soit conforme pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage peut accepter toute non-conformité non essentielle dans la Proposition. - Sous réserve qu'une Proposition soit conforme pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage peut demander au Proposant de soumettre les informations ou les documents nécessaires, dans un délai raisonnable, pour rectifier les non-conformités non essentielles de la Proposition liées aux documents exigés. |
| - Évaluation des Propositions techniques | - L'évaluation des Propositions techniques par le Maître d’Ouvrage est effectuée conformément aux dispositions de la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. - Les scores et les pondérations à attribuer aux Critères notés (y compris facteurs techniques et non monétaires et sous-facteurs le cas échéant) sont précisées dans les DPDP. |
| - Notification de l'évaluation des Parties techniques | - Après que l'évaluation des Parties techniques des Propositions est achevée, le Maître d’Ouvrage: - notifiera par écrit les Proposants dont les Propositions ont été jugées non conformes pour l’essentiel aux exigences du DDP, en leur fournissant les informations suivantes : - les raisons pour lesquelles leur Partie technique a été jugée non conforme ; - leur enveloppe portant la mention « Partie Financière » leur sera remise sans avoir été ouverte à l'issue du processus d'évaluation des Propositions et après la signature du Marché ; - informera simultanément par écrit les Proposants dont les Propositions ont été jugées conformes pour l'essentiel aux exigences du DDP, en les informant que leur Proposition a été jugée conforme pour l'essentiel au DDP ; et - notifiera tous les Proposants conformément à l'une des deux options suivantes : - Option 1 : en l'absence de MOF ou de négociations, la date, l'heure et le lieu de l'ouverture en public des enveloppes portant la mention « Partie financière », ou ; - Option 2 : lorsque la procédure de MOF ou la procédure de négociations s'applique comme spécifié dans les DPDP en référence aux articles 55 ou 57 des IP respectivement, que : i) les enveloppes portant la mention « Partie Financière » ne seront pas ouvertes en public, mais en présence d'un Garant de Probité nommé par le Maître d'Ouvrage, et que ii) l'annonce des noms des Proposants dont les Parties Financières seront ouvertes et les montants totaux des Propositions sera effectuée lors de la Notification d'Intention d'Attribuer le Marché. |

K. Deuxième Etape : Ouverture des Parties financières

| - Ouverture en public des Parties financières lorsque la MOF ou les négociations ne s'appliquent pas | - Lorsque la MOF ou les négociations ne s'appliquent pas tel que précisé dans les DPDP, les Parties financières sont ouvertes en public par le Maître d’Ouvrage en présence des Proposants, ou de leurs représentants désignés, et de toute autre personne souhaitant y assister. La date d'ouverture ne sera pas antérieure à dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification des résultats de l'évaluation technique, décrite dans l'article 44.1 des IP. Toutefois, si le Maître d’Ouvrage reçoit une réclamation concernant les résultats de l'évaluation technique dans un délai de dix (10) Jours ouvrables, la date d'ouverture est déterminée par les dispositions de l'article 66.1 des IP. Chaque enveloppe portant la mention « Partie Financière » fait l'objet d'une inspection visant à confirmer qu'elle est restée cachetée et n'a pas été ouverte. Ces enveloppes sont alors ouvertes par le Maître d'Ouvrage. Le Maître d'Ouvrage annonce le nom de chaque Proposant, la note technique, le prix total de la Proposition, par lot (marché) le cas échéant, y compris tout rabais, la présence ou l'absence d'une Garantie de Proposition ou d'une Déclaration de Garantie de Proposition, le cas échéant et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage peut juger approprié. Seuls les rabais lus à haute voix lors de l'ouverture publique seront pris en compte pour évaluation. La Lettre de Proposition - Partie Financière et l’Annexe des Prix doivent être paraphés par les représentants du Maître d'Ouvrage assistant à l'ouverture publique de la manière spécifiée dans les DPDP. - Le Maître d'Ouvrage dressera un procès-verbal de la séance d'ouverture des Parties Financières des Propositions, qui indique, au minimum : - le nom des Proposants dont la Partie financière a été ouverte ; - les prix de la Proposition, par lot (marché) le cas échéant, y compris les rabais éventuels. - Les Proposants dont l'enveloppe portant la mention « Partie Financière » a été ouverte, ou leurs représentants qui sont présents, sont tenus de signer le procès-verbal. L'omission de la signature d'un Proposant sur le procès-verbal n'invalide pas le contenu ni l'effet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal sera distribuée à tous les Proposants. |
| --- | --- |
| - Ouverture des Parties financières lorsque la MOF ou les négociations s'appliquent | - Quand cela est spécifié dans les DPDP, la méthode de MOF ou de négociations s'applique, les Parties financières ne sont pas ouvertes en public, et sont ouvertes en présence d'un Garant de Probité nommé par le Maître d'Ouvrage. - Au moment de l'ouverture, chaque enveloppe portant la mention « Partie financière » est inspectée pour s'assurer qu'elle est toujours cachetée et n'a pas été ouverte. Ces enveloppes sont alors ouvertes par le Maître d'Ouvrage. Le Maître d'Ouvrage enregistre le nom de chaque Proposant, le montant total de la Proposition et tout autre détail qu'il peut juger pertinent. La Lettre de Proposition – Partie Financière et l’Annexe des Prix doivent être paraphés par les représentants du Maître d'Ouvrage présents à l'ouverture publique et par le Garant de Probité. - Le Maître d'Ouvrage dressera un procès-verbal de l'ouverture des enveloppes pour la Partie Financière, qui indiquera, au minimum : a) le nom des Proposants dont la Partie financière a été ouverte ; b) le prix de la Proposition, y compris les rabais éventuels, et c) le rapport du Garant de Probité concernant l'ouverture des Parties financières. - Le Garant de Probité signera le procès-verbal. Le contenu des enveloppes portant la mention « Partie Financière » et le procès-verbal d'ouverture sont conservés en lieu sûr par le Maître d’Ouvrage et ne sont divulgués à personne avant la transmission de la Notification d'Intention d'Attribuer le Marché. |

L. Deuxième Etape : Evaluation de la Partie financière

| - Non-conformité non essentielle | - Sous réserve qu'une Proposition soit conforme pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage corrigera les non-conformités non essentielles quantifiables liées au Prix de la Proposition. À cet effet, le Prix de la Proposition sera ajusté, à des fins de comparaison uniquement, pour refléter le prix d'un élément ou d'un composant manquant ou non conforme en ajoutant le prix moyen de l'article ou de la composante proposé par les Proposants conformes pour l'essentiel. Si le prix de l'article ou de la composante ne peut pas être déterminé à partir du prix d'autres Proposants conformes pour l'essentiel, le Maître d'Ouvrage utilisera sa meilleure estimation. |
| --- | --- |
| - Correction arithmétique | - Le Maître d'Ouvrage corrigera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : - Annexe des Sous-Activités chiffrées : en cas d'erreur entre le total des montants indiqués dans la colonne Prix de la Sous-Activité et le montant indiqué dans la colonne du total pour la Sous-Activité, le premier prévaudra, et le montant sera corrigé en conséquence ; - Annexe des Activités chiffrées : en cas d'erreurs entre le total des montants indiqués dans la colonne du Prix des Activités et le montant indiqué dans le prix total des Activités, le premier prévaudra et le second sera corrigé en conséquence ; - en cas d'erreur entre le total des montants figurant dans l’Annexe des Sous-Activités chiffrées et le montant correspondant figurant dans l’Annexe des Activités chiffrées, le premier prévaudra et le second sera corrigé en conséquence ; - Annexe des Taux et Prix : s'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis du Maître d’Ouvrage, la virgule des décimales dans le prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; - Annexe des Taux et Prix : si le total correspondant à l'addition ou à la soustraction des sous-totaux est erroné, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; - Récapitulatif général : en cas d'erreur entre i) le prix total des Activités figurant dans l’Annexe des Activités chiffrées et le total de l’Annexe des Taux et des Prix respectivement, et ii) le montant indiqué dans le Récapitulatif Général, le prix en i) prévaudra et le montant en ii) sera corrigé en conséquence ; et - S'il y a contradiction entre les montants en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que le montant exprimé en lettres ne soit lié à une erreur de calcul, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) à (f) ci-dessus. - Il sera demandé au Proposant d'accepter la correction des erreurs arithmétiques. Le refus d'accepter la correction conformément à l’article 48.1 des IP entraînera le rejet de la Proposition. |
| - Conversion en une seule monnaie | - Aux fins d'évaluation et de comparaison, la ou les monnaie(s) de la Proposition seront converties en une seule monnaie comme spécifié dans les DPDP. |
| - Marge de préférence | - Sauf indication contraire dans les DPDP, une marge de préférence pour les Proposants nationaux ne s'applique pas. |
| - Processus d'évaluation des Parties financières | - Pour évaluer la Partie financière de chaque Proposition, le Maître d'Ouvrage prendra en compte les éléments suivants : - le prix de la Proposition, à l'exclusion des sommes provisionnelles et, le cas échéant, des provisions pour imprévus figurant dans l’Annexe des Activités chiffrées et l’Annexe des Taux et Prix, mais y compris les Travaux en Régie, lorsque leur prix est soumis à la mise en concurrence ; - l’ajustement des prix pour correction des erreurs arithmétiques conformément aux dispositions de l'article 48.1 des IP; - l’ajustement de prix du aux rabais offerts conformément aux dispositions de l'article 30.7 des IP; - l’ajustement de prix dû à des non-conformités non essentielles quantifiables conformément aux dispositions de l'article 47.1 des IP; - la conversion du montant résultant de l'application des alinéas a) à c) ci-dessus, le cas échéant, en une seule monnaie conformément à l'article 49.1 des IP ; et - tout autre facteur d'évaluation indiqué dans les DPDP et détaillé à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. - Si la révision des prix est prévue conformément à l’article 30.5 des IP, l'effet estimé des dispositions de révision des prix figurant dans le Clauses du Marché pendant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en compte dans l'évaluation de la Proposition. - Si le présent DDP permet aux Proposants de proposer des prix séparément pour différents lots (contrats), chaque lot sera évalué séparément pour déterminer la proposition la plus avantageuse en utilisant la méthode spécifiée à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. Les rabais subordonnés à l'attribution de plus d'un lot ou groupe de lots ne seront pas pris en compte lors de l'évaluation des propositions. |
| - Proposition Anormalement Basse | - Une Proposition Anormalement Basse est une Proposition dont le prix, en tenant compte d'autres éléments de la Proposition, paraît si bas qu'il soulève des préoccupations importantes quant à la capacité du Proposant d'exécuter le Marché au Prix de Proposition proposé. - Dans le cas où une Proposition Anormalement Basse potentielle est identifiée, le Maître d'Ouvrage demandera des clarifications par écrit au Proposant, y compris des analyses détaillées du prix de sa Proposition par rapport à l'objet du marché, son étendue, la méthodologie proposée, le calendrier, la répartition des risques et responsabilités et toute autre exigence du DDP. - Après évaluation des analyses de prix, si le Maître d'Ouvrage détermine que le Proposant n'a pas démontré qu'il a les capacités requises pour exécuter le Marché au Prix de la Proposition, le Maître d'Ouvrage écartera la Proposition. |
| - Propositions déséquilibrées ou concentrées en début de période de réalisation | - Si, de l'avis du Maître d'Ouvrage, la Proposition évaluée au coût le moins élevé est déséquilibrée avec des paiements concentrés en début de période de réalisation, le Maître d'Ouvrage peut demander au Proposant qu'il fournisse des clarifications par écrit. Les clarifications peuvent inclure des analyses de prix détaillées pour démontrer la cohérence des prix proposés avec l'étendue des travaux, la méthodologie proposée, le calendrier et toute autre exigence du DDP. - Après avoir évalué les informations et les analyses de prix détaillées présentées par le Proposant, le Maître d'Ouvrage peut : - accepter la Proposition, ou - le cas échéant, demander que le montant total de la Garantie de Bonne Exécution soit relevé, aux frais du Proposant, à un niveau ne dépassant pas vingt pour cent (20 %) du Prix du Marché ; ou - écarter la proposition. |

M. Etape 2 : Evaluation Combinée de la Partie Technique et la Partie Financière

| - Évaluation combinée des Parties technique et financière | - L'évaluation par le Maître d’Ouvrage des Propositions conformes de la deuxième Etape prendra en compte les facteurs techniques, en plus des facteurs de coût, conformément aux dispositions de la Section III – Critères d’Evaluation et de Qualification à la deuxième Etape. La pondération à attribuer aux facteurs techniques et au coût est précisée dans les DPDP. Le Maître d’Ouvrage classera les propositions en fonction de la note B qui leur aura été attribuée. |
| --- | --- |
| - Meilleure Offre Finale (MOF) | - À l'issue de l'évaluation technique et financière combinée des propositions, si spécifié dans les DPDP, le Maître d'Ouvrage peut inviter lesdits Proposants à soumettre leur MOF. La procédure de soumission des MOF sera spécifiée dans les DPDP. La méthode MOF offre une ultime occasion pour le Proposant d'améliorer sa Proposition sans modifier les fonctions opérationnelles et les exigences de performance spécifiées, conformément à l'invitation à soumettre des Propositions techniques et financières de la deuxième Etape. Les Proposants ne sont pas tenus de soumettre une MOF. Lorsque la méthode MOF est utilisée, il n'y aura pas de négociation après la MOF. - La méthode MOF appliquera un processus à deux enveloppes. La soumission des MOF, l'ouverture des Parties technique et financière et l'évaluation des Propositions suivront les procédures décrites ci-dessus pour l'évaluation technique, financière et combinée, le cas échéant. |
| - Proposition la plus Avantageuse | - La Proposition la plus Avantageuse est celle du Proposant qui répond aux Critères de Qualification et dont la Proposition a été jugée : - conforme pour l'essentiel au DDP ; et - la Proposition la mieux évaluée, c'est-à-dire celle qui a obtenu la note la plus élevée, dans l'évaluation technique et financière combinée. |
| - Négociations | - Si spécifié dans les DPDP, le Maître d’Ouvrage peut mener des négociations après l'évaluation des Propositions de la deuxième Etape et avant l'attribution définitive du Marché. La procédure des négociations sera spécifiée dans les DPDP. - Les négociations se déroulent en présence du Garant de Probité nommé par le Maître d'Ouvrage. - Les négociations peuvent porter sur tout aspect du marché tant qu'elles ne modifient pas la fonction opérationnelle spécifiée et les exigences de performance. - Le Maître d'Ouvrage pourra négocier d'abord avec le Proposant qui a la Proposition la Plus Avantageuse. Si les négociations échouent, le Maître d'Ouvrage pourra négocier avec le Proposant qui a la deuxième Proposition la Plus Avantageuse, et ainsi de suite jusqu'à ce que les négociations aboutissent. |
| - Droit du Maître d'Ouvrage d'accepter toute Proposition et de rejeter l'une quelconque ou l'ensemble des Propositions | - Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute Proposition, et d'annuler la procédure de Demande de Propositions et de rejeter toutes les Propositions à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Proposants. En cas d'annulation, toutes les Propositions soumises et, en particulier, les garanties de Proposition sont retournées sans délai aux Proposants. |
| - Période d’Attente | - Le Marché ne sera pas attribué avant l’expiration de la Période d’Attente. La Période d’Attente sera de dix Jours ouvrables sous réserve de prorogation en conformité avec l’article 63 des IP. La Période d’Attente commence le lendemain du jour auquel le Maître d’Ouvrage aura transmis à chacun des Proposants (qui n'a pas déjà été notifié qu'il n'a pas été retenu) la Notification de l’Intention d’Attribution du Marché. Lorsqu’une seule Proposition a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d’urgence reconnue par la Banque, la Période d’Attente ne sera pas applicable. |
| - Notification de l’Intention d’Attribution du Marché | - Le Maître d'Ouvrage adressera à chaque Proposant (qui n'a pas déjà été notifié qu’il n’a pas été retenu) la Notification de l'Intention d'Attribution du Marché au Proposant retenu. La Notification d'Intention d'Attribution du Marché contient, au minimum, les informations suivantes : - le nom et l'adresse du Proposant ayant soumis la Proposition retenue ; - le prix du Marché de la Proposition retenue ; - la note totale combinée de la Proposition retenue ; - les noms de tous les Proposants qui ont soumis des Propositions, ainsi que les prix de leur Proposition tels que lus et évalués et le score technique ; - un énoncé de motif(s) pour le(s)quel(s) la Proposition (du Proposant non retenu à qui la notification est adressée) n'a pas été retenue ; - la date d'expiration de la Période d’Attente ; et - les instructions sur la procédure à suivre pour demander un débriefing ou déposer une réclamation pendant la Période d’Attente; |

N. Attribution du Marché

| - Critères d’attribution | - Sous réserves de l’article 58.1 des IP, le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Proposant ayant soumis la Proposition la Plus Avantageuse, à condition que le Proposant soit jugé éligible et qualifié pour exécuter le Marché de manière satisfaisante. |
| --- | --- |
| - Notification d’Attribution du Marché | - Avant la date d'expiration de la validité de la Proposition et à l'expiration de la Période d’Attente spécifiée à l’article 59.1 des IP ou toute prolongation de la Période d’Attente, et après avoir répondu de manière satisfaisante à toute réclamation déposée dans la Période d’Attente, le Maître d'Ouvrage notifiera au Proposant retenu, par écrit, que sa Proposition a été acceptée. La notification de l'attribution (ci-après et dans les Clauses du Marché et les Formulaires du Marché dénommée la « Lettre d’Attribution du Marché ») précisera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur en contrepartie de l'exécution du Marché (ci-après et dans les Clauses du Marché et les Formulaires du Marché dénommés « le Montant du Marché »). - Dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la transmission de la Lettre d’Attribution du Marché, le Maître d'Ouvrage publiera la Notification d'Attribution du Marché qui contiendra, au minimum, les informations suivantes : - le nom et l'adresse du Maître d'Ouvrage ; - le nom et le numéro de référence du marché attribué, ainsi que la méthode de sélection utilisée ; - les noms de tous les Proposants ayant soumis des Propositions, ainsi que les prix de leurs Propositions tels qu'ils ont été lus à haute voix lors de l'ouverture des Propositions et tels qu'ils ont été évalués ; - le nom des Proposants dont les Propositions ont été écartées et les motifs du rejet ; - le nom du Proposant retenu, le prix total final du marché, la durée du marché et un résumé de son objet ; et - le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs du Proposant retenu. - La Notification d'Attribution du Marché sera publiée sur le site internet du Maître d'Ouvrage en accès libre s'il existe, ou au minimum dans un journal à grand tirage national du Pays du Maître d'Ouvrage, ou dans le journal officiel. - Jusqu'à ce qu'un marché soit préparé et signé formellement, la Lettre d’Attribution du Marché constituera l’engagement réciproque du Maître d’Ouvrage et du Proposant retenu. |
| - Débriefing par le Maître d'Ouvrage | - Dès réception de la Notification de l'Intention d'Attribution du Marché visée à l’article 60 des IP, un Proposant non retenu dispose de trois (3) Jours Ouvrables pour présenter une demande écrite de débriefing au Maître d’Ouvrage. Le Maître d'Ouvrage accordera un débriefing à tout Proposant non retenu dont la demande est reçue dans le délai imparti. - Lorsqu'une demande de débriefing est reçue dans le délai imparti, le Maître d'Ouvrage procèdera à un débriefing dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrables, à moins que le Maître d'Ouvrage ne décide, pour un motif justifié, de procéder au débriefing en dehors de ce délai. Dans ce cas, la période d’attente sera automatiquement prolongée jusqu'à cinq (5) Jours Ouvrables après ledit débriefing. Si plus d'un débriefing est ainsi retardé, la période d'attente ne prendra fin que cinq (5) jours ouvrables au plus tôt après le dernier débriefing. Le Maître d'Ouvrage informera dans les meilleurs délais, par le moyen le plus rapide, tous les Proposants de la prorogation de la Période d’Attente. - Lorsqu'une demande de débriefing est reçue par le Maître d'Ouvrage après le délai de trois (3) Jours Ouvrables, le Maître d'Ouvrage accordera le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de publication de la Notification d'Attribution du Marché. Les demandes de débriefing reçues en dehors du délai de trois (3) jours ne donneront pas lieu à une prolongation de la période d’attente. - Les débriefings des Proposants non retenus peuvent se faire par écrit ou oralement. Le Proposant assume ses propres frais de participation à ladite réunion de débriefing. |
| - Signature du Marché | - Le Maître d'Ouvrage adressera au Proposant retenu la Lettre d’Attribution du Marché comprenant l’Acte d’Engagement, et lui demandera de soumettre le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs fournissant des informations supplémentaires sur sa propriété effective. Le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs doit être soumis dans les huit (8) jours ouvrables suivant la réception de cette demande. - Le Proposant retenu doit signer, dater et retourner au Maître d'Ouvrage l’Acte d’Engagement dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception. |
| - Garantie de Bonne Exécution | - Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la Lettre d’Attribution du Marché du Maître d'Ouvrage, le Proposant retenu doit fournir la Garantie de Bonne Exécution et, si les DPDP l'exigent, la Garantie de Performance environnementale et sociale (ES), conformément aux Clauses Générales, sous réserve de l’article 53.2 (b) des IP, en utilisant les Formulaires de Garantie de Bonne Exécution et de Garantie de Performance ES figurant à la Section X, Formulaires du Marché ou tout autre formulaire acceptable par le Maître d'Ouvrage. Si la garantie de bonne exécution fournie par le Proposant retenu revêt la forme d'une caution, celle-ci doit être émise par une société de cautionnement ou d'assurance acceptable par le Maître d'Ouvrage. Une institution étrangère fournissant une caution doit avoir une institution financière correspondante située dans le Pays du Maître d'Ouvrage, à moins que le Maître d'Ouvrage n'ait convenu par écrit qu'une institution financière correspondante n'est pas nécessaire. - Si le Proposant retenu ne fournit pas la Garantie de Bonne Exécution susmentionnée et, si les DPDP l'exigent, la Garantie de Performance ES, ou ne signe pas le Marché, cela constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du marché et de saisie de la Garantie de Proposition. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage peut attribuer le Marché au Proposant ayant soumis la seconde Proposition la plus Avantageuse. |
| - Réclamations relatives à la Passation de Marché | - Les procédures de dépôt d'une Réclamation relative à la Passation de Marché sont spécifiées dans les DPDP. |

Section II - Données particulières de la Demande de Proposition (DPDP)

Les données spécifiques suivantes relatives aux Ouvrages envisagés complètent, ou modifient les dispositions des Instructions aux Proposants (IP). En cas de divergence, les dispositions présentes prévaudront sur celles des IP.

[Lorsqu'un système électronique d’achats est utilisé, modifier les parties pertinentes des DPDP en conséquence pour tenir compte du processus d’achats par voie électronique]

[Des instructions pour remplir les DPDP sont fournies, le cas échéant, dans les notes en italique qui se rapportent à l’article des IP concerné. Toutes les notes en italique, autres que celles destinées au Proposant, doivent être supprimées du DDP final]

| Référence IP | A. Généralités |
| --- | --- |
| IP 1.1 | Le numéro de référence de la Demande de Propositions est : [insérer le numéro de référence de la Demande de Propositions] Le Maître d'Ouvrage est : [insérer le nom du Maître d'Ouvrage] Le nom de la Demande de Propositions est : [insérer le nom de la Demande de Propositions] Le nombre et l'identification des lots (marchés) de la présente Demande de Propositions sont : [insérer le numéro et l'identification des lots (marchés)] |
| IP 2.1 | L'Emprunteur est : [insérer le nom de l'Emprunteur et l'énoncé de sa relation avec le Maître d'Ouvrage s'il est différent de l'Emprunteur. Cette insertion doit correspondre aux informations fournies dans l'Invitation à Propositions] |
| IP 2.1 | Montant du Prêt ou de l'Accord de Financement : [insérer la contre-valeur en USD] ____________________________ Le nom du Projet est : [insérer le nom du projet] |
| IP 1.3 a) | [supprimer si non applicable] « Système électronique d’achats Le Maître d'Ouvrage utilise le système électronique d’achats ci-après pour gérer le processus de passation des marchés : [insérer le nom du système électronique et l'adresse URL ou le lien] Le système électronique d’achats est utilisé pour gérer les aspects suivants du processus de passation des marchés : [insérer les aspects, par exemple l’émission du Dossier de Demande de Propositions, le dépôt des Propositions, l'ouverture des Propositions] » |
| IP 4.1 | Le nombre maximum de membres de GE est de : [insérer un nombre] _______________ |
| IP 4,5 | La liste des entreprises et des personnes exclues est disponible sur le site internet de la Banque : http://www.worldbank.org/debarr. |
| B. Demande de Propositions |  |
| IP 7.1 | Aux fins d'éclaircissement de la Demande de Proposition uniquement, l'adresse du Maître d'Ouvrage est : [insérer les informations correspondantes comme indiqué ci-dessous. Cette adresse peut être identique ou différente de celle spécifiée à la disposition de l'IP 19.1 pour le dépôt des Propositions] À l'attention de : [nom complet de la personne, le cas échéant] Adresse : [insérer le numéro et l'adresse de la rue] Étage/ Numéro de bureau : [insérer l'étage et le numéro de bureau, le cas échéant] Ville :] [insérer le nom de la ville] Code postal : [insérer le code postal, le cas échéant] Pays : [nom du pays] Téléphone : [insérer le numéro de téléphone, y compris l'indicatif du pays et de la ville] Numéro de télécopie : [numéro de télécopie, code pays et ville] Adresse électronique : [insérer l'adresse électronique, le cas échéant] Les demandes d'éclaircissement doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage au plus tard : [insérer le nombre de jours] avant la date limite de dépôt des Propositions. |
| IP 7.1 | Site internet : [le cas échéant, indiquer le site internet ou le portail électronique en libre accès largement utilisé où sont publiées les informations relatives au processus de demande de propositions]_______________________________________________ |
| IP 7.4 | Une réunion préparatoire [insérer aura/n’aura pas] lieu à la date, à l'heure et au lieu suivants : Date: Heure: Lieu: Une visite du site [insérer « sera » ou « ne sera pas »] organisée par le Maître d’Ouvrage. |
| C. Préparation des Propositions |  |
| IP 11.1 | La langue de la Proposition est : [insérer « anglais » ou « espagnol » ou « français »]. [Note : En plus de la langue susmentionnée, et si la Banque en convient, le Maître d'Ouvrage a la possibilité de faire traduire le DDP dans une autre langue, qui doit être soit : a) la langue nationale du Maître d'Ouvrage ; soit b) la langue utilisée à l'échelle nationale dans le Pays du Maître d'Ouvrage pour les transactions commerciales. Dans ce cas, le texte suivant est ajouté :] « En outre, le DDP est traduit dans la [indiquer la langue nationale ou la langue utilisée] [s'il y a plus d'une langue nationale ou à l'échelle nationale, ajouter « et dans la ____________ » [insérer la deuxième langue nationale ou à l'échelle nationale]. Les Proposants auront la possibilité de soumettre leur Proposition dans l'une des langues susmentionnées. Les Proposants ne doivent pas soumettre leur Proposition dans plus d'une langue.] Toute correspondance sera échangée dans la langue . ____________ La langue de traduction des documents complémentaires et de la documentation imprimée est _______________________. [préciser une langue]. |
| IP 12.1(j) | Le Proposant doit joindre à sa Proposition les documents supplémentaires suivants : [énumérer tout document supplémentaire qui n'est pas déjà mentionné dans l'IP 12.1 et qui doit être soumis avec la Proposition. La liste des documents supplémentaires comprend les documents suivants :] Code de Conduite du Personnel de l'Entrepreneur Le Proposant soumettra son Code de Conduite qui s'appliquera au Personnel de l'Entrepreneur (tel que défini à la Sous-Clause 1.1.22 du CCAG), afin d'assurer le respect des obligations environnementales et sociales de l'Entrepreneur au titre du Marché. Le Proposant utilisera à cette fin le formulaire de Code de Conduite figurant à la Section IV. Aucune modification substantielle ne doit être apportée à ce formulaire, si ce n'est que le Proposant peut introduire des exigences supplémentaires, y compris si nécessaire pour tenir compte de problèmes/risques spécifiques au Marché. [Si le Marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, l'énoncé de méthode, l'évaluation des risques et les plans de gestion doivent également inclure un énoncé de méthode, des stratégies de gestion, des plans de mise en œuvre et des innovations pour gérer les risques de cybersécurité. De même, en cas d'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, l'évaluation des risques et le plan de gestion proposé doivent inclure les plans proposés de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement.] |
| IP 17.1, IP 34.1 et IP 35.1 | Outre l'original de la Proposition, le nombre de copies demandées est de : [insérer le nombre d'exemplaires] |
| IP 17.2 et IP 34.2 | La confirmation écrite de l'habilitation à signer au nom du Proposant comprend : [insérer le nom et la description des documents requis pour attester que le signataire a été habilité à signer la Proposition]. |
| D. Dépôt des Propositions techniques de la première Etape |  |
| IP 19.1 | Aux fins du dépôt des Propositions uniquement, l'adresse du Maître d'Ouvrage est : [Cette adresse peut être la même ou être différente de celle spécifiée à la disposition de l'IP 7.1 pour obtenir des éclaircissements] Attention: [insérer le nom complet de la personne, s'il y a lieu] Adresse : [insérer le numéro et l'adresse de la rue] Étage/numéro de bureau : [Indiquer l'étage et le numéro de la salle, le cas échéant] Ville: [insérer le nom de la ville ou du village] Code postal: [insérer le code postal, s'il y a lieu] Pays: [Insérer le nom du pays] La date et l’heure limites de dépôt des Propositions sont : Date : [jour, mois et année, par exemple 15 juin 2017] Heure : [indiquer l'heure, par exemple 10 h 30.] [La date et l'heure doivent être les mêmes que celles indiquées dans l’Avis de Demande de Propositions, sauf modification ultérieure conformément aux dispositions de l'IP 19.2] |
| IP 19.1, IP 35.1 et IP 36.1 | Les Proposants _______________ [insérer « ont » ou « n'ont pas »] la possibilité de soumettre leurs Propositions par voie électronique. [La disposition ci-après doit être incluse et les informations correspondantes insérées uniquement si les Proposants ont la possibilité de soumettre leurs Propositions par voie électronique. Omettre dans le cas contraire.] Les procédures de soumission électronique des Propositions sont les suivantes : [insérer une description des procédures de soumission électronique des Propositions.] |
| IP 22.1 | L'ouverture des Propositions aura lieu à l'adresse suivante : Adresse : [insérer l'adresse et le numéro de la rue] Étage/numéro de bureau : [Indiquer l'étage et le numéro de la salle, le cas échéant] Ville : [insérer le nom de la ville] Pays : [nom du pays] Date : [jour, mois et année, par exemple 15 juin 2017] Heure: [indiquer l'heure, par exemple 10 h 30.] [La date et l'heure doivent être les mêmes que celles indiquées pour la date et l’heure limites de dépôt des Propositions dans l’IP 19.1] |
| IP 22.1 et IP 39.1 | [La disposition ci-après doit être incluse et les informations correspondantes insérées uniquement si les Proposants ont la possibilité de soumettre leurs Propositions par voie électronique. Omettre dans le cas contraire.] Les procédures d'ouverture des Propositions par voie électronique sont les suivantes : [insérer une description desdites procédures.] |
| IP 28.2 (i) | Le Proposant doit joindre à sa Proposition les documents supplémentaires suivants : [énumérer tout document supplémentaire qui n'est pas déjà mentionné dans l'IP 28.2 et qui doit être soumis avec la Proposition technique de la deuxième Etape]' dans le cas contraire indiquer « néant ». |
| IP 28.4 (d) | Le Proposant doit joindre à sa Proposition les documents supplémentaires suivants : [énumérer tout document supplémentaire qui n'est pas déjà mentionné dans l'IP 28.4 et qui doit être soumis avec la Proposition financière de la deuxième Etape]' dans le cas contraire indiquer « néant ». |
| IP 30.1 | [Normalement, sur la base de l’approche contractuelle du présent document, seuls les travaux d'Excavation et de Revêtement doivent faire l'objet de paiement sur prix unitaire après mesurage. Précisez si d'autres Ouvrages doivent faire l'objet de mesurage. Dans le cas contraire, indiquer : « Sans objet ».] |
| IP 30.3 | Les prix indiqués par le Proposant [insérer « seront » ou « ne seront pas »] ___________révisables au cours de l'exécution du Marché. |
| IP 31.1 | La (les) monnaie(s) de la Proposition et la (les) monnaie(s) de paiement doivent être conformes à l'Option _________ décrite ci-dessous : Option A (les Proposants doivent fournir leurs prix entièrement en monnaie nationale) : a) Les prix doivent être indiqués par le Proposant dans les Annexes des Activités et Sous-activités chiffrées et dans l’Annexe des Taux et des Prix entièrement en __________________[Insérer le nom de la monnaie du Pays du Maître d'Ouvrage,] et désignée par « la monnaie nationale ». Un Proposant qui prévoit d'engager des dépenses dans d'autres monnaies pour des intrants nécessaires aux Ouvrages provenant d'un pays autre que celui du Maître d’Ouvrage (ci-après dénommés « besoins en monnaie étrangère») doit indiquer dans le Tableau C de l'Appendice à la Proposition le(s) pourcentage(s) du Prix de la Proposition (hormis les Sommes provisionnelles) dont le Proposant a besoin pour régler ses besoins en monnaie étrangère, limité(s) à trois monnaies étrangères au maximum. b) Les taux de change que le Proposant utilisera pour parvenir à la contre-valeur en monnaie nationale et le(s) pourcentage(s) mentionné(s) à l'alinéa (a) ci-dessus seront spécifiés par le Proposant dans le Tableau C de l'Appendice à la Proposition, et ils s'appliqueront à tous les paiements au titre du Marché de sorte qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Proposant retenu. Option B (Les Proposants sont autorisés à faire des propositions en monnaies nationale et étrangères) : a) Les prix doivent être indiqués par le Proposant dans les Annexes des Activités et Sous-activités chiffrées et dans l’Annexe des Taux et des Prix séparément dans les monnaies suivantes : - pour les intrants nécessaires aux Ouvrages que le Proposant compte obtenir dans le pays du Maître d'Ouvrage, en __________________ [Insérer le nom de la monnaie du Pays du Maître d'Ouvrage], et ci-après dénommée « monnaie nationale » ; et - pour les intrants nécessaires aux Ouvrages que le Proposant compte obtenir en dehors du pays du Maître d'Ouvrage (ci-après dénommés « besoins en monnaie étrangère »), dans trois monnaies étrangères au maximum. |
| IP 32 | [Si une Garantie de Proposition est exigée, une Déclaration de Garantie de Proposition n'est pas exigée, et vice versa.] Une Garantie de Proposition [insérer « sera » ou « ne sera pas »] exigée. Une Déclaration de Garantie de Proposition [insérer « sera » ou « ne sera pas »] exigée. Si une Garantie de Proposition est exigée, son montant et la monnaie dans laquelle elle est libellée sont les suivants : [Si une Garantie de Proposition est exigée, indiquer le montant et la monnaie de ladite garantie. Sinon, insérer « Sans objet ».] [Dans le cas de lots, indiquer le montant et la monnaie de la Garantie de Proposition pour chaque lot] [Note : Une Garantie de Proposition est exigée pour chaque lot, selon les montants indiqués pour chaque lot. Les Proposants ont l'option de soumettre une Garantie de Proposition pour tous les lots (pour le montant total combiné de tous les lots) pour lesquels des Propositions ont été soumises. Toutefois, si le montant de la Garantie de Proposition est inférieur au montant total requis, le Maître d'Ouvrage déterminera pour quel(s) lot(s) le montant de la Garantie de Proposition doit être appliqué.] [La disposition ci-après doit être incluse et les informations correspondantes insérées uniquement si une Garantie de Proposition n'est pas exigée en vertu de la disposition IP 32.1 et si le Maître d'Ouvrage souhaite déclarer le Proposant inéligible pendant une période donnée si le Proposant accomplit les actions mentionnées à la disposition IP 32.9. Omettre dans le cas contraire.] Si le Proposant accomplit l'une quelconque des actions prescrites aux alinéas (a) ou (b) de la présente disposition, l'Emprunteur déclarera le Proposant inéligible à se voir attribuer des marchés par le Maître d’Ouvrage pendant une période de ______ ans [insérer la période] à compter de la date à laquelle le Proposant aura effectué l'une quelconque des actions spécifiées aux alinéas (a) ou (b) de l'IP 32.9. |
| IP 32.3 (d) | Autres types de garanties acceptables : [Insérer les noms des autres garanties acceptables. Insérer « Aucune » si aucune garantie de proposition n'est exigée en vertu de la disposition 32.1 de l'IP ou si une garantie de proposition est exigée, mais aucune autre forme de garantie de proposition autre que celles énumérées aux alinéas a) à c) de l'IP 32.3 n'est acceptable.] |
| IP 33.3 | Le prix de la Proposition sera actualisé par le(s) facteur(s) suivant(s) : ________ [La fraction du Prix du Marché libellée en monnaie nationale sera ajustée par un facteur reflétant l'inflation locale pendant la période de prorogation, et la fraction du Prix du Marché libellée en monnaie étrangère sera ajustée par un facteur reflétant l'inflation internationale (dans le pays de la monnaie étrangère) pendant la période de prorogation.] |
| IP 43.2 | La pondération à attribuer aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) est la suivante : [insérer %] [La pondération globale à appliquer aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) sera déterminée en fonction des fourchettes suivantes, en fonction du placement du contrat dans la matrice des risques et des coûts incluse dans la SPMPD approuvée par la Banque : a. Risque d'acquisition élevé/substantiel et valeur élevée entre 50 % et 80 % b. Risque d'acquisition élevé/substantiel et faible valeur entre 60 % et 100 % c. Risque d'acquisition modéré/faible et valeur élevée entre 10 % et 40 % d. Risque d'acquisition modéré/faible et faible valeur entre 20 % et 30 %]. Les facteurs techniques (et sous-facteurs le cas échéant) qui pour les besoins de ce document ont la signification de Critères notés, ainsi que les pondérations correspondantes sont les suivants : [Si le Marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, le facteur technique de l'évaluation des risques et des plans de gestion proposés doit inclure, entre autres risques clés, l'énoncé de méthode, les stratégies de gestion, les plans de mise en œuvre et les innovations pour gérer les risques de cybersécurité. De même, si des risques ont été évalués pour la chaîne d'approvisionnement, l'évaluation des risques et le plan de gestion proposé doivent inclure les plans proposés de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement.] Facteurs techniques; - Pondération en pourcentage - [insérer la pondération en %]. dans quelle mesure les Ouvrages proposés dépassent les Exigences du Maître d'Ouvrage. Proposition de conception ;. Enoncés de méthodes pour les activités de construction ;. Code de Conduite. Calendrier de réalisation. Organisation du chantier, composition de l'équipe, qualifications et expérience du Personnel de l'Entrepreneur. Stratégie pour les Matériels clés. Qualité de la Proposition pour les pratiques d’acquisitions durables. [Inclure tous autres facteurs, le cas échéant]. [Les titres ci-dessus sont proposés. Développer autant que nécessaire pour faciliter l'évaluation. Modifier et/ou ajouter tout autre facteur approprié].... [Les facteurs techniques ci-dessus peuvent être modifiés en tant que de besoin, en veillant à ce que les documents demandés aux Proposants dans le cadre de leurs propositions techniques (Section IV) permettent d'évaluer les facteurs techniques.] [Les pondérations doivent être attribuées en fonction de l'importance relative des facteurs techniques. Pour permettre l'évaluation des facteurs techniques, insérer les sous-facteurs techniques correspondant aux attentes et les pondérations correspondantes, le cas échéant]. |
| IP 45.1 | La Lettre de Proposition et l’Annexe des Prix seront paraphés par [insérer le nombre] représentants du Maître d'Ouvrage qui procèdent à l'ouverture des Propositions. [Insérer la procédure : Exemple : Chaque Proposition sera numérotée et toute modification du prix unitaire ou total sera paraphée par le Représentant du Maître d'Ouvrage, etc.] |
| IP 49.1 | La monnaie utilisée aux fins d'évaluation et de comparaison des Propositions pour convertir, au cours vendeur, en une seule monnaie tous les prix de la Proposition exprimés en diverses monnaies est : [Insérer le nom de la monnaie] La source du taux de change sera : ________ [Insérer le nom de la source des taux de change (par exemple, la banque centrale du Pays du Maître d'Ouvrage).] À moins que le Maître d’Ouvrage n'en dispose autrement, la date du taux de change sera la date limite de soumission des Propositions pour la deuxième Etape, conformément aux dispositions de l'IP 36. La ou les monnaie(s) de la Proposition sont converties en une seule monnaie conformément à la procédure décrite dans l'Option _____ ci-après : Option A : Les Proposants soumettent leurs Prix entièrement libellés en monnaie nationale Aux fins de comparaison des Propositions, le Prix de la Proposition, corrigé conformément aux dispositions de l' IP 48.1, doit d'abord être décomposé en montants respectifs payables en diverses monnaies en utilisant les taux de change à la vente spécifiés par le Proposant conformément aux dispositions de l' IP 31.1. Dans un second temps, le Maître d’Ouvrage convertira les montants en diverses monnaies dans lesquelles le Prix de la Proposition est payable (à l'exclusion des Sommes provisionnelles mais en tenant compte des travaux en régie si les prix sont soumis à la mise en concurrence) en la monnaie unique indiquée ci-dessus aux taux de change vendeur établis pour des transactions similaires par l'autorité désignée et à la date stipulée ci-dessus. OU Option B : les Proposants soumettent leurs prix en monnaies nationale et étrangère(s) Le Maître d’Ouvrage convertira dans la monnaie unique indiquée ci-dessus les montants en diverses monnaies dans lesquelles le Prix proposé, corrigé conformément aux dispositions de l'article 48.1 des IP, est payable (à l'exclusion des Sommes provisionnelles, mais y compris les travaux en régie si les prix sont soumis à la mise en concurrence) dans la monnaie unique indiquée ci-dessus aux taux de change vendeur établis pour des transactions similaires par l'autorité désignée et à la date stipulée ci-dessus. |
| IP 50.1 | [La disposition ci-après ne doit être incluse et les informations correspondantes insérées que si le Maître d’Ouvrage a l'intention d'appliquer une marge de préférence et que le Plan de Passation des Marchés pour le marché en question l'autorise. Sinon, supprimer] Une marge de préférence [insérer « sera » ou « ne sera pas »] _________appliquée. [Si une marge de préférence est accordée, la méthodologie d’application sera définie à la Section III – Critères d’Evaluation et de Qualification.] |
| IP 51.1 (f) | Les ajustements seront déterminés sur la base des critères suivants, détaillés à la Section III : - Écart par rapport au Calendrier de réalisation : [indiquer Oui ou Non. Si oui, insérer le facteur d'ajustement à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification] ; - Coûts sur la durée de vie : coûts d'exploitation et d'entretien prévus pour les Ouvrages [indiquer Oui ou Non. Si oui, indiquer la méthodologie et les critères à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification] ; et - [Indiquer ici tout autre critère spécifique et fournir des détails à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification] |
| IP 54,1 | La pondération à attribuer au coût est la suivante : ________ [indiquer le coefficient de pondération du coût de telle sorte que le facteur de pondération plus le facteur de pondération pour le score technique total soit égal à 1(1).] |
| IP 55.1 | La méthode MOF ( « s'applique » / « ne s'applique pas ») En cas de MOF, la procédure sera la suivante : _________________________________ |
| IP 57.1 | La procédure de Négociation (« s'applique » / « ne s'applique pas ») S'il y a lieu de négocier, la procédure sera la suivante : ______________________________ |
| IP 65.1 et 65.2 | [Supprimer ce qui suit s'il n'y a pas lieu] Le Proposant retenu est tenu de présenter une Garantie de Performance environnementale et sociale (ES). [La Garantie de Performance ES est normalement exigée lorsque les risques environnementaux et sociaux sont élevés.] |
| IP 66.1 | Les procédures à suivre pour déposer une réclamation relative à la passation des marchés sont décrites en détail dans le « Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI » (Annexe III). Si un Proposant souhaite déposer une réclamation relative à la Passation de Marché, il devra soumettre sa réclamation en suivant ces procédures, par écrit (par les moyens les plus rapides, par exemple par courrier électronique ou télécopie), à l'adresse suivante : À l'attention de : [nom complet de la personne recevant les réclamations] Titre/fonction : [insérer le titre/la fonction] Maître d'Ouvrage : [insérer le nom du Maître d'Ouvrage] Adresse électronique : [insérer l'adresse électronique] Numéro de télécopieur : [insérer le numéro de télécopie] supprimer s'il n'est pas utilisé Une copie de la plainte peut être adressée pour information et suivi à la Banque à l'adresse suivante : pprocurementcomplaints@worldbank.org En résumé, une Réclamation relative à la Passation des Marchés peut contester l'un ou l'autre des points suivants : - les termes du présente DDP ; - la décision du Maître d'Ouvrage d'exclure un Proposant du processus de passation du marché avant l'attribution du marché ; et - la décision du Maître d'Ouvrage d'attribuer le Marché. |

Section III. -Critères d’Evaluation et de Qualification

Contenu

Propositions techniques de la première Etape	65

1. 	Évaluation (IP 24.1 (g))	65

2.	Qualification	65

Propositions financières et techniques de la deuxième Etape	67

1.	Évaluation de la Partie technique (IP 43)	67

2.	Marge de préférence	68

3.	Évaluation de la Partie financière (IP 51.1(f))	70

4.	Évaluation combinée (IP 54)	71

5.	Marchés multiples (IP 51.3)	72

Propositions techniques de la première Etape

1. 	Évaluation (IP 24.1 (g))

Outre les critères énumérés aux alinéas (a) à (f) de l'IP 24.1, les facteurs suivants s'appliqueront :

2.	Qualification

2.1	Mise à jour des informations

Le Proposant et tout sous-traitant doivent satisfaire ou continuer de satisfaire aux critères utilisés lors de la Sélection Initiale.

2.2	Ressources financières

En utilisant le Formulaire n° FIN 3.3 de la Section IV, Formulaires de Proposition, le Proposant doit démontrer qu'il a accès à des ressources financières telles que des actifs liquides, des actifs réels non grevés, des lignes de crédit et d'autres moyens financiers, en dehors des avances de paiements contractuelles, ou qu'il dispose de ressources lui permettant de satisfaire :

i)	les besoins de trésorerie suivants :

et

ii)	les besoins globaux de trésorerie pour ce marché et les engagements de travaux en cours.

2.3	Représentant de l'Entrepreneur et Personnel-Clé de l’Entrepreneur

Le Proposant doit démontrer qu'il disposera d'un Représentant de l'Entrepreneur dûment qualifié et d'un Personnel Clé minimum (et en nombre suffisant), comme indiqué dans les Exigences du Maître d'Ouvrage.

Le Proposant fournit des détails sur le Représentant et le Personnel Clé de l'Entrepreneur et tout autre Personnel Clé que le Proposant juge approprié, ainsi que leurs qualifications académiques et leur expérience professionnelle. Le Proposant doit remplir les Formulaires pertinents figurant à la Section IV, Formulaires de Proposition. [Si le Marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, le Proposant doit être tenu d'inclure un ou plusieurs experts en cybersécurité parmi le Personnel clé.]

2.4	Matériel

Le Proposant doit exposer sa stratégie d'acquisition et d'entretien du matériel essentiel qui peut être nécessaire pour exécuter les Ouvrages conformément au Programme de Travail.

Le Proposant doit fournir des détails dans le Formulaire pertinent de la Section IV.

2.5	Sous-Traitants

Tout Sous-Traitant spécialisé identifié au moment de la Sélection Initiale doit continuer de satisfaire aux exigences applicables.

Tout autre sous-traitant supplémentaire pour les activités/sous-activités suivantes doit répondre aux critères minimaux suivants :

| [N° de l'Activité/de la sous-Activité] | Description de l’Elément | Critères minima à remplir |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

Propositions financières et techniques de la deuxième Etape

            - Évaluation de la Partie technique (IP 43)

Évaluation de l'adéquation de la Proposition technique avec les exigences conformément à l'IP 43.1 :

………………………………………………………………………………………………

- [Indiquer les exigences techniques minimales, le cas échéant, (ou se référer aux parties appropriées des exigences techniques) que doivent satisfaire les propositions techniques afin d'être prises en considération pour l'évaluation technique en appliquant les facteurs/sous-facteurs techniques notés conformément aux DPDP- IP 43.2.]

Les Critères notés (y compris les facteurs techniques et non monétaires et les sous-facteurs, le cas échéant) qui sont évalués et les scores à attribuer à chacun des facteurs et sous-facteurs sont spécifiés dans les DPDP IP 43.2.

[La pondération globale à appliquer aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) sera déterminée en fonction des fourchettes suivantes, en fonction du placement du contrat dans la matrice des risques et des coûts incluse dans la SPMPD approuvée par la Banque :

a. Risque d'acquisition élevé/substantiel et valeur élevée entre 50 % et 80 %

b. Risque d'acquisition élevé/substantiel et faible valeur entre 60 % et 100 %

c. Risque d'acquisition modéré/faible et valeur élevée entre 10 % et 40 %

d. Risque d'acquisition modéré/faible et faible valeur entre 20 % et 30 %].

MÉTHODOLOGIE DE NOTATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES

[NOTE AU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le Maître d’Ouvrage doit élaborer une méthode de notation à inclure ici] Les éléments suivants ne sont donnés qu'à titre d'exemple et peuvent être modifiés en fonction de l'objectif visé :]

| Note (de la note totale du facteur/sous-facteur, le cas échéant) | Description | Remarques |
| --- | --- | --- |
| 0 | La fonctionnalité requise est absente ; Pas d'informations pertinentes pour démontrer comment le prérequis est satisfait |  |
| 1 | Caractéristique requise présente avec des lacunes telles que des informations insuffisantes ou manquant de clarté |  |
| 2 | Informations suffisantes pour démontrer comment le critère sera satisfait |  |
| 3 | Informations suffisantes pour démontrer que l’exigence sera légèrement dépassée |  |
| 4 | Des informations suffisantes qui dépassent largement les exigences/propositions contribuent à une forte valeur ajoutée |  |

Si, conformément à l'IP 43.2, les facteurs techniques (et les sous-facteurs, le cas échéant) sont pondérés en fonction de leur pertinence, la note technique totale sera la moyenne pondérée en pourcentage.

La note de chaque sous-facteur (i) à l'intérieur d'un facteur (j) sera combinée avec les notes des sous-facteurs du même facteur pour obtenir la note technique du facteur en utilisant la formule suivante :

où:

Tji	= le score technique du sous-facteur « i » dans le facteur « j »

Wji	= le poids du sous-facteur « i » dans le facteur « j »,

k	= le nombre de sous-facteurs notés dans le facteur « j »

et

Les notes techniques des facteurs seront combinées en une somme pondérée pour former la note technique totale de la proposition en utilisant la formule suivante :

où:

Sj	= le score technique du facteur « j »

Wj	= la pondération du facteur « j » telle qu'elle est spécifiée dans la PDS

n	= le nombre de facteurs

et

            - Marge de préférence

Si les DPDP en disposent ainsi, le Maître d'Ouvrage accordera une marge de préférence de 7,5 % (sept et demi pour cent) aux entrepreneurs nationaux, conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de celles-ci :

a)	Les entrepreneurs sollicitant cette préférence seront invités à fournir, dans le cadre des données de qualification, toutes les informations, y compris les détails sur la propriété, qui seront nécessaires pour déterminer si, selon la classification établie par l'Emprunteur et acceptée par la Banque, un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs particulier peut bénéficier d'une de la préférence. Le DDP doit indiquer clairement la préférence et la méthode qui sera suivie lors de l'évaluation et de la comparaison des propositions pour donner effet à cette préférence.

b)	Après que les Propositions ont été reçues et examinées par le Maître d'Ouvrage, les Propositions conformes sont classées dans les groupes suivants :

i)	Groupe A : propositions émanant d'entrepreneurs nationaux admis à bénéficier de la préférence.

ii)	Groupe B : Propositions soumises par d'autres entrepreneurs.

Toutes les propositions évaluées dans chaque groupe seront, dans une première étape d'évaluation, comparées pour déterminer la Proposition la Plus Avantageuse, et les propositions les plus avantageuses de chaque groupe seront ensuite comparées les unes aux autres. Si, à l'issue de cette comparaison, une Proposition du Groupe A est la Proposition la Plus Avantageuse, elle sera retenue, si le Proposant est qualifié. Si une Proposition du Groupe B est la Proposition la plus Avantageuse, lors d'une deuxième étape d'évaluation, toutes les Propositions du Groupe B seront alors comparées à la Proposition la Plus Avantageuse du Groupe A. Aux seules fins de cette comparaison complémentaire, un montant égal à 7,5 % (sept et demi pour cent) du prix de la proposition concernée, corrigé des erreurs arithmétiques, y compris les rabais inconditionnels, mais à l'exclusion des sommes provisionnelles et du coût des travaux en régie, le cas échéant, sera ajouté au coût évalué proposé dans chaque Proposition du Groupe B. Si la Proposition du Groupe A est la Plus Avantageuse, elle est retenue. Dans le cas contraire, la Proposition la Plus Avantageuse du Groupe B sera retenue sur la base de la première étape de l'évaluation.

            - Évaluation de la Partie financière (IP 51.1(f))

Les facteurs et méthodes suivants s'appliqueront : [utiliser un ou plusieurs des facteurs d'ajustement suivants compatibles avec les DPDP -IP 51.1 (f)]

#### Calendrier de réalisation

Le Délai de réalisation des Ouvrages à compter de la Date de Commencement sera celui spécifié dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, Partie A - Données du Marché, Sous-Clause 1.1.86.  Aucun crédit ne sera accordé en cas d'achèvement anticipé.

Ou

Le Délai de réalisation des Ouvrages à compter de la Date de Commencement doit se situer entre ____________ minimum et ____________ maximum. Le taux d'ajustement en cas d'achèvement au-delà du délai minimum sera de _______ (%) pour chaque semaine de retard au delà du délai minimum. Aucun crédit ne sera accordé en cas d'achèvement avant le délai minimum désigné. Les propositions proposant un délai d'achèvement supérieur au délai maximum fixé seront écartées.

#### Coûts sur la durée de vie

[Le calcul du coût sur la durée de vie devrait être utilisé lorsque les coûts d'exploitation et/ou de maintenance sur la durée de vie des Ouvrages sont estimés considérables par rapport au coût initial et peuvent varier d'une Proposition à l'autre. Il est évalué sur la base de la valeur actualisée nette. Si  le calcul du coût sur la durée de vie doit être appliqué aux fins d'évaluation de la proposition, le Maître d’Ouvrage doit fournir les informations pertinentes suivantes aux fins de l’application de cette méthode :]

[Indiquer que le coût sur la durée de vie « s’applique » ou « ne s'applique pas ». Si le calcul du coût sur la durée de vie s'applique à l'évaluation des propositions, la méthodologie et les informations attendues des Proposants doivent être précisées.]

Les facteurs de calcul du coût du cycle de vie sont les suivants :

      - nombre d'années pour le cycle de vie : ____[insérer le nombre d'années],

      - les charges d'exploitation [indiquer comment elles seront déterminées],

      - les frais d'entretien, y compris le coût des pièces de rechange pour la période initiale d'exploitation [indiquer comment ils seront déterminés], et

      - Taux d'actualisation : ________[insérer le taux d'actualisation en pourcentage] à utiliser pour actualiser en valeur actualisée tous les coûts annuels futurs calculés au titre des points (ii) et (iii) ci-dessus sur la période spécifiée au point (i).

#### Critères supplémentaires spécifiques

La méthode d'évaluation pertinente, le cas échéant, sera la suivante :

Tout ajustement de prix résultant des procédures ci-dessus doit être ajouté, aux seules fins d'évaluation comparative, pour aboutir au « Coût évalué de la Proposition (C) ».

#### Acquisitions durables

[Préciser, le cas échéant, les ajustements à apporter aux fins de l'évaluation des propositions financières pour répondre aux exigences quantifiables en matière de pratiques d’acquisitions durables. S'assurer qu'il n'y a pas de double emploi (double comptage) avec les facteurs/sous-facteurs techniques du système de points spécifiés dans les DPDP- IP 31.2.]

#### Critères supplémentaires spécifiques

La méthode d'évaluation pertinente, le cas échéant, sera la suivante :

            - Évaluation combinée (IP 54)

Le Maître d’Ouvrage évaluera et comparera les Propositions dont il a déterminé qu'elles sont conformes pour l'essentiel.

Une note (B) sera attribuée à chaque Proposition conforme en utilisant la formule ci-après, qui permet une évaluation complète du coût évalué et des avantages techniques de chaque Proposition :

B=CbasC*X*100+TTmax*1-X*100

où

C	=	Coût évalué de la Proposition

C bas	=	le coût le plus bas de toutes les Propositions évaluées parmi les Propositions conformes

T	=	la Note technique total attribué à la Proposition

Tmax  	=	la Note technique obtenue par la Proposition ayant obtenu la meilleure note parmi toutes les Propositions conformes ;

X	=	pondération du Coût tel que spécifié dans les DPDP

La Proposition ayant obtenu la meilleure Note (B) parmi les Propositions conformes est la Proposition la plus Avantageuse pour autant que le Proposant soit qualifié pour exécuter le Marché.

            - Marchés multiples (IP 51.3)

Si la situation ne s'applique pas, indiquer « Sans objet »

Si, conformément aux dispositions de l' IP 1.1, de Propositions sont invitées pour plus d'un lot, le(s) marché(s) sera(ont) attribué(s) au ou aux Proposants ayant soumis la Proposition la Plus Avantageuse pour chaque lot.

Toutefois, si un Proposant, dont les Propositions sont conformes pour l'essentiel et ayant obtenu la note évaluée la plus élevée pour des lots individuels, n'est pas qualifié pour le groupe de lots, alors l'attribution sera effectuée sur la base de la note totale la plus élevée pour la combinaison de lots pour laquelle les Proposants sont qualifiés.

[Note – Exemple du scénario ci-dessus : Un Proposant qui a été initialement sélectionné pour le Lot A ou le Lot B, mais qui n'a pas été sélectionné pour les Lots A et B, soumet une Proposition pour les Lots A et B. Ces deux Propositions sont conformes pour l'essentiel et obtiennent la note totale la plus élevée pour le Lot A et le Lot B respectivement. En pareil cas, il faudra décider s'il convient d'attribuer le Lot A ou le Lot B au Proposant en considérant les notes combinées des Proposants pour le Lot A et le Lot B.]

Les rabais croisés pour l'attribution de plusieurs lots ne seront pas prises en compte.

Section IV - Formulaires de Proposition

Table des formulaires

Formulaires de Proposition	78

Lettre de Proposition de la première Etape	78

Lettre de Proposition de la deuxième Etape - Partie technique	81

Lettre de Proposition de la deuxième Etape - Partie financière	85

Appendice à la Proposition	88

Tableau d'Indexation des Coûts	88

Tableau d’Indexation des Coûts	90

Tableau A. Monnaie nationale	90

Tableau B. Monnaie étrangère (ME)	91

Tableau C. Récapitulatif des Monnaies de Paiement	92

Annexe des Activités et Sous-Activités chiffrées	94

Exemple d’Annexe des Activités chiffrées	95

Exemple d’Annexe des Sous-Activités chiffrées	96

Annexe des Taux et Prix	97

Modèle de Détail quantitatif estimatif- Travaux d’Excavation et de Revêtement	99

Détail quantitatif estimatif	101

Annexe des Travaux en Régie	104

Bordereau des taux de Travail en Régie : 1. Main-d'œuvre	108

Bordereau des taux de Travail en Régie : 2. Matériaux	109

Bordereau des Travaux en Régie : 3. Matériel de l'Entrepreneur	110

Récapitulatif des Travail en Régie	111

Sommes provisionnelles spécifiées	112

Récapitulatif général	113

Échéancier des paiements	114

Annexe des Garanties de Performance et des Pénalités de Performance	115

Formulaires de Proposition Technique	116

Proposition de Conception	117

Énoncés de méthodes pour les Activités de Construction	119

Proposition d’Acquisition Durable	121

Formulaire du Code de Conduite du Personnel de E	122

Annexe des Données de Référence	127

Calendrier dde Réalisation	129

Organigramme du Personnel de l'Entrepreneur	130

Personnel : Formulaire PER -1 : Qualifications du personnel clé et tableau des ressources	131

Formulaire PER-2 : Curriculum vitae et déclaration : Représentant de l'Entrepreneur et Personnel clé	133

Formulaire EQU : Matériels clés de l'Entrepreneur	135

Sous-Traitants : Sous-Traitants proposés	136

Formulaires de Qualification	137

Fiche d'information sur le Proposant	137

Fiche d'information sur un Membre d’un GE	139

Antécédants de non-exécution de contrats, litiges en cours et historique de litiges	140

Déclaration de performance environnementale et sociale	142

Déclaration de Performance en matière d'Exploitation et d'Abus sexuels (EAS) et/ou de Harcèlement sexuel (HS)	144

Engagements contractuels en cours / Travaux en cours	146

Ressources financières	147

Autre	148

Formulaire de Garantie de la Proposition – Garantie sur demande	149

Formulaire de Déclaration de Garantie de Proposition	151

Formulaire de déclaration d'exploitation et d'atteintes sexuelles et/ou de harcèlement sexuel	153

Formulaires de Proposition

Lettre de Proposition de la première Etape

Date:	[Insérer le Proposant : Date de la Proposition]

Prêt/Crédit n° :	[Insérer par le Maître d’Ouvrage : nombre]

DP:	[Insérer par le Maître d’Ouvrage : Nom et numéro de l'appel à propositions]

Marché (de travaux ou fournitures):	[Insérer par le Maître d’Ouvrage : Nom du Marché]

À : [Maître d’Ouvrage, insérer : nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Madame, Monsieur,

Ayant examiné le Dossier de Demande de Propositions (DDP), y compris les Additifs nos [insérer les numéros], dont nous accusons réception par les présentes, nous, soussignés, proposons de réaliser, conformément au DDP, les Ouvrages suivants :___________________________.

Nous vous confirmons que si vous nous invitez à participer à une ou plusieurs Réunions de clarification aux fins d'examiner notre Proposition de la première Etape au lieu et à la date de votre choix, nous nous efforcerons d'assister à cette ou ces réunions à nos frais, et nous prendrons dûment note des modifications, ajouts et omissions que vous pourriez souhaiter apporter à notre Proposition de la première Etape. Nous acceptons que nous assumons seuls le risque de ne pas parvenir à la clarification de notre Proposition au cas où ce défaut serait dû à notre incapacité à assister à la/aux Réunion(s) de clarification dûment prévue(s).

Nous nous engageons, dès réception de votre invitation écrite, à poursuivre la préparation de notre Proposition de la deuxième Etape, en actualisant notre Proposition de la première Etape conformément aux exigences, le cas échéant, spécifiées dans a), le mémorandum spécifique à notre Proposition de la première Etape, intitulé « Modifications requises à la suite de l'évaluation de la première Etape » et toute mise à jour apportée au présent mémorandum, et b),  tout Additif au DDP émis en même temps que ou suivant l'invitation à participer à la deuxième étape. Notre Proposition de la deuxième Etape comprendra également notre Proposition commerciale, conformément aux exigences du DDP pour la deuxième étape, en vue de l'exécution des Ouvrages conformément à notre Proposition technique actualisée.

Nous certifions par la présente que nous remplissons les conditions d'éligibilité et que nous n'avons aucun conflit d'intérêts conformément à l’article 4 des Instructions aux Proposants (IP).

Exploitation et Abus sexuels (EAS) et/ou Harcèlement sexuel (HS): [sélectionner l'option appropriée parmi (i) à (v) ci-dessous et supprimer les autres].

Nous [dans le cas d’un GE, insérer : « y compris tous membres du GE »], et nos sous-traitants :

- [n’avons pas fait l’objet d’une disqualification de la part de la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS.]

- [faisons l’objet de disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS.]

- [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS. Une sentence arbitrale sur l’affaire de disqualification a été rendue en notre faveur.]

- [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Par la suite, nous avons fourni et démontré que nous avons la capacité et l’engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière de prévention et d’intervention en matière d’EAS/HS.]

- [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Nous avons joint des documents démontrant que nous avons la capacité et l’engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière de prévention et de réponse en matière d’EAS/HS.]

Nous, ainsi que nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour une partie quelconque du Marché, ne faisons pas l'objet, ni ne sommes contrôlés par aucune entité ou personne faisant l'objet d'une suspension temporaire ou d'une exclusion imposée par le Groupe de la Banque mondiale ou d'une exclusion imposée par le Groupe de la Banque mondiale en vertu de l'Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion conclu entre la Banque mondiale et d'autres banques de développement. De plus, nous ne sommes pas inéligibles en vertu de la législation ou de la réglementation officielle du Pays du Maître d'Ouvrage ou en vertu d'une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer qu'aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne se livre à quelque type de Fraude ou de Corruption que ce soit.

Entreprise ou institution publique : [sélectionner l'option appropriée et supprimer l'autre] [Nous ne sommes pas une entreprise ou une institution publique] / [Nous sommes une entreprise ou une institution publique, mais répondons aux exigences de l'IP 4.6] ;

Nous acceptons de nous conformer à la présente Proposition de la première Etape qui, conformément à l’article 12 des IP, se compose de la présente lettre (Formulaire de Proposition pour la première Etape) et des pièces jointes énumérées ci-dessous. La Proposition continuera de nous engager avec les engagements écrits ci-dessus. Nous comprenons que nous pouvons retirer notre Proposition, ou toute Proposition variante qu'elle contient, à tout moment en vous en informant par écrit. Toutefois, nous acceptons le fait que si nous sommes invités à la deuxième étape, après que nous aurons soumis une Proposition de la deuxième Etape, cette Proposition (ainsi que les parties des Propositions de la Première Etape qu'elle inclura et les mises à jour) ne peut être retirée qu'avant la date et l’heure limite de dépôt des Propositions de la deuxième Etape, et uniquement selon la procédure officielle de retrait de la Proposition de la deuxième Etape stipulée dans le DDP.

Nom du Proposant : *[nom complet du Proposant]

Nom de la personne dûment habilitée à signer la Proposition au nom du Proposant : ** [insérer le nom complet de la personne dûment habilitée à signer la Proposition]

Titre de la personne signant la Proposition : [insérer le titre complet de la personne signant la proposition]

Signature de la personne désignée ci-dessus : [insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus]

Date de signature [date de signature] jour de [mois], [année]

PIÈCES JOINTES :

Lettre de Proposition de la deuxième Etape - Partie technique

INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS

INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS : SUPPRIMER CET ENCADRÉ APRES QUE VOUS AUREZ REMPLI LE DOCUMENT Placez cette lettre de Proposition dans la première enveloppe portant la mention « PARTIE TECHNIQUE ». Le Proposant doit préparer la Lettre de Proposition sur du papier à en-tête indiquant clairement son nom complet et son adresse commerciale. Note : Tous les textes en italique et en caractères noirs ont pour objet d'aider les Proposants à préparer ce formulaire et les Proposants doivent les supprimer du document final.

Date de soumission de la Proposition : [indiquer la date (jour, mois et année) de la remise de la Proposition]

Demande de Propositions n° : [insérer le numéro du processus de Demande de Propositions]

Variante No.: [insérer le numéro d'identification s'il s'agit d'une Proposition variante]

À : [Maître d’Ouvrage, insérer : nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Madame, Monsieur,

Nous, soussignés le Proposant, soumettons par la présente notre Proposition en deux parties, à savoir :

- la Partie technique, et

- La Partie financière.

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Propositions (DDP), les Additifs émis au cours de la première étape, les Additifs nos [insérer : numéros] émis en même temps que ou après la Demande de Propositions – Deuxième Etape, dont nous accusons réception par les présentes, ainsi que les exigences énumérées dans le mémorandum intitulé « Modifications requises à la suite de l’évaluation de la première Etape» spécifiques à notre Proposition de la première Etape, et toute mise à jour de ce mémorandum, nous, soussignés, proposons de réaliser les Ouvrages, en pleine conformité avec lesdits DDP,  Additifs et mémorandum.

Nous nous engageons, si notre Proposition est acceptée, à commencer les Ouvrages et à les achever dans les délais indiqués dans le DDP.

Nous certifions par la présente que nous-mêmes, y compris nos sous-traitants pour une partie quelconque du Marché, remplissons les critères d'éligibilité et n'avons aucun conflit d'intérêts conformément aux dispositions de l’article 4 des Instructions aux Proposants (IP).

Exploitation et Abus sexuels (EAS) et/ou Harcèlement sexuel (HS): [sélectionner l'option appropriée parmi (i) à (v) ci-dessous et supprimer les autres].

Nous [dans le cas d’un GE, insérer : « y compris tous membres du GE »], et nos sous-traitants :

- [n’avons pas fait l’objet d’une disqualification de la part de la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS.]

- [faisons l’objet de disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS.]

- [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS. Une sentence arbitrale sur l’affaire de disqualification a été rendue en notre faveur.]

- [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Par la suite, nous avons fourni et démontré que nous avons la capacité et l’engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière de prévention et d’intervention en matière d’EAS/HS.]

- [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Nous avons joint des documents démontrant que nous avons la capacité et l’engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière de prévention et de réponse en matière d’EAS/HS.]

Nous, ainsi que nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour une partie quelconque du Marché, ne faisons pas l'objet, ni ne sommes contrôlés par aucune entité ou personne faisant l'objet d'une suspension temporaire ou d'une exclusion imposée par le Groupe de la Banque mondiale ou d'une exclusion imposée par le Groupe de la Banque mondiale en vertu de l'Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion conclu entre la Banque mondiale et d'autres banques de développement. De plus, nous ne sommes pas inéligibles en vertu de la législation ou de la réglementation officielle du Pays du Maître d'Ouvrage ou en vertu d'une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer qu'aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne se livre à quelque type de Fraude ou de Corruption que ce soit.

Entreprise ou institution publique : [sélectionner l'option appropriée et supprimer l'autre] [Nous ne sommes pas une entreprise ou une institution publique] / [Nous sommes une entreprise ou une institution publique, mais répondons aux exigences de l'IP 4.6] ;

Membres potentiels du CPRD : Nous proposons par la présente les trois personnes suivantes, dont vous trouverez ci-joint le curriculum vitae, comme membres potentiels du CPRD :

| Nom | Adresse |
| --- | --- |
| - ………… |  |
| - ………… |  |
| - ………… |  |

Nous acceptons de nous conformer à la présente Proposition, qui, conformément aux articles 28 et 29 des IP, se compose de la présente lettre (Partie technique de la deuxième Etape) et des pièces jointes, jusqu'au [ jour, mois et année conformément aux dispositions de l’article 33.1 des Instructions aux Proposants] ; ladite Proposition continuera de nous engager et pourra être acceptée par vous à tout moment au plus tard à cette date.

Il est entendu que la présente Proposition, et votre acceptation écrite de ladite Proposition par le moyen de la Lettre de Notification d’Attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d’engagement ferme entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé

Nom du Proposant : *[nom complet du Proposant]

Nom de la personne dûment habilitée à signer la Proposition au nom du Proposant : 
** [insérer le nom complet de la personne dûment habilitée à signer la Proposition]

Titre de la personne signant la Proposition : [insérer le titre complet de la personne signant la Proposition]

Signature de la personne désignée ci-dessus : [insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus]

Date de signature [date de signature] jour de [mois], [année]

* : Dans le cas d'une Proposition soumise par un GE, préciser le nom du GE en tant que Proposant.

** : La personne signant la Proposition doit avoir la procuration donnée par le Proposant. Cette procuration doit être annexée à la Proposition.

PIÈCES JOINTES :

Lettre de Proposition de la deuxième Etape - Partie financière

INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS

INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS : SUPPRIMER CET ENCADRÉ APRES QUE VOUS AUREZ REMPLI LE DOCUMENT Placez cette Lettre de Proposition dans la seconde enveloppe portant la mention « PARTIE FINANCIÈRE ». Le Proposant doit préparer la Lettre de Proposition sur du papier à en-tête indiquant clairement son nom complet et son adresse commerciale. Note : Tous les textes en italique et en caractères noirs ont pour objet d'aider les Proposants à préparer ce formulaire et les Proposants doivent les supprimer du document final.

Date de soumission de la Proposition : [indiquer la date (jour, mois et année) de la remise de la Proposition]

Demande de Propositions n°: [insérer identification]

Variante No.: [insérer le numéro d'identification s'il s'agit d'une Proposition variante]

À : [Maître d’Ouvrage, insérer : nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Madame, Monsieur,

Nous, soussignés le Proposant, soumettons par la présente la seconde partie de notre Proposition, la Partie Financière

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Propositions (DDP), les Additifs émis au cours de la première étape, les Additifs nos [insérer : numéros] émis en même temps que ou après la Demande de Propositions – Deuxième Etape, dont nous accusons réception par les présentes, ainsi que les exigences énumérées dans le mémorandum intitulé « Modifications requises à la suite de l’évaluation de la première Etape» spécifiques à notre Proposition de la première Etape, et toute mise à jour de ce mémorandum, nous, soussignés, proposons de réaliser les Ouvrages, en pleine conformité avec lesdits DDP,  Additifs et mémorandum pour le Prix total de la Proposition, à l'exclusion de tout rabais proposé, comme suit :

[Insérer l'une des options suivantes, le cas échéant]

Option 1, s'il s'agit d'un lot : Prix total : [insérer le prix total de la Proposition en toutes lettres et en chiffres, en indiquant les différents montants et les monnaies respectives] ;

Ou

Option 2, en cas de lots multiples : a) le prix total de chaque lot [insérer le prix total de chaque lot en lettres et en chiffres, en indiquant les différents montants et les monnaies respectives] ; et b) le prix total de tous les lots (somme de tous les lots) [insérer le prix total de tous les lots en lettres et en chiffres, en indiquant les différents montants et les monnaies respectives] ;

Les rabais proposés et la méthodologie pour leur application sont les suivantes :

i) Les rabais proposés sont : [Préciser les détails de chacun desdits rabais]

ii) La méthode exacte de calcul pour déterminer le prix net après application des rabais est indiquée ci-après : [Préciser de façon détaillée la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais] ;

Si notre Proposition est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de restitution d'avance et une Garantie de Bonne Exécution [et une Garantie de Performance environnementale et sociale (ES). Supprimer si sans objet] dans les formulaires, dans les montants et dans les délais spécifiés dans le DDP.

Nous acceptons de nous conformer à la présente Proposition, qui, conformément aux articles 28 et IP 29 des IP, se compose de la présente lettre (Formulaire de Proposition de la deuxième Etape) et des pièces jointes énumérées ci-dessous, jusqu'au [ insérer le jour, le mois et l'année conformément à l’article 33.1 des IP], et elle continuera de nous engager et pourra être acceptée par vous à tout moment au plus tard à cette date.

Commissions, gratifications et honoraires : Nous avons versé ou verserons les commissions, gratifications ou honoraires suivants en ce qui concerne le processus de Demande de Propositions ou l'exécution du Marché : [insérer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, la raison pour laquelle chaque commission ou gratification a été versée et le montant et la monnaie de chaque commission ou gratification].

| Nom du bénéficiaire | Adresse | Raison | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucun versement n'a été effectué ou ne doit être versé, porter la mention « néant ».)

Jusqu'à ce que le Marché définitif soit préparé et signé entre nous, la présente Proposition, ainsi que votre acceptation écrite de ladite Proposition figurant dans votre Lettre d’Attribution du Marché, constitueront un Marché nous obligeant.

Nom du Proposant :*[nom complet du Proposant]

Nom de la personne dûment habilitée à signer la Proposition au nom du Proposant : 
** [insérer le nom complet de la personne dûment habilitée à signer la Proposition]

Titre de la personne signant la Proposition : [insérer le titre complet de la personne signant la Proposition]

Signature de la personne désignée ci-dessus : [insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus]

Date de signature [date de signature] jour de [mois], [année]

* : Dans le cas d'une Proposition soumise par un GE, préciser le nom du GE en tant que Proposant.

** : La personne signant la Proposition doit avoir procuration donnée par le Proposant. Cette procuration doit être annexée à la Proposition.

PIÈCES JOINTES :

Appendice à la Proposition

Tableau d'Indexation des Coûts

[Note au Maître d’Ouvrage : Le Tableau d'indexation des coûts s'applique normalement aux marchés dont le Délai d'exécution spécifié est supérieur à 18 mois. Les Marchés portant sur des Délais d'exécution spécifiés plus courts, lorsque l'inflation locale ou étrangère est susceptible d'être élevée, doivent également inclure un Tableau d'indexation des coûts, le cas échéant.

Il est recommandé que le Maître d’Ouvrage soit conseillé par un professionnel ayant une expérience des coûts de construction et de l'effet inflationniste sur les coûts de construction lors de la préparation du Tableau d'indexation des coûts. Dans le cas de marchés de travaux très importants et/ou complexes, il peut être nécessaire de spécifier plusieurs familles de formules de révision des prix correspondant aux différents travaux concernés]. Le cas échéant, inclure des tableaux distincts d'indexation des coûts applicables aux prix respectivement de l’Annexe des taux et des prix et de l’Annexe des Activités chiffrées, respectivement.  Lors de la finalisation du document contractuel, assurez-vous que le Tableau d'indexation des coûts finalisé est joint à l’Acte d’Engagement.]

[Les formules de révision des prix sont les suivantes :]

Si, conformément à la Sous-Clause 13.7 du CCAG, les prix sont révisables, la méthode suivante sera utilisée pour calculer la révision des prix :

Les prix payables à l'Entrepreneur, conformément au Marché, sont susceptibles d'être révisés pendant l'exécution du Marché pour tenir compte de l'évolution du coût de la main-d'œuvre et des matériaux, conformément à la formule suivante :

Pn= a + b Ln / Lo + c En/ Eo + d Mn/Mo + ........

où:

« Pn » est le multiplicateur d’ajustement (coefficient de révision des prix) à appliquer à la valeur estimée du marché dans la monnaie pertinente des travaux effectués au cours de la période « n », cette période étant d’un mois, sauf indication contraire dans les Données du Marché ;

« a » est un coefficient fixe, indiqué dans le Tableau d’Indexation des Coûts, représentant la partie non révisable des paiements contractuels;

« b », « c », « d », ... sont des coefficients représentant la proportion estimée de chaque élément de coût lié à l’exécution des travaux, comme indiqué dans le Tableau d’Indexation des Coûts; ces éléments de coûts compilés peuvent indiquer des ressources telles que la main-d’œuvre, le matériel et les matériaux;

« Ln », « En », « Mn », ... sont les indices de coûts actuels ou les prix de référence pour la période « n », exprimés dans la monnaie de paiement pertinente, chacun d’eux s’appliquant à l’élément de coût tabulé pertinent à la date 49 jours précédant le dernier jour de la période (à laquelle le certificat de paiement particulier se rapporte); et

« Lo », « Eo », « Mo », ... sont les indices de coût de base ou les prix de référence, exprimés dans la monnaie de paiement pertinente, qui s’appliquent chacun à l’élément de coût tabulé pertinent à la date de base.

Les indices de coûts ou les prix de référence indiqués dans le Tableau d’Indexation des Coûts doivent être utilisés. Si leur source est douteuse, elle sera déterminée par le Maître d’Œuvre. À cette fin, il est fait référence aux valeurs des indices aux dates indiquées (citées respectivement dans les quatrième et cinquième colonnes du tableau).

Si la monnaie dans laquelle le prix du Marché est exprimée est différente de la monnaie du pays d’origine des indices, un facteur de correction sera appliqué pour éviter des ajustements incorrects du prix du Marché.  Le facteur de correction doit être : Z0 / Z1, où

Z0 = nombre d’unités de monnaie du pays d’origine des indices qui égalent à une unité de la monnaie du prix du Marché à la date de Référence, et

Z1  = nombre d’unités de monnaie du pays d’origine des indices qui égalent à une unité de la monnaie du prix du Marché à la date de Révision..

Tableau d’Indexation des Coûts

[Le cas échéant, inclure des tableaux distincts applicables aux prix de l’Annexe des Taux et Prix, et l’Annex des Activités chiffrées.]

[Dans les Tableaux A, B et C ci-dessous, le Proposant doit : a) indiquer le montant du paiement en monnaie nationale, b) indiquer la source et les valeurs de base des indices proposés pour les différents éléments de coût en monnaies étrangères, c) déduire les pondérations qu'il propose pour les paiements en monnaie nationale et en monnaie étrangère, et d) indiquer les taux de change utilisés dans la conversion monétaire. Dans le cas de marchés de travaux très importants et/ou complexes, il peut être nécessaire de spécifier plusieurs familles de formules de révision des prix correspondant aux différents travaux concernés.]

Tableau A. Monnaie nationale

| Code indice* | Description de l'indice* | Source de l'indice* | Valeur de référence et date* | Montant en monnaie correspondante du Proposant | Pondération proposée par le Proposant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non révisable | — | — | — | a: * b: * c: * d: * e: * |
|  |  |  | Total |  | 1.00 |

[* À saisir par le Maître d'Ouvrage. Tandis que « a » devrait être un pourcentage fixe, b, c, d et e devrait spécifier une fourchette de valeurs et le Proposant devra spécifier une valeur à l'intérieur de la fourchette de telle sorte que la pondération totale = 1,00]

Tableau B. Monnaie étrangère (ME)

Indiquer la monnaie : 	 [Si le Proposant est autorisé à recevoir des paiements en monnaies étrangères, ce tableau devra être utilisé. Si le Proposant souhaite proposer des prix en plus d'une monnaie étrangère (trois monnaies au maximum sont autorisées), alors ce tableau doit être répété pour chaque monnaie.]

| Code de l'indice | Description de l'indice | Source de l'indice | Valeur de référence et date |  | Monnaie d'origine du Proposant, par type/montant | Équivalent en ME | Pondération proposée par le Proposant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non révisable | — | — |  | — |  | a: * b: * c: * d: * e: * |
|  |  |  |  |  | Total |  | 1.00 |

[* À saisir par le Maître d'Ouvrage. Tandis que « a » devrait être un pourcentage fixe, b, c, d et e devrait spécifier une fourchette de valeurs et le Proposant devra spécifier une valeur à l'intérieur de la fourchette de telle sorte que la pondération totale = 1,00]

Tableau C. Récapitulatif des Monnaies de Paiement

Tableau : Option A

Pour 	 [insérer le nom de la Section des Ouvrages]

| Nom de la monnaie de paiement | A Montant en la monnaie | B Taux de change (monnaie nationale par unité de monnaie étrangère) | C Contre-valeur en monnaie nationale C = A x B | D Pourcentage du Prix total de la Proposition (PTP) 100xC PTP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monnaie nationale |  | 1.00 |  |  |
| Monnaie étrangère #1 |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère #2 |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère # |  |  |  |  |
| Prix total de la Proposition |  |  |  | 100.00 |
| Sommes provisionnelles exprimées en monnaie nationale | [À saisir par le Maître d'Ouvrage] |  | [À saisir par le Maître d'Ouvrage] |  |
| PRIX TOTAL DE LA PROPOSITION (y compris Sommes provisionnelles) |  |  |  |  |

Tableau : Option B

[À utiliser uniquement pour les Prix de l'Option B exprimés directement dans les monnaies de paiement. (IP 31.1)]

Récapitulatif des monnaies de la Proposition pour 	 [insérer le nom de la Section des Ouvrages]

| Nom de la monnaie | Montants à payer |
| --- | --- |
| Monnaie nationale: |  |
| Monnaie étrangère #1 : |  |
| Monnaie étrangère #2 : |  |
| Monnaie étrangère #3 : |  |
| Sommes provisionnelles exprimées en monnaie nationale | [À saisir par le Maître d'Ouvrage] |

Annexe des Activités et Sous-Activités chiffrées

[Voir DPDP relative à l’article 30.1 des IP si des adaptations doivent être apportées au texte ci-dessous]

Sauf indication contraire dans le Marché, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 13.8 du CCAG, à l'exception des Travaux d'Excavation et de Revêtement payés sur la base du Détail quantitatif estimatif, et assujettis à mesurage, le montant total des prix des activités figurant dans l’Annexe des Activités chiffrées représente l'offre du Proposant pour réaliser les Ouvrages.

Le prix de toute activité ou sous-activité que le Proposant peut avoir omis est réputé être inclus dans le prix d'autres activités ou sous-activités figurant dans l’Annexe des Activités et Sous-Activités chiffrées et ne sera pas réglé séparément par le Maître d’Ouvrage.

Exemple d’Annexe des Activités chiffrées

[À remplir par le Proposant (il utilisera des tableaux additionnels le cas échéant)]

| Activité n° | Description de l'Activité | Prix de l'Activité |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- |  |
| 2. | --- |  |
| 3. | --- |  |
| 4. | --- |  |
| 5. | --- |  |
|  | Prix total des Activités à reporter au Récapitulatif général, Page ____ |  |

Exemple d’Annexe des Sous-Activités chiffrées

[à compléter par le Proposant (des tableaux additionnels seront utilisés par le Proposant le cas échéant)]

Activité:_____________________________

| N° de la Sous-Activité | Description de la Sous-Activité | Prix de la Sous-Activité |
| --- | --- | --- |
| 1. | …………….. |  |
| 2. | ……………… |  |
| 3. | ……………… |  |
| 4. | ……………… |  |
|  | Prix total des Sous-Activités à reporter dans l’Annexe des Activités chiffrées, Page ____. |  |

Annexe des Taux et Prix

Les présentes Notes relatives à la préparation d'un Détail quantitatif estimatif sont fournies uniquement à titre d'information au Maître d’Ouvrage ou à l'équipe chargée de la préparation du DDP.  Elles ne doivent pas figurer dans la version finale du DDP.

[Conformément aux Sous-Clauses 14.1 et 13.8 du CCAG, les éléments de travaux souterrains seront rémunérés après re-mesurage.

Conformément aux dispositions de la Sous-Clause 13.8.2 du CCAG, le Détail quantitatif estimatif indique les quantités, les unités de mesure et les taux et prix unitaires applicables pour tous les Travaux d'Excavation et de Revêtement.

l’Annexe des Taux et Prix doit comprendre un Détail quantitatif estimatif (DQE) structuré comme suit : i) les quantités initiales sont déterminées par le Maître d'Ouvrage, conformément à la conception de référence du Maître d'Ouvrage, au Rapport géotechnique de Référence (RGR) et à l’Annexe des Données de Référence, à un niveau de détail suffisant pour permettre au Proposant d'établir des taux ou des prix unitaires pour chaque activité ou,  le cas échéant, groupe d'activités ; et ii) le Proposant complète le DQE en y insérant ses taux unitaires et ses prix.

Conformément à la Sous-Clause 13.8.2 du CCAG, le DQE pour les Travaux d'Excavation et de Revêtement comprendra des éléments à taux fixe, des éléments au temps-passé et des postes à prix liés à la quantité, comme suit :

- les éléments à taux fixe : prix forfaitaires ou unitaires pour la fourniture des Matériels de l'Entrepreneur, des installations et de la supervision, des installations et des services requis par le Personnel du Maître d'Ouvrage, la rémunération afférente aux frais généraux de l'Entrepreneur, et de la maintenance desdites fournitures pour la section pertinente des Travaux d’Excavation et de Revêtement pendant la période nécessaire selon le Calendrier de réalisation ;

- éléments au temps passé : pour la disponibilité prolongée ou réduite et le maintien des éléments à taux fixe indiqués au point a) ci-dessus, exprimés, sauf indication contraire, en unités pour une prolongation ou une réduction d'un jour calendaire ;

- les éléments à prix unitaires rémunérés sur la base de quantités : pour les Travaux d’Excavation et de Revêtement, et la fourniture et l'installation des Equipements et leur installations pour la partie pertinente des Ouvrages, tels que les prix unitaires pour le traitement préliminaire du sol, les travaux d'excavation, les éléments de soutènement et de revêtement final, des montants forfaitaires pour certains postes ;

- les charges liées à la valeur : à moins que le Marché n'en dispose autrement, les charges liées à la valeur pour le respect des dispositions contractuelles telles que, mais non exclusivement, les assurances, les garanties, les permis et les redevances pour la partie pertinente des Travaux d’Excavation et de Revêtement ; elles sont incluses en pourcentage supplémentaire dans les taux décrits aux points a), b) et c) ci-dessus.

Le DQE doit être fondé sur la conception de référence du Maître d’Ouvrage et compatible avec elle.]

Modèle de Détail quantitatif estimatif- Travaux d’Excavation et de Revêtement

A.  Préambule

- Le Détail quantitatif estimatif pour les Travaux d’Excavation et de Revêtement doit être lu conjointement avec les Instructions aux Proposants, le CCAG, le CCAP, les Spécifications techniques, les Plans et autres dispositions pertinentes du DDP.

- Les quantités indiquées dans le Détail quantitatif estimatif sont estimées et provisoires, et sont données pour fournir une base commune pour les propositions.  La base de paiement sera constituée par les quantités effectives de travaux exécutées, telles que mesurées par l'Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Œuvre, et évaluées aux taux et prix proposés dans le Devis quantitatif chiffré, le cas échéant, et dans tous les cas aux taux et prix fixés par le Maître d’Œuvre dans le cadre du Marché.

- À moins que le Marché n'en dispose autrement, les taux et prix proposés dans le Détail quantitatif estimatif chiffré comprennent l'ensemble des Matériels de construction, la main-d'œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l'entretien, l'assurance, le bénéfice, les impôts et les droits, ainsi que tous les risques, responsabilités et obligations d'ordre général énoncés ou implicites dans le Marché.

- Un taux ou un prix doit être inscrit pour chaque élément du Détail quantitatif estimatif chiffré, que des quantités soient indiquées ou non.  Le coût des éléments pour lesquels l'Entrepreneur n'a pas inscrit un taux ou un prix est réputé être couvert par les autres taux et prix indiqués dans le Détail quantitatif estimatif. Les taux et prix unitaires afférents aux travaux d’Excavation et de Revêtement ne varieront pas en fonction de l'évolution des quantités mesurées et sont réputés couvrir l'intégralité de la rémunération de l'Entrepreneur pour les travaux d’Excavation et de Revêtement [Sous-Clause 13.8.2 du CCAG]

- Le coût de l'exécution des dispositions du Marché pour les Travaux d’Excavation et de Revêtement est inclus dans les éléments indiqués dans le Détail quantitatif estimatif chiffré et, si aucun Élément n'est fourni, le coût correspondant est réputé avoir été réparti entre les taux et prix indiqués pour les autres éléments de travaux correspondants.

- Les orientations générales et les descriptions des travaux et des matériaux ne sont pas nécessairement reprises ni résumées dans le Détail quantitatif estimatif.  Les sections pertinentes des documents du Marché devront être consultées avant d'inscrire les prix correspondant à chaque élément du Détail quantitatif estimatif.

- Les Sommes provisionnelles indiquées et ainsi désignées dans le Détail quantitatif estimatif seront dépensées en tout ou partie sous la direction et à la discrétion du  Maître d’Œuvre conformément aux Sous-Clauses 13.4 et 13.5 du CCAG, sauf en ce qui concerne les Honoraires et Dépenses du CPRD pour lesquels aucune instruction n'est requise due  Maître d’Œuvre.

- Les Sommes provisionnelles indiquées et ainsi désignées dans le Détail quantitatif estimatif seront dépensées en tout ou partie sous la direction et à la discrétion du Maître d’Œuvre, conformément aux dispositions des Sous-Clauses 13.4 et 13.5 du CCAG.

- La méthode de mesure sera comme indiqué dans les Données du Marché (Sous-Clause 13.8.1).

- Si les DPDP en référence à l’article 31.1 (a) des-IP le stipulent, les Proposants établiront le prix du Détail quantitatif estimatif uniquement en monnaie nationale et indiqueront dans l'Appendice à la Proposition le pourcentage de paiement attendu en monnaie(s) étrangère(s). Si les DPDP en référence à l’article 31.1 (b) des-IP le stipulent, les Proposants doivent établir le prix du Détail quantitatif estimatif dans la ou les monnaie(s) pertinente(s).

[Note à l'intention du Maître d’Ouvrage : Les tableaux figurant dans le DQE doivent être établis conformément à l’Option de monnaie retenue dans les DPDP en référence à l’article  31.1 des IP.]

Détail quantitatif estimatif

Catégorie N°:  ----

| Elément n° | Description | Unité | Quantité | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total pour la Catégorie n° -- (à reporter au Récapitulatif, p. ) |  |  |  |  |  |

Catégorie N°:  ---

| Elément n° | Description | Unité | Quantité | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total pour la Catégorie n° --- (à reporter au Récapitulatif, p. ) |  |  |  |  |  |

Catégorie N° -: ----

| Elément n° | Description | Unité | Quantité | Taux | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total pour la Catégorie n° --- (à reporter au Récapitulatif, p. ) |  |  |  |  |  |

Annexe des Travaux en Régie

[Note au Maître d’Ouvrage :

Pour les travaux mineurs ou accessoires, le Maître d’Œuvre peut donner des instructions pour qu'une modification soit exécutée sur la base des travaux en régie. L’option préférée consiste à évaluer les travaux supplémentaires conformément aux dispositions des Clauses du Marché. Si une Annexe de Travaux en Régie doit être incluse dans la DDP, il est préférable d'indiquer des quantités nominales correspondant aux éléments les plus susceptibles d'être utilisés, et de reporter la somme des montants projetés dans le Récapitulatif de la Proposition afin de soumettre à la concurrence les prix de l’Annexe des Travaux en Régie.

Si une Annexe de Travaux en Régie n'est pas incluse, la Sous-Clause 13.5 du CCAG ne s'appliquera pas].

Généralités

- Nous nous référons à la Sous-Clause 13.5 du CCAG. Les travaux ne peuvent être exécutés en régie que sur ordre écrit du Maître d’Œuvre. Les Proposants doivent indiquer dans les Tableaux les taux de base pour les travaux en régie, lesquels s'appliquent à tout travail en régie commandé par le Maître d’Œuvre. Les quantités nominales ont été indiquées pour chaque élément des Travaux en Régie, et le total projeté pour les Travaux en Régie sera reporté en tant que Somme provisionnelle au Montant total Récapitulatif de la Proposition. Sauf disposition contraire, les paiements pour le Travail en Régie feront l'objet de révision des prix conformément aux dispositions des Clauses du Marché.

Main d’œuvre pour Travail en Régie

- Dans le calcul des paiements dus à l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux en régie, les heures de travail seront comptabilisées à partir du moment où la main-d'œuvre est arrivée sur le chantier pour exécuter le travail en question jusqu'au moment où elle retourne au lieu de départ initial, mais à l'exclusion des pauses-repas et des périodes de repos.  Seul sera mesuré le temps des catégories de main-d'œuvre effectuant directement le travail ordonné par le Maître d’Œuvre et qu’elles sont aptes à effectuer.  On mesurera aussi le temps consacré par les membres  (ouvriers) occupés à travailler avec l’équipe, mais pas le temps des contremaîtres ou des autres agents de supervision.

- L'Entrepreneur a droit à un paiement au titre de la durée totale de la main-d'œuvre affectée au travail en régie, calculé aux taux de base indiqués par l'Entrepreneur dans le Bordereau des Travaux en Régie : 1. Main-d'œuvre, ainsi qu'un pourcentage additionnel sur les taux de base représentant le bénéfice de l'Entrepreneur, les frais généraux, etc., comme indiqué ci-après :

a)	Les taux de base pour la main-d'œuvre couvrent tous les coûts directs encourus par l'Entrepreneur, y compris (mais non exclusivement) le montant des salaires versés à cette main-d'œuvre, le temps de transport, les heures supplémentaires, les indemnités de subsistance et toutes les sommes versées à cette main-d'œuvre ou en son nom à titre d'avantages sociaux conformément à la législation de [pays de l'Emprunteur.  Les tarifs de base ne seront payables qu'en monnaie nationale.

b)	Le pourcentage additionnel à indiquer par le Proposant et appliqué aux coûts encourus au titre de l'alinéa (a) ci-dessus est réputé couvrir le bénéfice, les frais généraux, la surintendance, les responsabilités, les assurances et indemnités de l'Entrepreneur au titre de la main-d'œuvre, de la comptabilisation du temps, des travaux de bureau et de bureau, de l'utilisation des consommables, de l'eau, de l'éclairage et de l'électricité ; l'utilisation et la réparation des dispositifs, d'échafaudages, d'ateliers et de magasins, d'outils portatifs, d'installations manuelles et d'outils ; la supervision par le personnel, les contremaîtres et autres agents d'encadrement de l'Entrepreneur ; et les frais connexes à ce qui précède.  Les paiements au titre de cette rubrique sont effectués dans les proportions monétaires suivantes :

i)	monnaie étrangère:  	 Pourcentage (à indiquer par le Proposant).

ii)	monnaie nationale:  	 Pourcentage (à indiquer par le Proposant).

[Note au Maître d’Ouvrage :

Cette méthode qui consiste à indiquer séparément le bénéfice et les frais généraux permet d'ajouter, le cas échéant, d'autres postes de travail en régie, dont les coûts de base peuvent alors être vérifiés plus facilement.  Une autre solution consiste à faire en sorte que les taux des travaux en régie incluent les frais généraux et les bénéfices de l'Entrepreneur, etc., auquel cas le présent paragraphe et l’Annexe des Travaux en Régie pertinent devraient être modifiée en conséquence.]

Matériaux pour les Travaux en Régie

- L'Entrepreneur a droit à un paiement au titre des matériaux utilisés pour les travaux en régie (à l'exception des matériaux dont le coût est inclus dans le pourcentage additionnel au coût de la main-d'œuvre tel que détaillé ci-avant), aux taux de base indiqués par l'Entrepreneur dans le Bordereau des Travaux en Régie : 2. Matériaux, ainsi qu'un paiement additionnel en pourcentage des taux de base pour couvrir les frais généraux et le bénéfice,  comme suit:

a)	les taux de base des matériaux seront calculés sur la base du prix facturé, du fret, de l'assurance, des frais de manutention, des dommages, pertes, etc., et prévoiront la livraison au magasin pour stockage sur le Chantier.  Les taux de base seront indiqués en monnaie nationale, mais le paiement sera effectué dans la ou les monnaies utilisée(s) sur présentation des pièces justificatives.

b)	Le pourcentage additionnel doit être indiqué par le Proposant et appliqué aux paiements équivalents en monnaie nationale effectués conformément à l'alinéa (a) ci-dessus.  Les paiements au titre de cette rubrique seront effectués dans les proportions monétaires suivantes :

i)	monnaie étrangère:  	 pourcentage (à indiquer par le Proposant) ;

ii)	monnaie nationale:  	 pourcentage (à indiquer par le Proposant) ;

c)	les frais de transport des matériaux destinés à être utilisés dans le cadre des travaux en régie ordonnés du magasin ou de l'aire de stockage sur le Chantier à l'endroit où ils doivent être utilisés seront payés conformément aux dispositions relatives à la main-d'œuvre et matériel figurant dans la présente annexe.

Matériel de l’Entrepreneur pour Travail en Régie

- L'Entrepreneur a droit à des paiements au titre du Matériel de l'Entrepreneur déjà sur le Chantier et employés pour les travaux en régie aux taux de location de base indiqués par l’Entrepreneur dans le Bordereau des Travaux en Régie : 3. Matériel de l'Entrepreneur. Les tarifs de Travaux en Régie ne comprennent pas les frais de location ou de crédit-bail pour l'ensemble du Matériel de l'Entrepreneur, disponible ou nécessaire sur le Chantier. Lesdits taux sont réputés comprendre l’amortissement, intérêts, indemnités et assurances, réparations, entretien, fournitures, carburant, lubrifiants et autres consommables, ainsi que tous les frais généraux, bénéfice et frais administratifs liés à l'utilisation desdits matériels. [Note à l'intention du Maître d’Ouvrage : Ceci est un exemple de libellé pour inclure les frais généraux et les bénéfices, etc., dans les taux de travail en regie.  Un ajout distinct en pourcentage pourrait être utilisé pour la main-d'œuvre et les matériaux.] Le coût des chauffeurs, des opérateurs et des assistants sera payé séparément, tel qu'il est décrit dans la section sur la main-d'œuvre en régie. [Note au Maître d’Ouvrage : Une autre solution, parfois adoptée pour des raisons de commodité administrative, consiste à inclure le coût des chauffeurs, des opérateurs et des assistants dans les tarifs de base afférents aux Matériels de l'Entrepreneur.  La dernière phrase du paragraphe 5 devrait alors être modifiée en conséquence.]

- Dans le calcul du montant dû à l'Entrepreneur pour le Matériel de l'Entrepreneur utilisé pour les travaux en régie, seul le nombre effectif d'heures de travail donnera droit au paiement, étant entendu que, s'il y a lieu et convenu avec le Maître d’Œuvre, le temps de déplacement entre la partie du Chantier où se trouvait le Matériel de l'Entrepreneur lorsque celui-ci l'a ordonné pour effectuer des travaux en régie, et le temps de trajet pour y retourner seront inclus aux fins de paiement.

- Les taux de location de base pour le Matériel de l'Entrepreneur utilisé pour les travaux en régie seront libellés en monnaie nationale, mais les paiements à l'Entrepreneur seront effectués dans les proportions monétaires, comme suit :

a)	monnaie étrangère:  	 pourcentage (à indiquer par le Proposant).

b)	monnaie nationale:  	 pourcentage (à indiquer par le Proposant).

Bordereau des taux de Travail en Régie : 1. Main-d'œuvre

| Elément n° | Description | Unité |  | Quantité nominale | Taux |  |  | Montant projeté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ----- | jour |  | ----- | ----- |  |  |  |
|  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous-total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajouter pour cent a du sous-total pour les frais généraux, bénéfice, etc. de l'Entrepreneur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pour le Travail en Régie : main-d'œuvre (à reporter au Récapitulatif des Travaux en Régie, p. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| a. À saisir par le Proposant. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bordereau des taux de Travail en Régie : 2. Matériaux

| Elément n° | Description | Unité | Quantité nominale | Taux | Montant projeté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sous-total |  |  |  |  |
|  | Ajouter pourcentage a du sous-total pour les frais généraux, le bénéfice, etc. de l'Entrepreneur |  |  |  |  |
|  | Total pour le Travail en Régie : Matériaux (à reporter au Récapitulatif des Travaux en Régie, p. ) |  |  |  |  |
| a. À saisir par le Proposant. |  |  |  |  |  |

Bordereau des Travaux en Régie : 3. Matériel de l'Entrepreneur

| Elément n° |  | Description | Quantité nominale (heures) | Tarif horaire de location de base | Montant projeté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sous-total |  |  |  |
|  |  | Ajouter a pourcentage du sous-total pour les frais généraux, les bénéfices, etc. |  |  |  |
| Total pour les Travaux en Régie : Matériel de l'Entrepreneur (à reporter au Récapitulatif des Travaux en Régie, p. ) |  |  |  |  |  |
| a. À saisir par le Proposant. |  |  |  |  |

Récapitulatif des Travail en Régie

|  | Montant a ( ) | % monnaie étrangère |
| --- | --- | --- |
| 1. Total pour Travaux en Régie : main-d'œuvre |  |  |
| 2. Total pour Travaux en Régie: Matériaux |  |  |
| 3. Total pour Travaux en Régie: Matériel de l'Entrepreneur |  |  |
| Total pour Travaux en Régie (Somme provisionnelle) (report dans le Récapitulatif de la Proposition, p. ) |  |  |
| a. Le Maître d’Ouvrage doit insérer l'unité de monnaie nationale. |  |  |

Sommes provisionnelles spécifiées

| Article n° | Description | Montant |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | [À saisir par le Maître d'Ouvrage. Les sommes provisionnelles comprennent un montant estimatif destiné à couvrir la part (50 %) des honoraires et dépenses du CPRD qui revient au Maître d'Ouvrage.] Somme provisionnelle pour la part des frais du CPRD incombant au Maître d'Ouvrage |  |
|  | [À indiquer par le Maître d'Ouvrage ; Supprimer si sans objet :] Sommes provisionnelles pour tout résultat spécifique en matière de SE. |  |
| etc. |  |  |
|  | Total pour les Sommes provisionnelles spécifiées (reporté au Récapitulatif général (B), p. ) |  |

Récapitulatif général

Récapitulatif général; Page; Quantité. Total des Activités chiffrées; A)1. total des Catégories du DQE; A)2. Total pour Travaux en Régie (somme provisionnelle)*; ( B). Sommes provisionnelles spécifiées ii; C); [somme]. Total des Activités, DQE et Sommes provisionnelles (A1 + A2 + B + C); D). Ajouter la somme provisionnelle pour imprévus (le cas échéant) ii; E); [somme]. Prix de la Proposition (D + E) (reporté dans la Lettre de Proposition); F). i) Les Sommes provisionnelles seront dépensées en tout ou partie sous la direction et à la discrétion du Maître d’Œuvre conformément aux dispositions des Sous-Clauses 13.4 et 13.5 du CCAG. à l'exception des Frais et Dépenses du CPRD auxquels s'applique la Sous-Clause 13.4 du CCAP– Partie B. ii) Doit être saisi par le Maître d'Ouvrage. * Aux fins d'évaluation, les Sommes provisionnelles, autre que les Travaux en Régie, sera exclue

Échéancier des Paiements

[Note au Maître d’Ouvrage

Si les paiements à l'Entrepreneur doivent être échelonnés conformément à la Sous-Clause 14.4 du CCAG, le Maître d’Ouvrage y inclura un tableau indicatif des versements. Veuillez noter la situation par défaut conformément à la Sous-Clause 14.4 [Calendrier des paiements] du CCAG lorsque le Marché ne comprend pas d'échéancier des paiements. Inclure les éléments suivants si le tableau indicatif des versements est fourni ici par le Maître d'Ouvrage :

« Le Proposant doit proposer le Calendrier de paiement en tenant compte du tableau indicatif des versements fourni par le Maître d'Ouvrage conformément au Calendrier d'Achèvement. Pour éviter toute ambiguïté, ceci ne s'applique pas aux Travaux d’Excavation et de Revêtement, pour lesquels les paiements seront basés sur le mesurage effectué conformément à la Sous-Clause 13.8 des GC [Mesurage des Travaux d’Excavation et de Revêtement et ajustement du Délai d'Achèvement et du Montant du Marché].

Annexe des Garanties de Performance et des Pénalités de Performance

[ Le cas échéant, indiquer les garanties requises par le Maître d’Ouvrage pour la performance des Ouvrages ou toute partie des Ouvrages (selon le cas), et indiquer les Pénalités applicables en cas de non-réalisation de l'une quelconque des performances garanties. Voir les Sous-Clauses 1.1.87, 9.1 et 12.4 du CCAG

Formulaires de Proposition Technique

- Proposition de Conception

- Énoncés de méthodes pour les activités de construction

- Proposition d’Acquisition Durable

- Code de Conduite du Personnel de l'Entrepreneur (ES)

- Annexe des Données de Référence

- Calendrier de Réalisation

- Organigramme du Personnel de l'Entrepreneur

- Liste des principaux Matériels de l'Entrepreneur

- Sous-Traitants

- Autre

Proposition de Conception

Conformément à la Sous-Clause 5.1 du CCAG, l'Entrepreneur doit exécuter et est responsable de la conception des Ouvrages dans la mesure spécifiée dans les Exigences du Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, conformément au Rapport Géotechnique de Référence.

En conséquence, le Proposant doit soumettre une proposition de conception qui traite au minimum les aspects suivants :

- les modalités organisationnelles de la proposition de conception , y compris : la structure de l'équipe, les rôles et responsabilités, les modalités d'interface, les procédures d'examen et d'approbation de la conception et les modalités d'assurance - qualité ;

- Produits de conception proposés [le Maître d’Ouvrage doit préciser toute exigence obligatoire appropriée aux bonnes pratiques internationales du secteur d'activité] ;

- une déclaration de conception énonçant la manière dont les exigences du Maître d’Ouvrage seront satisfaites ;

- toute valeur ajoutée que le Proposant apportera, y compris des exemples d'aspects innovants de la conception ;

- Observations, le cas échéant, sur les Spécifications du Maître d'Ouvrage, y compris les critères de conception et les calculs, le cas échéant, et le Rapport géotechnique de Référence (à condition que lesdits commentaires n’affranchissent pas l'Entrepreneur d’un examen minutieux des Exigences du Maître d'Ouvrage (y compris les critères de conception et les calculs, le cas échéant) et le Rapport géotechnique de Référence conformément à la Sous-Clause 5.1 [Obligations générales de Conception] :

- Pratiques d’acquisition durable: aspects liés à la durabilité (efficacité énergétique, réduction des déchets, réduction des matériaux, sources des matériaux, etc.) démontrant l'approche et l'engagement du Proposant en faveur de pratiques durables de conception et de construction ;

- stratégie de collecte à temps d'informations de base sur les aspects ES pour éclairer l'élaboration de la conception ;

- des détails sur la façon dont les exigences en matière ES et toute proposition visant à améliorer les résultats en la matière seront intégrées à toutes les étapes de la conception, et comment les implications pour la phase de construction ont été prises en compte ;

- détails de l' approche de gestion des risques, de la mobilisation des parties prenantes, de la consultation et des permis/consentements environnementaux ;

- les modalités d'ingénierie de la valeur (gestion de la valeur), y compris l'examen des questions environnementales et sociales ; et

- Systèmes logiciels destinés à être utilisés pour la planification, la conception, l'enregistrement et l'établissement de rapports.

- [modifier/inclure toute autre information pertinente, le cas échéant.]

Énoncés de méthodes pour les Activités de Construction

Le Proposant soumettra des énoncés de méthodes pour les activités de construction qui couvrent les aspects suivants notamment :

        - les modalités d'organisation de la gestion de la construction, y compris : la structure des équipes, les rôles et responsabilités, les modalités d'interface, les procédures d'approbation et les dispositifs d'assurance de la qualité ;

        - la sélection et la gestion des sous-traitants ;

        - les propositions de formation de l'ensemble du personnel présent sur le terrain ;

        - la mobilisation des parties prenantes ;

        - l'obtention et la gestion des consentements, permis et approbations ;

        - l'exécution des Ouvrages Définitifs conformément aux Sections spécifiées dans le RGR ;

        - l'exécution des Ouvrages Provisoires, y compris les installations de Chantier ;

        - les propositions relatives à l’installation du chantier, y compris l'accès, l'hébergement, les installations de vie, les dispositions relatives à l'installation et au stockage du matériel, en particulier ceux impliquant des déchets et des matières dangereuses ;

        - les exigences en matière d'interface pour les branchements aux réseaux à divers endroits sur le Chantier et aux alentours ;

        - exploitation des zones d'emprunt, des zones d'élimination et des moyens de transport à l'intérieur ou à destination et en provenance du Chantier ;

        - les propositions relatives aux phases de construction, y compris l'ordre des travaux et la gestion des activités conflictuelles ;

        - veiller à ce que toutes les études géotechniques ou autres travaux préliminaires répondent aux exigences environnementales et sociales ;

        - Analyse des cycles de production

        - approche de gestion des risques pour les aspects géotechniques et souterrains des Ouvrages ;

        - système de gestion de la qualité, y compris un projet de plan de gestion de la qualité ;

        - les aspects de durabilité démontrant l'approche du Proposant et son engagement en faveur de pratiques de construction durables (par exemple, l'efficacité énergétique, la réduction des pertes, la réduction des matériaux et les sources de matériaux, etc.) ;

        - la préparation, l'approbation et la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale de l'Entrepreneur ;

        - la préparation, l'approbation et la mise en œuvre du manuel de santé et de sécurité de l'Entrepreneur ;

        - mécanismes de règlement des griefs ;

        - les modalités d'établissement de rapports, y compris les thèmes (dont les questions ES) et les calendriers établis conformément aux dispositions du CCAP – Partie B, Sous-Clause 4.20 ;

        - les dispositions relatives aux essais à l'achèvement des travaux ;

        - les dispositions relatives à la restitution du site, y compris l'établissement des plans conformes à l'exécution, la préparation des manuels d'exploitation et d'entretien, et tout autre aspect pertinent ;

        - les questions supplémentaires énoncées dans les Exigences du Maître d'Ouvrage ; et

        - [(i) S'il a été évalué que le Marché présente des risques potentiels ou réels de cybersécurité , exiger que les énoncés de méthode comprennent des stratégies de gestion, des plans de mise en œuvre et des innovations, afin de gérer les risques de cybersécurité ; (ii) si des risques ont été évalués sur la chaîne d'approvisionnement, exiger que les énoncés de méthode comprennent le plan proposé de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement.]

        - [modifier/inclure toute autre information pertinente, le cas échéant.]

Proposition d’Acquisition Durable

[Note au Proposant : Outre la présentation des stratégies de gestion environnementale et sociale et des plans de mise en œuvre requis, le Proposant doit présenter sa proposition pour démontrer comment les exigences supplémentaires en matière de pratiques d’acquisition durable, le cas échéant, spécifiées à la Section VII – Exigences du Maître d’Ouvrage, seraient prises en compte. Le Proposant soumet également sa proposition, le cas échéant, visant à dépasser les exigences en matière d’acquisition durable.]

Note à l'intention du Maître de l'Ouvrage :

Les exigences minimales suivantes ne doivent pas être modifiées. Le Maître d'Ouvrage peut ajouter des exigences supplémentaires pour traiter des problèmes identifiés, sur la base d'une évaluation environnementale et sociale pertinente.

Les types de problèmes identifiés pourraient inclure les risques associés à l'afflux de main-d'œuvre, à la propagation de maladies transmissibles, à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS), etc.

Supprimer cette case avant la publication des documents de demande de propositions.

Note à l'intention du Proposant :

Le contenu minimal du formulaire du Code de conduite tel qu'il est établi par le Maître d'Ouvrage ne doit pas être modifié de manière substantielle. Toutefois, le Proposant peut ajouter des exigences s'il y a lieu, notamment pour tenir compte des problèmes/risques spécifiques au Marché.

Le Proposant doit parapher et soumettre le formulaire du Code de conduite dans le cadre de sa proposition.

Formulaire du Code de Conduite du Personnel de E

CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

Nous sommes l'Entrepreneur, [indiquer le nom de l'Entrepreneur].  Nous avons signé un Marché avec [indiquer le nom du Maître d’Ouvrage] pour [indiquer la description des travaux]. Ces Ouvrages seront exécutés à [indiquer le Chantier et d'autres endroits où les Ouvrages seront exécutés]. En vertu de notre Marché, nous sommes tenus de mettre en œuvre des mesures pour faire face aux risques environnementaux et sociaux liés aux travaux, y compris les risques d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels.

Le présent Code de Conduite fait partie des mesures que nous prenons pour faire face aux risques environnementaux et sociaux liés aux travaux.  Elle s'applique à l'ensemble de notre personnel, ouvriers et autres employés sur le site des travaux ou sur d'autres lieux où les travaux sont réalisés.  Elle s'applique également au personnel de chaque sous-traitant et à tout autre personnel qui nous assiste dans l'exécution des Travaux.  Toutes ces personnes sont désignées par l'expression « Personnel de l'Entrepreneur » et sont assujetties au présent Code de Conduite.

Ce Code de Conduite définit le comportement que nous attendons de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Notre lieu de travail est un environnement où les comportements dangereux, offensants, abusifs ou violents ne seront pas tolérés et où toutes les personnes devraient se sentir à l'aise de soulever des problèmes ou des préoccupations sans crainte de représailles.

CONDUITE REQUISE

Le Personnel de l'Entrepreneur :

- s'acquitter de ses fonctions avec compétence et diligence ;

- se conformer au présent Code de Conduite et à toutes les lois, réglementations et autres exigences applicables, y compris l'obligation de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des autres membres du personnel de l'entrepreneur et de toute autre personne ;

- Maintenir un environnement de travail sûr, notamment en :

  - veiller à ce que les lieux de travail, les machines, les équipements et les processus sous le contrôle de chaque personne soient sûrs et sans risque pour la santé ;

  - porter l'équipement de protection individuelle requis ;

  - l'utilisation de mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques, physiques et biologiques ; et

  - en suivant les procédures opérationnelles d'urgence applicables.

- signaler des situations de travail qu'il estime dangereuses ou malsaines et se retirer d'une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu'elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé ;

- traiter les autres personnes avec respect et ne pas faire de discrimination à l'égard de groupes particuliers tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants ;

- ne se livrer à aucune forme de Harcèlement sexuel, c'est-à-dire  à des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle avec d'autres membres du Personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage ;

- Ne pas se livrer à l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire à tout abus ou tentative d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne ;

- Ne pas se livrer à des Atteintes Sexuelles, c'est-à-dire toute intrusion physique effective ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle, par la force, dans des conditions inégalitaires ou coercitives ;

- ne pas se livrer à toute forme d'activité sexuelle avec des personnes de moins de 18 ans, sauf en cas de mariage préexistant ;

- suivre les cours de formation pertinents qui seront dispensés sur les aspects environnementaux et sociaux du Marché, notamment sur les questions de santé et de sécurité, l'exploitation et les atteintes sexuelles (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) ;

- signaler les violations du présent Code de Conduite ; et

- Ne pas exercer de représailles contre toute personne qui signale des violations du présent Code de Conduite, que ce soit à nous ou au Maître d’Ouvrage, ou qui fait usage du mécanisme de règlement des griefs du Personnel de l'Entrepreneur ou du Mécanisme de règlement des griefs du projet.

FAIRE PART DE SES PRÉOCCUPATIONS

Si une personne observe un comportement qui, selon elle, pourrait constituer une violation du présent Code de Conduite, ou qui la préoccupe d'une autre manière, elle doit en faire part sans tarder. Cela peut se faire de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- contacter [indiquer le nom de l'expert social de l'Entrepreneur ayant l'expérience pertinente de la gestion des affaires d'exploitation sexuelle, d'atteintes sexuelles et de harcèlement sexuel ou, si cette personne n'est pas requise en vertu du Marché, une autre personne désignée par l'Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à l'adresse [ ] ou par téléphone au numéro [ ] ou en personne à [ ] ; ou

- Appelez [ ] pour joindre la permanence téléphonique de l'Entrepreneur (le cas échéant) et laissez un message.

L'identité de la personne sera gardée confidentielle, à moins que la dénonciation des allégations ne soit exigée par la législation nationale. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et seront dûment prises en considération. Nous prenons au sérieux tous les signalements d'inconduite présumée et enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous rendrons chaleureusement les fournisseurs de services qui peuvent aider à soutenir la personne qui a subi l'incident présumé, le cas échéant.

Il n'y aura pas de représailles contre toute personne qui soulève de bonne foi des préoccupations au sujet d'un comportement interdit par le présent Code de Conduite.  De telles représailles constitueraient une violation du présent Code de Conduite.

CONSÉQUENCES D'UNE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE

Toute violation du présent Code de Conduite par le Personnel de l'Entrepreneur peut entraîner des conséquences graves, pouvant aller jusqu'au licenciement et éventuellement à la saisine des autorités judiciaires.

POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR :

J'ai reçu un exemplaire de ce Code de Conduite rédigé dans une langue que je comprends.  Je comprends que si j'ai des questions au sujet du présent Code de Conduite, je peux contacter [indiquer le nom de la personne à contacter ayant l'expérience pertinente de l'Entrepreneur] pour obtenir des explications.

Nom du personnel de l'Entrepreneur : [insérer le nom]

Signature:__________________________________________________________

Date : (jour mois année) : _______________________________________________

Contreseing du représentant habilité de l'Entrepreneur :

Signature:________________________________________________________

Date : (jour mois année) : ______________________________________________

PIÈCE JOINTE 1 : Comportements constituant de l'exploitation et des abus sexuels (EAS) et comportements constituant du harcèlement sexuel (HS)

PIÈCE JOINTE 1 AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE

COMPORTEMENTS CONSTITUANT DE L'EXPLOITATION ET DES ABUS SEXUELS (EAS) ET COMPORTEMENTS CONSTITUANT DU HARCÈLEMENT SEXUEL (HS)

La liste non exhaustive suivante a pour but d'illustrer les types de comportements interdits.

- Les exemples d'exploitation et d'abus sexuels comprennent, sans s'y limiter :

- Le personnel d'un entrepreneur dit à un membre de la communauté qu'il/elle peut lui trouver des emplois liés au chantier (par exemple, la cuisine et le nettoyage) en échange de relations sexuelles.

- Le personnel d'un entrepreneur qui raccorde les ménages à l'électricité dit qu'il peut raccorder les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de faveurs sexuelles.

- Un membre du Personnel de l'Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté.

- Un membre du Personnel de l'Entrepreneur refuse à quiconque l'accès au Chantier à moins qu'il ne lui accorde des faveurs sexuelles.

- Le Personnel d'un Entrepreneur dit à une personne postulant à un emploi au titre du Marché qu'il/elle ne l'embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui/elle.

- Exemples de harcèlement sexuel en milieu professionnel

- Le Personnel de l'Entrepreneur commente l'apparence d'un autre Membre du Personnel de l'Entrepreneur (positive ou négative) et la désirabilité sexuelle.

- Lorsqu'un membre du Personnel de l'Entrepreneur se plaint de commentaires faits par un autre membre du Personnel de l'Entrepreneur sur son apparence, l'autre membre du Personnel de l'Entrepreneur fait valoir qu'il « demande à le demander » en raison de sa façon de s'habiller.

- Toucher importunément un membre du Personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d'Ouvrage par un autre membre du Personnel de l'Entrepreneur.

- Un membre du Personnel de l'Entrepreneur dit à un autre membre du Personnel de l'Entrepreneur qu'il lui obtiendra une augmentation de salaire ou une promotion s'il lui envoie des photos nues de lui-même.

Annexe des Données de Référence

Conformément à la Sous-Clause 1.1.84 du CCAG, l’Annexe des Données de Références est le document qui énonce les activités ou éléments des Travaux d’Excavation et de Revêtement et les quantités correspondantes basées sur les conditions physiques du sous-sol décrites dans le Rapport géotechnique de Référence (RGR), et leurs taux de production correspondants tels que fournis par le Proposant.

Le Proposant doit établir l’Annexe des Données de Référence en se basant, mais pas seulement, sur ses propres estimations de ses cadences de production. Les taux de production saisis par le Proposant doivent correspondre au RGR, aux caractéristiques proposées pour les Matériels clés de l'Entrepreneur et à l'expérience du Personnel Clé de l'Entrepreneur.

L’Annexe des Données de Référence doit être établie sur la base du RGR et de la conception de référence du Maître d'Ouvrage. L’Annexe des Données de Référence doit contenir toutes les activités et leurs quantités prévisionnelles pour l'Excavation souterraine et le Revêtement, généralement répartis par sections et par galeries.

L’Annexe des Données de Référence comprend, le cas échéant et sans que cette liste soit exhaustive, les informations et/ou mesures suivantes concernant :

- l'emplacement, les dimensions, la nature et les caractéristiques des services publics et des structures souterraines prévus ;

- les classes d'excavation et de soutènement telles que décrites dans le RGR et le plan de référence du Maître d’Ouvrage ;

- forage exploratoire et autres investigations liées à l'évaluation des conditions physiques du sous-sol ;

- soutien complémentaire ;

- traitement avancé des sols, tels que les sols de mauvaise qualité ou contaminés ;

- injection de consolidation et d'imperméabilisation ;

- les infiltrations, le traitement des arrivées d'eau et les obstacles connexes ;

- traitement de la rupture géologique et des obstacles connexes ;

- l'approvisionnement en eau ;

- construction du revêtement final ;

- les modifications apportées à la méthode de construction pour les Travaux d’Excavation et de Revêtement ;

- interruptions dues à des conditions physiques du sous-sol Imprévisibles, c'est-à-dire différentes de celles incluses dans la RGR ; et

- les interruptions et empêchements prévus dus au Maître d’Ouvrage ou aux autorités

L’Annexe des Données de Référence doit également tenir compte d'autres conditions pertinentes aux Ouvrages spécifiées dans le Marché, telles que le temps de travail par équipe/par jour/par semaine, le nombre de postes par semaine, le nombre de jours ouvrables par semaine, les congés obligatoires, etc.

L’Annexe des Données de Référence doit être divisée en unités (généralement, forages distincts et/ou méthodes de construction par zone) correspondant à une section ou à une partie des travaux, le cas échéant, afin de permettre le calcul du temps dont dispose l'Entrepreneur pour les temps de production spécifiques correspondants pour l'excavation et le revêtement de ladite excavation et dudit revêtement.

Le temps total correspondant disponible pour chaque unité est la somme de tous les temps de production nécessaires à la réalisation des différents éléments de travail énumérés dans l’Annexe des Données de Référence pertinente.

Le temps nécessaire à la réalisation d'un élément de travail particulier est calculé en divisant la quantité spécifiée par le Maître d’Ouvrage par la cadence de production correspondante soumise par l'Entrepreneur en tenant compte à tout moment des courbes d’apprentissage .

[Pour plus d'informations et un exemple d’Annexe des Données de Référence, voir les notes pertinentes incluses dans le Livre Emeraude]

Calendrier de Réalisation

Le Proposant doit soumettre le Calendrier de Réalisation sur la base des éléments suivants :

- l’Annexe des Données  de Référence, y compris les cadences de production de la Proposition ;

- les jalons qui sont indépendants des critères énoncés dans l’Annexe des Données de Référence ; et

- les détails des cadences de production définies dans la proposition du Proposant ;

- toutes autres exigences et délais, y compris :

- la non-objection des PMSG de l'Entrepreneur, qui forment collectivement le PGES-E, conformément au CCAP Partie B – Sous-Clause 4.1 ;

- du CPRD ;

- Conférence d'orientation sur l’EAS ainsi que le HS ;

- soumission des produits de conception, examen et approbation de la conception par le Maître d’Œuvre

- les processus et les produits nécessaires au démarrage des Ouvrages ;

- achever les Ouvrages dans les délais prévus ;

- les essais, la mise en service et la réception des Ouvrages achevés ; et

- [Indiquer toute autre information pertinente, le cas échéant.]

Le Calendrier de Réalisation comprend les liens logiques entre toutes les Sections et les Jalons et les activités distinctes comprenant les éléments de travail requis liés aux Sections et aux Jalons.

Une fois rempli et accepté par le Maître d'Ouvrage, le Calendrier de Réalisation est inclus dans le Marché et visé dans les Données du Marché (1.1.8).

Organigramme du Personnel de l'Entrepreneur

Le Proposant fournit un organigramme illustrant la structure de gestion et les lignes hiérarchiques proposées pour l'exécution du Marché. L'organigramme comprend les noms de tous les membres clés du Personnel.

Personnel : Formulaire PER -1 : Qualifications du personnel clé et tableau des ressources

Les Proposants doivent fournir les noms et les coordonnées du Représentant de l'Entrepreneur et du Personnel Clé dûment qualifié pour exécuter le Marché. Les renseignements sur leur expérience doivent être fournies à l'aide du formulaire PER-2 ci-dessous pour chaque candidat. Les Proposants doivent soumettre une liste détaillée des ressources en Personnel clé pour toute la période d'exécution du Marché. Le tableau des ressources doit comprendre :

- le nom et la fonction de chaque Personnel clé

- La durée de chaque engagement du Personnel clé

- Le niveau d'effort (le temps) alloué à chaque poste du Personnel clé et sa répartition tout au long de la période d'exécution du Marché.

|  | Titre du poste | Nom du candidat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Représentant de l'Entrepreneur] |  |  |
| 2. | [Expert(s) en cybersécurité] [Inclure au besoin] |  |  |
| Personnel clé pour la conception |  |  |  |
| 3. | [Responsable de la conception] |  |  |
| 4. | - [Spécialiste des études d'impact sur l'environnement] |  |  |
| 5. | [Spécialiste de l'évaluation d'impact social] |  |  |
| 6. | - [Spécialiste de la santé et de la sécurité] |  |  |
| 7. | [Biodiversité, qualité de l'air, bruit, etc. Spécialistes] |  |  |
| 8. | [Modifier/ajouter d'autres si nécessaire] |  |  |
| Personnel clé pour la construction |  |  |  |
| 9. | [Directeur de Travaux] |  |  |
| 10. | [Spécialiste de l'environnement] |  |  |
| 11. | [Spécialiste de la santé et de la sécurité] |  |  |
| 12. | [Spécialiste des questions sociales] |  |  |
| 13 | [Responsable des études de terrain] |  |  |
| 14. | [Expert(s) en exploitation, abus et harcèlement sexuels [Lorsque les risques EAS d'un Projet sont jugés substantiels ou élevés, le Personnel clé comprend un ou plusieurs experts ayant l'expérience pertinente de la prise en charge des cas d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels] |  |  |
| 15. | [Modifier/ajouter d'autres si nécessaire] |  |  |

Formulaire PER-2 : Curriculum vitae et déclaration : Représentant de l'Entrepreneur et Personnel clé

Nom du Proposant

| Poste [#1] : [titre du poste tiré du formulaire PER-1] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informations personnelles | Nom: | Date de naissance: |
|  | Adresse: | Courriel: |
|  | Qualifications professionnelles: |  |
|  | Diplômes : |  |
|  | Compétences linguistiques : [langue et niveaux d'expression orale, écrite et écrite] |  |
| Détails |  |  |
|  | Adresse de l'employeur : |  |
|  | Téléphone: | Personne à contacter (chef de service/responsable du personnel) : |
|  | Fax: |  |
|  | Titre du poste : | Nombre d'années au service de l'employeur actuel : |

Résumez l'expérience professionnelle dans l'ordre chronologique inverse. Indiquez une expérience technique et administrative particulière pertinente pour le projet.

| Projet | Rôle | Durée de la participation | Expérience pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| [Principaux détails du projet] | [Rôle et responsabilités dans le cadre du projet] | [temps d'exercice de la fonction] | [décrire l'expérience pertinente pour le poste] |

Déclaration

Je, soussigné(e) membre du Personnel Clé, certifie qu'à ma connaissance, les informations contenues dans le présent Formulaire PER-2 me décrivent correctement, ainsi que mes qualifications et mon expérience.

Je confirme que je suis disponible comme indiqué dans le tableau ci-dessous et tout au long de la période prévue pour ce poste, tel qu'indiqué dans la Proposition :

| Engagement | Détails |
| --- | --- |
| Engagement sur la durée du Marché : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle ce Personnel Clé est disponible pour travailler sur le présent Marché] |
| Engagement en termes de temps : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois/ pendant lesquels ce Personnel Clé sera engagé] |

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire peut :

- être pris en considération lors de l'évaluation des Propositions ;

- entraîner ma disqualification de participer à la Proposition ;

- mon exclusion du Marché.

Nom du Personnel clé : [insérer le nom]

Signature:

Date : (jour mois année) :

Contreseing du représentant habilité du Proposant :

Signature:

Date : (jour mois année) :

Formulaire EQU : Matériels clés de l'Entrepreneur

Le Proposant doit exposer sa stratégie pour l'acquisition et l'entretien des Matériels Clés spécifiés dans les Spécifications du Maître d'Ouvrage, et d'autres Matériels clés proposés, nécessaires pour exécuter les Ouvrages conformément au Calendrier de Réalisation. Dans la stratégie, le Proposant doit préciser le nombre, le fabricant, les caractéristiques (poids, diamètre, capacité du godet, etc.), le modèle, la puissance nominale, la source d'énergie (électricité, diesel, essence, etc.), l'âge et l'état d'entretien, la disponibilité sur place, et la façon dont il veillera à ce que le matériel soit entretenu conformément aux spécifications du fabricant pendant toute la durée du Marché. Le Proposant précise s'il est propriétaire, locataire, locataire ou spécialement fabriquant le matériel clé.

[Exemple – Matériels Clés de l'Entrepreneur]

| N° d'article du DQE. | Type | Marque | Année de mise en service | Puissance | Caractéristiques | Source d'énergie | Nombre d'unités | Utilisé pour le scénario de référence No. | Disponibilité (semaines) | Remarques, par ex. valeur de l'équipement (neuf/d'occasion) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sous-Traitants : Sous-Traitants proposés

Les Sous-Traitants et/ou fabricants suivants sont proposés pour la réalisation de l'activité/sous-activité indiquée. Pour tout sous-traitant supplémentaire (qui n'est pas un Sous-Traitant spécialisé accepté lors de la sélection initiale ou approuvé par la suite par le Maître d’Ouvrage conformément aux dispositions de l'IP 14.3), les Proposants sont libres de proposer plus d'un Sous-Traitant pour chaque activité/sous-activité.

| Activité/Sous-activité | Sous-Traitants proposés | Nationalité |
| --- | --- | --- |

Formulaires de Qualification

Formulaire ELI 1.1

Fiche d'information sur le Proposant

Date:______________________

Numéro de DDP : ___________________

Page ________ de _______ pages

1. Dénomination sociale du Proposant

2. Dans le cas d'un GE, dénomination sociale de chaque partie :

3. Pays d'enregistrement effectif ou prévu du Proposant :

4. Année d'inscription du Proposant :

5. Adresse légale du Proposant dans le pays d'enregistrement :

6. Renseignements sur le représentant habilité du Proposant Nom: Adresse: Numéros de téléphone/télécopie : Adresse courriel:

7. Vous trouverez ci-joint des copies des documents originaux des  Statuts (ou documents de constitution ou d'association équivalents), et/ou documents d'enregistrement de la personne morale désignée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'IP 4.4  Dans le cas d'un GE, une lettre d'intention en vue de la formation d'un GE ou d'un accord de GE, conformément aux dispositions de l'IP 4.1  Dans le cas d'une entreprise ou d'une institution publique, conformément aux dispositions de l'IP 4.6, documents établissant : - Autonomie juridique et financière - Activité régie par le droit commercial - que le Proposant n'est pas sous la supervision ou la tutelle du Maître d’Ouvrage 8. Ci-joint l'organigramme, de la liste des membres du Conseil d'administration et des bénéficiaires effectifs. Le Proposant retenu doit fournir des informations supplémentaires sur la propriété effective en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs.

Formulaire ELI 1.2

Fiche d'information sur un Membre d’un GE

Date:______________________

Numéro de DDP : ___________________

Page ________ de _______ pages

1. Dénomination sociale du Proposant :

2. Raison sociale du GE :

3. Pays d'enregistrement de la partie du GE :

4. Année d'enregistrement de la partie du GE:

5. Adresse légale de la partie au GE dans le pays d'enregistrement :

6. Renseignements sur le représentant autorisé de la partie du GE Nom: Adresse: Numéros de téléphone/télécopie : Adresse courriel:

7. Vous trouverez ci-joint des copies des documents originaux des  Statuts (ou documents équivalents de constitution ou d'association) et/ou documents d'enregistrement de la personne morale désignée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'IP 4.4.  S'il s'agit d'une entreprise ou d'une institution publique, les documents établissant l'autonomie juridique et financière, son fonctionnement conformément au droit commercial, et le fait qu'elle n’est pas sous la supervision ou la tutelle du Maître d'Ouvrage, conformément aux dispositions de l'IP 4.6. 8. Ci-joint l'organigramme, de la liste des membres du Conseil d'administration et des bénéficiaires effectifs. Le Proposant retenu fournira des informations supplémentaires sur la propriété effective de chaque membre du GE en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs.

Formulaire ANT – 2

Antécédents de non-exécution de contrats, litiges en cours et historique de litiges

[Ce formulaire ne doit être utilisé que si les informations soumises au moment de la sélection initiale nécessitent d’être mises à jour. Le tableau ci-après doit être rempli pour le Proposant et, dans le cas de GE, pour chaque membre du GE]

Nom du Proposant : [insérer le nom complet]

Date : [jour, mois, année]

Nom du membre du GE : [indiquer le nom complet]

Numéro et titre de la DDP : [insérer le numéro et le titre de la DDP]

Page [numéro de page] de [nombre total] de pages

| Marchés non exécutés conformément aux dispositions de la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification du Dossier de Sélection initiale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Il n'y a pas eu de non-exécution de Marché depuis le 1er janvier [insérer l'année]  Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l'année] |  |  |  |
| Année | Partie non exécutée du marché | Identification du Marché | Montant total du marché (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent en USD) |
| [insérer l'année] | [insérer le montant et le pourcentage] | Numéro d'identification du Marché : [indiquer le nom/numéro complet du Marché et tout autre élément d'identification] Nom du Maître d'Ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d'Ouvrage : [rue/ville/pays] Raison(s) de la non-exécution : [indiquer la ou les principale(s) raison(s)] | [insérer le montant] |
| Litige en cours, conformément à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification du Dossier de Sélection Initiale |  |  |  |
|  Pas de litige en cours |  |  |  |
|  Litiges en cours |  |  |  |

| Année du différend | Montant en litige (monnaie) |  | Identification du Marché |  | Montant total du marché (monnaie), équivalent en USD (taux de change) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identification du marché : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse du Maître d’Ouvrage : Objet du litige : Partie à l'origine du différend : Statut du litige : |  |  |  |
| Historique de litiges conformément à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification du dossier de sélection initiale |  |  |  |  |  |  |
|  Pas d'antécédents en matière de litiges  Historique des litiges |  |  |  |  |  |  |
| Année d'attribution |  | Résultat en pourcentage de l'actif net |  | Identification du Marché |  | Montant total du marché (monnaie), équivalent en USD (taux de change) |
| [insérer l'année] |  | [insérer le pourcentage] |  | Numéro d'identification du Marché : [indiquer le nom complet, le numéro et toute autre identification du marché] Nom du Maître d'Ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d'Ouvrage : [rue/ville/pays] Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] Partie à l'origine du différend : [indiquer « Maître d’Ouvrage » ou « Entrepreneur »] Motif(s) du litige et de la sentence [indiquer le(s) principal(s) motif(s)] |  | [insérer le montant] |

Formulaire ANP – 3

Déclaration de performance environnementale et sociale

[Ce formulaire ne doit être utilisé que si les informations soumises au moment de la sélection initiale nécessitent d’être mises à jour. Le tableau ci-après doit être rempli pour le Proposant et, dans le cas d’un GE, chaque membre du GE et chaque Sous-Traitant spécialisé]

Nom du Proposant : [insérer le nom complet]

Date : [jour, mois, année]

Nom du membre du Groupement d'entreprises ou du sous-traitant spécialisé : [indiquer le nom complet]

Numéro et titre de la DDP : [insérer le numéro et le titre de la DDP]

Page [numéro de page] de [nombre total] de pages

| Déclaration de Performance environnementale et sociale conformément aux dispositions de la Section III, Critères de qualification et exigences du Dossier de Sélection initiale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Pas de suspension ou de résiliation de contrat: aucun contrat n'a été suspendu ou résilié et/ou la garantie de bonne exécution d'un contrat n’a pas été appelée pour des raisons liées à la performance environnementale et sociale (ES) depuis la date spécifiée à la Section III, Critères et exigences de qualification, Critère 2.5.  Déclaration de suspension ou de résiliation de contrat: Le(s) contrat(s) suivant(s) a/ont été suspendu(s) ou résilié(s) et/ou une Garantie de Bonne Exécution a (ont) été appelée(s) par le(s) maitre(s) d’ouvrage (s) pour des raisons liées à la performance environnementale et sociale (ES) depuis la date spécifiée à la Section III, Critères de et exigences qualification, Critère 2.5. Les détails sont décrits ci-dessous : |  |  |  |
| Année | Partie du contrat suspendue ou résiliée | Identification du ontrat | Montant total du marché (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent en USD) |
| [insérer l'année] | [insérer le montant et le pourcentage] | Numéro d'identification du Marché : [indiquer le nom/numéro complet du Marché et tout autre élément d'identification] Nom du Maître d'Ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d'Ouvrage : [rue/ville/pays] Raison(s) de suspension ou de résiliation : [indiquer la ou les principale(s) raison(s) principale(s), par exemple, violence basée sur le genre ; exploitation sexuelle ou atteintes sexuelles violées] | [insérer le montant] |
| [insérer l'année] | [insérer le montant et le pourcentage] | Numéro d'identification du Marché : [indiquer le nom/numéro complet du Marché et tout autre élément d'identification] Nom du Maître d'Ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d'Ouvrage : [rue/ville/pays] Raison(s) de suspension ou de résiliation : [indiquer la ou les principale(s) raison(s)] | [insérer le montant] |
| … | … | [énumérer tous les marchés applicables] | … |
| Garantie de bonne exécution appelée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage pour des raisons liées à la performance en matière d'ES. |  |  |  |
| Année | Identification du contrat |  | Montant total du marché (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent en USD) |
| [insérer l'année] | Numéro d'identification du Marché : [indiquer le nom/numéro complet du Marché et tout autre élément d'identification] Nom du Maître d'Ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d'Ouvrage : [rue/ville/pays] Raison(s) de l'appel de la garantie de bonne exécution : [indiquer le(s) principal(s) raison(s), par exemple, violence sexiste, exploitation sexuelle ou atteintes sexuelles violées] |  | [insérer le montant] |

Formulaire ANT – 4

Déclaration de Performance en matière d'Exploitation et d'Abus sexuels (EAS) et/ou de Harcèlement sexuel (HS)

[Ce formulaire ne doit être utilisé que si les informations soumises au moment de la Sélection Initiale nécessitent d’être mises à jour. Le tableau ci-après doit être rempli pour le Proposant, chaque membre d'un GE et chaque Sous-Traitant]

Nom du Proposant : [nom complet]
Date : [jour, mois, année] 
Nom du membre du Groupement d'entreprises ou du Sous-traitant : [nom complet]
Numéro et titre de la DDP : [numéro et titre de l'appel à propositions]
Page [numéro de page]   de [nombre total]  pages

Déclaration EAS et/ou HS conformément à la Section III, Critères et Exigences de Qualification du Dossier de Sélection initiale

Nous : - n'avons pas fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS - avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS - avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS. Une décision arbitrale sur le cas de disqualification a été rendue en notre faveur. - avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS pendant une période de deux ans. Nous avons par la suite démontré que nous avons la capacité et l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS. - avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS pendant une période de deux ans. Nous avons fourni ci-joint des preuves démontrant que nous avons la capacité et l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS.

[Si le point (c) ci-dessus est applicable, joindre la preuve d'une décision arbitrale infirmant les conclusions sur les questions sous-jacentes à la disqualification].

[Si (d) ou (e) ci-dessus sont applicables, fournir les informations suivantes :]

Période de disqualification : de : _______________ à : ________________

Si ces informations ont déjà été fournies dans le cadre d'un autre marché de travaux financé par la Banque, des détails sur les éléments de preuve démontrant la capacité et l'engagement adéquats à respecter les obligations en matière d'EAS/HS (conformément au point (d) ci-dessus) Nom du Maître d’Ouvrage : ___________________________________________ Nom du Projet : _____________________________________ Description du contrat : _____________________________________________________ Bref résumé des preuves fournies : ________________________________________ ______________________________________________________________________ Informations de la personne de contact : (Tél, email, nom de la personne de contact) : _______________________

En alternative à la preuve visée au point (d), d'autres preuves démontrant une capacité et un engagement adéquats à respecter les obligations en matière d'EAS/HS (conformément au point (e) ci-dessus) [joindre les détails appropriés].

Formulaire CCC

Engagements contractuels en cours / Travaux en cours

Les Proposants et chaque membre d'un GE doivent fournir des informations sur leurs engagements actuels au titre de tous les marchés qui ont été attribués, ou pour lesquels une lettre d'intention ou d’Attribution du Marché a été reçue, ou pour les Marchés en voie d'achèvement, mais pour lesquels un certificat d'achèvement complet sans réserve n'a pas encore été délivré.

| Nom du Marché | Contact du Maître d’Ouvrage, adresse/tél/fax | Valeur des travaux restant à réaliser (équivalent en dollars courants) | Date d’achèvement prévue | Montant moyen des factures mensuelles au cours des six derniers mois (USD/mois) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

Formulaire FIN 3.3

Ressources financières

Indiquer les sources de financement proposées, telles que les actifs liquides, les actifs réels non grevés, les lignes de crédit et autres moyens financiers, nets des engagements en cours, disponibles pour répondre à l'ensemble des besoins de trésorerie liés aux travaux de construction du marché ou des marchés considérés, comme indiqué à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification

| Source de financement | Montant (équivalent en USD) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Autre

Les aspects commerciaux ou contractuels du DDP que le Proposant souhaite examiner avec le Maître d’Ouvrage lors des clarifications.

Formulaire de Garantie de la Proposition – Garantie sur demande

Bénéficiaire:

Appel à propositions n° :

Date:

GARANTIE DE LA PROPOSITION N° :

Garant:

Nous avons été informés que __________________________ (ci-après dénommé « le Proposant ») a soumis ou soumettra au Bénéficiaire sa Proposition (ci-après dénommée « la Proposition ») aux fins de l'exécution de ________________ dans le cadre de la Demande de Propositions No. ___________ (« la DDP »).

En vertu des dispositions du Dossier de Demande de Propositions, la Proposition doit être accompagnée d’une Garantie de Proposition.

À la demande du Proposant, nous [insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Proposant n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de la Proposition, à savoir :

- s’il retire la Proposition pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la Lettre de Proposition, ou prorogée par le Proposant; ou

- si s’étant vu notifier l’acceptation de sa Proposition par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité:

- il ne signe pas le Marché ; ou

- il ne fournit pas la Garantie de Bonne Exécution, et s’il est tenu de le faire la Garantie de Performance Environnementale et Sociale (ES) ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux Proposants (« IP ») du dossier de demande de propositions.

Cette garantie expirera :

(a) si le marché est octroyé au Proposant, lorsque nous recevrons une copie de l’Acte d’Engagement et de la Garantie de Bonne Exécution, et si cela est exigé, la Garantie de Performance Environnementale et Sociale (ES) émise(s) à votre nom, en relation à l’Acte d’Engagement; ou

(b) si le Marché n’est pas octroyé au Proposant, à la première des dates suivantes :

(i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Proposant du nom du proposant retenu, ou

(ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité de la Proposition.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.

[signature(s)]

Formulaire de Déclaration de Garantie de Proposition

Date:

Proposition n° :

Variante n° :

À l’attention de [insérer nom complet du Maître d’Ouvrage]

Nous, soussignés, déclarons que :

Nous reconnaissons que, conformément à vos conditions, les Propositions doivent être appuyées par une Déclaration de Garantie de la Proposition.

Nous acceptons que nous ferions l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel d’offres ou de propositions en vue d’obtenir un marché du Maître d’Ouvrage pour une période de [insérer nombre de mois ou d’années] commençant le [insérer date], comme spécifiée à la Section II – Données Particulières de la Demande de Propositions, si nous n’exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de la Proposition, à savoir :

(a)	si nous retirons notre Proposition avant la date d’expiration de la validité de la Proposition que nous avons spécifiée dans la Lettre de Proposition ou de toute autre date prorogée par nous ; ou

(b)	si nous étant vu notifier l’acceptation de notre Proposition par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité, nous : (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la Garantie de Bonne Exécution, et la Garantie de Performance Environnementale et Sociale (ES) si nous sommes tenus de le faire ainsi qu’il est prévu à l’article 65 des Instructions aux Proposants.

La présente Déclaration de Garantie de Proposition expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du proposant retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l’expiration de la validité de notre Proposition.

Nom du Proposant* _____________________________________________________

Nom de la personne dûment habilitée à signer la Proposition au nom du Proposant**

Titre de la personne signant la proposition	______________________

Signature de la personne désignée ci-dessus	______________________

Date de signature ________________________________ jour de ___________________ _____

* : Dans le cas d'une Proposition soumise par un GE, préciser le nom du GE en tant que Proposant

** : La procuration donnée par le Proposant à la personne signant la Proposition doit être jointe à la Proposition

[Note : Dans le cas d'un GE, la déclaration de garantie de la proposition doit être établie au nom de tous les membres du GE qui soumet la proposition.]

Formulaire de Déclaration en matière d'Exploitation et d'Abus sexuels et/ou de Harcèlement sexuel

Date:_______________	Numéro de demande de propositions : _____________________

Variante n° : ________________

Intitulé du Marché : ________________________________

À:

Nous, soussignés, déclarons que :

Nous comprenons que les propositions doivent être accompagnées d'une Déclaration EAS et/ou HS.

Nous reconnaissons que, si le Marché nous est attribué, nous, y compris nos Sous-traitants, sommes tenus de respecter les obligations de prévention et d'intervention en matière d'EAS/HS prévues par le Marché, et nous acceptons en outre que la Banque puisse nous disqualifier d’obtenir un Marché financé par la Banque pendant une période de deux ans, s'il est déterminé par une décision du Comité de Prévention et de Règlement des Différends (CPRD) que nous :

- n'avons pas remédié au non-respect de l'obligation identifiée en matière de Prévention et d’Intervention EAS/HS ; et/ou

- n’avions pas respecté ces obligations au moment d’un incident présumé d’EAS/HS,

et, en cas de recours aux dispositions d’Arbitrage d’Urgence du Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale, une décision d’annulation de la décision du CPRD n’est pas été prise par l’Arbitre d’urgence en vertu du Règlement.

Nom du Proposant*

Nom de la personne dûment habilitée à signer la Proposition au nom du Proposant**	_______

Titre de la personne signant la Proposition	______________________

Signature de la personne désignée ci-dessus	______________________

Date de signature ________________________________ jour de ___________________ _____

* : Dans le cas d'une Proposition soumise par un GE, préciser le nom du GE en tant que Proposant

** La procuration donnée par le Proposant à la personne signant la Proposition doit être jointe à la Proposition

[Note : Dans le cas d'un GE, la déclaration EAS/HS doit être établie au nom de tous les membres du GE qui soumet la proposition.]

Section V - Pays éligibles

Eligibilité en matière de Passation des Marchés de Fournitures, Travaux et Services financés par la Banque mondiale.

Aux fins d’information des Proposants, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IP, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles dans le cadre de ce projet :

(a) 	au titre des IP articles 4.8(a) et 5.1 :

[insérer la liste des pays inéligibles après l'approbation par la Banque pour l'application de la restriction, ou s’il n’y en a pas, indiquer « aucun »]

(b)  	au titre des ISP 4.8(b) et 5.1 :

[insérer la liste des pays inéligibles après l'approbation par la Banque pour l'application de la restriction, ou s’il n’y en a pas, indiquer « aucun »]

Section VI - Fraude et corruption

(Le texte de cette Section VI ne doit pas être modifié)

- But

  - Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et corruption et la présente section s'appliquent à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d'Investissement de la Banque.

- Exigences

- La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires (candidats/proposants),  les consultants, les entrepreneurs et les fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non) et tout membre de leur personnel, se conforment aux normes d'éthique les plus strictes durant le processus de passation des marchés, la sélection et l'exécution des marchés financés par la Banque, et s'abstiennent de toute fraude et corruption.

- À cette fin, la Banque :

- aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

i.	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment les actions d’une autre personne ou entité ;

ii.	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

iii. 	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;

iv.	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

v.	se livre à des « manœuvres obstructives » :

(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou

(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

- rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;

- outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

- sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;

- exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des Soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché ou contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

PARTIE 2 – Exigences du Maître d’Ouvrage

Section VII. -Exigences du Maître d’Ouvrage

Table des matières

Exigences du Maître d’Ouvrage	158

Exigences environnementales et sociales (ES)	165

Étendue des Ouvrages	169

Données du Chantier et Eléments de Référence	170

Rapport Géotechnique de Référence (RGR)	171

Rapport sur les Données Géotechniques (RDG)	172

Représentant de l'Entrepreneur et Personnel Clé	173

Matériels clés de l'Entrepreneur	175

Spécifications	176

Plans et Dessins	177

Informations complémentaires	178

Exigences du Maître d’Ouvrage

## Notes sur la préparation des Exigences du Maître d'Ouvrage

Les Spécifications du Maître d’Ouvrage doivent être préparées avec soin par des experts qui connaissent bien les exigences et l'aspect technique des Ouvrages. Le Maître d'Ouvrage doit se rappeler que si des questions ne sont pas mentionnées ou traitées, l'Entrepreneur peut être dégagé de toute responsabilité à cet égard.

Les Spécifications du Maître d’Ouvrage doivent préciser les exigences particulières des Ouvrages achevés, y compris les exigences fonctionnelles, la qualité et la portée. Les Exigences du Maître d'Ouvrage doivent également inclure des informations pertinentes concernant et sans s'y limiter :

- les exigences en matière de conception et de gestion de la construction (échange de données, calculs, logiciel de conception, de programmation et/ou de surveillance, formatage, etc.) ;

- les exigences en matière de conception (durée de vie, conformité avec la conception de référence du Maître d’Ouvrage et avec d'autres conceptions convenues dans la Lettre d’Attribution du Marché, conformité aux spécifications de performance ou spécifications relatives aux matériaux et aux modes d'exécution, le cas échéant, etc.)

- des enquêtes et des essais sur les Fournitures dont les délais de livraison sont longs ;

- les exigences de qualité et les instructions relatives aux tests de qualité ;

- Instructions de levé et de surveillance (sous la surface et au-dessus de la surface, interfaces, systèmes d'information et d'alarme, etc.)

- les Matériels Clés de l'Entrepreneur ;

- services publics prévus et traitement de ceux-ci.

En outre, les Spécifications du Maître d'Ouvrage doivent inclure la conception de référence du Maître d’Ouvrage et les dessins correspondants, basés sur les études préliminaires et les analyses des données pertinentes compatibles avec le Rapport Géotechnique de Référence (RGR).

Si les Ouvrages comprennent des dispositifs, des équipements installés (par exemple, des conduits séparés de ventilation ou de distribution, des surfaces de roulement, des drains à l'intérieur des travaux de Revêtement, etc.) et d'autres éléments similaires, l'étendue de ces travaux doit être définie dans les Spécifications du Maître d’Ouvrage, y compris la mesure dans laquelle les Ouvrages doivent être entièrement équipés, prêts à fonctionner, avec des pièces de rechange et des consommables fournis (pour une période déterminée) pour l'exploitation, généralement par le Maître d'Ouvrage. Si l'Entrepreneur est tenu d'exploiter les Ouvrages, soit durant quelques mois à titre d'essai conformément à l'alinéa (c) de la Sous-Clause 9.1 [Obligations de l'Entrepreneur], soit durant quelques années d'exploitation, cela devra être spécifié et détaillé dans les Spécifications du Maître d’Ouvrage.

Les Exigences du Maître d’Ouvrage doivent être établies de manière à permettre la concurrence la plus large possible et, en même temps, présenter un énoncé clair des normes de fabrication, de la performance des matériaux et/ou des fonctions requises pour les Ouvrages. Les Exigences du Maître d’Ouvrage doivent stipuler que toutes les fournitures et tous les matériaux devant être incorporés dans les Ouvrages sont neufs, n'ont jamais été utilisés, qu'ils sont du modèle le plus récent et qu'ils doivent intégrer toutes les améliorations récentes apportées à la conception et aux matériaux.

Lors de la rédaction des Exigences du Maître d'Ouvrage, il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas restrictives. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des normes internationales reconnues pour la description des fournitures, des matériaux et des modes d'exécution. Lorsque d'autres normes particulières sont spécifiées, qu'il s'agisse des normes nationales du pays de l'Emprunteur ou d'autres normes, il convient de préciser que les fournitures, matériaux et modes d'exécution conformes à d'autres normes faisant autorité et qui promettent d'assurer une qualité égale ou supérieure à celle des normes spécifiées seront également acceptables. Lorsque le nom de marque d'un produit est spécifié, il doit toujours être qualifié de « ou équivalent ».

Le Maître d'Ouvrage doit entreprendre des actions appropriées en amont du Marché, notamment :

          - évaluation environnementale et sociale (ES) appropriée et atténuation des risques (voir la sous-section sur les exigences environnementales et sociales de la présente Section VII) ;

          - Etudes de terrain (Sous-Clause 2.5)

Les études de terrain doivent fournir un éventail suffisant d'informations à la mesure de la taille, de la nature et de la complexité du Marché et couvrir au moins les éléments suivants :

- Propriété adjacente et relations avec des tiers (Sous-Clause 2.1) ;

- Accès au Chantier et aux Aires de Travail (Sous-Clauses 2.1, 4.13, 4.14 et 4.15) : Il convient de vérifier si l'accès physique au Chantier, ainsi qu’aux zones de travail sur le Chantier et en dehors de celui-ci, est autorisé et libre d’accès avant l’émission de la Demande de Propositions. Un délai suffisant doit être alloué pour l'expropriation ou le droit d’occupation temporaire et/ou la prise de possession des zones nécessaires, si besoin est ;

- Géologie, hydrogéologie, hydrologie et géotechnique (Sous-Clause 4.10) : Les données pertinentes pour la réalisation des Ouvrages doivent être recueillies, analysées et, le cas échéant, contrôlées. Les investigations peuvent inclure, entre autres, une étude approfondie de la littérature et des informations disponibles, des levés géophysiques, des forages destructifs et non destructifs par sondage, des essais fond de trou, des essais de surface et des essais en laboratoire, ainsi que des modélisations numériques connexes. Les données ainsi collectées seront identifiées et décrites dans le Rapport de Données Géotechniques (RDG).

          - Conception de référence du Maître d’Ouvrage (Sous-Clauses 1.1.39, 4.10 et 5.1 du CCAG) : La conception de référence du Maître d’Ouvrage doit :

- être compatible avec les Exigences du Maître d'Ouvrage et l'évaluation par le Maître d'Ouvrage des risques physiques acceptables ;

- être fondée sur les conclusions des enquêtes préliminaires du RDG et cohérentes avec elles ;

- couvrir les Ouvrages Définitifs et la procédure d'excavation et de soutènement pour les Travaux d'Excavation Souterraine et de Revêtement ; et

- être conforme au RGR et aux différentes Annexes pertinentes.

La conception de référence du Maître d’Ouvrage doit être établie par un concepteur qualifié et expérimenté et examinée avant d'être émise.

          - Élimination des déblais et des déchets (Clauses 7.1 et 7.8 des GC)

L'élimination de manière adéquate des matériaux de déblais est cruciale pour le succès du marché. Des installations appropriées de traitement et de dépôt des matériaux devant être réutilisés ou retirés des Ouvrages Souterrains doivent être étudiées et sécurisées pour :

- les matériaux devant être évacués et/ou recyclés, et

- les déchets typiques enlevés des Ouvrages pendant la construction, y compris ceux soumis à divers degrés de contamination et/ou à des boues et eaux dangereuses.

          - Essais de matériaux

Les parties critiques des ouvrages souterrains peuvent être difficiles d'accès après la construction. Leur durabilité est essentielle. En l'absence de données de performance à long terme pour les matériels et systèmes devant être fournis pour toute partie des Ouvrages, il convient soit de procéder à des essais accélérés de ces matériaux, soit d'en garantir l'accès. De telles situations doivent être identifiées à un stade précoce de l'évaluation des risques du Marché.

Les Exigences du Maître d'Ouvrage doivent inclure, le cas échéant, des informations de nature technique pour la liste non exhaustive ci-après des Sous-Clauses des Clauses du Marché qui font référence à des questions devant être incluses dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. Toutefois, il peut également être nécessaire, en vertu d'autres Sous-Clauses, que le Maître d'Ouvrage fournisse des informations spécifiques dans les Exigences du Maître d'Ouvrage, par exemple la Sous-Clause 7.2 [Echantillons]. Pour plus d'informations à inclure en ce qui concerne les aspects environnementaux et sociaux (ES), veuillez consulter les « Exigences environnementales et sociales ci-dessous ».

| Sous-Clause n° | Sous-Clause | Observations |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | Conservation et Fourniture des Documents |  |
| 1.9 | Erreurs dans les Exigences du Maître d’Ouvrage et/ou dans le Rapport Géotechnique de Référence |  |
| 1.11 | Utilisation par l'Entrepreneur des Documents du Maître d'Ouvrage |  |
| 1.13 | Respect des Lois |  |
| 1.16 | Registre des Risques contractuels et Plan de Gestion des Risques contractuels |  |
| 2.1 | Droit d’accès au Chantier | Prière de se référer également à la Sous-Clause 2.1 (Partie A - Données du Marché) pour assurer la cohérence et l'applicabilité. |
| 2.5 | Données du Chantier et Eléments de Référence |  |
| 2.6 | Matériaux et Matériels fournis par le Maître d’Ouvrage |  |
| 4.1 | Obligations générales de l'Entrepreneur | Ceci est également inclus dans les « Exigences environnementales et sociales » ci-dessous. |
| 4.5 | Sous-Traitants désignés | Le cas échéant |
| 4.6 | Coopération | Ceci est également inclus dans les « Exigences environnementales et sociales » ci-dessous. |
| 4,8 | Obligations en matière d’Hygiène et de Sécurité | Ceci est également inclus dans les « Exigences environnementales et sociales » ci-dessous. |
| 4.9 | Systèmes de gestion de la qualité et de vérification de la conformité |  |
| 4.10 | Utilisation des Données du Chantier, du Rapport Géotechnique de Référence et du Rapport de Données Géotechniques | Également mentionné ci-dessus. |
| 4.16 | Transport de Biens |  |
| 4.17 | Matériel de l’Entrepreneur | à inclure dans la section destinée à préciser les Matériels Clés de l'Entrepreneur |
| 4,18 | Protection de l'Environnement | Ceci est également inclus dans les « Exigences environnementales et sociales » ci-dessous. |
| 4.19 | Services publics temporaires |  |
| 4.20 | Rapports d'avancement |  |
| 4.24 | Travaux d’Excavation et de Revêtement |  |
| 4.25 | Jalons |  |
| 5.1 | Obligations générales en matière de conception | Les Proposants doivent être informés de la mesure dans laquelle la conception de référence du Maître d’Ouvrage est une suggestion ou une exigence |
| 5.2 | Documents de l’Entrepreneur | S'il y a lieu, préciser les Documents de l'Entrepreneur que le Maître d'Ouvrage demande à l'Entrepreneur de préparer et identifier les Documents de l'Entrepreneur que le Maître d’Ouvrage demande à l'Entrepreneur de soumettre au Maître d’Œuvre pour examen. Le cas échéant, inclure également toutes les exigences applicables en matière d'examen/vérification et/ou de vérification, par exemple, de la conception des éléments structurels par des autorités ou des professionnels compétents. Dans l'affirmative, indiquer : i) les processus requis et si, et dans quelle mesure, lesdits examens et/ou vérifications d'un élément de conception (et des documents de l'Entrepreneur associés audit élément) remplaceront l'examen effectué par le Maître d’Œuvre en vertu de la présente Sous-Clause. |
| 5.4 | Normes et Réglementations techniques | Ceci est également inclus dans les « Exigences environnementales et sociales » ci-dessous. |
| 5.5 | Formation |  |
| 5.6 | Documents de Récolement |  |
| 5.7 | Manuels d'exploitation et d'entretien |  |
| 6.6 | Installations pour le Personnel et la Main-d'œuvre |  |
| 6.7 | Hygiène et Sécurité du Personnel |  |
| 6.12 | Personnel clé |  |
| 7.3 | Inspection |  |
| 7.4 | Essais par l'Entrepreneur |  |
| 7.8 | Redevances; droits de licence |  |
| 8.3 | Programme | Il est recommandé que le logiciel de programmation préféré par le Maître d’Œuvre (dans le cadre du suivi de l'avancement des travaux de l'Entrepreneur) soit clairement identifié |
| 9.1 | (Tests lors de l’Achèvement) - Obligations de l'Entrepreneur |  |
| 10.2 | Réception par Tranches |  |
| 11.11 | Repli du chantier et remise en état |  |
| 12,1 | Procédure pour les essais effectués après l’Achèvement |  |
| 13.1 | Droit à Changement |  |

Toute autre exigence technique relative à des pratiques durables d’acquisition (en plus des exigences environnementales et sociales énoncées dans la section Exigences environnementales et sociales ci-dessous) pour les Ouvrages doit être clairement spécifiée. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Règlement de Passation des Marchés à l'intention des Emprunteurs et aux Notes d'orientation sur les Acquisitions Durables de la Banque. Les exigences relatives aux pratiques d’acquisition durable doivent être précisées de manière à permettre l'évaluation de ces exigences. Il s'agit d'un domaine vaste et les exigences doivent être conformes aux objectifs du Marché ; (par exemple cela peut inclure, sans que cette liste soit limitative, l'efficacité énergétique, la réduction des émissions, d'autres méthodes visant à minimiser l'impact carbone de l'exécution des Ouvrages et/ou des Ouvrages achevés, etc.). Pour encourager l'innovation des Proposants dans la satisfaction des exigences en matière de pratiques d’acquisition durable, dans la mesure où les critères d'évaluation des Propositions précisent le mécanisme d'ajustement monétaire et/ou d'évaluation des critères notés aux fins de comparaison des Propositions, les Proposants peuvent être invités à proposer des Ouvrages qui dépassent les exigences minimales spécifiées en matière de pratiques d’acquisition durable.

[Si le Marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, le Maître d'Ouvrage doit préciser les exigences en matière de cybersécurité, y compris les accréditations en matière de cybersécurité, le cas échéant.]

[S'il existe des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, le Maître d'Ouvrage doit demander au Proposant d'inclure son évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement et sa proposition de gestion des risques]

Exigences environnementales et sociales (ES)

L'équipe du Maître d’Ouvrage chargée de préparer les exigences environnementales et sociales doit comprendre un ou plusieurs spécialistes des questions environnementales et sociales possédant les qualifications requises.

Lors de la préparation des spécifications détaillées des exigences environnementales et sociales, l'Emprunteur devrait se référer et prendre en compte les normes environnementales et sociales applicables dans le CES, y compris les exigences spécifiques énoncées dans le Plan d'engagement environnemental et social (PEES), les Directives ESS et autres BPISA, ainsi que les obligations en matière de prévention et de gestion de l'exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel.

Les exigences environnementales et sociales doivent être établies d'une manière qui n'entre pas en conflit avec les Clauses générales pertinentes (et les Clauses particulières correspondantes, le cas échéant) et d'autres parties des Exigences du Maître d'Ouvrage.

On trouvera ci-après une liste non exhaustive des Sous-Clauses du CCAG qui font référence aux questions environnementales et sociales énoncées dans les Exigences du Maître d’Ouvrage

| Sous-clause/Clause No. | Sous-clause/Clause | Remarques |
| --- | --- | --- |
| 4.6 | Coopération | Indiquer les aspects spécifiques (le cas échéant) qui nécessitent la coopération de l'entrepreneur, par exemple la réalisation d'une évaluation environnementale et sociale. |
| 4.8 | Obligations en matière d’hygiène et de sécurité | Indiquer s'il y aurait un prestataire de services de santé Indiquer s'il est nécessaire d'avoir accès à des services qui tiennent compte des besoins physiques, sociaux et culturels du Personnel de l'Entrepreneur ou de leur fournir des services. Indiquer toute exigence supplémentaire à inclure dans le manuel d’hygiène et de sécurité |
| 4.18 | Protection de l'environnement | Indiquer toute valeur à ne pas dépasser pour les émissions, les rejets en surface, les effluents et tout autre polluant provenant des activités de l'Entrepreneur. Le PGES-E de l'Entrepreneur doit énoncer les mesures que l'Entrepreneur prendra pour assurer le respect de ces valeurs limites. |
| 4.21 | Sécurité du Chantier | Énoncer toute exigence supplémentaire relative aux dispositions de sécurité (la NES n° 4 du CES énonce les principes de proportionnalité, les BPISA et les lois applicables. Inclure toute autre exigence énoncée dans le PEES. |
| 4.23 c) | Découvertes archéologiques et géologiques | Préciser d'autres exigences, le cas échéant, conformément à la NES n°8 du CES |
| 5.4 | Normes et réglementations techniques | Indiquez : - Normes et exigences techniques applicables, y compris pour répondre aux questions suivantes : - considérations liées au changement climatique, - l'accès universel, - les risques d'exposition potentielle du public à des accidents d'exploitation ou à des catastrophes naturelles, y compris des phénomènes météorologiques extrêmes, |
| 6.2 | Salaires et conditions de la main d’œuvre | Énoncer les exigences applicables conformément à la procédure de gestion de la main-d'œuvre. |
| 6.5 | Heures de travail | Énoncer les exigences applicables conformément à la procédure de gestion de la main-d'œuvre. |
| 6.28 | Formation du Personnel de l'Entrepreneur | Comme indiqué dans le PEES, précisez les détails de toute formation du Personnel de l'Entrepreneur concernée devant être dispensée par le Personnel du Maître d'Ouvrage sur les aspects environnementaux et sociaux. (qui, quoi, quand, où, combien de temps, etc.) |

Outre les dispositions du tableau ci-dessus, le Maître d'Ouvrage doit stipuler ce qui suit, le cas échéant.

Gestion et sécurité des matières dangereuses

Le cas échéant, préciser les exigences relatives à la gestion et à la sécurité des matières dangereuses (voir CES - NES no 4, paragraphes 17 et 18 et les notes d'orientation pertinentes).

Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution

Le cas échéant, préciser les mesures d'utilisation rationnelle des ressources et de prévention et de gestion de la pollution (voir la NES 3 du CES et les notes d'orientation pertinentes).

- Utilisation rationnelle des ressources

Le Maître d'Ouvrage précidera, le cas échéant, les mesures à prendre pour améliorer l'efficacité de la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières, ainsi que d'autres ressources.

- Énergie : Lorsqu'il a été établi que les travaux pourraient entraîner une consommation importante d'énergie, préciser les mesures applicables pour optimiser la consommation d'énergie.

- Eau :  Lorsqu'il a été établi que les travaux donnent lieu à une utilisation potentiellement importante de l'eau ou qu'ils auront des effets potentiellement importants sur la qualité de l'eau, préciser toutes les mesures applicables pour éviter ou réduire au minimum l'utilisation de l'eau afin que l'utilisation de l'eau par les Travaux n'ait pas d'effets négatifs importants sur les communautés, les autres utilisateurs et l'environnement.

- Matières premières : lorsqu'il a été établi que les travaux impliquent une utilisation potentiellement importante de matières premières, préciser toutes les mesures applicables à l'appui d'une utilisation efficace des matières premières.

- Prévention et gestion de la pollution

- Gestion de la pollution atmosphérique : préciser toute mesure permettant d'éviter ou de minimiser la pollution atmosphérique liée aux travaux.  Voir également la Sous- Clause 4.18 du CCAP et le tableau ci-dessus sur le CCAG qui font référence aux questions environnementales et sociales dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. Gestion des déchets dangereux et non dangereux : préciser toutes les mesures applicables pour réduire au minimum la production de déchets, et réutiliser, recycler et récupérer les déchets d'une manière qui soit sans danger pour la santé humaine et l'environnement, y compris le stockage, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Voir également les Sous-Clauses 4.8 et 4.18 du CCAP et le tableau ci-dessus sur le CCAG qui font référence aux questions environnementales et sociales dans les Exigences du Maître d'Ouvrage.

- Gestion des produits chimiques et des matières dangereuses : préciser toutes les mesures applicables pour limiter et contrôler le rejet et l'utilisation de matières dangereuses dans le cadre des activités liées aux travaux, y compris la production, le transport, la manutention et le stockage des matières dangereuses. Voir également les Sous-Clauses 4.8 et 4.18 du CCAP et le tableau ci-dessus sur le CCAG qui font référence aux questions environnementales et sociales dans les Exigences du Maître d'Ouvrage.

- Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques

Le Maître d'Ouvrage précise, le cas échéant, la Conservation de la Biodiversité et la Gestion Durable des Ressources Naturelles Vivantes (voir la NES n°6 du CES et les notes d'orientation pertinentes). Il s'agit, le cas échéant :

- espèces exotiques envahissantes : gestion du risque que ces espèces pendant l'exécution des Ouvrages ;

- gestion durable des ressources naturelles biologiques; et

- Exigences en matière de certification et de vérification pour la fourniture de ressources naturelles lorsqu'il existe un risque de conversion importante ou de dégradation importante des habitats naturels ou critiques.

Voir également la Sous-Clause 4.18 du CCAP et le tableau ci-dessus sur le CCAG qui font référence aux questions environnementales et sociales dans les Exigences du Maître d'Ouvrage.

Sécurité routière | prévention routière

- Indiquer toute disposition particulière en matière de circulation et de sécurité routière, le cas échéant. Voir également la Clause 4.15 du CCAP. Pour plus de détails, voir la Note d'orientation sur la sécurité routière.

MONTANTS PROVISIONNELS SPÉCIFIÉS POUR LES RÉSULTATS DE LA SE

Le prix de la Proposition doit couvrir toutes les obligations environnementales et sociales incombant à l'Entrepreneur au titre du Marché. Des sommes provisionnelles peuvent être spécifiées par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de résultats spécifiques en matière environnementale et sociale. (p. ex. pour les services de conseil en matière de VIH, et la sensibilisation et la sensibilisation à l'exploitation et aux abus sexuels ainsi qu'au harcèlement sexuel ou pour encourager l'Entrepreneur à obtenir des résultats en matière ES au-delà des exigences du Marché).

Étendue des Ouvrages

[Indiquer l’étendue des Ouvrages à réaliser]

Données du Chantier et Eléments de Référence

[Conformément à la Sous-Clause 2.5 du CCAG, le Maître d’Ouvrage doit fournir toutes les données pertinentes en sa possession sur la topographie du site, les conditions hydrologiques, climatiques et environnementales sur le site et les propriétés riveraines, et sur les données géologiques, géotechniques et hydrologiques du sous-sol du site.

Les points de contrôle, lignes et niveaux initiaux (les « éléments de référence » dans le CCAG) doivent être spécifiés dans les Spécifications du Maître d’Ouvrage ou communiqués à l'Entrepreneur par Notification du Maître d’Œuvre.

En particulier, le Maître d’Ouvrage doit fournir : a) le Rapport Géotechnique de Référence (RGR) ; et b) le Rapport sur les Données Géotechniques (RDG).]

Rapport Géotechnique de Référence (RGR)

[Le Maître d’Ouvrage doit fournir le Rapport Géotechnique de Référence. Le RGR répartit les risques souterrains entre le Maître d’Ouvrage et l'Entrepreneur pour les éléments des travaux tels qu'ils sont définis dans le l’Annexe des Données de Références. Par conséquent, c'est le seul document contractuel qui décrit les conditions prévues du sous-sol qui seront rencontrées lors de l'exécution des Ouvrages. Le RGR contient des descriptions, des données, des informations et des avertissements sur les conditions physiques et comportementales prévues. Le RGB sert à concevoir les travaux, planifier et équiper le processus d'excavation, et à aider à régler les litiges liés à des conditions physiques imprévues dans le sous-sol.

La conception retenue par le Maître d’Ouvrage et les interprétations énoncées dans le RGR représentent collectivement la répartition des risques privilégiée par le Maître d'Ouvrage pour l'état physique du sous-sol.

Pour plus d'informations sur RGR et les recommandations de contenu, voir les orientations pertinentes incluses dans les Clauses de Marché pour les Travaux Souterrains (Livre Emeraude).]

Rapport sur les Données Géotechniques (RDG)

[Le Maître d’Ouvrage doit fournir le Rapport de Données Géotechniques (RDG). Comme indiqué à la Sous-Clause 1.1.52 du CCAG, le Rapport de Données Géotechniques (RDG) doit préciser les données géologiques, géotechniques et hydrologiques qui sont réputées être en la possession du Maître d’Ouvrage à la Date de Référence. Le RDG rassemble toutes les données géotechniques et connexes telles que décrites à la Sous-Clause 2.5 [Données sur le Chantier et Eléments de Référence]. Les références aux études et à l'évaluation des méthodes de fondation, de l'intégrité structurelle et de l'état, etc., qui ont été analysées et rapportées ailleurs devraient être résumées dans la RDG.]

Représentant de l'Entrepreneur et Personnel Clé

[Note : Insérer dans le tableau ci-dessous le nombre minimum de spécialistes clés requis pour exécuter le Marché, en tenant compte de la nature, de la portée, de la complexité et des risques du Marché.]

Représentant de l'Entrepreneur et Personnel Clé

| Article n° | Poste/spécialisation | Qualifications académiques pertinentes | Nombre minimum d'années d'expérience professionnelle pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Représentant de l'Entrepreneur] | Par exemple, diplôme dans un domaine pertinent. | Par ex. [années] d'expérience sur des projets routiers dans des environnements de travail similaires |
| 2. | [Si le Marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, le Proposant doit être tenu d'inclure un ou plusieurs experts en cybersécurité parmi le Personnel clé.] |  |  |
| Personnel clé pour la conception |  |  |  |
| 3. | [Responsable de la conception] |  |  |
| 4. | [Spécialiste des études d'impact sur l'environnement] |  |  |
| 5. | [Spécialiste de l'évaluation d'impact social] |  |  |
| 6. | - [Spécialiste de la santé et de la sécurité] |  |  |
| 7. | [Spécialistes de la biodiversité, de la qualité de l'air, du bruit, etc.] |  |  |
| Personnel clé pour la construction |  |  |  |
| 8. | [Chef de chantier] |  |  |
| 9. | [Spécialiste de l'environnement] |  |  |
| 10. | [Spécialiste de la santé et de la sécurité] |  |  |
| 11. | [Spécialiste des questions sociales] |  |  |
| 12. | [Spécialistes de la biodiversité, de la qualité de l'air, du bruit, etc.] |  |  |
| 13. | Responsable des études |  |  |
| 14. | Expert(s) de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuels [Lorsque les risques d'exploitation et d'abus sexuels dans le cadre d'un Projet sont jugés substantiels ou élevés, le Personnel clé doit comprendre un ou plusieurs experts ayant l'expérience pertinente de la prise en charge des cas d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels] |  | [par ex. 5 ans d'expérience dans le suivi et la gestion des risques liés à la violence basée sur le genre, dont 3 ans d'expérience pertinente dans la gestion des questions liées à l'exploitation, aux abus et au harcèlement sexuels] |
| 15. | [Modifier/ajouter d'autres si nécessaire] |  |  |

Matériels clés de l'Entrepreneur

[Préciser, le cas échéant, le matériel essentiel à fournir par le Proposant d’acquisition à documenter conformément au Formulaire EQU figurant à la Section IV-Formulaires de Proposition.]

Spécifications

[indiquer les spécifications]

Plans et Dessins

Informations complémentaires

PARTIE 3 – Clauses et Formulaires du Marché

Section VIII - Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Livre Emeraude : © FIDIC-ITA 2019. Tous droits réservés. Les Clauses contractuelles sont les « Clauses générales » qui font partie des « Conditions de Marché applicables aux travaux souterrains (« Livre Emeraude »), première édition, 2019 » réimprimées en 2023 avec les amendements publiés par la Fédération internationale des ingénieurs – conseils (FIDIC) et les « Clauses particulières » suivantes qui comprennent le CCAP de la Banque mondiale et les modifications et ajouts auxdites Clauses générales. Un exemplaire original de la publication ci-dessus de la FIDIC, à savoir «Conditions de Marché applicables aux travaux souterrains », doit être obtenu auprès de la FIDIC. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Librairie FIDIC – Box- 311 – CH – 1215 Genève 15 Suisse Télécopie : +41 22 799 49 054 Téléphone : +41 22 799 49 01 Courriel : fidic@fidic.org www.fidic.org # Code FIDIC : ISBN : 978-2-88432-084-9

Section IX - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ci-après complète le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). En cas de divergence, les dispositions des présentes prévalent sur celles du CCAG.

Cahier des Clauses Administratives Particulière

Partie A – Données du Marché

| Conditions | Clause sous-jacente | Données |
| --- | --- | --- |
| Date de Référence | 1.1.4 | __----- [Si le Maître d'Ouvrage met des données/informations importantes à la disposition des Proposants 28 jours ou moins avant la dernière date limite de dépôt des Propositions, le Maître d'Ouvrage devrait envisager de modifier cette date] |
| Calendrier de Réalisation | 1.1.8 | Annexé au Cahier des Clauses Administratives Particulières Partie A- Calendrier de Réalisation |
| Lorsque le Marché permet une marge de bénéfice sur les Coûts, la marge de bénéfice en pourcentage à ajouter au Coût est de: | 1.1.26 | ______% |
| Nom et adresse du Maître d’Ouvrage | 1.1.36 |  |
| Nom et adresse du Maître d’Œuvre | 1.1.41 |  |
| Chantier | 1.1.77 | [Décrire tout autre lieu faisant partie du Chantier] |
| Annexe des Données de Référence | 1.1.84 | Annexé au CCAP Partie A - Annexe des Données de Référence |
| Délai d’Achèvement | 1.1.99 | _____________ jours Si des Tranches doivent être utilisées, se référer au Tableau : Récapitulatif des Tranches ci-dessous |
| Nom de la Banque | 1.1.105 |  |
| Nom de l'Emprunteur | 1.1.106 |  |
| Période de Notification des Malfaçons (PNM) | 1.1.33 | 365 jours (un an) |
| Tranches | 1.1.89 | Si des Tranches doivent être utilisées, se référer au Tableau : Récapitulatif des Tranches ci-dessous |
| Jalons | 1.1.63 | Pour les événements définis comme des jalons dans le Calendrier de Réalisation, se référer au Tableau : Définition des Jalons ci-dessous |
| Système de transmission électronique | 1.3 (a) (ii) |  |
| Adresse du Maître d’Ouvrage pour les communications : | 1.3 (d) |  |
| Adresse du Maître d’Œuvre pour les communications : | 1.3 (d) |  |
| Adresse de l'Entrepreneur pour les communications : | 1.3 (d) |  |
| Droit applicable | 1.4 |  |
| Langue du Marché | 1.4 |  |
| Langue pour les communications | 1.4 |  |
| Délai dans lesquels les Parties doivent signer l’Acte d’Engagement | 1.6 | 28 jours après réception de la Lettre de Notification de l’Attribution |
| Nombre de copies papier additionnelles des Documents de l'Entrepreneur | 1.8 |  |
| Responsabilité totale de l’Entrepreneur en vertu du Marché ou en relation avec le Marché | 1.15 | __________ (somme) |
| Délai d'accès au Chantier | 2.1 | [Idéalement, le droit d’accès et de possession de toutes les parties du Chantier est accordé avant la Date de Commencement. Si c’est le cas, insérez : « Au plus tard, à la Date de Commencement » [S'il n'est pas pratique ou faisable d'accorder le droit d'accès et de possession de toutes les parties du Chantier avant la Date de Commencement, choisissez l'une des options suivantes et supprimez le texte restant dans la Sous-Clause 2.1 du CCAP : Option 1 « Au plus tard à la Date de Commencement, à l'exception des parties suivantes ((inclure la description des parties concernées), dans les délais et de la manière stipulés dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. » Option 2 « Au plus tard à la Date de Commencement, sauf pour les parties suivantes (inclure la description des parties concernées) : dans les délais qui peuvent être nécessaires pour permettre à l'Entrepreneur de procéder conformément au Programme ou, s'il n'y a pas de Programme à ce moment-là, au Programme initial soumis en vertu de la Sous-Clause 8.3 [Programme"]] |
| Attributions et pouvoirs du Maître d’Œuvre | 3.2 | Les Modifications conduisant à une augmentation du Montant du Marché Accepté de plus de _____% devra requérir l’approbation écrite du Maître d’Ouvrage. |
| Obligations de l'Entrepreneur en matière de Cybersécurité | 4.1 | Si le marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, indiquer que la disposition relative à la cybersécurité figurant à la fin de la Partie B - Dispositions Spéciales Sous-Clause 4.1 s’applique, sinon indiquer : « sans Objet »]. |
| Garantie de Bonne Exécution | 4.2 | La Garantie de Bonne Exécution revêtira la forme d'une ____ [insérer l'une des « garanties sur demande » ou d'une « caution personnelle et solidaire d’exécution»] d'un montant de [insérer le/s montant/s en chiffres] pour cent du Montant Accepté du Marché et dans la ou les mêmes monnaies que le Montant Accepté du Marché. |
| Garantie de Performance Environnementale et Sociale (ES) | 4.2 | [Supprimer cette disposition si la Garantie de Performance ES n'est pas exigée.] La Garantie de Performance ES revêtira la forme d'une « garantie sur demande » d'un montant de [insérer % en chiffre(s) normalement 1% à 3%] du Montant accepté du Marché et dans la(es) même(s) monnaie(s) que le Montant accepté du Marché. [La somme des « garanties sur demande » (Garantie de bonne exécution et Garantie de performance ES) ne doit normalement pas dépasser 10 % du Montant Accepté du Marché.] |
| Valeur cumulée maximale autorisée des travaux sous-traités (en pourcentage du Montant Accepté du Marché) | 4.4 (a) | _______% |
| Parties des Ouvrages pour lesquelles la sous-traitance n'est pas autorisée | 4.4 (b) |  |
| Délai de notification des erreurs dans les Eléments de Référence | 4.7.2 | ___________ jours « [indiquer le nombre de jours, normalement pas moins de 28 jours] » |
| Période de paiement pour les services temporaires | 4.19 | ___________Jours |
| Nombre de copies additionnelles des rapports d'avancement | 4.20 |  |
| Cybersécurité | 4.20 | [Si le marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, indiquer que les Rapports d'Avancement devront inclure les aspects liés à la cybersécurité conformément à la Partie B - Dispositions Spéciales – Sous-clause 4.20, autrement indiquer : « Sans Objet »]. |
| Rapports immédiats sur la cybersécurité | 4.20 | [Si le Marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, indiquer les incidents de cybersécurité devant être immédiatement signalés conformément à la Partie B - Dispositions Spéciales – Sous-clause 4.20, autrement indiquer : « Sans Objet »]. |
| Heures normales de travail | 6.5 |  |
| Nombre de copies additionnelles du programme | 8.3 |  |
| Pénalités de retard à payer pour chaque jour de retard | 8.8 | ________ % du Montant Accepté du Marché, moins la somme provisionnelle pour le CPRD. [Si des Tranches et/ou des Jalons doivent être utilisés, voir le Tableau : Définition des Tranches et le Tableau : Définition des Jalons, ci-dessous] |
| Montant maximum des Pénalités de retard | 8.8 | ______ % du Montant Accepté du Marché moins la somme provisionnelle pour le CPRD. [normalement pas plus de 10 %] |
| Cybersécurité - Changement | 13.3.1 (a) | [Si le marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, indiquer que les détails à soumettre au Maître d’Œuvre doivent inclure des informations suffisantes pour permettre l'évaluation des risques de cybersécurité.] |
| Pourcentage à appliquer aux Sommes Provisionnelles pour frais généraux et bénéfice | 13.4 (b) (ii) | _______% |
| Responsabilité pour le mesurage | 13.8.1 | Intervalles de mesure : _____mois |
| Responsabilité pour le mesurage | 13.8.1 | Méthode de mesurage pour l’Annexe des Données de Référence numéro de référence _______ |
| Responsabilité pour le mesurage | 13.8.1 | Méthode de mesurage le Détail Quantitatif Estimatif numéro de référence _______ |
| Montant de l’Avance de Démarrage | 14.2 | ________ % du Montant Accepté du Marché payable dans les monnaies et les proportions dans lesquelles le Montant Accepté du Marché Accepté est payable |
| Déductions en pourcentage pour le remboursement de l’Avance de Démarrage : | 14.2.3 | (a) Montant minimum des paiements de décomptes pour commencer le remboursement de l’avance de démarrage, exprimé en pourcentage du Montant Accepté du Marché payable dans cette monnaie moins les Sommes Provisionnelles (b) pourcentage des déductions pour le remboursement de l’avance de démarrage ________%_ [à condition que l’avance de démarrage soit entièrement remboursée avant le moment où 90 pourcent (90 %) du Montant accepté du Marché moins les Sommes Provisionnelles ait été certifié pour paiement] |
| Période de paiement | 14.3 |  |
| Nombre de copies additionnelles des Décomptes | 14.3 (b) |  |
| Pourcentage de retenue | 14.3(iv) | _________________ % [Indiquer le pourcentage de retenue, normalement 5 % mais ne dépassant pas 10 %] |
| Limite du Montant de Retenue de garantie (en pourcentage du = du Montant accepté du Marché) | 14.3(iv) | __________________ % [Indiquer le pourcentage de retenue, normalement de 5 % et ne dépassant pas 10 %] |
| Equipements et Matériaux | 14.5 (b) (i) | Si la Sous-Clause 14.5 s'applique : Equipements et Matériaux au moment de l’expédition ___________ [indiquer la liste]. |
|  | 14.5 (c) (i) | Equipements et Matériaux à payer après la livraison sur le Chantier ___________________ [indiquer la liste]. |
| Montant minimum des Décomptes Intermédiaires | 14.6.2 | _________ % du Montant Accepté du Marché |
| Retenues pour Cybersécurité | 14.6.2 | [Si le marché a été évalué comme présentant des risques potentiels ou réels de cybersécurité, indiquer que des paiements peuvent être retenus pour manquement de l'Entrepreneur à ses obligations en matière de cybersécurité ; sinon indiquer : «Sans Objet ».] |
| Délai de versement de l'Avance de Démarrage à l'Entrepreneur | 14.7 (a) | _______________jours [insérer le nombre de jours, normalement 28 jours] |
| Délai de paiement à l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage des décomptes intermédiaires en vertu de la Sous-Clause 14.6 (Décompte Intermédiaire) | 14.7b(i) | ______________jours [insérer le nombre de jours, normalement 56 jours] |
| Délai de paiement à l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage des décomptes intermédiaires en vertu de la Sous-Clause 14.13 (Décompte Final) | 14.7b (ii) | ______________jours [insérer le nombre de jours, normalement 28 jours] |
| Délai de paiement à l’Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage du Décompte Final | 14.7 (c) | ______________jours [insérer le nombre de jours, normalement 56 jours] |
| Frais de financement pour retard de paiement (nombre de points de pourcentage au-dessus des intérêts pour prêts à court terme tel que mentionné à l'alinéa (a)) | 14.8 | _____% |
| Nombre de copies additionnelles du projet de Décompte Final | 14.11.1(b) |  |
| Conséquences des cas de Force de la Nature dont les risques sont imputés à l'Entrepreneur | 17.2 (d) |  |
| Limites des franchises autorisées | 19.1 | assurance requise pour les Ouvrages : ___________ assurance requise pour les Biens :_____________ assurance requise pour la responsabilité pour manquement à une obligation professionnelle :________________ assurance requise pour la responsabilité pour non-adaptation aux objectifs (le cas échéant) :_______________ Assurance requise pour les dommages corporels et matériels :______________________ assurance requise pour les dommages corporels aux employés : ____________________ autres assurances requises par la législation et la pratique locale : ____________________________ ___________________________ ______________________________ |
| Montants additionnels à assurer (en pourcentage de la valeur de remplacement, si elle est inférieure ou supérieure à 15 %) | 19.2.1 (b) | ________% |
| Liste des risques provenant d’Evénements Exceptionnels qui ne doivent pas être exclus de la couverture d’assurance des Ouvrages | 19.2.1 (iv) |  |
| Étendue de l'assurance requise pour les Biens | 19.2.2 |  |
| Montant d'assurance requis pour les Biens |  |  |
| Montant de l'assurance requise en cas de responsabilité pour manquement à une obligation professionnelle | 19.2.3 (a) |  |
| Assurance obligatoire contre la responsabilité civile liée à l'aptitude à l'usage Montant d’assurance pour la responsabilité pour non-adaptation aux objectifs | 19.2.3 (b) | Oui/Non [ supprimer selon le cas] |
| Période d'assurance requise pour la responsabilité en cas de manquement à une obligation professionnelle | 19.2.3 |  |
| Montant d'assurance requis pour les dommages corporels et matériels | 19.2.4 |  |
| Autres assurances exigées par la législation et la pratique locale (donner des détails) | 19.2.6 |  |
| Délai de nomination du/des membre(s) du CPRD | 21.1 | 42 jours après la signature par les deux parties du Marché |
| Le CPRD comprend : | 21.1 | Soit : Un seul membre ou : Trois membres [Pour un Marché d'un coût estimatif supérieur à 50 millions de dollars, le CPRD doit être composé de trois membres. Pour un Marché dont le coût estimatif se situe entre 20 et 50 millions de dollars, le CPRD peut être composé de trois membres ou d'un membre unique. Pour un Marché d'un coût estimatif inférieur à 20 millions de dollars, il est recommandé de désigner un membre unique.] |
| Liste des membres proposés pour le CPRD | 21.1 | Proposés par le Maître d'Ouvrage [Joindre les CV au DDP et au Marché] 1._____________________ 2.______________________ 3.______________________ Proposés par l'Entrepreneur [joindre les CV au Marché] 1.________________________ 2._________________________ 3._________________________ |

Tableau : Définition des Tranches (le cas échéant) :

| Description/Désignation des Tranches des Ouvrages qui doivent être désignés en tant que Tranche pour les besoins des Ouvrages (Sous-Clause 1.1.89) | Valeur : Pourcentage* du Montant accepté du Marché (Sous-Clause 14.9) | Délai d'Achèvement (Sous-Clause 1.1.99) | Pénalités pour Retards (Sous-Clause 8.8) |
| --- | --- | --- | --- |

*ces pourcentages doivent être appliqués pour chaque moitié de la retenue suivant la sous-clause 14.9

Tableau : Définition des Jalons :

| Description de l'événement qui ne correspond pas à l'ensemble des Ouvrages ou à l'une des Tranches et qui est désigné comme un Jalon aux fins du Marché. | Date d’Achèvement (Calculé à partir de la Date de Commencement) (Sous-Clause 1.1.99) | Pénalité de Retard ¦ (en pourcentage du Montant final du Marché par jour de retard) |
| --- | --- | --- |

Montant maximum des Pénalités de Retard pour les Jalons (pourcentage du Montant final du Marché) : ____ %

Partie A – Calendrier de Réalisation

[ Joindre le Calendrier de Réalisation convenu contractuellement]

Partie A – Annexe des Données de Référence

[ Joindre l’Annexe des Données de Référence convenu contractuellement]

Partie B – Dispositions spéciales

| ### Sous-Clause 1.1.4 ### Date de Référence |  | La Sous-Clause 1.1.4 est remplacée par ce qui suit : « Sauf indication contraire dans les Données du Marché, la Date de Référence désigne la date tombant 28 jours avant la date limite de dépôt de la Proposition. |
| --- | --- | --- |
| ### Sous-Clause 1.1.57 Lois |  | La Sous-Clause est remplacée par : Le terme « Lois » désigne l'ensemble des textes législatifs, statuts, ordonnances et autres lois, décrets et règlements nationaux de toute autorité publique légalement constituée. » |
| ### Sous-Clause 1.1.70 ### Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |  | La Sous-Clause est remplacée par : « L'expression « Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) » désigne le document intitulé CCAP figurant dans le Marché, qui comprend la Partie A – Données du Marché, la Partie B – Dispositions spéciales, la Partie C – Fraude et Corruption et la Partie D – Indicateurs Environnementaux et Sociaux (ES) pour les Rapports d'Avancement. » |
| ### Sous-Clause 1.1.90 ### Chantier |  | La Sous-Clause est remplacée par : Le terme « Chantier » désigne les lieux où les Ouvrages définitifs doivent être exécutés, y compris l'aire de stockage et de travail, et où les Equipements et Matériaux doivent être livrés, et tous autres lieux spécifiés dans le Marché comme faisant partie du Chantier. » |
| ### Sous-Clause 1.1.96 ### Offre |  | Le texte suivant est ajouté à la fin de la phrase. « Offre » est synonyme de « Proposition », « Soumissionnaire » de « Proposant », « dossier d'appel d'offres » de « dossier de demande de propositions ». |
| Les Sous-Clauses 1.1.105 à 1.1.108 sont ajoutés après la Sous-Clause 1.1.104 |  |  |
| Sous-Clause 1.1 105 Banque |  | Le terme « Banque » désigne l'institution financière (le cas échéant) mentionnée dans les Données du Marché. |
| ### Sous-Clause 1.1.106 ### Emprunteur |  | Le terme « Emprunteur » désigne l’entité (le cas échéant) désignée comme emprunteur dans les Données du Marché. |
| ### Sous-Clause 1.1.107 ### ES |  | Le sigle « SE » signifie Environnemental et Social (et inclus les aspects liés à l'Exploitation et aux Abus sexuels et au Harcèlement sexuel). |
| ### Sous-Clause 1.1.108 ### Exploitation et Abus sexuels (EAS) et Harcèlement sexuel (HS) |  | L'expression « Exploitation et Abus Sexuels » « EAS » désigne ce qui suit : L’Exploitation Sexuelle est définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne ; Les Abus Sexuels, sont définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou dans des conditions inégales ou par coercition ; et Le « Harcèlement Sexuel » « (HS) », est défini comme toute avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le Personnel de l’Entrepreneur à l’égard d’autres Personnels de l’Entrepreneur ou le Personnel du Maître d’Ouvrage ; et L'expression « Obligations de Prévention et d'Intervention en matière d'EAS/HS » désigne les obligations de l'Entrepreneur en matière de prévention et de réponse à l'EAS/HS telles qu'énoncées dans les Sous-Clauses 4.1, 4.4, 4.20, 4.25, 6.9, 6.27 et 6.28. |
| ### Sous-Clause 1.2 ### Interprétation |  | L'alinéa (a) est remplacé par ce qui suit : (a) Les mots indiquant un genre comprennent tous les genres ; Ensuite, « et » est supprimé à la fin du sous-paragraphe (i) et ajouté à la fin de l’alinéa (j). L’alinéa (k) suivant est ajouté : (k) « « le mot « offre » est synonyme de « soumission » ou « proposition » et les mots « documents d’appel d’offres » sont équivalents à « dossier d’appel d’offres » ou « dossier de demande de propositions ». |
| ### Sous-Clause 1.5 Niveau de Priorité des documents |  | Les documents suivants sont ajoutés à la liste des Documents Prioritaires après l'alinéa e): « (f) le CCAP Partie C – Fraude et Corruption ; - le CCAP Partie D – Indicateurs Environnementaux et Sociaux (ES) pour les rapports d’Avancement ; » - le CCAP Partie E – Déclaration des Sous-traitants sur Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et/ou Harcèlement Sexuel (HS) ; et la liste a été renumérotée en conséquence. |
| ### Sous-Clause 1.6 ### Acte d’Engagement |  | Le dernier paragraphe est remplacé par : « Si l'Entrepreneur est constitué d'un groupement d'entreprises (GE), le représentant habilité du GE signe le Marché conformément à la Sous-Clause 1.14 (Responsabilité conjointe et solidaire). » |
| ### Sous-Clause 1.12 Confidentialité |  | À la fin du deuxième paragraphe, il est ajouté ce qui suit : « L'Entrepreneur est autorisé à divulguer les informations nécessaires pour établir qu'il est qualifié pour concourir à d'autres projets. » « ou » est supprimé à la fin de l'alinéa (b). « ou » est ajouté à la fin de l'alinéa (c). Le texte suivant est alors ajouté en tant que (d) : «sont fournies à la Banque ». |
| ### Sous-Clause 1.18 Inspections et Audit par la Banque |  | La Sous-Clause suivante est ajoutée après la Sous-Clause 1.17 : « Conformément au paragraphe 2.2 (e) du CCAP - Partie C- Fraude et Corruption, l’Entrepreneur doit autoriser et doit amener ses agents (déclarés ou non), sous-traitants, fournisseurs de services, fournisseurs et personnel, à autoriser la Banque et/ou les personnes nommées par la Banque à inspecter le Chantier et/ou les comptes, dossiers et autres documents relatifs au processus de passation de marchés, à l’attribution et/ou à l’exécution du marché, et à faire vérifier ces comptes, dossiers et autres documents par les vérificateurs recrutés par la Banque. L’attention de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et consultants est attirée sur la Sous-Clause 15.8 (Fraude et Corruption) qui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver sensiblement l’exercice des droits d’inspection et d’audit de la Banque constituent une pratique interdite passible de résiliation du marché (ainsi qu’à une détermination de l’inéligibilité conformément aux procédures de sanctions en vigueur de la Banque) ». |
| ### Sous-Clause 2.4 Arrangements financiers du Maître d'Ouvrage |  | Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Le Maître d’Ouvrage soumettra, avant la Date de Commencement, la justification que des arrangements financiers ont été pris pour financer les obligations du Maître d’Ouvrage en vertu du Marché . » L’alinéa suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause 2.4 : « En outre, si la Banque a notifié à l’Emprunteur que la Banque a suspendu les décaissements dans le cadre de son prêt, qui finance en tout ou en partie l’exécution des Ouvrages, le Maître d’Ouvrage doit donner Notification à l’Entrepreneur de cette suspension avec des détails suffisants, y compris la date de cette notification de suspension, avec copie au Maître d’Œuvre, dans les 7 jours suivant la réception par l’Emprunteur de la notification de suspension de la Banque. Si d’autres fonds sont disponibles dans les monnaies appropriées pour que le Maître d’Ouvrage continue d’effectuer les paiements à l’Entrepreneur au-delà d’une date de 60 jours après la date de notification de la suspension par la Banque, le Maître d’Ouvrage doit fournir des éléments de preuve raisonnables dans sa Notification de la mesure dans laquelle ces fonds seront disponibles. » |
| ### Sous-Clause 2.6 ### Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage et Matériels du Maître d’Ouvrage |  | [Si les Matériaux fournis par le Maître d'Ouvrage sont énumérés dans les Spécifications du Maître d'Ouvrage pour l'utilisation par l'Entrepreneur dans l'exécution des Ouvrages, les dispositions suivantes peuvent être ajoutées] : Le texte suivant est ajouté après le dernier paragraphe de la Sous-Clause 2.6 : « Le Maître d'Ouvrage fournira à l'Entrepreneur les Matériaux fournis par le Maître d'Ouvrage énumérés dans les Exigences du Maître d'Ouvrage, au(x) moment(s) indiqué(s) dans lesdites Spécifications (si ce n’est pas indiqué, dans les délais qui seront nécessaires pour permettre à l'Entrepreneur de procéder à l'exécution des Ouvrages conformément au Programme). Lorsqu'ils sont mis à disposition par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur doit inspecter visuellement les Matériaux fournis par le Maître d'Ouvrage et faire Notification sans délai au Maître d’Œuvre de toute pénurie, défectuosité ou défaut de ceux-ci. Par la suite, l'Entrepreneur doit corriger telle pénurie, défectuosité ou défaut dans la mesure instruite par le Maître d’Œuvre. Cette instruction est réputée avoir été donnée en vertu de la Sous-Clause 13.3.1 [Changement par Instruction]. Après cette inspection visuelle, les Matériaux fournis par le Maître d'Ouvrage seront placés sous la garde, la garde et le contrôle de l'Entrepreneur. Les obligations de l'Entrepreneur en matière d'inspection, de soin, de garde et de contrôle ne dégagent pas le Maître d’Ouvrage de toute responsabilité en cas de pénurie, de défectuosité ou de défaut non apparent lors d'une inspection visuelle. » [Si des Matériels du Maître d'Ouvrage sont énumérés dans les Exigences du Maître d'Ouvrage pour l'utilisation par l'Entrepreneur dans l'exécution des Ouvrages, les dispositions suivantes peuvent être ajoutées] : Le texte suivant est ajouté après le dernier paragraphe de la Sous-Clause 2.6 : « Le Maître d’Ouvrage doit mettre les Matériels du Maître d'Ouvrage énumérés dans les Exigences du Maître d'Ouvrage à la disposition de l'Entrepreneur aux moments indiqués dans les Exigences du Maître d'Ouvrage (si ce n’est pas indiqué, dans les délais qui seront nécessaires pour permettre à l'Entrepreneur de procéder à l'exécution des Ouvrages conformément au Programme). Sauf disposition contraire expresse dans les Exigences du Maître d'Ouvrage, le Matériel du Maître d'Ouvrage est fourni à l'usage exclusif de l'Entrepreneur. Lorsqu'il est mis à disposition par le Maître d’Ouvrage, l'Entrepreneur doit inspecter visuellement le Matériel du Maître d'Ouvrage et faire Notification sans délai au Maître d’Œuvre de toute pénurie, défectuosité ou défaut de ce Matériel. Par la suite, l'Entrepreneur corriger telle pénurie, défectuosité ou défaut dans la mesure instruite par le Maître d’Œuvre. Cette instruction est réputée avoir été donnée en vertu de la Sous-Clause 13.3.1 [Changement par Instruction]. L'Entrepreneur sera responsable du Matériel du Maître d’Ouvrage pendant qu’il est sous son contrôle et/ou que l’un des membres du Personnel de l’Entrepreneur l’utilise, le conduit, le dirige, l’utilise ou en a le contrôle. L'Entrepreneur ne doit retirer du Chantier aucun élément du Matériel du Maître d’Ouvrage sans le consentement de ce dernier. Toutefois, le consentement n'est pas requis pour les véhicules transportant des Biens ou le Personnel de l'Entrepreneur vers le Chantier ou à partir du Chantier. » |
| ### Sous-Clause 2.7 ### Conférence EAS/HS |  | La nouvelle sous-clause suivante est ajoutée « Le Maître d'Ouvrage doit organiser et diriger une conférence d’orientation EAS/HS dès que possible après la constitution du CPRD et avant le début de tout travail de terrain. L’Entrepreneur, ses Sous-Traitants, le Maître d’Œuvre, les membres du CPRD et toutes les autres personnes concernées assisteront à la conférence d’orientation EAS/HS. L’objectif de la conférence est d’assurer une compréhension commune de toutes les exigences contractuelles et de tous les recours en matière d’EAS, y compris ceux disponibles en vertu de la Sous-Clause 21.9 [Référés EAS/HS], de la Sous-Clause 21.10 [Désaccord à l’égard de la décision du CPRD concernant les référés EAS/HS] et de la Sous-Clause 21.11 [Disqualification de l’Entrepreneur et de Sous-Traitant par la Banque]. |
| ### Sous-Clause 3.1 ### Le Maître d’Œuvre |  | Il est ajouté à la fin du premier alinéa le texte suivant : « Le personnel du Maître d’Œuvre doit comprendre des ingénieurs et autres professionnels dûment qualifiés et compétents pour exercer leurs attributions. » |
| ### Sous-Clause 3.2.1 Attributions et Pouvoirs du Maître d’Œuvre |  | Le Maître d’Œuvre devra obtenir le consentement par écrit du Maître d’Ouvrage avant de prendre des mesures en vertu des Sous-Clause suivantes des présentes Conditions : - Sous-Clause 13.1 : Droit à Changement - ordonner un changement, sauf : - dans une situation d'urgence déterminée par le Maître d’Œuvre ; ou - (si un tel Changement augmenterait le Montant accepté du Marché de moins que le pourcentage spécifié dans les Données du Marché. - Sous-Clause 13.2 (Ingénierie de la Valeur) : consentir ou non à une proposition d’ingénierie de la Valeur soumise par l'Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 13.2. Nonobstant l'obligation, énoncée ci-dessus, d'obtenir le consentement par écrit, si, de l'avis du Maître d’Œuvre, une situation d'urgence survient qui compromet la sécurité vitale ou la sécurité des Ouvrages ou des biens adjacents, il peut, sans décharger l'Entrepreneur de l'une quelconque de ses obligations et responsabilités au titre du Marché, donner instruction à l'Entrepreneur d'exécuter tous les travaux ou de prendre toutes les mesures qui peuvent, de l'avis du Maître d’Œuvre, être nécessaire pour atténuer ou réduire le risque. L'Entrepreneur devra immédiatement se conformer, malgré l'absence de consentement du Maître d’Ouvrage, à cette instruction du Maître d’Œuvre. Le Maître d’Œuvre déterminera un ajout au Montant du Marché, en référence à cette instruction, conformément à la Clause 13, et une Prolongation de Délai, le cas échéant, et en fera notification à l’Entrepreneur, avec copie au Maître d’Ouvrage. |
| ### Sous-Clause 3.3 Représentant du Maître d’Œuvre |  | Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause 3.3 : « Le Maître d’Œuvre doit obtenir le consentement du Maître d’Ouvrage avant de nommer ou de remplacer le Représentant du Maître d’Œuvre. » |
| ### Sous-Clause 3.4 Délégation par le Maître d’Œuvre |  | À la fin du deuxième paragraphe, il est ajouté ce qui suit : « Si des assistants ne parlent pas couramment cette langue, le Maître d’Œuvre doit mettre à disposition des interprètes compétents pendant toutes les heures de travail, en nombre suffisant pour que ces assistants puissent s'acquitter correctement de leurs attributions et/ou d’exercer le pouvoir qui leur a été délégué. » |
| ### Sous-Clause 3.6 Remplacement du Maître d’Œuvre |  | Dans le premier paragraphe, « 42 jours » est remplacé par « 21 jours » ; Au troisième paragraphe, les mots « ne remplacera pas » sont remplacés par : « ne devrait pas remplacer ». |
| ### Sous-Clause 4.1 Obligations générales de l'Entrepreneur |  | Ce qui suit est inséré après le paragraphe : « L’Entrepreneur doit exécuter les Ouvrages … »: « L'Entrepreneur ne placera pas et veillera à ce que ses Sous-traitants/fournisseurs/fabricants et le Personnel de l'Entrepreneur ne placent pas de signalisation sur le Chantier, ou en tout autre lieu où les Ouvrages seront exécutés, à l'exception de la signalisation requise en vertu du Marché, y compris par les Lois du Pays, ou approuvée par le Maître d'Ouvrage. Aux fins de la présente sous-clause, la signalisation inclut, entre autres, les drapeaux, les panneaux d'affichage, le matériel publicitaire et tout autre élément similaire affiché séparément sur le Chantier. » Ce qui suit est ajouté après le paragraphe « L’Entrepreneur doit fournir les Equipements (et les pièces de rechange, le cas échéant) … » ; « Tous les équipements, matériaux et services à intégrer aux Ouvrages ou nécessaires pour les Ouvrages doivent avoir leur origine dans tout pays éligible tel que défini par la Banque. " Ce qui suit est inséré après le paragraphe « Chaque fois que le Maître d’Œuvre le demande, l’Entrepreneur doit, ... » « L’Entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux, y compris des activités de mobilisation et/ou de pré-construction (p. ex. dégagement des voies de transport, accès au chantier et établissement du chantier, des recherches ou des études géotechniques visant à sélectionner des éléments accessoires telles que les carrières et les sites d’emprunt), à moins que le Représentant du Maître d’Ouvrage n’accorde une Notification de Non-Objection(qui ne sera pas déraisonnablement retardée sans motif) à l’Entrepreneur aux mesures qu’il propose afin de gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux, qui, au minimum, doivent inclure la mise en œuvre des Stratégies de Gestion et les Plans de Mise en œuvre (SGPM) et le Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur soumis dans le cadre de la Proposition et convenus comme faisant partie du Marché. L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’Œuvre, pour Examen, tous les SGPM supplémentaires nécessaires à la gestion des risques et impacts ES des travaux en cours (p. ex. excavation, travaux de terrassement, travaux d’ouvrages d’art et de structure, détournements de cours d’eau et de routes, carrières ou extraction de matériaux, fabrication et mise en œuvre de béton et fabrication d’asphalte). Ces SGMP constituent collectivement le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (E-PGES) de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit examiner l’E-PGES périodiquement (mais au minimum tous les six (6) mois) et le mettre à jour au besoin pour s’assurer qu’il contient des mesures appropriées aux Ouvrages. La mise à jour du E-PGES doit être soumise au Maître d’Œuvre pour Examen. . L’E-PGES fait partie des Documents de l’Entrepreneur. Les procédures pour l’examen de l’E-PGES et de ses mises à jour sont celles décrites à la Sous-Clause 5.2.2 [Examen par le Maître d’Œuvre]." » Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause : « L'Entrepreneur doit fournir les renseignements pertinents liés au marché, comme le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre peuvent raisonnablement le demander pour mener des consultations avec les Parties prenantes. Le terme « Parties prenantes » désigne les personnes ou groupes qui : - sont affectés ou susceptibles d'être affectés par le Marché ; et - peuvent avoir un intérêt dans le Marché. L’Entrepreneur doit également participer directement aux consultations avec les Parties prenantes, comme le Maître d'Ouvrage et/ou le Maître d’Œuvre peuvent raisonnablement le demander. Conformément aux Données du Marché, l'Entrepreneur, y compris ses Sous-traitants/fournisseurs/fabricants, doit prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les systèmes informatiques et les données utilisés dans le cadre du Marché. Sans limiter la portée de ce qui précède, l'Entrepreneur, y compris ses Sous-traitants/fournisseurs/fabricants, doit déployer tous les efforts raisonnables pour établir, maintenir, mettre en œuvre et se conformer aux contrôles, politiques et procédures raisonnables en matière de technologie de l'information, de sécurité de l'information, de cybersécurité et de protection des données, y compris la surveillance, les contrôles d'accès, le cryptage, les mesures de sauvegarde technologiques et physiques et les plans de continuité des activités/reprise après sinistre et de sécurité conçus pour protéger contre et empêcher toute violation, destruction, perte, distribution, utilisation, accès, désactivation, détournement ou modification non autorisés, ou toute autre compromission ou mauvaise utilisation de tout système informatique ou donnée utilisé dans le cadre du Marché. |
| ### Sous-Clause 4.2 Garantie de Bonne Exécution et Garantie de Performance ES |  | Le premier paragraphe est remplacé par : « L'Entrepreneur doit obtenir (à ses frais) une Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, une Garantie de Performance Environnementale et Sociale (ES) pour se conformer aux obligations ES de l’Entrepreneur, dans les montants indiqués dans les Données du Marché et libellés dans la ou les monnaie(s) du Marché ou dans une monnaie librement convertible acceptable par le Maître d'Ouvrage. Si les montants ne sont pas indiqués dans les Données du Marché, la présente Sous-Clause ne s'applique pas. Dans les Sous-Clauses ci-après du CCAG, le terme « Garantie de Bonne Exécution » est remplacé par : « Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, une Garantie de Performance Environnementale et Sociale (ES)» : 2.1- Droit d'accès au Chantier ; 14.2- Paiement de l’Avance de Démarrage; 14.6- Délivrance de Décompte Intermédiaire ; 14.12- Quitus ; 14.13- Délivrance du Décompte Final ; 14.14 Extinction de la responsabilité du Maître d’Ouvrage ; 15.2- Résiliation pour Défaillance de l'Entrepreneur ; 15.5- Résiliation pour Convenance du Maître d'Ouvrage. |
| ### Sous-Clause 4.2.1 ### Obligations de l'Entrepreneur |  | Le premier paragraphe est remplacé par : « L’Entrepreneur doit remettre la Garantie de Bonne Exécution et, s’il y a lieu, une Garantie de Performance ES au Maître d’Ouvrage dans les 28 jours suivant la réception de la Lettre de Notification de l’Attribution avec copie au Maître d’Œuvre. La Garantie de Bonne Exécution et, si applicable, la Garantie de Performance ES, doit être émise par une banque ou une institution financière de bonne réputation choisie par l’Entrepreneur. La Garantie de Bonne Exécution, comme stipulé dans les Données du Marché, sera conforme au modèle inclus dans le dossier d’appel d’offres ou sous une autre forme approuvée par le Maître d’Ouvrage. Par la suite, tout au long de la Sous-Clause 4.2, « Garantie de Bonne Exécution » est remplacé par « Garantie de Bonne Exécution et, s’il y a lieu, Garantie de Performance ES ». |
| ### Sous-Clause 4.2.2 Réclamations au titre de la Garantie de Bonne Exécution |  | Le premier paragraphe est remplacé dans son intégralité par : «Le Maître d’Ouvrage ne présentera de réclamation au titre de la Garantie de Bonne Exécution, sauf pour les montants auxquels le Maître d’Ouvrage a droit en vertu du Marché. » |
| ### Sous-Clause 4.2.3 Restitution de la Garantie de Bonne Exécution |  | À l'alinéa (a), « 21 jours » est remplacé par « 28 jours ». |
| ### Sous-Clause 4.3 Représentant de l'Entrepreneur |  | Le texte suivant est ajouté à la fin du dernier paragraphe : « Si l'une de ces personnes ne parle pas couramment cette langue, l'Entrepreneur doit mettre à disposition des interprètes compétents pendant toutes les heures de travail en un nombre jugé suffisant par le Maître d’Œuvre. » |
| ### Sous-Clause 4.4 ### Sous-Traitants |  | Le texte suivant est ajouté au début du deuxième paragraphe. « L’Entrepreneur doit exiger dans tous les contrats de sous-traitance que ses Sous-Traitants exécutent les travaux conformément au Marché, y compris en se conformant aux exigences ES pertinentes et aux obligations de Prévention et Intervention EAS/HS. Tous les contrats de sous-traitance relatifs aux Ouvrages doivent comporter une disposition stipulant que le Sous-Traitant accepte que la Banque puisse le disqualifier de se voir attribuer un marché financé par la Banque pour une période de deux ans, s’il est établi que le Sous-Traitant n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention et d’intervention en matière d’EAS/HS.» Ce qui suit est ajouté après la première phrase du quatrième paragraphe : « L’Entrepreneur doit également inclure dans sa soumission au Maître d’Œuvre la déclaration du Sous-Traitant conformément aux Clauses Particulières - Partie E - Déclaration de Performance en matière d’Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et/ou de Harcèlement Sexuel des Sous-Traitants. » Le texte suivant est ajouté à la fin du dernier paragraphe de la Clause 4.4 : « Tous les contrats de sous-traitance relatifs aux Ouvrages doivent inclure une disposition autorisant le Maître d’Ouvrage à demander que le contrat de Sous-Traitance soit cédé au Maître d’Ouvrage en vertu de l’alinéa (a) de la Sous-Clause 15.2.3 [Après Résiliation]. Dans la mesure du possible, l’Entrepreneur doit accorder aux entrepreneurs qualifiés du Pays une possibilité équitable et raisonnable d’être nommés Sous-Traitants. » |
| ### Sous-Clause 4.5.1 ### Objection à la Désignation |  | À l'alinéa (c) : « et » est supprimé à la fin de l'alinéa (i) ; « . » à la fin de (ii) est remplacé par : « , et ». Le texte suivant est alors ajouté en tant que (iii) : «(iii) n’être payé que si et lorsque l’Entrepreneur a reçu du Maître d’Ouvrage les paiements pour les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance visé à la Sous-Clause 4.5.2 [ Paiements d’un Sous-Traitant désigné]. » |
|  |  | Le texte suivant est ajouté après le premier paragraphe : « L'Entrepreneur devra également, ainsi qu'il est stipulé dans les Exigences du Maître d'Ouvrage ou sur instruction du Maître d’Œuvre, coopérer avec le Personnel du Maître d'Ouvrage et lui donner la possibilité de procéder à toute évaluation environnementale et sociale. » |
| ### Sous-Clause 4.8 Obligations en matière d’Hygiène et de Sécurité |  | Les éléments suivants sont inclus après suppression de « et » à la fin de l’alinéa (f) et le remplacement de « . » par « ; » à la fin de l’alinéa (g): « - fournir une formation en matière d’hygiène et de sécurité au Personnel de l’Entrepreneur, s’il y a lieu, et tenir à jour les dossiers de formation; - faire participer activement le Personnel de l’Entrepreneur à la promotion de la compréhension et des méthodes de mise en œuvre des exigences en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à la fourniture d’information au Personnel de l’Entrepreneur et à la fourniture d’équipement de protection individuelle sans frais pour le Personnel de l’Entrepreneur; - mettre en place des processus sur le lieu de travail permettant au Personnel de l’Entrepreneur de signaler les situations de travail qui, selon lui, ne sont pas sécuritaires ou saines, et de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé ; - Le Personnel de l’Entrepreneur qui se retire de ces situations de travail ne sera pas tenu de retourner au travail tant que les mesures correctives nécessaires pour corriger la situation n’ont pas été prises. Le Personnel de l’entrepreneur ne doit pas faire l’objet de représailles ou de mesures négatives pour un tel signalement ou retrait ; - sous réserve de la Sous-Clause 4.6, collaborer avec les entités et le personnel visés aux alinéas (a), (b) et (c) de la Sous-Clause 4.6, dans l’application des exigences en matière d’hygiène et de sécurité. Ceci est sans préjudice de la responsabilité des entités concernées en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité de leur propre personnel ; et - établir et mettre en œuvre un système d’examen régulier (au moins semestriel) de la performance en matière d’hygiène et de sécurité et de l’environnement de travail. » Les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par : « Sous réserve de la Sous-Clause 4.1, l’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’Œuvre, pour Examen, un manuel d’hygiène et de sécurité spécialement préparé pour les Ouvrages, le Chantier et d’autres endroits (le cas échéant) où l’Entrepreneur a l’intention d’exécuter les Ouvrages. Les procédures d’Examen du manuel d’hygiène et de sécurité et de ses mises à jour sont décrites dans la Sous-Clause 5.2 [Documents de l'Entrepreneur]. Le manuel d'hygiène et de sécurité vient s'ajouter à tout autre document similaire exigé par la réglementation et les lois applicables en matière de santé et de sécurité. Le manuel d’hygiène et de sécurité doit énumérer toutes les exigences en matière d’hygiène et de sécurité au titre du Marché, (a) qui comprennent au minimum : - les procédures visant à établir et à maintenir un environnement de travail sécurisé sans risque pour l’hygiène pour tous les lieux de travail, machines, équipements et processus sous le contrôle de l’Entrepreneur, y compris les mesures de contrôle des substances et agents chimiques, physiques et biologiques ; - les détails de la formation à fournir, les dossiers à conserver ; - les procédures de prévention, de préparation et d’intervention à mettre en œuvre en cas d’urgence (c'est-à-dire un incident imprévu, découlant à la fois de dangers naturels et d’origine humaine, généralement sous forme d’incendie, d’explosions, de fuites ou de déversements, qui peuvent se produire pour diverses raisons, y compris le défaut de mettre en œuvre des procédures opérationnelles conçues pour prévenir leur apparition, les conditions météorologiques extrêmes ou l’absence d’alerte précoce) ; - les mesures à prendre pour éviter ou minimiser le risque d’exposition des communautés aux maladies d’origine hydrique, à liées à l’eau et à transmission vectorielle, - les mesures à mettre en œuvre pour éviter ou minimiser la propagation de maladies transmissibles (y compris la transmission de maladies ou d’infections sexuellement transmissibles (MST), telles que le virus du VIH) et de maladies non transmissibles associées à l’exécution des Ouvrages, en tenant compte de l’exposition différenciée et d’une sensibilité accrue des groupes vulnérables. Cela comprend la prise de mesures visant à éviter ou à réduire au minimum la transmission de maladies transmissibles qui peuvent être associées à l’afflux de main-d’œuvre temporaire ou permanente liée au Marché ; - les politiques et procédures sur la gestion et la qualité des installations d’hébergement et de bien-être si ces installations d’hébergement et de bien-être sont fournies par l’Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 6.6; et (b) toutes les autres exigences énoncées dans les Spécifications des Ouvrages. » Le paragraphe commençant par : « En plus de l'obligation de faire rapport ... est supprimé et remplacé par l'ajout à la Sous-Clause 4.20 des Clauses Particulières de la Sous-Clause 4.20 du CCAG. |
| ### Sous-Clause 4.15 ### Route d’accès |  | Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause 4.15 : « L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter que des incidents et des blessures ne soient causés à un tiers, liés à l’utilisation, le cas échéant, du Matériel de l’Entrepreneur sur les routes ou d’autres infrastructures publiques. L’Entrepreneur doit surveiller les incidents de sécurité routière et les accidents afin de déceler les aspects nuisant à la sécurité, et prendre et appliquer les mesures nécessaires pour y remédier. » |
| ### Sous-Clause 4.18 Protection de l'Environnement |  | ### La Sous-Clause 4.18 Protection de l’Environnement est remplacée par : « L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : - protéger l’environnement (tant sur le Chantier qu’en dehors); et - limiter les dommages et les nuisances pour les personnes et les biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres résultats des opérations et/ou des activités de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que les émissions, les rejets de surface, les effluents et tout autre polluant provenant des activités de l’Entrepreneur ne dépassent ni les valeurs indiquées dans les Spécifications des Ouvrages, ni celles prescrites par les lois applicables. En cas de dommages à l’environnement, aux biens et/ou de nuisances pour les personnes, sur le Chantier ou en dehors, résultant des opérations de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’Œuvre des mesures et de délais appropriés pour remettre, dans la mesure du possible, l’environnement endommagé en son état antérieur. L’Entrepreneur doit mettre en œuvre ces recours à ses frais à la satisfaction du Maître d’Œuvre. » |
| ### Sous-Clause 4.20 Rapports d'Avancement |  | « L’alinéa 4.20 (g) est remplacé par : « 4.20 (g) les Indicateurs Environnementaux et Sociaux (ES) figurant dans les Clauses Particulières - Partie D ». Le paragraphe suivant est ajouté avant le paragraphe commençant par : « Toutefois, rien ce qui est indiqué... » : « Sauf indication contraire dans les Données du Marché, le rapport d’avancement doit inclure l’état de conformité à la gestion des risques de cybersécurité et tout risque prévisible en matière de cybersécurité et son atténuation. » Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause : «« En plus de l’exigence de rapport de cet alinéa (g) de la Sous-Clause 4.20 [Rapports d’Avancement] et sous réserve de l’exigence spécifique sur la gestion des allégations d’EAS et/ou HS en vertu de la Sous-Clause 6.27, l’Entrepreneur doit informer immédiatement le Maître d’Œuvre de toute allégation, incident ou accident, qui a ou est susceptible d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, les collectivités touchées, le public, le Personnel du Maître d’Ouvrage ou le Personnel de l’Entrepreneur. Cela comprend, sans s’y limiter, tout incident ou accident causant le décès ou des blessures graves ; les effets indésirables importants ou les dommages causés aux biens privés ; tous incidents en cybersécurité tels que spécifiés dans les Données du Marché, ou toute allégation d’EAS et/ou de HS. Dans le cas d’EAS et/ou de HS, tout en maintenant la confidentialité, le type d’allégation (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l’âge de la personne qui a subi l’incident allégué devraient être inclus dans les renseignements. L'Entrepreneur, dès qu'il a connaissance de l'allégation, de l'incident ou de l'accident, doit également informer immédiatement par notification le Maître d’Œuvre de tout incident ou accident de ce genre dans les locaux des Sous-Traitants ou des fournisseurs concernant les Ouvrages qui ont ou sont susceptibles d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, les collectivités touchées, le public, le Personnel du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur, le personnel de ses Sous-Traitants et fournisseurs. La notification doit fournir suffisamment de détails sur ces incidents ou accidents. L’Entrepreneur doit fournir tous les détails de ces incidents ou accidents au Maître d’Œuvre dans les délais convenus avec ce dernier. L'Entrepreneur doit exiger de ses Sous-Traitants et fournisseurs qu'ils notifient immédiatement à l'Entrepreneur tout incident ou accident visé dans la présente Sous-Clause. » |
| ### Sous-Clause 4.21 Sécurité du Chantier |  | ### La Sous-Clause est remplacée par ce qui suit : « L'Entrepreneur est responsable de la sécurité du Chantier, et : - de maintenir les personnes non autorisées hors du Chantier; - d’assurer que les personnes autorisées soient limitées au Personnel de l’Entrepreneur, au Personnel du Maître d’Ouvrage et à tout autre personnel identifié comme personnel autorisé (y compris les autres entrepreneurs du Maître d’Ouvrage sur le Chantier), par Notification du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre à l’Entrepreneur. Sous réserve de la Sous-Clause 4.1, l'Entrepreneur soumettra pour Non-Objection du Maître d’Œuvre un plan de gestion de la sécurité qui énonce les dispositions de sécurité sur le Chantier. L'Entrepreneur doit i) procéder à des vérifications appropriées des antécédents de tout membre du personnel retenu pour assurer la sécurité ; ii) former le personnel de sécurité de manière adéquate (ou déterminer qu'il est correctement formé) au recours à la force (et, le cas échéant, aux armes à feu) et à la conduite appropriée à l'égard du Personnel de l'Entrepreneur, du Personnel du Maître d'Ouvrage et des communautés touchées ; et iii) exiger du personnel de sécurité qu'il agisse dans le respect des Lois applicables et de toute exigence énoncée dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. L'Entrepreneur ne doit pas permettre le recours à la force par le personnel de sécurité pour assurer la sécurité, sauf lorsqu’il est utilisé à des fins préventives et défensives compte tenu de la nature et de l'étendue de la menace. Lorsqu'il prend les dispositions nécessaires en matière de sécurité, l'Entrepreneur doit également se conformer à toute exigences supplémentaires énoncées dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. » |
| ### Sous-Clause 4.23 Vestiges archéologiques et géologiques |  | Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou d'antiquité, structures, groupes de structures et autres vestiges ou objets présentant un intérêt géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural ou religieux trouvés sur le Chantier doivent être placés sous la garde du Maître d’Ouvrage. L'Entrepreneur doit: - prendre toutes les précautions raisonnables, y compris clôturer la zone ou le site de la découverte, pour éviter d’autres perturbations et d’empêcher le Personnel de l'Entrepreneur ou d'autres personnes d'enlever ou d'endommager l'une quelconque de ces constatations ; - former le Personnel de l'Entrepreneur concerné sur les mesures appropriées à prendre en cas de telles constatations ; et - prendre toute autre mesure conforme aux exigences des Exigences du Maître d'Ouvrage et aux lois pertinentes. |
| ### Sous-Clause 4.26 Fournisseurs (autres que les Sous-Traitants) |  | L'alinéa suivant est ajouté : 4.26.1 Travail forcé L'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les Sous-Traitants) qu'ils n'emploient pas ou n'engagent pas le travail forcé, y compris les victimes de la traite, comme décrit à la Sous-Clause 6.21. Si des cas de travail forcé ou de traite sont identifiés, l'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger des fournisseurs qu'ils prennent les mesures appropriées pour y remédier. Si le fournisseur ne remédie pas à la situation, l'Entrepreneur devra, dans un délai raisonnable, le remplacer par un fournisseur capable de gérer ces risques. 4.26.2 Travail des enfants L'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les Sous-Traitants) qu'ils n'emploient pas ou n'engagent pas d'enfants comme décrit à la Sous-Clause 6.22. Si des cas de travail des enfants sont identifiés, l'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger des fournisseurs qu'ils prennent les mesures appropriées pour y remédier. Si le fournisseur ne remédie pas à la situation, l'Entrepreneur devra, dans un délai raisonnable, le remplacer par un fournisseur capable de gérer ces risques. 4.26.3 Problèmes de sécurité graves L'Entrepreneur, y compris ses Sous-Traitants, doit se conformer à toutes les obligations de sécurité applicables, y compris celles énoncées aux Sous-Clauses 4.4, 4.8 et 6.7. L'Entrepreneur doit prendre également des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les Sous-Traitants) qu'ils adoptent des procédures et des mesures d'atténuation adéquates pour résoudre les problèmes de sécurité liés à leur personnel. Si de graves problèmes de sécurité sont identifiés, l'Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger des fournisseurs qu'ils prennent les mesures appropriées pour y remédier. Si le fournisseur ne remédie pas à la situation, l'Entrepreneur devra, dans un délai raisonnable, le remplacer par un fournisseur capable de gérer ces risques. 4.26.4 Obtention de ressources naturelles provenant du fournisseur L'Entrepreneur doit se procurer des matériaux issus de ressources naturelles auprès de fournisseurs pouvant démontrer, en se conformant aux exigences applicables en matière de vérification et/ou de certification, que l'obtention de ces matériaux ne contribue pas au risque de conversion importante ou de dégradation significative d'habitats naturels ou critiques tels que les produits ligneux récoltés de manière non durable, le gravier ou l'extraction de sable dans le lit des rivières ou sur les plages. Si un fournisseur ne peut pas continuer à démontrer que l'obtention de ces matériaux ne contribue pas au risque de conversion ou de dégradation significative des habitats naturels ou critiques, l'Entrepreneur devra, dans un délai raisonnable, le remplacer par un fournisseur qui est en mesure de démontrer qu'il n'a pas d'effets négatifs significatifs sur les habitats. |
| ### Sous-Clause 4.27 ### Code de Conduite |  | La Sous-Clause suivante est ajoutée : L'Entrepreneur doit disposer d'un Code de Conduite pour son personnel. L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le Personnel de chaque Entrepreneur est informé du Code de Conduite, y compris des comportements spécifiques qui sont interdits, et comprend les conséquences de se livrer à de tels comportements interdits. Ces mesures comprennent la fourniture d'instructions et de documents compréhensibles par le Personnel de l'Entrepreneur et l’obtention de la signature de cette personne accusant réception de ces instructions et/ou documents, le cas échéant. L'Entrepreneur doit également s’assurer que le Code de Conduite est affiché de manière visible à divers endroits sur le Chantier et dans tout autre endroit où les Ouvrages seront réalisés, ainsi que dans des zones à l'extérieur du Chantier accessibles à la communauté locale et aux personnes affectées par le projet. Le Code de Conduite affiché doit être rédigé dans des langues compréhensibles par le Personnel de l'Entrepreneur, le Personnel du Maître d'Ouvrage et la communauté locale. La Stratégie de Gestion et les Plans de Mise en œuvre de l'Entrepreneur doivent comprendre des procédures appropriées permettant à l'Entrepreneur de vérifier le respect de ces obligations. |
| ### Sous-Clause 5.4 ### Normes et réglementations techniques |  | Un deuxième paragraphe est ajouté comme suit : « Si les Exigences du Maître d'Ouvrage en disposent ainsi, l'Entrepreneur doit : - tenir compte des considérations liées au changement climatique dans la conception des éléments structurels des Ouvrages et des nouveaux bâtiments, le cas échéant ; et - appliquer le concept d'accès universel à la conception et à la construction de structures et de nouveaux bâtiments, le cas échéant (le concept d'accès universel signifie un accès sans entrave pour les personnes de tous âges et capacités, dans différentes situations et dans diverses circonstances). |
| ### Sous-Clause 6.1 Embauche du Personnel et de la Main d’Œuvre |  | Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de la Sous-Clause : - « L'Entrepreneur doit fournir au Personnel de l'Entrepreneur des informations et des documents clairs et faciles à comprendre concernant ses conditions d'emploi. L’information et la documentation doivent exposer aux personnels leurs droits en vertu des lois du travail pertinentes applicables au Personnel de l’Entrepreneur (qui comprendront toutes les conventions collectives applicables), y compris leurs droits liés aux heures de travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, à la rémunération et aux avantages sociaux, ainsi que ceux découlant de toutes Spécifications des Ouvrages. Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé de tout changement important apporté à ses conditions d’emploi. « L'Entrepreneur est encouragé, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, à employer du personnel et de la main-d'œuvre possédant les qualifications et l'expérience appropriées, provenant du Pays. » |
| ### Sous-Clause 6.2 ### Taux de Rémunération et Conditions de Travail |  | Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de la Sous-Clause : « L'Entrepreneur doit informer le Personnel de l'Entrepreneur de : - toute déduction effectuée à son traitement et les conditions de ces déductions conformément aux Lois applicables ou comme indiqué dans les Exigences du Maître d'Ouvrage ; et - son obligation de payer des impôts sur le revenu des personnes physiques dans le Pays concernant son traitements, salaire, allocations et avantages qui sont soumis à l’impôt en vertu des Lois en vigueur dans le Pays. L'Entrepreneur doit s'acquitter des obligations relatives aux déductions qui peuvent lui être imposées par lesdites Lois. Lorsque les Lois applicables l'exigent ou comme indiqué dans les Exigences du Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur doit fournir au Personnel de l'Entrepreneur un préavis écrit de cessation d'emploi et les détails des indemnités de licenciement dans les meilleurs délais. L'Entrepreneur devra avoir versé au Personnel de l'Entrepreneur (directement ou, le cas échéant, à son profit) tous les salaires et prestations dus, y compris, le cas échéant, les prestations de sécurité sociale et les cotisations de retraite, au plus tard à la fin de leur engagement/emploi. |
| ### Sous-Clause 6.5 Horaires de Travail |  | Le texte suivant est inséré à la fin de la Sous-Clause « L'Entrepreneur doit accorder au Personnel de l'Entrepreneur des congés annuels et de maladie, de maternité et pour raisons familiales, comme l'exigent les Lois applicables ou comme stipulé dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. » |
| ### Sous-Clause 6.6 ### Logement du Personnel et de la Main d’œuvre |  | Le dernier paragraphe est ajouté ce qui suit : « Si les Exigences du Maître d'Ouvrage le stipulent, l'Entrepreneur doit donner accès à des installations qui répondent à ses besoins physiques, sociaux et culturels ou leur fournir des installations qui répondent à ces besoins. L’Entrepreneur doit également fournir au Personnel du Maître d'Ouvrage des installations analogues, comme indiqué dans les Exigences du Maître d'Ouvrage. » |
| ### Sous-Clause 6.7 Hygiène et Sécurité du Personnel |  | Dans le deuxième paragraphe, « l'Entrepreneur » est remplacé par : « À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les Exigences du Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur... |
| ### Sous-Clause 6.9 Personnel de l'Entrepreneur |  | La Sous-Clause est remplacée par : « Le Personnel de l'Entrepreneur (y compris le Personnel Clé, le cas échéant) doit posséder les qualifications, l'expérience et la compétence voulues dans ses métiers ou professions respectifs. Le Maître d’Œuvre peut exiger de l’Entrepreneur qu’il retire (ou fasse retirer) toute personne employée sur le Chantier ou les Ouvrages, y compris son Représentant et son Personnel Clé (le cas échéant) qui: - persiste dans toute inconduite ou manque de diligence ; - s'acquitte de ses tâches de manière incompétente ou négligente ; - ne se conforme pas à toute disposition du Marché ; - persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la protection de l'environnement ; - sur la base de preuves raisonnables, s’est livré à la Fraude et à la Corruption pendant l'exécution des Ouvrages ; - a été recruté parmi le Personnel du Maître d'Ouvrage en violation de la Sous-Clause 6.3 [Recrutement des Personnes] ; - adopte un comportement qui enfreint le Code de Conduite du Personnel de l'Entrepreneur. Le cas échéant, l'Entrepreneur doit nommer (ou faire nommer) dans les meilleurs délais un remplaçant qualifié doté de compétences et d'une expérience équivalentes. En cas de remplacement du Représentant de l'Entrepreneur, les dispositions de la Sous-Clause 4.3 [Représentant de l'Entrepreneur] s'appliquent. En cas de remplacement d'un membre du Personnel Clé (le cas échéant), les dispositions de la Sous-Clause 6.12 [Personnel Clé] s'appliquent. Sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 4.3 [Représentant de l'Entrepreneur] et de la Sous-Clause 6.12 [Personnel clé], et nonobstant toute exigence du Maître d’Œuvre de retirer ou de faire retirer toute personne, l'Entrepreneur prend les mesures immédiates appropriées en réponse à toute violation des alinéas (a) à (g) ci-dessus. Cette mesure immédiate comprend le retrait (ou le fait de faire retirer) du Chantier ou d'autres lieux où les Ouvrages sont exécutés, tout membre du Personnel de l'Entrepreneur qui tombe sous le coup de (a), (b), (c), (d), (e) ou (g) ci-dessus ou qui a été recruté comme indiqué à l'alinéa (f) ci-dessus. » |
| ### Sous-Clause 6.12 Personnel Clé |  | Le texte suivant est inséré à la fin du dernier paragraphe : « Si l'un des membres du Personnel Clé ne pratique pas couramment cette langue, l'Entrepreneur mettra à disposition des interprètes compétents pendant toutes les heures de travail en un nombre jugé suffisant par le Maître d’Œuvre. » |
| Les Sous-Clauses 6.13 à 6.28 suivantes sont ajoutées après la Sous-Clause 6.12 |  |  |
| ### Sous-Clause 6.13 ### Personnel Etranger |  | L'Entrepreneur peut faire venir dans le Pays le personnel étranger nécessaire à l'exécution des Ouvrages dans la mesure permise par le Droit applicable. L'Entrepreneur doit s’assurer que ce personnel soit muni des visas de séjour et des permis de travail requis. Le Maître d’Ouvrage, si l’Entrepreneur le demande, utilisera ses meilleurs efforts en temps opportun et diligemment pour aider l'Entrepreneur à obtenir toute autorisation locale, régionale, nationale ou gouvernementale requise pour faire venir le Personnel de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit, à ses propres frais, fournir à son Personnel employé sur le Chantier les moyens de rapatriement vers leurs différents pays d’origine. En cas de décès dans le Pays d’un membre du personnel ou d'un membre de sa famille, l’Entrepreneur est responsable de prendre toutes les mesures appropriées pour le rapatriement ou les obsèques. |
| ### Sous-Clause 6.14 Approvisionnement en Denrées Alimentaires |  | L'Entrepreneur doit assurer l’approvisionnement en denrées alimentaires adéquates , tels qu'ils peuvent être stipulés dans les Exigences du Maître d'Ouvrage, pour les besoins de son Personnel, en quantité suffisante et à un prix raisonnable aux fins du Marché ou en rapport avec celui-ci. |
| ### Sous-Clause 6.15 Approvisionnement en Eau |  | L'Entrepreneur doit fournir, en tenant compte des conditions locales, organiser un approvisionnement suffisant en eau potable et pour les autres besoins sur le Chantier, à l'usage de son Personnel. |
| ### Sous-Clause 6.16 Mesures contre les nuisances liées aux insectes et aux nuisibles |  | L'Entrepreneur doit, en toutes circonstances, prendre les précautions nécessaires pour protéger son Personnel employé sur le Chantier contre les nuisances dues aux insectes et aux nuisibles et pour réduire les risques pour leur santé. L'Entrepreneur doit se conformer à toutes les réglementations des autorités sanitaires locales, y compris l'utilisation d'insecticides appropriés. |
| ### Sous-Clause 6.17 Alcool ou Drogues |  | L'Entrepreneur ne doit pas, autrement que conformément aux Lois du Pays, importer, vendre, donner, troquer ou autrement disposer de toute boisson alcoolisée ou de drogues, ni autoriser ou permettre l'importation, la vente, le don, l'échange ou la cession de celles-ci par le Personnel de l’Entrepreneur. |
| ### Sous-Clause 6.18 Armes et munitions |  | L'Entrepreneur ne doit pas donner, troquer ou disposer de quelque manière que ce soit d'armes ou de munitions de quelque nature que ce soit, pour quiconque, ou permettre à son Personnel de le faire. |
| ### Sous-Clause 6.19 Fêtes et coutumes religieuses |  | L'Entrepreneur doit respecter les fêtes, les jours de repos et les coutumes religieuses ou autres reconnues dans le Pays. |
| ### Sous-Clause 6.20 Arrangements Funéraires |  | L'Entrepreneur sera responsable, dans la mesure requise par les réglementations locales, de prendre des dispositions pour les funérailles de ses employés locaux dont le décès pourrait survenir durant leur emploi pour la réalisation des Ouvrages. |
| ### Sous-Clause 6.21 Travail Forcé |  | L'Entrepreneur, y compris ses Sous-Traitants, n’aura pas recours au travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d’une personne sous la menace de la force ou de la coercition, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail. Aucune personne ne doit être employée ou engagée qui a fait l'objet de la traite. La traite des personnes se définit comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes au moyen de la menace ou du recours à la force ou d'autres formes de coercition, d'enlèvement, de fraude, de tromperie, d'abus de pouvoir ou d'une situation de vulnérabilité, ou de l'octroi ou de la réception de paiements ou d'avantages visant à obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne, à des fins d'exploitation. |
| ### Sous-Clause 6.22 Travail des Enfants |  | L'Entrepreneur, y compris ses Sous-Traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans, à moins que la législation nationale ne fixe un âge plus élevé (l'âge minimum). L'Entrepreneur, y compris ses Sous-Traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être dangereuse, ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L'Entrepreneur, y compris ses Sous-Traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans qu’après qu’une évaluation appropriée des risques par l’Entrepreneur ait été effectuée avec l’approbation du Maître d’Œuvre. L’Entrepreneur fera l’objet d’un suivi régulier par le Maître d’Œuvre, qui comprend le suivi de l’hygiène, des conditions de travail et des heures de travail. Un travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant: - l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels ; - le travail sous terre, sous l'eau, en hauteur ou dans des espaces confinés ; - le travail avec des machines, des équipements ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes ; - le travail dans des environnements insalubres exposant les enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations nocifs pour la santé ; ou - le travail dans des conditions difficiles telles que le travail de longues heures, de nuit ou en isolement dans les locaux de l'employeur. |
| ### Sous-Clause 6.23 Registres d’Emploi des Travailleurs |  | L'Entrepreneur doit tenir des registres complets et exacts de l'emploi de la main-d'œuvre sur le Chantier. Ces registres doivent indiquer les noms, âges, sexes, heures travaillées et salaires versés à tous les travailleurs. Ces registres seront résumés sur une base mensuelle et soumis au Maître d’Œuvre. Ces registres doivent être inclus dans les détails que l’Entrepreneur doit soumettre conformément à la Sous-Clause 6.10 [Registres de l’Entrepreneur]. |
| ### Sous-Clause 6.24 Organisations de Travailleurs |  | Dans les pays où la législation du travail pertinente reconnaît aux travailleurs le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s'affilier à une organisation de leur choix et de négocier collectivement sans ingérence, l’Entrepreneur se conformera à ces lois. Dans de telles circonstances, le rôle des organisations de travailleurs légalement établies et des représentants légitimes des travailleurs sera respecté, et les informations nécessaires à une négociation sérieuse lui seront fournies en temps voulu. Lorsque la législation du travail applicable restreint de manière substantielle les organisations de travailleurs, l’Entrepreneur doit permettre au Personnel de l’Entrepreneur de disposer de moyens alternatifs pour exprimer leurs griefs et protéger leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions d’emploi. L’Entrepreneur ne cherchera pas à influencer ou à contrôler ces moyens alternatifs. L’Entrepreneur n’exercera ni discrimination ni représailles à l’égard de son personnel qui participe ou cherche à participer à de telles organisations et à la négociation collective ou à d’autres mécanismes. Les organisations de Travailleurs sont censées représenter équitablement les travailleurs sur le marché du travail. |
| ### Sous-Clause 6.25 Non-discrimination et égalité des chances |  | L'Entrepreneur ne prendra pas de décisions relatives à l'emploi ou au traitement de son Personnel sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents du poste. L'Entrepreneur doit baser l'emploi du Personnel de l'Entrepreneur sur le principe de l'égalité des chances et du traitement équitable, et ne doit discriminer aucun aspect de la relation de travail, y compris le recrutement et l'embauche, la rémunération (y compris les salaires et avantages sociaux), les conditions de travail et d'emploi, l'accès à la formation, l'affectation du poste, la promotion, le licenciement ou le départ à la retraite et les pratiques disciplinaires. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance visant à remédier à une discrimination passée ou à sélectionner un poste donné sur la base des exigences inhérentes à l'emploi ne sont pas considérées comme de la discrimination. L'Entrepreneur doit fournir la protection et l'assistance nécessaires pour assurer la non-discrimination et l'égalité des chances, y compris pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et les enfants (en âge de travailler, conformément à la Sous-Clause 6.22). |
| ### Sous-Clause 6.26 Mécanisme de Traitement des Griefs du Personnel de l'Entrepreneur |  | L'Entrepreneur doit disposer d'un mécanisme de règlement des griefs pour le Personnel de l'Entrepreneur et, le cas échéant, pour les organisations de travailleurs mentionnées à la Sous-Clause 6.24, afin de soumettre leurs préoccupations relatives au lieu de travail (autres que celles relatives à l'exploitation et aux abus sexuels et/ou au harcèlement sexuel, qui sont traitées conformément aux dispositions de la Sous-Clause 6.27 ci-dessous). Le mécanisme de traitement des griefs doit être proportionné à la nature, l'ampleur, les risques et les impacts du Marché. Le mécanisme doit répondre rapidement aux préoccupations, en utilisant un processus compréhensible et transparent qui fournit en temps opportun un retour d'information aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent, sans qu’elles encourent des représailles, et qui doit fonctionner de manière indépendante et objective. Le Personnel de l'Entrepreneur doit être informé de l'existence du mécanisme de règlement des griefs au moment de l'engagement pour les besoins du Marché, et des mesures mises en place pour le protéger contre toute représailles en cas de recours à ce mécanisme. Des mesures seront prises pour rendre le mécanisme de règlement des griefs facilement accessible à l'ensemble du Personnel de l'Entrepreneur. Le mécanisme de règlement des griefs ne doit pas entraver l'accès à d'autres recours judiciaires ou administratifs qui pourraient être disponibles, ni se substituer aux mécanismes de règlement des griefs prévus par des conventions collectives. Le mécanisme de règlement des griefs peut utiliser les mécanismes de règlement des griefs existants, à condition qu'ils soient bien conçus et appliqués, qu'ils répondent rapidement aux préoccupations et qu'ils soient facilement accessibles au Personnel de l'Entrepreneur. Les mécanismes de règlement des griefs existants peuvent être complétés au besoin par des dispositions spécifiques au Marché. |
| ### Sous-Clause 6.27 ### Intervention EAS/SH de l'Entrepreneur; Réception des allégations d'EAS/HS ; et non-conformité de l'Entrepreneur |  | - Mécanisme d'intervention de l'Entrepreneur en cas d'EAS/HS L'Entrepreneur doit mettre en place un mécanisme efficace pour recevoir et traiter rapidement les allégations d’EAS/HS émanant de son Personnel ou de toute autre personne, y compris des tierces parties (« Mécanisme d'Intervention en matière d'EAS/HS »). Le Personnel de l'Entrepreneur doit être informé de l'existence du mécanisme d’intervention en matière d'EAS/HS au moment de l'engagement au titre du Marché et des mesures mises en place pour le protéger contre toute représailles pour son utilisation. Pour toutes les autres personnes (y compris le Personnel du Maître d'Ouvrage et les communautés affectées), des informations relatives au mécanisme d’intervention en matière d'EAS/HS, y compris les modalités de soumission d'une allégation ou d'une préoccupation, ainsi que les mesures de protection contre des représailles, doivent être affichées, dans des langues compréhensibles par le Personnel de l'Entrepreneur, le Personnel du Maître d'Ouvrage et les communautés touchées, dans des endroits facilement accessibles pour eux. Le mécanisme d'intervention en matière d'EAS/HS doit permettre que les allégations ou les préoccupations soient soumises par écrit, en personne ou par téléphone, avec des dispositions appropriées pour le traitement confidentiel, et doit permettre la soumission d'allégations anonymes. L'Entrepreneur doit mettre en place une personne dédiée dotée des compétences, de l'expérience et de la formation appropriées pour recevoir et examiner ces allégations ou préoccupations. Dans le cadre du mécanisme d’intervention en matière d'EAS/HS, l'Entrepreneur doit maintenir et mettre en œuvre des procédures éthiques et sûres pour enquêter sur les allégations d'EAS/HS et y donner suite. Ces mesures devraient identifier les réponses appropriées aux allégations d’EAS et/ou de HS, y compris les actions énoncées à la Sous-Clause 6.9, et d'autres mesures disciplinaires appropriées dans le cas du Personnel de l'Entrepreneur. - Réception des allégations d'EAS/HS Toute allégation d’EAS et/ou de HS reçue par l'Entrepreneur (y compris par l’intermédiaire de Sous-Traitant), le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre doit être documentée et soumise sans délai aux deux autres parties. Tout en préservant la confidentialité de la personne qui a vécu l'incident présumé, le cas échéant, les documents et les soumissions devraient inclure le type d'incident présumé (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l'âge de la personne qui a vécu l'incident présumé. Dès réception d'une allégation d'EAS et/ou de HS décrite ci-dessus, l'Entrepreneur doit appliquer immédiatement son mécanisme d’intervention en matière d'EAS/HS, tel que décrit à la Sous-Clause 6.27.1, pour examiner et traiter l'allégation ou la préoccupation. Le Maître d'Ouvrage devra rapidement référer l’allégation au CPRD conformément à la Sous-Clause 21.9 [ Référé EAS/HS ]. - Non-respect par l'Entrepreneur de ses obligations contractuelles en matière d'EAS/HS Si le Maître d’Œuvre constate que l'Entrepreneur, y compris tout Sous-Traitant, ne s’est pas conformé aux obligations en matière de prévention et d’intervention EAS/HS en vertu du Marché, il doit donner une Mise en Demeure à l'Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 15.1, avec copie au Maître d’Ouvrage et au CPRD. Si l'Entrepreneur ne se conforme pas à la Mise en Demeure, le Maître d’Œuvre doit en faire notification immédiatement au Maître d’Ouvrage et à l'Entrepreneur. Dès réception de la notification, le Maître d'Ouvrage devra référer la non-conformité au CPRD pour examen et décision conformément à la Sous-Clause 21.9 [Référé EAS/HS]. Si un rapport du CPRD, préparé conformément à la Règle 3.10 des Règles de Procédure du CPRD, identifie un manquement potentiel de l'Entrepreneur, y compris de Sous-Traitant, aux obligations de prévention et d'intervention en matière d'EAS/HS, le Maître d’Œuvre devra examiner la non-conformité potentielle et déterminer si une Mise en Demeure doit être adressée à l’Entrepreneur. Si le Maître d’œuvre détermine qu’une Mise en Demeure ne doit pas être adressée à l’Entrepreneur, il doit en informer le Maître d’Ouvrage avec copie au CPRD, en fournissant le fondement de sa détermination. Toutefois, si le Maître d’œuvre détermine qu’une Mise en Demeure doit être adressée à l’Entrepreneur, il devra adresser une Mise en Demeure à l’Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 15.1, avec copie au Maître d’Ouvrage et au CPRD. Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à la Mise en Demeure, le Maître d’œuvre doit en faire notification immédiatement au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur. Dès réception de la notification, le Maître d’Ouvrage réfèrera la non-conformité au CPRD pour examen et décision conformément à la Sous-Clause 21.9 [Référé EAS/HS]. |
| ### Sous-Clause 6.28 ### Formation du Personnel de l'Entrepreneur |  | L'Entrepreneur doit fournir une formation appropriée à son Personnel sur les aspects ES du Marché, y compris une sensibilisation appropriée à l’interdiction de l’EAS et HS et à la formation en matière d’hygiène et de sécurité visée à la Sous-Clause 4.8 Ainsi qu'il est stipulé dans les Exigences du Maître d'Ouvrage ou conformément aux instructions du Maître d’Œuvre, l'Entrepreneur doit également permettre que le Personnel de l'Entrepreneur concerné soit formé par le Personnel du Maître d'Ouvrage aux aspects ES du Marché. L'Entrepreneur doit dispenser une formation sur l’EAS et HS, y compris sa prévention, à tout membre de son Personnel qui a un rôle de supervision des autres membres du Personnel de l'Entrepreneur. |
| ### Sous-Clause 7.3 Inspection |  | Ce qui suit est ajouté au premier paragraphe après « Le Personnel du Maître d'Ouvrage » « (y compris le Personnel de la Banque ou les consultants agissant pour le compte de la Banque, les parties prenantes et les tiers, tels que les experts indépendants, les communautés locales ou les organisations non gouvernementales) » L'alinéa (b) (iv) est ajouté comme suit : « (iv) doit effectuer un audit environnemental et social, et » |
| ### Sous-Clause 7.7 ### Propriété des Equipements et des Matériaux |  | Le texte suivant est ajouté avant le premier paragraphe : « À moins que le Marché n'en dispose autrement » |
| ### Sous-Clause 8.1 Date de Commencement des Ouvrages |  | La Sous-Clause est remplacée dans son intégralité par ce qui suit : « Le Maître d’Œuvre adressera à l'Entrepreneur une Notification indiquant la Date de Commencement, au moins 14 jours avant la Date de Commencement. La Notification sera émise dans les plus brefs délais après la détermination par le Maître d’Œuvre que les conditions suivantes sont remplies : - la signature de l’Acte d’Engagement par les deux Parties et, au besoin, l’approbation du Marché par les autorités compétentes du Pays; - la remise à l’Entrepreneur d’éléments de preuve raisonnables des arrangements financiers du Maître d’Ouvrage (en vertu de la Sous-Clause 2.4 [Arrangements Financiers du Maître d’Ouvrage]); - sauf si spécifié différemment dans les Données du Marché, l’accès effectif et la possession du Chantier sont donnés à l’Entrepreneur ainsi que toute autorisation, en vertu de l’alinéa (a) de la Sous-Clause 1.13 [Conformité aux Lois] comme exigé avant le Commencement des Ouvrages; - la réception par l’Entrepreneur du paiement de l’Avance de Démarrage en vertu de la Sous-Clause 14.2 [Avance de Démarrage] à condition que la garantie bancaire correspondante ait été fournie par l’Entrepreneur ; - la constitution du CPRD conformément à la Sous-Clause 21.1 et à la Sous-Clause 21.2, le cas échéant Sous réserve de la Sous-Clause 4.1 sur les Stratégies de Gestion et Plans de Mise en œuvre et du E-PGES, et la Sous-Clause 4.8 concernant le manuel d’hygiène et de sécurité, l’Entrepreneur commencera l’exécution des Ouvrages dès que cela sera raisonnablement possible après la Date de Commencement, puis procédera à la réalisation des Ouvrages avec la diligence voulue et sans délai. » |
| ### Sous-Clause 11.7 Droit d’Accès après Réception |  | Dans le deuxième paragraphe, les mots « Chaque fois que l'Entrepreneur prévoit d’accéder à une partie quelconque des Ouvrages pendant la PNM concernée : » est remplacé par : « Chaque fois que, jusqu’à la date des 28 jours suivant la délivrance du Certificat de Bonne Fin, l’Entrepreneur prévoit d’accéder à une partie quelconque des Ouvrages : » |
| ### Sous-Clause 13.3.1 Changement par Instruction |  | L'alinéa 13.3.1 (a) est remplacé par le texte suivant: « une description des travaux modifiés réalisés ou à réaliser, y compris des détails sur les ressources et les méthodes adoptées ou à adopter par l'Entrepreneur, et des informations suffisantes sur les aspects ES pour permettre une évaluation des risques et impacts ES ; et, le cas échéant, des informations suffisantes pour permettre l'évaluation des risques de cybersécurité tels que spécifiés dans les Données du Marché. |
| ### Sous-Clause 13.4 ### Sommes Provisionnelles |  | Ce qui suit est inséré en avant dernier paragraphe : « La Somme Provisionnelle sera utilisée pour couvrir la part du Maître d’Ouvrage dans les honoraires et les dépenses des membres du CPRD, conformément à la Clause 21. Une instruction préalable du Maître d’Œuvre n’est pas requise en ce qui concerne les activités du CPRD. L’Entrepreneur doit présenter les factures des membres du CPRD et la justification d’avoir payé 100 % de ces factures en justification des Demandes de Décompte Intermédiaires présentées en vertu de la Sous-Clause 14.3. » |
| ### Sous-Clause 13.6 Ajustements pour Modification de la Législation |  | Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause : « Nonobstant ce qui précède, l'Entrepreneur n’aura pas droit à une prolongation de délai si le retard induit a déjà été pris en compte dans la détermination d’une prolongation antérieure du délai et le coût ne sera pas payé séparément s’il a déjà été pris en compte dans l’indexation des intrants au Tableau des Données de Révision de Prix conformément aux dispositions de la Sous-Clause 13.7 [Révision des Prix]. » |
| ### Sous-Clause 14.1 Le Montant du Marché |  | [Note au Maître d’Ouvrage : inclure l'un des deux textes optionnels, le cas échéant] Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause : [ Option 1] « Nonobstant les dispositions de l'alinéa (b), le Matériel de l'Entrepreneur, y compris les pièces de rechange essentielles, importé par l'Entrepreneur aux seules fins de l'exécution du Marché, est exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation. » [Option 2] « Nonobstant les dispositions de l'alinéa (b), le Matériel de l'Entrepreneur, y compris les pièces détachées (de rechange) essentielles, importé par l'Entrepreneur aux seules fins de l'exécution du Marché, sera temporairement exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation initiale, à condition que l'Entrepreneur dépose auprès des autorités douanières du port d'entrée une caution ou une garantie bancaire d'exportation approuvée, valable jusqu’à la Date d’Achèvement plus six mois, à hauteur d'un montant égal à la totalité des droits et taxes d'importation qui seraient dus sur la valeur estimative importée desdits Matériels et pièces détachées de l'Entrepreneur, et exigibles dans le cas où le Matériel de l'Entrepreneur n'est pas exporté du Pays à l'achèvement du Marché. Une copie de la caution ou de la garantie bancaire approuvée par les autorités douanières doit être remise par l'Entrepreneur au Maître d’Ouvrage lors de l'importation de chaque élément de son Matériel et des pièces de rechange. Lors de l'exportation d’articles individuels de Matériel ou de pièces de rechange de l'Entrepreneur, ou à l'achèvement du Marché, l'Entrepreneur doit préparer, pour approbation par les autorités douanières, une évaluation de la valeur résiduelle du Matériel de l'Entrepreneur et des pièces détachées devant être exportées, sur la base du ou des barème(s) d'amortissement et d'autres critères utilisés par les autorités douanières à ces fins en vertu des dispositions des Lois applicables. Les droits et taxes à l'importation sont exigibles et payables par l'Entrepreneur aux autorités douanières sur : a) la différence entre la valeur initiale importée et la valeur résiduelle des Matériels et pièces détachées de l'Entrepreneur destinés à être exportés ; et b) sur la valeur initiale importée des Matériels et pièces détachées de l'Entrepreneur restant dans le Pays après l'achèvement du Marché. Après paiement de ces droits dans les vingt-huit (28) jours suivant la facturation, la caution ou la caution bancaire sera réduite ou libérée en conséquence ; dans le cas contraire, la garantie est appelée pour le montant intégral restant. » |
| ### Sous-Clause 14.1 Le Montant du Marché |  | [Conformément à la Sous-Clause 13.8 [Mesurage des Ouvrages d’Excavation et de Revêtement et ajustement du Délai d'Achèvement et du Montant du Marché], sauf stipulation contraire dans le Marché, seuls les Travaux d’Excavation et de Revêtement doivent faire l'objet de la mesure décrite à la Sous-Clause et visée à la Sous-Clause 14.1 [Montant du Marché]. Si le paiement d'une autre partie des Ouvrages doit être effectué sur la base de mesurage, cette autre partie doit être définie dans le Marché, et le texte suivant peut être ajouté ;sinon, supprimer l'intégralité de cette Sous-Clause 14.1 de la Partie B – Dispositions spéciales.] « Toute partie des Ouvrages devant être mesurée est spécifiée dans le Marché. Le Maître d’Œuvre convient ou détermine la valeur des parties des Ouvrages qui doivent être mesurées, conformément à la Sous-Clause 3.7 [Accord ou Détermination]. Nonobstant les pratiques locales, les quantités effectives nettes de ces parties seront mesurées. Chaque fois que le Maître d’Œuvre demande que toute partie des Ouvrages soit mesurée sur le Chantier, il devra faire Notification à l'Entrepreneur, dans un délai d'au moins 7 jours, de la partie à mesurer à la date à laquelle le mesurage doit être effectué et à l'endroit où il sera effectué sur le Chantier. À moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l’Entrepreneur, le mesurage sur le Chantier sera effectué à cette date et le Représentant de l'Entrepreneur devra: - assister à la réunion ou envoyer un autre représentant qualifié pour assister le Maître d’Œuvre et s'efforcer de parvenir à un accord sur le mesurage, et - fournir les renseignements demandés par le Maître d’Œuvre. Si l'Entrepreneur ne se présente pas ou n'envoie pas de représentant à la date et au lieu indiqués dans la Notification du Maître d’Œuvre (ou autrement convenus avec l'Entrepreneur), le mesurage fait par (ou pour le compte de) le Maître d’Œuvre sera réputé avoir été fait en présence de l'Entrepreneur et l'Entrepreneur sera réputé avoir accepté le mesurage comme exact. Toute partie des Ouvrages définitifs qui doit être mesurée à partir des registres doit être identifiée dans les Exigences du Maître d’Ouvrage et, à moins que le Marché n'en dispose autrement, lesdits registres doivent être établis par le Maître d’Œuvre. Chaque fois que le Maître d’Œuvre aura établi les registres relatifs à ladite partie, il devra donner à l’Entrepreneur une notification d'au moins 7 jours, indiquant la date et le lieu où le Représentant de l'Entrepreneur devra se rendre pour examiner et approuver les registres du Maître d’Œuvre. Si l'Entrepreneur s'abstient de se présenter ou d'envoyer un représentant aux date et lieu indiqués dans la Notification du Maître d’Œuvre (ou autrement convenus avec l’Entrepreneur), l’Entrepreneur sera réputé avoir accepté les registres comme étant exacts. Si, pour toute partie des Ouvrages, l'Entrepreneur assiste au mesurage sur le Chantier ou examine les registres de mesurages (selon le cas) mais que le Maître d’Œuvre et l'Entrepreneur ne parviennent pas à s'entendre sur le mesurage, l’Entrepreneur transmettra une Notification au Maître d’Œuvre indiquant les raisons pour lesquelles l'Entrepreneur considère que les mesurages effectués sur le Chantier ou les registres sont inexacts. Si l'Entrepreneur ne donne pas une telle notification au Maître d’Œuvre dans les 14 jours suivant sa présence au mesurage sur le Chantier ou l'examen des registres de mesurages, l'Entrepreneur sera réputé avoir accepté le mesurage comme exact. Après avoir reçu une Notification de l'Entrepreneur en vertu de la présente Sous-Clause, à moins qu'à ce moment-là, le mesurage ne fasse déjà l’objet du troisième paragraphe de la Sous-Clause 13.3.1 [Changement par instruction], le Maître d’Œuvre : - procédera conformément à la Sous-Clause 3.7 [Accord ou Détermination] pour convenir ou déterminer le mesurage ; et - aux fins de la Sous-Clause 3.7.3 [Délais], la date à laquelle le Maître d’Œuvre reçoit la Notification de l'Entrepreneur est la date à laquelle commence le délai d'accord prévu à la Sous-Clause 3.7.3. Jusqu'à ce que le mesurage soit convenu ou déterminé, le Maître d’Œuvre doit évaluer un mesurage provisoire aux fins des Décomptes Intermédiaires. » |
| ### Sous-Clause 14.2.1 Garantie de Restitution de l’Avance |  | Le premier paragraphe est remplacé dans son intégralité par : « L'Entrepreneur devra obtenir (à ses frais) une Garantie de Restitution d'Avance de Démarrage de montant(s) et dans la(les) monnaie(s) de l’Avance de Démarrage et la soumettre au Maître d’Ouvrage avec copie au Maître d’Œuvre. Cette garantie doit être émise par une banque ou une institution financière de bonne réputation choisie par l'Entrepreneur et être conforme au formulaire inclus dans le DDP pour le marché ou sous une autre forme acceptable par le Maître d'Ouvrage. » |
| ### Sous-Clause 14.3 Demande de Décompte Intermédiaire |  | Le texte suivant est inséré à la fin de (vii) après : [Accord ou Décision] : «tout remboursement dû à l'Entrepreneur au titre de l'Accord de CPRD. (Annexe aux Conditions Générales de l’Accord de CPRD). » |
| ### Sous-Clause 14.6.2 Retenues dans un Décompte Intermédiaire |  | Le terme « et/ou » de l'alinéa (b) est supprimé. Ce qui suit est ajouté en tant qu’alinéa (c) et l’alinéa (c) de la Sous-Clause est numéroté (d) : « (c) si l’Entrepreneur a manqué ou manque à satisfaire ses obligations en matière ES ou à réaliser les travaux en matière ES en vertu du Marché, la valeur de ces travaux ou obligations, tel que déterminé par le Maître d’Œuvre, pourra être retenue jusqu’à ce que les travaux ou l’obligation auront été exécutés, et/ou le coût de rectification ou de remplacement, tel que déterminé par le Maître d’Œuvre, pourra être retenu jusqu’à ce que la rectification ou le remplacement soit réalisé. Le défaut d’exécuter comprend, mais ne se limite pas aux éléments suivants : - le non-respect des obligations ou la non-exécution des travaux ES décrits dans les Spécifications des Ouvrages, ce qui peut inclure : le travail en dehors des limites du chantier, la poussière excessive, les dommages causés à la végétation hors chantier, la pollution des cours d'eau par les huiles ou la sédimentation, la contamination du sol, par exemple par les huiles, les déchets humains, les dommages causés à l'archéologie ou aux éléments du patrimoine culturel, la pollution de l'air résultant d'une combustion non autorisée et/ou inefficace; - le manquement à examiner régulièrement l’E-PGES et/ou à le mettre à jour en temps opportun pour traiter les nouveaux problèmes d’ES ou les risques ou impacts anticipés ; - le manquement à mettre en œuvre l’E-PGES, par exemple le manquement à fournir la formation ou la sensibilisation requise; - le manquement à obtenir les consentements/permis appropriés avant d’entreprendre des travaux ou des activités connexes; - le manquement à présenter un(des) rapport(s) ES (tel que décrit dans les Clauses Particulières – Partie D), ou le manquement à présenter de tels rapports en temps requis; - le manquement à mettre en œuvre les mesures correctives conformément aux instructions du Maître d’Œuvre dans les délais prescrits (p. ex., mesures correctives adressant la non-conformité). » L’avant-dernier paragraphe suivant est ajouté : « Comme il est précisé dans les Données du Marché, si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de cybersécurité en vertu du Marché, un montant évalué, tel que déterminé par le Maître d’Œuvre, pourra être retenu jusqu’à ce que l’obligation ait été exécutée. » |
| ### Sous-Clause 14.7 Paiement |  | À la fin de l'alinéa (b), « et » est remplacé par « ou » et ce qui suit est ajouté en tant que (iii) : « (iii) lorsque le prêt ou le crédit de la Banque (à partir duquel une partie des paiements à l’Entrepreneur est effectuée) est suspendu, le montant indiqué dans toute Demande de Décompte Intermédiaire présentée par l’Entrepreneur dans les 14 jours suivant la soumission de cette Demande de Décompte, étant entendu que tout écart sera rectifié dans le paiement suivant à l’Entrepreneur ; et » À la fin de l'alinéa (c) : « . » est remplacé par « ; » et le texte suivant est ajouté : «ou, à un moment où le prêt ou le crédit de la Banque (à partir duquel une partie des paiements à l’entrepreneur est effectuée) est suspendu, le montant non contesté indiqué dans la Demande de Décompte final dans les 56 jours suivant la date de notification de la suspension conformément à la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par l'Entrepreneur] ». |
| ### Sous-Clause 14.9 Paiement de la Retenue de Garantie |  | Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause 14.9 : «Sauf indication contraire dans le Marché, lorsque le Certificat de Réception a été délivré pour les Ouvrages et que la première moitié de la Retenue a été certifiée pour paiement par le Maître d’Œuvre, l’Entrepreneur a le droit de substituer une garantie, sous la forme annexée aux Clauses Particulières ou sous une autre forme approuvée par le Maître d’Ouvrage et émise par une banque ou une institution financière réputée choisie par l’Entrepreneur, pour la deuxième moitié de la Retenue. L’Entrepreneur doit s’assurer que la garantie est libellée dans les montants et les monnaie de la deuxième moitié de la Retenue et qu’elle soit valide et exécutoire jusqu’à ce que l’Entrepreneur ait exécuté et terminé les Ouvrages et rectifié toute malfaçon, tel que spécifié pour la Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant la Garantie de Performance Environnementale et Sociale, à la Sous-Clause 4.2. À la réception par le Maître d’Ouvrage de la garantie requise, le Maître d’Œuvre certifiera et le Maître d’Ouvrage payera la deuxième moitié de la Retenue. La libération de la deuxième moitié de la Retenue contre une garantie se fera alors en lieu et place du paiement après la dernière des dates d'expiration des Périodes de Notification des Malfaçons. Le Maître d’Ouvrage retournera la garantie à l’Entrepreneur dans les 21 jours suivant la réception d’une copie du Certificat de Bonne Fin. Si la Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, la Garantie de Performance ES requise en vertu de la Sous-Clause 4.2 sont sous la forme d’une garantie sur demande et que le montant garanti en vertu de ces garanties au moment de l’émission du Certificat de Réception est supérieur à la moitié de la Retenue de Garantie, la Garantie de Retenue de Garantie ne sera pas requise. Si le montant garanti en vertu de la Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, de la Garantie de Performance ES, au moment de l’émission du Certificat de Réception, est inférieur à la moitié de la Retenue de Garantie, la Garantie de Retenue de Garantie ne sera requise que pour la différence entre la moitié de la Retenue de Garantie et le montant garanti en vertu de la Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, la Garantie de Performance ES . » |
| ### Sous-Clause 14.15 Monnaies de paiement |  | Dans toute la Sous-Clause 14.15, l'expression « Données du Marché » est remplacée par : « Annexe des Monnaies de Paiement ». |
| ### Sous-Clause 15.1 Mise en Demeure |  | Le mot « et » est supprimé de (b) et « . » est remplacé par : « ; et » en (c). Le texte suivant est alors ajouté en tant que (d) « (d) spécifier le délai dans lequel l'Entrepreneur doit répondre à la Mise en Demeure. » Au troisième paragraphe, « doit immédiatement répondre » est remplacé par « doit répondre dans le délai spécifié en (d) ». En outre, au troisième paragraphe, « afin de respecter le délai indiqué dans la Mise en Demeure. » est remplacé par : « afin de respecter le délai spécifié en (c)». |
| ### Sous-Clause 15.2.1 Notification |  | L'alinéa (h) est remplacé par le texte suivant : « sur la base d’éléments de preuve raisonnables, s’est livré à des activités de Fraude et de Corruption telles que définies au paragraphe 2.2 des Clauses Particulières - Partie C - Fraude et Corruption, lors de la passation du Marché ou de son exécution.» |
| ### Sous-Clause 15.8 Fraude et Corruption |  | La nouvelle Sous-Clause suivante est ajoutée : « 15.8.1 La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matière de lutte contre la Corruption et de ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles qu’énoncées dans les Clauses Particulières - Partie C- Fraude et Corruption. 15.8.2 Le Maître d’Ouvrage exige de l’Entrepreneur qu’il divulgue les commissions ou les honoraires qui pourraient avoir été versés ou qui doivent être versés à des agents ou à toute autre partie à l’occasion de la passation du Marché ou de son exécution. Les renseignements divulgués doivent comprendre au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que l’objet de la commission, la gratification ou les honoraires. » |
| ### Sous-Clause 16.1 Droit de l’Entrepreneur à suspendre les travaux |  | L’alinéa suivant est inséré après le premier paragraphe : « Nonobstant ce qui précède, si la Banque a suspendu les décaissements au titre du prêt ou du crédit à partir duquel des paiements sont effectués à l’Entrepreneur, en tout ou en partie, pour l’exécution des Ouvrages, et qu’aucun autre fonds n’est disponible comme le prévoit la Sous-Clause 2.4 [Arrangements Financiers du Maître d’Ouvrage], l’Entrepreneur peut, par notification, suspendre les travaux ou réduire le rythme des travaux à tout moment, mais pas moins de 7 jours après que l’Emprunteur a reçu la notification de suspension de la Banque. » |
| ### Sous-Clause 16.2.1 Notification |  | L'alinéa (j) est supprimé dans son intégralité. À la fin de l'alinéa (i) : « ; ou » est remplacé par : « . » L'alinéa (f) est remplacé par ce qui suit : « (f) l'Entrepreneur ne reçoit pas de Notification de la Date de Commencement conformément à la Sous-Clause 8.1 [Date de Commencement des Ouvrages] dans les 180 jours suivant la réception de la Lettre de Notification d’Attribution du Marché, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’Entrepreneur. » |
| ### Sous-Clause 16.2.2 ### Résiliation |  | Le texte suivant est ajouté à la fin de la Sous-Clause 16.2.2 : «Si la Banque suspend le prêt ou le crédit à partir duquel une partie ou la totalité des paiements à l’Entrepreneur sont effectués, si l’Entrepreneur n’a pas reçu les sommes qui lui sont dues à l’expiration des 14 jours visés à la Sous-Clause 14.7 [Paiement] pour les paiements effectués en vertu de Décompte Intermédiaire, l’Entrepreneur peut, sans préjudice du droit de l’Entrepreneur aux frais de financement en vertu de la Sous-Clause 14.8 [Retard de Paiement], prendre l’une des mesures suivantes, à savoir : (i) suspendre les travaux ou réduire la cadence d’avancement en vertu de la Sous-Clause 16.1 ci-dessus, ou (ii) résilier le Marché en adressant une Notification au Maître d’Ouvrage, avec copie au Maître d’Œuvre, cette résiliation doit prendre effet 14 jours après la remise de la notification. » |
| ### Sous-Clause 16.3 Obligations de l'Entrepreneur après Résiliation |  | [Si le Maître d’Ouvrage a mis à disposition des Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage et/ou du Matériel du Maître d’Ouvrage conformément à la Sous-Clause 2.6, insérer ce qui suit :] Le mot « et » est supprimé à la fin de l’alinéa (b), l’alinéa (c) est supprimé et le texte suivant est ajouté : - remettre au Maître d’Œuvre tous les Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage et/ou le Matériel du Maître d’Ouvrage mis à la disposition de l’Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 2.6 [Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage et Matériel du Maître d’Ouvrage]; et - retirer du Chantier tous les autres Biens, sauf si cela est nécessaire pour des motifs de sécurité, et quitter le Chantier. » |
| ### Sous-Clause 17.1 ### Prise en charge des Ouvrages |  | [Si les Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage sont mentionnés dans les Spécifications pour l’utilisation par l’Entrepreneur dans l’exécution des Ouvrages, inclure la disposition suivante. Voir aussi la Sous-Clause 2.6 [Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage et Matériel du Maître d’Ouvrage]] Après les deux occurrences du mot « Biens » au dernier paragraphe, le texte suivant est ajouté : « Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage ». [Si le Matériel du Maître d’Ouvrage est mentionné dans les Spécifications des Ouvrages pour l’utilisation par l’Entrepreneur dans l’exécution des Ouvrages, inclure la disposition suivante. Voir aussi la Sous-Clause 2.6 [Matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage et Matériel du Maître d’Ouvrage] Après les deux occurrences du mot « Biens » au dernier paragraphe, le texte suivant est ajouté : « , Matériel du Maître d’Ouvrage, ». |
| ### Sous-Clause 17.7 Utilisation des Installations du Maître d'Ouvrage |  | La Sous-Clause suivante est ajoutée en tant que 17.17 : « L’Entrepreneur assumera l’entière responsabilité des soins à apporter aux installations fournies par le Maître d’Ouvrage, le cas échéant, comme indiqué dans les Spécifications, depuis les dates respectives de remise à l’Entrepreneur jusqu’à la cessation d’occupation (lorsque la remise ou la cessation d’occupation peut avoir lieu après la date indiquée dans le Certificat de Réception des Ouvrages). Si une perte ou un dommage survient à l’un ou l’autre des articles susmentionnés alors que l’Entrepreneur en est responsable, découlant d’une cause autre que celle dont le Maître d’Ouvrage est responsable, l’Entrepreneur doit, à ses propres frais, corriger la perte ou les dommages à la satisfaction du Maître d’Œuvre. » |
| ### Sous-Clause 18.1 ### Événements Exceptionnels |  | L'alinéa (c) est remplacé par ce qui suit : « (c) émeute, troubles, désordre ou sabotage par des personnes autres que le Personnel de l'Entrepreneur et d'autres employés de l'Entrepreneur et des Sous-Traitants ; » |
| ### Sous-Clause 18.4 Conséquences d'un Evénement Exceptionnel |  | Le texte suivant est ajouté à la fin de l'alinéa (b) après la suppression du « . » : « , y compris les coûts de rectification ou de remplacement des Ouvrages et/ou des Biens endommagés ou détruits par des Événements Exceptionnels, dans la mesure où ils ne sont pas indemnisés par la police d'assurance visée à la Sous-Clause 19.2 [Assurance à la charge de l’Entrepreneur]. » |
| ### Sous-Clause 18.5 ### Résiliation Facultative |  | À l'alinéa (c), les mots « et nécessairement » sont ajoutés après « a été raisonnablement ». |
| ### Sous-Clause 19.1 ### Exigences Générales |  | Les paragraphes suivants sont ajoutés après le premier paragraphe: « Lorsque le Maître d’Ouvrage est la Partie qui assure, chaque assurance est souscrite auprès d’assureurs et selon des conditions acceptables pour l’Entrepreneur. Ces conditions doivent être conformes aux termes (le cas échéant) convenus par les deux Parties avant la date de la Lettre de Notification d’Attribution du Marché. Cet accord de conditions prévaut sur les dispositions de la présente Clause. » |
| ### Sous-Clause 19.2 Assurance à la charge de l'Entrepreneur |  | Ce qui suit est ajouté comme première phrase de la Sous-Clause 19.2 : « L’Entrepreneur est en droit de contracter toutes assurances liées au Marché (y compris, mais sans limitation les assurances mentionnées à la Clause 19) auprès d’assureurs ressortissant de tout pays éligible ». |
| ### Sous-Clause 19.2.5 ### Blessures aux Employés |  | Le deuxième paragraphe est remplacé par : « Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre seront également indemnisés, en vertu de la police d'assurance, de la responsabilité pour les réclamations, dommages, pertes et dépenses (y compris les honoraires et les dépens juridiques) découlant de blessures, de maladies ou de décès d’une personne employée par l’Entrepreneur ou par tout autre membre du Personnel de l’Entrepreneur, excepté que l’assurance peut exclure les pertes et les réclamations dans la mesure où elles découlent d’un acte ou d’une négligence du Maître d’Ouvrage ou du Personnel du Maître d’Ouvrage. » |
| ### Sous-Clause 20.1 ### Réclamations |  | A l’alinéa (a) : « un paiement supplémentaire » est remplacé par « un paiement ». |
| ### Sous-Clause 20.2 Réclamations pour Paiement et/ou Prolongation de Délai |  | Le premier paragraphe est remplacé par : « Si l’une ou l’autre des Parties estime qu’elle est en droit de présenter une réclamation en vertu des alinéas (a) ou (b) de la Sous-Clause 20.1 [Réclamations] , la procédure de réclamation suivante s’applique: » |
| ### Sous-Clause 21.1 ### Constitution du CPRD |  | Le texte suivant est ajouté à la fin du premier paragraphe : « Le CPRD examinera également tout référé d’EAS/HS soumis au CPRD conformément à la sous-clause 6.27.2 [Réception des allégations d’EAS/HS] et à la sous-clause 6.27.3 [Non-respect par l’Entrepreneur des obligations contractuelles en matière d’EAS/HS], conformément à la Sous-Clause 21.9 [Référé EAS/HS]. Au deuxième paragraphe, à la fin de la première phrase, après suppression de : « . », le texte suivant est ajouté: « , chacun d’entre eux devant satisfaire les critères énoncés à la Sous-Clause 3.3 de l’Annexe- Conditions Générales de l’Accord de CPRD. » Après le deuxième paragraphe, insérer le paragraphe suivant : « Si le Marché est conclu avec un Entrepreneur étranger, les membres du CPRD ne doivent pas avoir la même nationalité que le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur. » |
| ### Sous-Clause 21.2 ### Manquement à désigner les Membres du CPRD |  | Dans les alinéas (a) et (b) : « la date indiquée au premier alinéa de la Sous-Clause 21.1[Constitution du CPRD]» est remplacé par : « date dans les 42 jours suivant la date de signature du Marché par les deux Parties». |
| ### Sous-Clause 21.6 ### Arbitrage |  | Dans le premier paragraphe, les mots « Sauf accord contraire des deux Parties : » est supprimé et remplacé par : « Les Parties conviennent que : ». |
| Les Sous-Clauses 21.9 à 21.11 suivantes sont ajoutées |  |  |
| ### Sous-Clause 21.9 ### Référé EAS/HS |  | Les Référés EAS/HS en vertu de la Sous-Clause 6.27 seront soumis par le Maître d’Ouvrage au CPRD par écrit, avec copie à l’Entrepreneur et au Maître d’Œuvre. Dans le cas d’un CPRD de trois membres, le Référé EAS/HS est réputé avoir été reçu par le CPRD à la date à laquelle il est reçu par le président du CPRD. À la réception du Référé EAS/HS, le CPRD demandera à l’Entrepreneur par écrit (avec copie au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre) de présenter une déclaration démontrant qu’il (y compris tout Sous-Traitant identifié dans le Référé EAS/SH) est en conformité, avec ses obligations de Prévention et d’Intervention EAS/HS, y compris concernant les mesures prises en réponse à une allégation EAS/HS et/ou à toute Mise en Demeure du Maître d’Œuvre pour non-respect des obligations contractuelles EAS/HS. L’Entrepreneur doit, dans les 28 jours suivant la réception de cette demande, soumettre par écrit la déclaration au CPRD avec copie au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre. Lors de l’examen du Référé, le CPRD doit se concentrer exclusivement sur la conformité de l’Entrepreneur (y compris de tout Sous-Traitant identifié dans le Référé EAS/HS) à ses Obligations de Prévention et d’Intervention d’EAS/HS, y compris les mesures prises en réponse à l’allégation EAS/HS et/ou toute Mise en Demeure du Maître d’Œuvre pour non-respect des obligations d’EAS/HS. Le CPRD n’évaluera pas le bien-fondé d’une allégation sous-jacente, y compris les aspects factuels de l’incident allégué de l’EAS et/ou de HS. La décision du CPRD, qui indiquera qu’elle aura été rendue en vertu de la présente sSus-Clause 21.9, sera remise par écrit aux Parties avec copie au Maître d’Œuvre dans les 42 jours suivant la réception du Référé EAS/HS. La décision du CPRD prise en vertu de la présente Sous-Clause 21.9sera contraignante pour les Parties et tout Sous-Traitant visé, le cas échéant. La décision du CPRD découlant d’une allégation d’incident EAS/HS mentionnera si l’Entrepreneur, y compris tout Sous-Traitant identifié dans le Référé EAS/HS, était en conformité avec ses obligations en matière d’EAS/HS au moment de l’incident allégué. La décision du CPRD ne divulguera pas le nom du témoin ou victime présumée ni celui de l’auteur présumé. |
| ### Sous-clause 21.10 ### Désaccord concernant la décision du CRD au sujet d’un référé EAS/HS |  | Si l’une ou l’autre des Parties n’est pas satisfaite de la décision du CPRD rendue en vertu de la Sous-Clause 21.9 [Référé EAS/HS], cette Partie peut faire notification à l’autre Partie de son désaccord conformément à la Sous-Clause 21.4.4 [Désaccord avec la décision du CPRD]. La Sous-Clause 21.5 [Règlement à l’amiable] ne s’appliquera pas. Si la décision du CPRD n’est pas devenue définitive et exécutoire en vertu de la Sous-Clause 21.4.4, l’affaire sera finalement réglée par arbitrage conformément à la Sous-Clause 21.6 [Arbitrage]. Lorsque l’arbitrage est effectué conformément aux Règles d’Arbitrage de la CCI, les Parties conviennent que le délai fixé à l’Article 1.6 de l’Annexe V aux Règles d’Arbitrage de la CCI est de 10 jours à partir de la notification de l’Ordonnance d’Arbitrage en Urgence, à moins que le Président de la Cour internationale d’Arbitrage de la CCI ne détermine qu’un délai plus long est nécessaire. |
| ### Sous-clause 21.11 ### Disqualification par la Banque de l’Entrepreneur et de Sous-Traitant |  | Le Maître d’Ouvrage doit immédiatement notifier la Banque de la décision du CPRD concernant le Référé EAS/HS, de toute notification reçue au début de l’Arbitrage en Urgence et de l’Ordonnance de l’Arbitre en Urgence, le cas échéant. Si le CPRD détermine que l’Entrepreneur a manqué à corriger la non-conformité identifiée à l’Obligation de Prévention et d’Intervention EAS/HS ou qu’il n’était pas en conformité avec ces obligations au moment d’un incident allégué, la Banque peut disqualifier l’Entrepreneur ainsi que tout Sous-Traitant déclaré non conforme, d’obtenir un marché financé par la Banque, à moins que l’Arbitre en Urgence de la CCI n’accorde une sentence en faveur de l’Entrepreneur. La période d’exclusion est de deux ans, à moins que l’Entrepreneur ne reçoive une sentence arbitrale en sa faveur au cours de la période de deux ans. La disqualification de l’Entrepreneur en vertu de la présente Sous-Clause est sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu du Marché. |
| Annexe - Conditions générales de l'accord de CPRD |  |  |
| 1. Définitions |  | La Sous-Clause 1.3 « Activités du CPRD » est remplacée par la Sous-Clause 1.4 « Activités du CPRD » et les Sous-Clauses subséquentes de la Clause 1 « Définitions » sont renumérotées : Sous-clause 1.4 « Activités du CPRD ». À la fin, il est ajouté ce qui suit : « Cela inclut également le traitement des Référés EAS/HS conformément à la Sous-Clause 21.9 du CCAP ». À la Sous-Clause 1.8 a(i), l'expression « représentant autorisé de l'Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage » est remplacée par : « Représentant de l'Entrepreneur et représentant autorisé du Maître d'Ouvrage » |
| 2.Dispositions générales |  | La Sous-Clause 2.2 est supprimée dans son intégralité. |
| 3. Garanties |  | La Sous-Clause 3.3 est supprimée et remplacée par: «Lorsqu’elle nomme un Membre du CPRD, chaque Partie s’appuie sur les déclarations du Membre du CPRD, à savoir qu’il/elle : - a au minimum un diplôme dans des disciplines pertinentes telles que le droit, le génie civil, la gestion de la construction ou la gestion des marchés; - possède au moins dix ans d’expérience dans l’administration et la gestion des marchés et le règlement des différends, dont au moins cinq ans d’expérience à titre d’arbitre ou de conciliateur dans des différends liés à la construction; - a reçu une formation officielle de conciliateur d’une organisation reconnue à l’échelle internationale; - possède de l’expérience et/ou connaît bien le type de travaux que l’Entrepreneur doit exécuter en vertu du Marché; - possède de l’expérience dans l’interprétation de documents contractuels de construction et/ou d’ingénierie; - connaît bien les formulaires de marché publiés par la FIDIC depuis 1999, et comprend les procédures de règlement des différends qui y sont décrites; et maitrise couramment la langue des communications indiquée dans les Données du Marché (ou la langue convenue entre les Parties et le CPRD). » |
| 7. Confidentialité |  | Dans la Sous-Clause 7.3 : « ou » est supprimé après l'alinéa (b) et ce qui suit est ajouté : « ou (d) est fourni à la Banque » |
| 9. Honoraires et Dépenses |  | À la Sous-Clause 9.1 (c) : « classe affaires ou équivalent » est remplacé par « en classe inférieure à la première classe ». |
|  |  | À la Sous-Clause 9.4 : « et des billets d’avion » et « autres » sont supprimés de la première et de la deuxième phrase, respectivement. |
| Annexe - Règles de procédure du CPRD |  |  |
| Règle 3.3 | Au paragraphe 3.3 (b), « 140 jours » est remplacé par « 90 jours ». |  |
| Règle 3.7 | Le texte suivant est ajouté en fin de paragraphe : « L’ordre du jour comprendra un examen (i) du respect par l’Entrepreneur des Obligations de Prévention et d’Intervention en matière d’EAS/HS; et (ii) de tout manquement du Maître d’Œuvre à s’acquitter de ses obligations à cet égard en vertu du Marché, y compris tel que spécifié dans la Sous-Clause 6.27 du CCAP. |  |
| Règle 3.10 | Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe : « Le rapport identifiera toute question soulevant des préoccupations en matière d’EAS et/ou de HS, y compris des détails de tout manquement potentiel par l’Entrepreneur, y compris tout Sous-Traitant, à ses Obligations de Prévention et d’Intervention en matière d’EAS/HS. ». Le CPRD remettra également un rapport au Maître d’Ouvrage sur tout manquement potentiel du Maître d’Œuvre à ses devoirs en ce qui concerne les Obligations de Prévention et d’Intervention en matière d’EAS / HS, y compris sur l’identification du manquement de l’Entrepreneur à ses obligations, et ses devoirs d’émettre toute Mise en Demeure et notification conformément à la Sous-clause 6.27 du CCAP. » |  |

Cahier des Clauses Administratives Particulière

Partie C - Fraude et Corruption

(Le texte dans ces clauses particulières - Partie C ne doit pas être modifié)

  - Objet

1.1	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement de la Banque.

  - Exigences

2.1	La Banque exige, que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que leur personnel se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2	En vertu de ce principe, la Banque

- aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

i.	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;

ii. 	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

iii. 	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;

iv.	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

v.	se livre à des « manœuvres obstructives » :

(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou

(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

- rejettera la proposition d’attribution d’’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;

- outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

- sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;

- exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché ou contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

Cahier des Clauses Administratives Particulière

Partie D -

Indicateurs de Performance des Dispositions Environnementales et Sociales

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de refléter les spécificités du Marché. Le Maître d’Ouvrage doit s’assurer que les indicateurs fournis soient appropriés pour les Ouvrages et l’impact/problèmes clés identifiés dans l’évaluation environnementale et sociale.]

Indicateurs pour les rapports périodiques :

- Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ;

- Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant nécessité des soins ;

- Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats (indiquer le résultat négatif en cas de non-résultat) ;

- Etats de tous les permis et accords :

  - Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions entreprises pour les permis non obtenus ;

  - Situation des permis et consentements :

    - Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour les permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.)

    - Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant) ;

    - Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant le mois passé et les grandes lignes des actions de protection environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

    - Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou détail des activités du mois et situation présente).

- Supervision de l’hygiène et la sécurité :

  - Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des travaux ;

  - Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI complet, partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type d’infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ;

- Logement des travailleurs :

- Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de personnel local ;

- Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. :

- Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou pour améliorer les conditions.

- Services de santé : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de noms de patients) ;

- Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ;

- Formation :

- Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates de ces formations ;

- Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la formation environnementale et sociale ;

- Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation sur les maladies transmissibles ;   nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de ce mois et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sexo-spécifique, formation de l’homme/la femme « porte drapeau » ;

- Nombre et date de sensibilisation à la prévention EAS et HS, et/ou de formation et événements, y compris nombre de travailleurs recevant une formation sur le Code de Conduite du Personnel de l’Entrepreneur (au cours de ce mois et cumulé), etc.

- Supervision environnementale et sociale

- Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;

- Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;

- Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux

- Plaintes/réclamations : liste des plaintes (ex. nombre de plaintes ES et HS) de ce mois et nombre des plaintes antérieures non résolues, par ordre chronologique d’enregistrement, l’âge et le sexe des plaignants, mode de réception, à qui la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se référer aux autres sections, selon les besoins) :

- Griefs des travailleurs ;

- Griefs des communautés ;

- Circulation, sécurité routière et matériels/véhicules :

- Incidents de circulation et sécurité routière et accidents impliquant des véhicules ou des matériels du projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

- Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

- Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les fumées, etc.)

- Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) :

- Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre de plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière (enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non bâchés ;

- Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions entreprises pour traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de limiter l’érosion/la sédimentation ;

- Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : identifier les activités principales réalisées sur chacun des sites ce mois, et grandes lignes des mesures de protection environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

- Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir (incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ;

- Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ;

- Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ;

- Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées réalisées ce mois ;

- Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées ce mois ;

- Conformité :

- Etat de la conformité concernant les autorisations/permis pertinents, les Travaux, incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;

- État de conformité des exigences C-ESMP/ESIP : état de conformité ou inscription des questions et des mesures prises (ou à prendre) pour parvenir à la conformité ;

- État de conformité du plan d’action en matière de prévention et d’intervention de EAS et HS : déclaration de conformité ou liste des questions et des mesures prises (ou à prendre) pour parvenir à la conformité ;

- Etat de conformité du Plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité concernant : état de conformité ou liste des questions et des mesures prises (ou à prendre) pour parvenir à la conformité ;

- Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des mois précédents concernant les infractions environnementales et sociales : infractions persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins.

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Partie E - Déclaration sur l’Exploitation et l’Abus sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS)

pour les Sous-Traitants

[Le formulaire suivant doit être rempli par chaque sous-traitant proposé par l’Entrepreneur, qui n’a pas été nommé dans le Marché]

Nom du sous-traitant : [insérer le nom complet]

Date : [insérer le jour, le mois, l’année]

Référence du marché : [insérer la référence du marché]

Page : [insérer le numéro de pages]  [insérer le nombre total]

Déclaration EAS et/ou HS

Nous: a) n’avons pas fait l’objet d’une disqualification de la Part de la Banque pour non-respect des obligations de l’EAS/HS. b) avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d’EAS/HS. c) avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d’EAS/HS. Une sentence arbitrale sur l’affaire de disqualification a été rendue en notre faveur. d) avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d’EAS/HS pour une période de deux ans. Nous avons par la suite démontré que nous avons la capacité et l’engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d’EAS/HS. e) avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d’EAS/HS pour une période de deux ans. Nous avons joint des éléments de preuve précis démontrant que nous avons la capacité et l’engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d’EAS/HS.

[Si (c) ci-dessus est applicable, joindre la preuve d’une sentence arbitrale infirmant les conclusions sur les questions sous-jacentes à la disqualification.]

[Si (d) ou ( e) ci-dessus sont applicables, fournir les informations suivantes:]

Période de disqualification : de : _______ à: _______

S’ils ont été précédemment fournis dans le cadre d’un autre contrat de travaux financés par la Banque, les détails des éléments de preuve démontrant la capacité et l’engagement adéquats pour se conformer aux obligations en matière d’EAS/HS (selon (d) ci-dessus) Nom du Maître d’Ouvrage : _______ Nom du Projet : ________ Description du Contrat : ________ Bref résumé des justifications fournies : _______ ______________________________________________________________________ Coordonnées : (Tél. : (Tel, courriel, nom de la personne-contact): _____ ______________________________________________________________________

En lieu et place de la justification en vertu de (d), d’autres justificatifs démontrant la capacité et l’engagement adéquats pour se conformer aux obligations en matière d’EAS/HS (selon (e) ci-dessus) [joindre les détails au besoin]. ________________________________________________________________________

Nom du Sous-Traitant

Nom de la personne dûment autorisée à signer au nom du Sous-Traitant	_______

Titre de la personne signant au nom du	Sous-Traitant ______

Signature de la personne nommée	ci-dessus ________

Date signée _________

Contre-signature du représentant autorisé de l’Entrepreneur :

Signature : _________

Date de signature _________

Section X - Formulaires du Marché

# Table des formulaires

Modèle de Notification d’Intention d’Attribution	269

Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs	279

Lettre de Notification de l’Attribution du Marché 	282

Modèle d’Acte d’Engagement	283

Modèle de Garantie de Bonne Exécution  Option 1 :  (Garantie Bancaire)	285

Garantie de Bonne Exécution Option 2 :  Modèle de caution personnelle et solidaire de Bonne Exécution	287

Modèle de Garantie de Performance Environnementale et Sociale (Garantie Bancaire)	289

Modèle de Garantie de Restitution d’Avance  (Garantie Bancaire sur Demande)	291

Modèle de Garantie  émise en remplacement de la Retenue de Garantie  (Garantie Bancaire sur Demande)	293

Modèle de Notification d’Intention d’Attribution

La Notification d’intention d’attribution doit être adressée à chacun des Proposants ayant remis une proposition sauf si le Proposant a précédemment reçu une notification d'exclusion du processus à un stade intermédiaire de la procédure de passation de marchés.]

[Le destinataire doit être le représentant autorisé du Proposant désigné dans le Formulaire d’Information sur le Proposant].

A l’attention du Représentant autorisé du Proposant

Nom : [insérer le nom du Représentant autorisé du Proposant]

Adresse : [insérer l’adresse du Représentant autorisé du Proposant]

Téléphone/télécopie : [insérer téléphone/télécopie du Représentant autorisé du Proposant]

Adresse courriel : [insérer adresse courriel du Représentant autorisé du Proposant]

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Proposants. La Notification doit être envoyée à tous les Proposants simultanément, c’est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].

DATE D’ENVOI : La présente Notification est envoyée par : [courriel/télécopie] le [date] (heure locale).

Notification d’Intention d’Attribution

Maître d’Ouvrage : [insérer le nom du Maître d'Ouvrage]

Projet : [insérer le nom du projet]

Intitulé du Marché : [nom du Marché]

Pays : [indiquer le pays où la Demande de Propositions est publiée]

Prêt n°/Crédit n°/Don n° : [insérer le numéro de référence du prêt/crédit/don]

Numéro de à la Demande de Propositions : [insérer le numéro de référence de la Demande de Propositions dans le Plan de Passation des Marchés]

Par la présente Notification de l’intention d’attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d’attribuer le Marché ci-dessus. L’envoi de la Notification marque le commencement de la Période d’attente. Durant ladite période, il vous est possible de :

- demander un débriefing concernant l’évaluation de votre Proposition, et/ou

- soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la décision d’attribuer le marché.

- Proposant retenu

| Nom : | [insérer le nom du Proposant retenu] |
| --- | --- |
| Adresse : | [insérer l’adresse du Proposant retenu] |
| Montant du Marché : | [insérer le prix du Marché du Proposant retenu] |
| Score combiné total | [insérer le score combiné total du Proposant retenu] |

- Autres Proposants [INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Proposants ayant remis une Proposition. Lorsque le prix de la Proposition a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Proposition, ainsi que le prix de chaque Proposition tel que lu en séance d’ouverture, les scores techniques et combinés.]

| Nom du Proposant | Score technique | Prix de la Proposition | Prix évalué de la Proposition | Score combiné |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [insérer le nom] | [insérer le score technique] | [Prix de la Proposition] | [Prix évalué de la Proposition] | [insérer le score combiné] |
| [insérer le nom] | [insérer le score technique] | [Prix de la Proposition] | [Prix évalué de la Proposition] | [insérer le score combiné] |
| [insérer le nom] | [insérer le score technique] | [Prix de la Proposition] | [Prix évalué de la Proposition] | [insérer le score combiné] |
| [insérer le nom] | [insérer le score technique] | … | … | … |
| … |  |  |  |  |

- Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Proposition n’a pas été retenue [supprimer si le score combiné révèle déjà le motif]

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) la Proposition du Proposant n’a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Proposition concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le Proposant dans sa Proposition.]

- Comment demander un débriefing

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le [insérer la date] (heure local). Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de votre Proposition. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d’intention d’attribution. Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Proposant, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : A l’attention de : [insérer le nom complet de la personne] Titre/position : [insérer le titre/la position] Agence : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] Adresse courriel : [insérer adresse courriel] Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d’accorder un débriefing dans ce délai, la Période d’Attente sera prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la Période d’Attente et confirmerons la date à laquelle la période d’attente prorogée expirera. Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l’heure. Lorsque la date limite de demande d’un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la Notification d’Attribution du Marché.

- Comment formuler une réclamation

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour présenter une réclamation liée à la Passation de Marchés pour l’attribution du marché est minuit le [insérer la date] (heure locale). Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Proposant, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : A l’attention de : [insérer le nom complet de la personne] Titre/position : [insérer le titre/la position] Agence : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] Adresse courriel : [insérer adresse courriel] Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé A ce stade du processus de passation du marché vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d’attribution du marché. Il n’est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la Période d’attente et reçue par nous avant l’expiration de ladite Période d’Attente. Informations complémentaires : Pour obtenir plus d’informations, prière de vous référer au Règlement de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement, (Règlement de Passation de Marchés) (Annexe III). Il vous est demandé de lire ces documents avant de préparer et présenter votre réclamation. En outre la Recommandation de la Banque Mondiale intitulée « Comment formuler une réclamation relative à la passation des marchés » fournit des explications utiles sur le processus, ainsi qu’un modèle de lettre de réclamation. En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles : - Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Proposant ayant remis une Proposition dans le cadre de ce processus de passation de marché, et destinataire d’une Notification d’intention d’attribution. - La réclamation peut contester la décision d’attribution du marché exclusivement. - La réclamation doit être reçue avant la date et l’heure limites indiquées ci-avant. - Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par le Règlement de Passation de Marchés (comme décrits à l’Annexe III).

- Période d’Attente

Date et heure limites : l’heure et la date limite d’expiration de la Période d’Attente est minuit le [insérer la date] (heure locale). La Période d’Attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la présente Notification de l’Intention d’Attribution. La Période d’Attente pourra être prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous ne sommes pas en mesure d’accorder un débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables prescrit. Dans un tel cas, nous vous notifierons la prorogation.

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] :

Signature : 	______________________________________________

Nom :	______________________________________________

Titre/position :	______________________________________________

Téléphone :	______________________________________________

Courriel :	______________________________________________

INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS : SUPPRIMER CET ENCADRÉ APRES QUE VOUS AUREZ REMPLI LE FORMULAIRE

Le présent Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs (le « Formulaire ») doit être rempli par le Proposant retenu.  Dans le cas d'un groupement d'entreprises, le Proposant doit soumettre un formulaire distinct pour chaque membre.  Les informations sur les bénéficiaires effectifs à soumettre dans ce formulaire sont à jour à la date de leur soumission.

Aux fins du présent Formulaire, un Bénéficiaire effectif d'un Proposant est toute personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort le Proposant en remplissant l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des actions

- détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote

- avoir le droit de nommer, directement ou indirectement, la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe de gouvernance équivalent du Proposant

Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs

Appel à propositions n° : [insérer le numéro du processus d'appel à propositions]

Demande de Propositions n° : [indiquer l'identité]

À : [nom complet du Maître d’Ouvrage]

En réponse à votre demande de fournir des informations supplémentaires sur les propriétaires réels figurant dans la Lettre d’Attribution du Marché en date du [insérer la date de la Lettre d’Attribution du Marché] : [sélectionner une option selon le cas et supprimer les options non applicables]

(i) nous fournissons par la présente les informations suivantes sur la propriété bénéficiaire.

Détails sur les bénéficiaires effectifs

| Identité du bénéficiaire effectif | Détenant directement ou indirectement 25 % ou plus des actions (Oui/Non) | détenant directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote (Oui/Non) | Avoir directement ou indirectement le droit de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un organe de gouvernance équivalent du Proposant (Oui/Non) |
| --- | --- | --- | --- |
| [indiquer les noms, prénoms, nationalité, pays de résidence] |  |  |  |

OU

ii) Nous déclarons qu'aucun Bénéficiaire Effectif ne remplit l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

- détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des actions

- détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote

- avoir le droit de nommer, directement ou indirectement, la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe de gouvernance équivalent du Proposant

OU

(iii) Nous déclarons ne pas être en mesure d'identifier un Bénéficiaire effectif remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes. [Si cette option est retenue, le Proposant expliquera pourquoi il n'est pas en mesure d'identifier un quelconque Bénéficiaire effectif]

- détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des actions

- détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote

- ayant directement ou indirectement le droit de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe directeur équivalent du Proposant] »

Nom du Proposant : *[nom complet du Proposant]_________

Nom de la personne dûment habilitée à signer la Proposition au nom du Proposant : **[insérer le nom complet de la personne dûment habilitée à signer la Proposition]___________

Titre de la personne signant la proposition : [insérer le titre complet de la personne signant la proposition]______

Signature de la personne désignée ci-dessus : [insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus]_____

Date de signature [date de signature] jour de [mois] [année]_____

* Dans le cas d'une Proposition soumise par un GE, préciser le nom du GE en tant que Proposant. Dans le cas où le Proposant est un GE, chaque référence au terme « Proposant » dans le Formulaire de divulgation de la propriété bénéficiaire (y compris la présente Introduction audit formulaire) doit être interprétée comme faisant référence au membre du GE.

** La personne signant la proposition doit avoir la procuration donnée par le proposant. Cette procuration est jointe à la proposition.

Lettre de Notification de l’Attribution du Marché

[papier à en-tête du Maître d'Ouvrage]

[date]

À: [nom et adresse de l'Entrepreneur]

A : 	[nom et adresse du Proposant retenu]

La présente a pour but de vous notifier que votre Proposition en date du _____________ [date] pour l’exécution des Ouvrages de _____________ [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux Proposants] pour le Montant Accepté du Marché d’une contre-valeur [Supprimer « contre » si le prix du Marché est exprimé en une seule monnaie] de _____________ [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], rectifié et modifié conformément aux Instructions aux Proposants [Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l’une de ce mesures s’applique. Supprimer « rectifié et modifié conformément aux Instructions aux Proposants » si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir (i) la Garantie de Bonne Exécution et la Garantie de Performance Environnementale et Sociale [Omettre la garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] dans les vingt-huit (28) jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de Garantie de Bonne Exécution et le formulaire de Garantie de Performance Environnementale et Sociale [Omettre la référence au formulaire de Garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] et (ii) les informations additionnelles sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 64.1 des IS, dans les huit (8) jours ouvrables en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans la Section X, Formulaires du Marché du Dossier de Demande de Propositions.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Pièce jointe : Acte d’Engagement

Modèle d’Acte d’Engagement

Le présent Marché a été conclu le ___________ jour de _________, 20-- entre ________________________ [nom], domicilié à ________________________ [adresse] (ci-après dénommé « le Maître d’Ouvrage ») d’une part et ________________________ [nom de l’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de «, solidairement, et représenté par [nom] comme mandataire commun »], domicilié à ________________________ [adresse] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») d’autre part,

Attendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que les Ouvrages connus comme ___________________ [insérer la description des Ouvrages] soient exécutés par l’Entrepreneur, à savoir ________________________ [nom], qu’il a accepté la Proposition déposée par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Ouvrages, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.

I1 a été convenu de ce qui suit :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après.

2. Les documents suivants sont réputés faire partie intégrante du présent Acte d'Engagement et doivent être lus et interprétés comme tels. Le présent Acte d'Engagement prévaut sur tous les autres documents du Marché:

(a)	La Lettre de Notification d’Attribution du Marché ;

(b)	La Lettre de Proposition ;

(c)	Les additifs No ______ (le cas échéant) ;

(d)	le CCAP ;

(e)	le Rapport Géotechnique de Référence

(f)	Le CCAG ;

(g)	les Exigences du Maître d'Ouvrage, à l'exception du Rapport Géotechnique de Référence, et le Rapport de Données Géotechniques ;

(h)	Les Annexes remplies; et

(i)	la Proposition de l’Entrepreneur et tout autre document faisant partie du Marché, y compris, mais sans s’y limiter:

(a)	le Code de Conduite du Personnel de l’Entrepreneur;

(b)	la Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS) ;

(c)	le Rapport de Données Géotechniques.

3. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Ouvrages et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité à tous égards aux dispositions du Marché.

4. Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de règlement pour l’exécution et l’achèvement des Ouvrages et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

EN FOI de quoi les parties aux présentes ont fait exécuter le présent Acte d’Engagement conformément aux lois de _____________________________ le jour, le mois et l’année spécifiés ci-dessus

Signature du Maître d’Ouvrage

Signature de l’Entrepreneur

Modèle de Garantie de Bonne Exécution 
Option 1 : 
(Garantie Bancaire)

[En-tête du garant ou code d'identification SWIFT]

Garant : 	 [nom et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : 	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : 	[insérer date]

Garantie de Bonne Exécution no. : 	[insérer No]

Nous avons été informés que _____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. _____________________ [insérer No] en date du _____________________ [insérer la date] pour l’exécution de _____________________ [intitulé des Ouvrages] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une Garantie de Bonne Exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous _____________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à _____________________ [insérer la somme en chiffres] _____________________ [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie expire au plus tard le _____________________ [insérer la date] jour de ___ [insérer le mois] ___ [insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

Garantie de Bonne Exécution
Option 2 : 
Modèle de caution personnelle et solidaire de Bonne Exécution

Date :

Bénéficiaire : 	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Caution no. :

Nous soussignés _____________________________ [nom et adresse de l’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de ____________________ [indiquer le nom et l’adresse complète de l’Entrepreneur titulaire du marché] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de Bonne Exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. ________________ en date du ______________ conclu avec __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de _____________________ [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du ___________ [insérer la date du Marché].

Par conséquent, la condition de cette obligation est telle que, si l’Entrepreneur exécute rapidement et fidèlement le dit Marché (y compris toutes modifications à cet égard), alors cette obligation sera nulle et non avenue ; dans le cas contraire, il restera en pleine force et en vigueur. Chaque fois que l’Entrepreneur doit être, et déclaré par le Maître d’Ouvrage, en défaut en vertu du Marché, le Maître d’Ouvrage ayant exécuté ses obligations dans ce cadre, la caution peut rapidement remédier au défaut, ou doit rapidement :

(1) exécuter le Marché conformément à ses dispositions ; ou

(2) obtenir une ou plusieurs Propositions de Proposants qualifiés pour remettre une proposition au Maître d’Ouvrage pour l’exécution du Marché conformément à ses modalités, et sur décision du Maître d’Ouvrage et de la Caution du Proposant conforme évalué le moins disant, prendre des dispositions pour un Marché entre ce Proposant et le Maître d’Ouvrage et mettre à disposition au fur et à mesure que les travaux progressent (même s’il devait y avoir un défaut ou une succession de défauts en vertu du marché ou des marchés d’achèvement conclus en vertu de ce paragraphe) suffisamment de fonds pour payer le coût d’achèvement moins le solde du Montant du Marché; mais ne dépassant pas, y compris les autres dépenses et pénalités dont la Caution pourrait être responsable en l’espèce, le montant énoncé dans le premier paragraphe ci-avant.  Le terme « solde du Montant du Marché », tel qu’il est utilisé dans ce paragraphe, signifie le montant total payable par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur en vertu du Marché, moins le montant dûment versé par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; ou

(3) verser au Maître d’Ouvrage le montant requis par le Maître d’Ouvrage pour exécuter le Marché conformément à ses dispositions, jusqu’à un total ne dépassant pas le montant de cette Caution.

La Caution ne sera pas responsable d’une somme supérieure à la pénalité spécifiée de ce cautionnement.

Toute poursuite en vertu de cette obligation doit être intentée avant l’expiration d’un an à partir de la date d’émission du Certificat de Réception des Ouvrages.

Aucun droit d’action ne s’accumulera sur cette obligation à l’égard ou à l’usage d’une personne ou d’une société autre que le Maître d’Ouvrage nommé en l’espèce ou les héritiers, exécuteurs testamentaires.

En sa qualité de témoin du présent cautionnement, l’Entrepreneur a signé et apposé son sceau, et la Caution a apposé son sceau sur le présent document avec le sceau d’entreprise dûment attesté par la signature de son représentant légal, ce jour du ________________20.. .

SIGNÉ AU nom de

En qualité de

En présence de

SIGNÉ AU nom de

En qualité de

En présence de

Modèle de Garantie de Performance Environnementale et Sociale (Garantie Bancaire)

[Nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire   	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Garantie de performance ES no. :

Garant : 	 [nom et adresse de la banque d’émission]

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. ____________________ [insérer No] en date du ____________________ [insérer la date] pour l’exécution de ____________________ [description des Ouvrages] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une Garantie de Performance Environnementale et Sociale est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous ____________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à ____________________ [insérer la somme en chiffres] ____________________ [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations environnementales et sociales (ES) au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente Garantie expire au plus tard le ____________ [insérer la date] jour de ____________ [insérer le mois] ____________ [insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du ______________ jour de ______________.

Modèle de Garantie de Restitution d’Avance 
(Garantie Bancaire sur Demande)

DP No : 	[Insérer le numéro de la Demande de Proposition].

Garant : 	[nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Bénéficiaire : 	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Garantie de restitution d’avance No. :

Nous avons été informés que __________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No. ________________ avec le Bénéficiaire en date du ______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description des Ouvrages] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de ___________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à ____________ [insérer la somme en chiffres] ____________ [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) 	a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) 	n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être soumise après la présentation d’une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’ordre portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes intermédiaires dont la copie nous sera présentée.

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : __________. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation.

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du Proposant dans tout pays éligibles seront admissibles]

Modèle de Garantie 
émise en remplacement de la Retenue de Garantie 
(Garantie Bancaire sur Demande)

Garant : 	 [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Bénéficiaire : 	 [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie No. : 	
[insérer le numéro de référence de la garantie]

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur, en cas de groupement, nom du groupement] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu avec le Bénéficiaire le Marché No. _______________ [insérer le numéro de référence du marché] en date du ______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description des Ouvrages] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, le Bénéficiaire prélève une retenue de garantie dans la limite du pourcentage établi au Marché (« Retenue de Garantie ») et que lorsque la Réception des Ouvrages a été prononcée et la première moitié de la Retenue de garantie libérée, la seconde moitié de la Retenue de garantie sera remplacée par une garantie bancaire d’un même montant. Si le montant garanti en vertu de la Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, de la Garantie de Performance ES, au moment de l’émission du Certificat de Réception, est inférieur à la moitié de la Retenue de Garantie, la Garantie de Retenue de Garantie ne sera requise que pour la différence entre la moitié de la Retenue de Garantie et le montant garanti en vertu de la Garantie de Bonne Exécution et, le cas échéant, la Garantie de Performance ES

A la demande du Donneur d’ordre, nous _________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à _____________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre a failli à ses obligations au titre du Marché sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée d’une attestation de la banque du Bénéficiaire déclarant que la seconde moitié de la Retenue de garantie mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’ordre portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque du Donneur d’ordre].

La présente garantie expire au plus tard à la date suivante : _______. Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du Proposant dans tout pays éligibles seront admissibles]

Remplacer par « marchés » lorsque des Propositions sont appelées simultanément pour plusieurs marchés. Ajouter un nouveau paragraphe 3 et renuméroter les paragraphes 3 à 8 comme suit : « Les Proposants peuvent soumettre une Proposition pour un ou plusieurs marchés, tels que définis plus en détail dans le Dossier de Demande de Propositions. »

Insérer le cas échéant : « Ce marché sera financé conjointement par [insérer le nom de l'organisme de cofinancement]. Le processus de passation des marchés sera régi par le Règlement de passation des marchés de la Banque mondiale. »

Une brève description du ou des types d'Ouvrages souterrains à réaliser, y compris l'emplacement, la période de conception et de construction, les exigences fonctionnelles/de performance et toute autre information nécessaire pour permettre aux Proposants potentiels de décider de répondre ou non à l'Appel à Propositions.

S'il est prévu de recourir à la passation des marchés par voie électronique, insérer le lien ou l'adresse du site web et toute autre information pertinente, le cas échéant.

Le bureau chargé de répondre aux demandes de renseignements et d'émission du DDP et celui chargé de recevoir les propositions peuvent être les mêmes ou pas.

Le montant facturé ne doit être que d'une valeur nominale pour couvrir les coûts de reprographie et d'expédition. Un montant compris entre 50 et 300 dollars ou la contre-valeur est jugé approprié.

Par exemple, chèque de caisse, versement direct à un numéro de compte spécifié, etc.

La procédure d’acheminement est généralement la poste aérienne pour l'expédition à l'étranger et le courrier de surface ou le courrier de messagerie pour l'expédition locale. Pour des raisons d'urgence ou de sécurité, il peut être nécessaire de recourir à des services de messagerie pour les envois à l'étranger. Avec l'accord de la Banque mondiale, les documents peuvent être distribués par courrier électronique, ou téléchargés à partir de sites internet agréés ou du système électronique d’acquisition.

Remplacer par l'adresse de soumission des Propositions si elle diffère de l'adresse de demande de renseignements et d'émission du DDP.

Le délai accordé aux Proposants pour la préparation de leur Proposition de la deuxième Etape doit être suffisant pour mettre à jour leur Proposition de la première Etape en fonction de tout additif publié avec l'invitation et de tout mémorandum spécifique au Proposant, de la complexité prévue des formulaires de prix et de tout autre facteur pertinent. Toutefois, le délai imparti ne devrait normalement pas être inférieur à quatre semaines, de sorte que les Proposants disposent d'au moins une semaine pour soumettre toute demande de clarification supplémentaire.

Les dates limites de dépôt des Propositions et d'ouverture des Propositions doivent être les mêmes, et l'heure d'ouverture des Propositions doit être la même ou juste après l'heure de dépôt des propositions.

Ce délai doit être suffisant pour permettre l'achèvement de l’évaluation des Propositions de la deuxième Etape, l'examen par la Banque le cas échéant, de la sélection recommandée, l'obtention des approbations et la notification de l'attribution. Un délai réaliste (par exemple, pas moins de soixante [60] jours) doit être spécifié afin d'éviter la nécessité d'une prolongation.

Si le DDP permet des marchés distincts pour des lots ou de tranches distincts, le montant de la garantie de Proposition doit être défini par lot ou par tranche. Le montant de la garantie ne doit pas être fixé à un niveau tel qu'il décourage les Proposants. Si une garantie de Proposition n'est pas exigée, ce paragraphe devrait l'indiquer.

Une entreprise individuelle est considérée comme un Proposant national aux fins de la marge de préférence si elle est enregistrée dans le pays du Maître d'Ouvrage, si plus de 50 % de la propriété est détenue par des ressortissants du pays du Maître d'Ouvrage, et si elle ne sous-traite pas plus de 10 % du prix du Marché, à l'exclusion des sommes provisionnelles.  à des entrepreneurs étrangers. Un groupement d'entreprises est considéré comme un Proposant national et admissible à bénéficier de la préférence uniquement si les entreprises membres sont enregistrées dans le pays du Maître d'Ouvrage ou si plus de 50 % de leur capital est détenu par des ressortissants du pays du Maître d'Ouvrage, et le groupement d'entreprises est enregistré dans le pays de l'Emprunteur. Le groupement d'entreprises ne doit pas sous-traiter plus de 10 % du prix du marché, sommes provisionnelles non comprises, à des entreprises étrangères. Les groupements entre entreprises étrangères et nationales ne pourront bénéficier de la préférence.

Le proposant doit indiquer le pourcentage en une contre-valeur en monnaie étrangère commune requis pour le paiement, ainsi que les taux de change et les sources officielles utilisées.

Le Proposant doit indiquer le pourcentage en une seule contre-valeur en monnaie étrangère ainsi que les taux de change et les sources officielles utilisées.

Le Proposant doit indiquer le pourcentage en une seule contre-valeur en monnaie étrangère ainsi que les taux de change et les sources officielles utilisées.

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la préqualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du Proposant compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié.  De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la préqualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du Proposant compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié.  De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date d’achèvement estimée. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation du Délai d’Achèvement, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de l’achèvement des travaux. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation du Délai d’Achèvement du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer un montant représentant la moitié de la Retenue de garantie ou si le montant de la Garantie de bonne exécution au moment de la Réception provisoire est inférieur à la moitié de la Retenue de garantie, la différence entre la moitié de la Retenue de garantie et le montant de la Garantie de bonne exécution soit dans la (ou les) devise(s) de la seconde moitié de la Retenue de garantie telles que mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Bénéficiaire.

Insérer la date prévue pour la date d’expiration de la garantie de bonne exécution, à savoir 28 (vingt-huit) jours après l’émission du Certificat de Bonne Fin. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »